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«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник архивного отдела

администрации муниципального
образования Тимашевский
муниципальный район
Краснодарского края
____________Н.В. Агаркова
«____» _______________2026 год        
 ПЛАН
реализации мероприятий муниципальной программы

муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края 
          «Развитие архивного отдела» на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов
	
	Наименование  
мероприятия, контрольной точки2)
	Ответственный исполнитель (должность)
	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гг) 3)
	Код
классификации

расходов

бюджета
	Источник
финансирования 4)
	Всего, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2027 год

	1
	Мероприятия процессной части

	1.1
	Прием на муниципальное хранение документов управленческой документации постоянного срока хранения
	начальник архивного отдела
	01.01.2027-31.12.2027
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	 
	Контрольные точки не устанавливается

	1.2
	Прием на муниципальное хранение документов по личному составу, ликвидированных организаций всех форм собственности, в том числе в результате банкротства
	начальник архивного отдела  
	01.01.2027-31.12.2027
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	
	Контрольные точки не устанавливается

	1.3
	Проведение физико-химической обработки и технической обработки архивных документов на бумажной основе/восстановленных угасающих текстов
	начальник архивного отдела
	01.01.2027-31.12.2027
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	
	Контрольные точки не устанавливается

	1.4
	Приобретение архивных стеллажей
	начальник архивного отдела
	01.01.2027-31.11.2027
	902 0113 1310110490 244
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	50,0

	1.4.1
	Контрольная точка 1

Закупка включена в план закупок
	начальник архивного отдела
	01.03.2027
	Х
	Х
	Х

	1.4.2
	Контрольная точка 2

Наличие подписанного контракта
	начальник архивного отдела
	31.08.2027
	Х
	Х
	Х

	1.4.3
	Контрольная точка 3

Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	начальник архивного отдела
	15.09.2027
	Х
	Х
	Х

	1.4.4
	Контрольная точка 4

Оплата  поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	начальник архивного отдела
	30.11.2027
	Х
	Х
	Х

	1.5
	Исполнение запросов социально-правового и имущественного характера, исполненные в установленные законодательством сроки
	начальник архивного отдела
	01.01.2027-31.12.2027
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	
	Контрольные точки не устанавливается

	1.6
	Организация и проведение документальных выставок и мероприятий
	начальник архивного отдела
	01.01.2027-31.12.2027
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	
	Контрольные точки не устанавливается

	1.7
	Введение информации в ИС «Краснодарского края»
	начальник архивного отдела
	01.01.2027-31.12.2027
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	
	Контрольные точки не устанавливается

	
	2028 год

	1
	Мероприятия процессной части

	1.1
	Прием на муниципальное хранение документов управленческой документации постоянного срока хранения
	начальник архивного отдела
	01.01.2028-31.12.2028
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	
	Контрольные точки не устанавливается

	1.2
	Прием на муниципальное хранение документов по личному составу, ликвидированных организаций всех форм собственности, в том числе в результате банкротства
	начальник архивного отдела
	01.01.2028-31.12.2028
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	
	Контрольные точки не устанавливается

	1.3
	Проведение физико-химической обработки и технической обработки архивных документов
	начальник архивного отдела
	01.01.2028-31.12.2028
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	
	Контрольные точки не устанавливается

	1.4
	Исполнение запросов социально-правового и имущественного характера, исполненные в установленные законодательством сроки
	начальник архивного отдела
	01.01.2028-31.12.2028
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	
	Контрольные точки не устанавливается

	1.5
	Организация и проведение документальных выставок и мероприятий
	начальник архивного отдела
	01.01.2028-31.12.2028
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	
	Контрольные точки не устанавливается
	
	
	
	
	

	1.6
	Введение информации в ИС «Краснодарского края»
	начальник архивного отдела
	01.01.2028-31.12.2028
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	
	Контрольные точки не устанавливается

	1.7
	Приобретение жалюзи оконные 
	начальник архивного отдела
	01.01.2028-31.12.2028
	902 0113 1310110490 244
	Бюджет Краснодарского края
	0

	1.7.1
	Контрольная точка 1

Закупка включена в план закупок
	начальник архивного отдела
	01.03.2028
	Х
	Х
	Х

	1.7.2
	Контрольная точка 2

Наличие подписанного контракта
	начальник архивного отдела
	31.08.2028
	Х
	Х
	Х

	1.7.3
	Контрольная точка 3

Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	начальник архивного отдела
	15.09.2028
	Х
	Х
	Х

	1.7.4
	Контрольная точка 4

Оплата  поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	начальник архивного отдела
	30.11.2028
	Х
	Х
	Х

	2029 год

	1
	Мероприятия  процессной  части

	1.1
	Прием на муниципальное хранение документов управленческой документации постоянного срока хранения
	начальник архивного отдела
	01.01.2029-31.12.2029
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0



	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	
	Контрольные точки не устанавливается

	1.2
	Прием на муниципальное хранение документов по личному составу, ликвидированных организаций всех форм собственности, в том числе в результате банкротства
	начальник архивного отдела
	01.01.2029-31.12.2029
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	
	Контрольные точки не устанавливается

	1.3


	Проведение физико-химической обработки и технической обработки архивных документов
	начальник архивного отдела
	01.01.2029-31.12.2029
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	
	Контрольные точки не устанавливается

	1.4
	Организация и проведение документальных выставок и мероприятий
	начальник архивного отдела
	01.01.2029-31.12.2029
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	 
	Контрольные точки не устанавливается

	1.5
	Введение информации в ИС «Краснодарского края»
	начальник архивного отдела
	01.01.2029-31.12.2029
	-
	Бюджет Краснодарского края
	0

	
	
	
	
	
	Районный бюджет
	0

	
	Контрольные точки не устанавливается

	1.6
	Приобретение архивных коробов
	начальник архивного отдела
	01.01.2029-31.12.2029
	902 0113 1310110490 244
	Бюджет Краснодарского края
	0

	1.6.1
	Контрольная точка 1

Закупка включена в план закупок
	начальник архивного отдела
	01.03.2029
	Х
	Х
	Х

	1.6.2
	Контрольная точка 2

Наличие подписанного контракта
	начальник архивного отдела
	31.08.2029
	Х
	Х
	Х

	1.6.3
	Контрольная точка 3

Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	начальник архивного отдела
	15.09.2029
	Х
	Х
	Х

	1.6.4
	Контрольная точка 4

Оплата  поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	начальник архивного отдела
	30.11.2029
	Х
	Х
	Х


