Приложение

к постановлению администрации  муниципального образования           Тимашевский район                                   от 11 декабря 2023 г. № 2033

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от 9 августа 2021 г. № 1038

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Тимашевский район

от 11 декабря 2023 г. № 2033)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Тимашевский район

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»

| Координатор муниципальной программы | управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы Подпрограммы муниципальной программы | управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район, предприятия сельскохозяйственного производства АПК (далее – АПК) всех форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства, организации, занимающиеся отловом и содержанием животных без владельцев. не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производимой предприятиями АПК и малыми формами хозяйствования, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства, рост производительности труда и поддержка занятости, повышение доходности в сфере сельскохозяйственного производства; - улучшение ветеринарно - санитарного благополучия направленного на предупреждение и ликвидацию болезней животных, отлов и содержание животных без владельцев, в части регулирования численности животных без владельцев |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | создание условий для развития АПК района, в том числе малых форм хозяйствования, совершенствования механизмов финансовой поддержки для малых форм хозяйствования, улучшение материального положения жителей сельской местности, повышение занятости и жизненного уровня сельского населения, вовлечение в производство незанятого сельского населения; оказание финансовой поддержки для развития малых форм хозяйствования в АПК; доведение до сельскохозяйственных производителей информации о современных технологиях выращивания сельскохозяйственных культур, предоставление информации в области сельского хозяйства; создание условий для обеспечения надлежащего санитарного состояния, безопасности населения от неблагоприятного воздействия животных без владельцев, профилактики инфекционных заболеваний, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район | 2.2.2. Приоритетное направление «Интенсификация социально- экономического развития». |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | сохранность просубсидированного поголовья племенных и товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства к уровню предыдущего года, в течение 3 лет, последующих после получения субсидии; сохранность просубсидированных теплиц и использование их по целевому назначению в течение 5 лет, последующих после получения субсидии; количество поголовья птицы; количество информационных материалов по вопросам развития сельскохозяйственного производства, размещенных на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район; увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования с учетом полученных субсидий (молоко, мясо, овощи); количество КФХ, ИП и личных подсобных хозяйств, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства; количество проведенных мероприятий: ярморочно-выставочных, конкурсов, районных мероприятий («День работника сельского хозяйства, и перерабатывающей промышленности», «День животновода» и праздника урожая «Жатва») с участием работников сельскохозяйственного производства; число проведенных мероприятий: семинаров, совещаний, «круглых столов», агроучебы, конференций по вопросам развития сельского хозяйства; количество оказанных консультаций сельхозтоваропроизводителям; количество отловленных животных без владельцев на территории муниципального образования Тимашевский район; количество содержавшихся животных без владельцев; сто процентное освоение выделенных бюджетных средств. |  |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы | не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2027 годы этапы не предусмотрены |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 2022 год | 9593,7 | - | 9593,7 | - | - | - |
| 2023 год | 16461,3 | - | 16461,3 | - | - | - |
| 2024 год | 15913,6 | - | 15913,6 | - | - | - |
| 2025 год | 15253,9 | - | 15253,9 | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - | - |
| 2027 год | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 57222,5 | - | 57222,5 | - | - | - |

# Целевые показатели муниципальной программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» (далее – муниципальная Программа) приведена в Приложении № 1.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий Программы определен в приложении 
№ 2 к муниципальной Программе.

3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее – Оценка программы) проводится координатором Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

3.2. Оценка степени реализации мероприятий.

3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм  =Мв / М * 100, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

3.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя Результата составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

3.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного, краевого бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Тимашевский район.

3.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф/Зп, где:

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчётном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в районном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной Программы.

3.4. Оценка эффективности использования бюджетных средств

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного и краевого бюджетов по следующей формуле:

Эис = СРм/Ссуз, где:

Эис – эффективность использования средств краевого и районного бюджетов;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств краевого и районного бюджетов;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств краевого и районного бюджетов.

3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по формуле:

СДппз = ЗПпф/ЗПпп, где:

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы;

ЗПпф – значение целевого показателя программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп – плановое значение целевого показателя программы.

3.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДппз/N, где:

1

СРп/п – степень реализации программы;

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N – число целевых показателей программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

3.6. Оценка эффективности реализации программы

3.6.1. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования бюджетных средств по следующей формуле:

Эрп/п = СРп/п*Эис, где:

Эрп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

3.6.2. Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Итоги эффективности оформляются в форме таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности Программы

| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» |  |  |  |
| 1 | Степень достижения планового целевого показателя | СДпзз |  |
| 2 | Степень реализации Программы | СРп |  |
| 3 | Оценка эффективности реализации Программы: | ЭРп |  |
|  | Высокая эффективность (если > 0,90) |  |  |
|  | Средняя эффективность (если > или = 0,80) |  |  |
|  | Удовлетворительная эффективность (если > или = 0,70) |  |  |
|  | Неудовлетворительная эффективность (если < 0,69) |  |  |
|  | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |

# 4. Механизм реализации муниципальной Программы и

# контроль за ее выполнением

Организацию реализации мероприятий муниципальной Программы осуществляет координатор муниципальной Программы – управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район.

Текущее управление муниципальной Программой осуществляет координатор программы.

Координатор программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы (далее - участники муниципальной программы);

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной Программы, координацию деятельности участников муниципальной Программы; несет совместно с участниками муниципальной Программы ответственность за достижение целевых показателей муниципальной Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

осуществляет регистрацию Претендентов, подачу и рассмотрение заявлений и документов на предоставление субсидий личным подсобным хозяйства, главам крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельского хозяйства в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на произведенную и реализованную сельскохозяйственную продукцию. Порядок предоставления субсидий утверждается постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район. Выплата субсидий производится на основании постановления администрации муниципального образования Тимашевский район;

осуществляет сбор ценовых предложений для заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г.               № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на оказание услуг                по отлову и содержанию животных без владельцев для улучшение ветеринарно - санитарного благополучия направленного на предупреждение и ликвидацию болезней животных, отлов и содержание животных без владельцев, в части регулирования численности животных без владельцев;

осуществляет подготовку ежеквартальных отчетов и ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной Программы;

проводит оценку эффективности муниципальной Программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной Программы на официальном сайте в сети «Интернет».

Финансовое обеспечение программы, осуществляется в пределах выделенных средств бюджета муниципального образования Тимашевский район, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета, предоставляемые в форме межбюджетных трансфертов на выполнение переданных отдельных государственных полномочий.

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной Программы координатор муниципальной программы ежеквартально                           до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет                 о реализации муниципальной Программы и предоставляет на согласование курирующему заместителю главы муниципального образования, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения муниципальной Программы;

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Согласованный заместителем главы отчет о реализации муниципальной программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатор программы направляет в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – отдел финансового контроля).

Годовой отчет о реализации муниципальной Программы и доклад о ходе реализации муниципальной Программы направляются координатором программы в отдел финансового контроля до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

- Годовой отчет о реализации Программы должен содержать аналитическую записку, в которой указываются общая характеристика выполнения муниципальной Программы, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

При реализации мероприятий муниципальной программы, которые будут осуществляться координатором программы, заказчиком выступает администрация муниципального образования Тимашевский район. Координатор программы участвует в процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотренных положением о контрактной службе администрации муниципального образования Тимашевский район.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, курирующий вопросы сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности.

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район	                                                      А.С. Самарин

Приложение № 1

к программе «Создание условий

для развития сельскохозяйственного

производства»

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

подпрограммы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сохранность просубсидированного поголовья племенных и товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства к уровню предыдущего года, в течение 3 лет, последующих после получения субсидии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Сохранность просубсидированных теплиц и использование их по целевому назначению, в течение 5 лет, последующих после получения субсидии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество поголовья птицы | тыс. голов | 255 | 258 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 4 | Количество информационных материалов по вопросам развития сельскохозяйственного производства, размещенных на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район | статьи | 11 | 14 | 17 | 21 | 23 | 26 |
| 5 | Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования с учетом полученных субсидий, в т.ч.: продукции овощеводства продукции животноводства: молоко мясо (скота и птицы) | тыс. т | 23,3 | 23,7 | 24 | 24,3 | 24,6 | 24,8 |
|  |  | тыс. т | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 |
|  |  | тыс. т | 5,8 | 5,83 | 5,88 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| 6 | Количество КФХ, ИП и личных подсобных хозяйств, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства | человек | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 7 | Количество проведенных мероприятий: ярморочно - выставочных, конкурсов, районных мероприятий (День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, День животновода, праздник урожая «Жатва») с участием работников сельскохозяйственного производства | единиц | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Число проведенных мероприятий: семинаров, совещаний, «круглых столов», агроучебы, сходов граждан, конференций по вопросам развития сельского хозяйства | единиц | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Количество оказанных консультаций сельхозтоваропроизводителям | единиц | не менее 300 | не менее 300 | не менее 300 | не менее 300 | не менее 300 | не менее 300 |
| 10 | Количество отловленных животных без владельцев на территории муниципального образования Тимашевский район. Количество содержавшихся животных без владельцев | единиц единиц | 301 301 | 350 350 | 200 200 | 150 150 | - | - |
| 11 | Освоение выделенных бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

| Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  | А.С. Самарин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Приложение № 2 к программе «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат от реализации мероприятия |  |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края |  | районный бюджет |  |  |  | бюджет поселения |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
| 1 | Цель |  | Увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производимой предприятиями АПК и малыми формами хозяйствования, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства, рост производительности труда и поддержка занятости, повышение доходности в сфере сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  | Создание условий для развития АПК района, в том числе малых форм хозяйствования, совершенствования механизмов финансовой поддержки для малых форм хозяйствования, улучшение материального положения жителей сельской местности, повышение занятости и жизненного уровня сельского населения, вовлечение в производство незанятого сельского населения; оказание финансовой поддержки для развития малых форм хозяйствования в АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
| Основное мероприятие: Оказание мер государственной поддержки на развитие малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Общее финансирование мероприятий по оказанию мер государственной поддержки на развитие малых форм хозяйствования |  | 2022 | 7378,2 |  | 7378,2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Количество КФХ, ИП и личных подсобных хозяйств, получивших финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства в: ежегодно 90 человек. 100 % освоение выделенных бюджетных средств |  |  | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, малые предприятия, личные подсобные хозяйства (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 11843,0 | - | 11843,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 13274,6 |  | 13274,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 13274,6 | - | 13274,6 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 45770,4 |  | 45770,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства |  | 2022 | 5931,0 |  | 5931,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования с учетом полученных субсидий: в 2022 году: овощи 23,3 тыс. т, мясо (скота и птицы) в живом весе 5,8 тыс. т, молоко 13,3 тыс. т; в 2023 году: овощи 23,7 тыс. т, мясо (скота и птицы) в живом весе 5,83 тыс. т, молоко 13,4 тыс. т; в 2024 году: овощи 24 тыс. т, мясо (скота и птицы) в живом весе 5,88 тыс. т, молоко 13,5 тыс. т; в 2025 году: овощи 24,3 тыс. т., мясо (скота и птицы) в живом весе 6 тыс. т, молоко 13,6 тыс. т; в 2026 году: овощи 24,6 тыс. т, мясо (скота и птицы) в живом весе 6,1 тыс. т, молоко 13,7 тыс. т; в 2027 году: овощи 24,8 тыс. т, мясо (скота и птицы) в живом весе 6,2 тыс. т, молоко 13,8 тыс. т |  |  | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, малые предприятия, личные подсобные хозяйства (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 10383,0 | - | 10383,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 11776,0 |  | 11776,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 11776,0 |  | 11776,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 39866,0 |  | 39866,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Организация и осуществление деятельности по исполнению переданных отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае |  | 2022 | 1447,2 |  | 1447,2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Сохранность просубсидированного поголовья племенных и товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства к уровню предыдущего года в течение 3 лет, последующих после получения субсидии:100 % ежегодно. Сохранность просубсидированных теплиц и использование их по целевому назначению, в течение 5 лет, последующих после получения субсидии:100 % ежегодно. Количество поголовья птицы: в 2023 году – 255 тыс. голов; в 2023 году – 258 тыс. голов; в 2024 году – 260 тыс. голов; в 2025 году – 260 тыс. голов; в 2026 году – 260 тыс. голов; в 2027 году – 260 тыс. голов Количество информационных материалов по вопросам развития сельскохозяйственного производства, размещенных на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район: в 2022 году – 11 статей; в 2023 году – 14 статей; в 2024 году – 17 статей; в 2025 году – 21 статей; в 2026 году – 23 статей; в 2027 году – 26 статей |  |  | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, малые предприятия, личные подсобные хозяйства (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 1460,0 | - | 1460,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1498,6 |  | 1498,6 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 1498,6 | - | 1498,6 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 5904,4 |  | 5904,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача |  | Доведение до сельскохозяйственных производителей информации о современных технологиях выращивания сельскохозяйственных культур, предоставление информации в области сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: организация работы по созданию условий для ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, получение высоких показателей производства в сельскохозяйственных организациях и малых формах хозяйствования района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация и проведение: ярморочно -выставочных, конкурсов, районных мероприятий (День работника сельского хозяйства, и перерабатывающей промышленности, День животновода и праздник урожая «Жатва») с участием работников сельскохозяйственного производства |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | Количество проведенных мероприятий: ярморочно - выставочных, конкурсов, районных мероприятий (День работника сельского хозяйства, и перерабатывающей промышленности, День животновода и праздника урожая «Жатва») с участием работников сельскохозяйственного производства: в 2022 году – 3 мероприятия; в 2023 году – 3 мероприятия; в 2024 году – 4 мероприятия; в 2025 году – 5 мероприятий; в 2026 году – 5 мероприятий; в 2027 году – 5 мероприятий |  |  | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, малые предприятия, личные подсобные хозяйства (по согласованию) |  |  |  |
| 1.2.2 | Организация мероприятий по проведению: семинаров, совещаний, «круглых столов», агроучебы, конференций по вопросам развития сельского хозяйства, сходов граждан |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | Число проведенных мероприятий: семинаров, совещаний, «круглых столов», агроучебы, сходов граждан, конференций по вопросам развития сельского хозяйства: в 2022 году – 6 единиц; в 2023 году – 6 единиц; в 2024 году – 7 единиц; в 2025 году – 8 единиц; в 2026 году – 8 единиц; в 2027 году – 8 единиц |  |  | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район, КФХ, ИП, малые предприятия, личные подсобные хозяйства (по согласованию) |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятия по оказанию консультаций сельхозтоваропроизводителям |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | Количество оказанных консультаций сельхозтоваропроизводителям не менее: 300 единиц ежегодно |  |  | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район, КФХ, ИП, малые предприятия, личные подсобные хозяйства (по согласованию) |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 2 | Цель |  | Улучшение ветеринарно - санитарного благополучия, направленного на предупреждение и ликвидацию болезней животных, отлов и содержание животных без владельцев, в части регулирования численности животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача |  | Создание условий для обеспечения надлежащего санитарного состояния, безопасности населения от неблагоприятного воздействия домашних животных без владельцев, профилактики инфекционных заболеваний, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: проведение мероприятий по регулированию численности животных без владельцев и обеспечению надлежащего ветеринарно - санитарного благополучия на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по наделению органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края государственными полномочиями Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренными законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края |  | 2022 | 2215,5 |  | 2215,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Количество отловленных животных без владельцев на территории муниципального образования Тимашевский район: в 2022 году - 301 единица; в 2023 году - 350 единиц; в 2024 году - 200 единиц; в 2025 году - 150 единиц Количество содержавшихся животных без владельцев: в 2022 году - 301 единица; в 2023 году - 350 единиц; в 2024 году - 200 единиц; в 2025 году - 150 единиц |  |  | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район, индивидуальные предприниматели, малые предприятия, (по согласованию), главы поселений (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 4618,3 | - | 4618,3 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2639,0 |  | 2639,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 1979,3 | - | 1979,3 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 11452,10 |  | 11452,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2022 | 9593,7 |  | 9593,7 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 16461,3 |  | 16461,3 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 15913,6 |  | 15913,6 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 15253,9 | - | 15253,9 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 57222,5 |  | 57222,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |  |  |
| Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.С. Самарин |  |  |  |  |