Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПОРЯДОК

взаимодействия отраслевых (функциональных) органов

администрации муниципального образования Тимашевский

район при разработке проекта муниципально-частного партнерства,

рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного

партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля исполнения и мониторинга реализации

соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории

муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Тимашевский район при разработке проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля исполнения и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Тимашевский район (далее – Порядок) разработан в соответствии с со статьей 18 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ), [постановлением](consultantplus://offline/ref=5F785E34B9E51B97D9AB209DC2867ED7D98E4A1BB361B706CC110C31B3CD312E4FBCAA6BBCF487FF0645C3DA72c9n4M) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве», [приказом](consultantplus://offline/ref=5F785E34B9E51B97D9AB209DC2867ED7D98E4A16B065B706CC110C31B3CD312E4FBCAA6BBCF487FF0645C3DA72c9n4M) Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. № 40 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве» в целях определения полномочий и координации деятельности в сфере муниципально-частного партнерства органов местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район, регулирует вопросы взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Тимашевский район при разработке проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Тимашевский район.

1.2. Публичный партнер – муниципальное образование Тимашевский район, от имени которого выступает глава муниципального образования Тимашевский район.

1.3. Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Тимашевский район, определенные в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка (далее – Отраслевой (функциональный) орган), осуществляют следующие функции публичного партнера:

1) разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее - МЧП);

2) проведение с лицом, которое в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ может быть частным партнером, обеспечившим разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта;

3) подготовку решения главы муниципального образования Тимашевский район о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный на проведение оценки эффективности проекта МЧП и определение его сравнительного преимущества (далее - Уполномоченный орган Краснодарского края) в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества или о невозможности реализации проекта - путем разработки проекта постановления администрации муниципального образования Тимашевский район;

4) направление предложения о реализации проекта, а также копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) на рассмотрение в Уполномоченный орган Краснодарского края в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

5) направление решения, а также оригиналов протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) частному партнеру (инициатору проекта) и размещение данного решения, предложения о реализации проекта и указанных протоколов переговоров на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) разработку и направление главе муниципального образования Тимашевский район проекта постановления администрации муниципального образования Тимашевский район о реализации проекта муниципально-частного партнерства, определяющего содержание конкурсной документации, согласованной с уполномоченным органом, порядка размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядка предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса;

7) направление в уполномоченный орган для согласования конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;

8) организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;

9) направление победителю конкурса экземпляра протокола, проекта соглашения, включающего в себя условия соглашения, определенные решением о реализации проекта, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом № 224-ФЗ, другими федеральными законами условия;

10) проведение переговоров в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении соглашения в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ, в целях обсуждения условий соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров;

11) направление соглашения и прилагаемого протокола переговоров на согласование в уполномоченный орган на предмет соответствия соглашения конкурсной документации;

12) направление копии подписанного соглашения в уполномоченный орган для включения его в реестр заключенных соглашений о МЧП;

13) контроль исполнения соглашения.

1.4 Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Тимашевский район, в ведении которых находятся вопросы использования (функционирования), создания (реконструкции) объектов муниципальной собственности по их отраслевому (функциональному) назначению:

1) отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район – по объектам, определенным в подпунктах 1, 2, 4, 8, 10 части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ;

2) отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район - по объектам, определенным подпунктом 11 части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ; объектам, определенным подпунктом 12 части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ (объектам, используемым для организации отдыха граждан и туризма, иным объектам социального обслуживания населения); объектам, определенным подпунктом 21 части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ;

3) управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район – по объектам образования, определенным подпунктом 12 части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ;

4) отдел культуры - по объектам культуры, определенным подпунктом 12 части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ;

5) отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тимашевский район – по объектам спорта, определенным подпунктом 12 части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ;

6) отдел по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский район – по объектам, определенным в подпункте 13 части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ;

7) управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Тимашевский район - по объектам, определенным в подпункте 22 части 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ.

1.5. Частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ заключено соглашение.

1.6. Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тимашевский район в лице отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район, уполномоченная главой муниципального образования Тимашевский район на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона № 224-ФЗ (далее – Уполномоченный орган).

1.7. В Порядке используются понятия, установленные Федеральным законом № 224-ФЗ.

1. Разработка и рассмотрение предложения о реализации

проекта муниципально-частного партнерства

2.1. В случае, если инициатором проекта выступает публичный партнер, Отраслевой (функциональный) орган обеспечивает разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства (далее - предложение о реализации проекта) в соответствии с требованиями, установленными частью 3 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ.

2.2. Предложение о реализации проекта должно соответствовать форме и требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1386).

2.3. При разработке предложения о реализации проекта МЧП применяется [Методика](consultantplus://offline/ref=458A6E9991A6B3632DC3EE8492BF4ABADEE103BC5DB65EDD68EAB0E6E2C0DD2D1D976B0CC0ADA57DB5DE7376ADD3E37614C25D6C6B17A8F2h9e9N) оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, утвержденная приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 894 (далее - Методика).

2.4. Лицо, которое в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ может быть частным партнером (далее – Частный партнер (инициатор проекта), вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта в соответствии с [частями 3](consultantplus://offline/ref=3EEBCEC59BDBA9AEF802013B3351308BE4239ACADF38D56337108FCA2A9D9DBD8DA817DD5ACF5B2249F63FDB1701506B7B36EA7F57DC554Fj3Y5I) и [4](consultantplus://offline/ref=3EEBCEC59BDBA9AEF802013B3351308BE4239ACADF38D56337108FCA2A9D9DBD8DA817DD5ACF5B234EF63FDB1701506B7B36EA7F57DC554Fj3Y5I) статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ и направить предложение о реализации проекта публичному партнеру. В случае, если инициатором проекта выступает Частный партнер (инициатор проекта), до направления указанного предложения публичному партнеру между Частным партнером (инициатором проекта) и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта. Публичный партнер, в лице Отраслевого (функционального) органа, организует проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта, с Частным партнером (инициатором проекта), в соответствии с порядком, установленным приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2015 г. № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта» (далее - Порядок проведения переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта МЧП).

2.5. Отраслевой (функциональный) орган вправе привлекать к участию в предварительных переговорах отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Тимашевский район, консультантов и экспертов.

2.6. Рассмотрение публичным партнером предложения о реализации проекта, поступившего от Частного партнера (инициатора проекта), проводится в срок, не превышающий 90 дней со дня поступления предложения, в соответствии с правилами рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1388 «Об утверждении правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства».

2.7. В рамках рассмотрения предложения о реализации проекта МЧП, в том числе в случае, если предложения о реализации проекта были разработаны Частным партнером (инициатором проекта), Отраслевой (функциональный) орган в течение 3 рабочих дней со дня разработки (поступления) предложения, направляет для согласования предложение о реализации проекта в:

1) отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район - для получения заключения о возможности эксплуатации, и (или) технического использования объекта соглашения, указанного в предложении о реализации проекта, о наличии потребности в реконструкции либо создании объекта;

2) отдел земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Тимашевский район - для получения заключения о возможности передачи частному партнеру объекта, указанного в предложении о реализации проекта, в соответствии с частями 1, 2, 3, 4, 5 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ;

3) финансовое управление администрации муниципального образования Тимашевский район - для получения заключения о наличии средств или финансовой возможности на реализацию проекта в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Тимашевского района и документами стратегического планирования муниципального образования Тимашевский район (муниципальными программами) с учетом сроков реализации такого проекта (в случае если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджета муниципального образования Тимашевский район).

Согласование и направление в Отраслевой (функциональный) орган вышеуказанных заключений осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со дня получения запроса.

2.8. При рассмотрении публичным партнером предложения о реализации проекта Отраслевой (функциональный) орган вправе запросить у Частного партнера (инициатора проекта) дополнительные материалы и документы, проводить переговоры, в том числе в форме совместных совещаний. Указанные переговоры должны быть проведены в пределах срока, установленного частью 5 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ, и в порядке, установленном приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2015 г. № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

2.9. По результатам рассмотрения предложения о реализации проекта Отраслевой (функциональный) орган в течение 20 дней с даты получения заключений готовит итоговое заключение и направляет его главе муниципального образования Тимашевский район для принятия одного из следующих решений:

2.9.1. О направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган Краснодарского края в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества.

2.9.2. О невозможности реализации проекта. Данное решение должно быть мотивированным с учетом оснований, указанных в части 7 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ.

2.10. Подготовку решения главы муниципального образования Тимашевский район обеспечивает Отраслевой (функциональный) орган путем разработки проекта постановления администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – Решение).

2.11. Отраслевой (функциональный) орган в случае принятия публичным партнером решения в соответствии с подпунктом 2.9.1 настоящего Порядка в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия такого решения, в соответствии с частью 8 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ, направляет предложение о реализации проекта, а также копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) на рассмотрение в Уполномоченный орган Краснодарского края в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества.

2.12. В срок, не превышающий 10 дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, Отраслевой (функциональный) орган направляет решение, а также оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) Частному партнеру (инициатору проекта) и размещает данное решение, предложение о реализации проекта и указанные протоколы переговоров на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Принятие решения о реализации проекта МЧП

3.1. Решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства принимается главой муниципального образования Тимашевский район при наличии заключения Уполномоченного органа Краснодарского края об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе (далее – положительное заключение) в срок, не превышающий 60 дней со дня получения положительного заключения.

3.2. В целях принятия решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства Отраслевой (функциональный) орган разрабатывает и направляет главе муниципального образования Тимашевский район проект постановления администрации муниципального образования Тимашевский район о реализации проекта муниципально-частного партнерства, в соответствии с частями 3, 3.1, 3.2 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ (соответственно).

3.3. Публичный партнер в лице Отраслевого (функционального) органа, в течение 20 дней со дня получения положительного заключения от Уполномоченного органа Краснодарского края, определяет в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 224-ФЗ содержание конкурсной документации в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 224-ФЗ, порядок размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса и направляет в Уполномоченный орган для согласования конкурсную документацию для проведения конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве.

Конкурсной документацией должны быть предусмотрены в соответствии с частью 3 статьи 32 Федерального закона № 224-ФЗ срок и порядок проведения переговоров, условия соглашения, которые не подлежат изменению в ходе переговоров, и (или) условия, которые подлежат изменению с соблюдением предусмотренного конкурсной документацией порядка.

3.4. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента получения материалов от Отраслевого (функционального) органа осуществляет контроль за соответствием конкурсной документации предложению о реализации проекта, на основании которого принималось решение о реализации проекта, в том числе за соответствием конкурсной документации результатам оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.

3.5. По итогам анализа представленной Отраслевым (функциональным) органом конкурсной документации Уполномоченный орган подготавливает мотивированное заключение о согласовании конкурсной документации (отказе в согласовании с указанием оснований несоответствия конкурсной документации со ссылкой на нормы статей 19, 21, 32 Федерального закона № 224-ФЗ, которое направляется Отраслевому (функциональному) органу в течение 3 дней с даты подписания заключения.

3.6. Отраслевой (функциональный) орган устраняет указанные в заключении несоответствия (при наличии) в течение 3 дней со дня получения заключения.

3.7. В срок, не превышающий 10 дней со дня получения от Уполномоченного органа заключения о согласовании конкурсной документации, Отраслевой (функциональный) орган разрабатывает проект постановления администрации муниципального образования Тимашевский район о реализации проекта в соответствии с требованиями, предусмотренными частями 3, 3.1, 3.2 (соответственно) статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ, и направляет главе муниципального образования Тимашевский район для подписания.

3.8. Заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве публичным партнером, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется на основании решения администрации муниципального образования Тимашевский район, принимаемого в порядке, утвержденном постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район.

3.9. На основании постановления администрации муниципального образования Тимашевский район о реализации проекта публичный партнер в лице Отраслевого (функционального) органа в порядке, предусмотренном статьями 19 - 32 Федерального закона № 224-ФЗ, в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия данного постановления, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о МЧП, за исключением случаев, предусмотренных [частями 3.2](consultantplus://offline/ref=003C2886000D28163CB9759C1148F10060BDEDB6B008850A8D4475E60EE0C096AE15F4FE062A7A458FD7A48A72F2A2F2284D6277n62EI), [8](consultantplus://offline/ref=003C2886000D28163CB9759C1148F10060BDEDB6B008850A8D4475E60EE0C096AE15F4FB03212F13C889FDD936B9AEF1365163777868EBD9nC2BI) - [10](consultantplus://offline/ref=003C2886000D28163CB9759C1148F10060BDEDB6B008850A8D4475E60EE0C096AE15F4FB03212F13CE89FDD936B9AEF1365163777868EBD9nC2BI) статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

1. Порядок заключения соглашения о реализации проекта

4.1. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса на право заключения соглашения (далее - конкурс), за исключением случаев, предусмотренных [частью 2](#Par1) статьи 19 Федерального закона № 224-ФЗ.

4.2. Заключение соглашения без проведения конкурса допускается:

1) с Частным партнером (инициатором проекта), если в течение сорока пяти дней с момента размещения проекта, подготовленного Частным партнером (инициатором проекта), на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, от иных лиц не поступили заявления о намерении участвовать в конкурсе или если такие заявления о намерениях поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным [частью 8 статьи 5](consultantplus://offline/ref=C9E0D4249E66CC769AA40051D8CC5A490E2C7696548D2F2F210C8F3EBA1A90AEABCEB80FEFB89F1D03A229DE9C73771564436DC065CAB97571d2K) Федерального закона № 224-ФЗ;

2) с лицом, представившим заявку (далее - Заявитель) на участие в конкурсе и признанным участником конкурса, в случае, если указанное лицо признано единственным участником конкурса;

3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе представлена только одна заявка на участие в конкурсе и указанное лицо соответствует требованиям для признания его участником конкурса;

4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса;

5) с организацией, которой в случаях и на основаниях, определенных федеральным законом или актом Правительства Российской Федерации, на срок до заключения соглашения о государственно-частном партнерстве переданы на основании договора об отчуждении исключительного права или предоставлены на основании соглашения (соглашений) права использования программ для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ) и баз данных, входящих в состав информационной системы, а также передана информация, входящая в ее состав.

4.3. Публичный партнер в лице Отраслевого (функционального) органа в течение пяти дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о реализации проекта, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом № 224-ФЗ, другими федеральными законами условия.

4.4. В случае, если до установленного конкурсной документацией дня подписания соглашения победитель конкурса не представил публичному партнеру документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) проектом соглашения, публичный партнер вправе принять решение об отказе в заключении соглашения с указанным лицом.

4.5. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса публичный партнер в лице Отраслевого (функционального) органа на основании решения о реализации проекта проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении соглашения в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ, в целях обсуждения условий соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров. По результатам переговоров не могут быть изменены существенные условия соглашения, а также те условия, которые являлись критериями конкурса и (или) содержание которых определялось на основании конкурсного предложения лица, в отношении которого принято решение о заключении соглашения.

4.6. Результаты переговоров, проведенных в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка, оформляются протоколом в течение 3 дней со дня проведения переговоров в двух экземплярах, один из которых направляется победителю Конкурса. По результатам данных переговоров Отраслевой (функциональный) орган направляет соглашение и прилагаемый протокол переговоров на согласование в Уполномоченный орган на предмет соответствия соглашения конкурсной документации.

4.7. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения соглашения и протокола переговоров направляет соглашение и прилагаемый протокол переговоров на согласование в Уполномоченный орган Краснодарского края на предмет соответствия соглашения в части учета результатов оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.

В случае несогласования Уполномоченным органом Краснодарского края соглашения и прилагаемого протокола переговоров Уполномоченный орган в течение 3 дней со дня получения замечаний и предложений уведомляет победителя конкурса о наличии замечаний и предложений и назначает повторные переговоры в порядке, определенном в пункте 4.5 настоящего Порядка.

После проведения повторных переговоров Уполномоченный орган в обозначенный Уполномоченным органом Краснодарского края срок направляет исправленное соглашение и прилагаемый протокол переговоров на повторное рассмотрение в Уполномоченный орган Краснодарского края.

4.8. В случае согласования Уполномоченным органом Краснодарского края соглашения и прилагаемого протокола переговоров Уполномоченный орган в течение 5 дней с момента его получения направляет согласованное соглашение в Отраслевой (функциональный) орган.

4.9. Соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иным лицом, указанным в пунктах 1 ‒ 4 части 2 и части 24 статьи 19 Федерального закона № 224-ФЗ, при условии представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по соглашению, в случае, если такое обеспечение исполнения обязательств предусмотрено конкурсной документацией, в срок, установленный конкурсной документацией, но не ранее 10 дней с момента размещения итогового протокола о результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в случае проведения открытого конкурса.

4.10. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, если иное не предусмотрено соглашением.

4.11. В течение 3 дней со дня подписания соглашения Отраслевой (функциональный) орган направляет копию подписанного соглашения в Уполномоченный орган для включения его в реестр заключенных соглашений о МЧП.

4.12. Уполномоченный орган в течение 3 дней со дня получения подписанного соглашения включает его в реестр заключенных соглашений о МЧП и размещает на информационном портале муниципального образования Тимашевский район [http://invest-timregion.ru/ раздел](http://invest-timregion.ru/%20раздел) «Инвестору», подраздел «Муниципально-частное партнерство», а также обеспечивает размещение соглашения на специализированном информационном ресурсе Краснодарского края investkuban.ru в разделе «Ивестору» подраздел «Информация о соглашениях в сфере ГЧП»/«Перечень заключенных соглашений в сфере муниципально-частного партнерства (в том числе концессионных соглашений)».

1. Порядок осуществления контроля за исполнением соглашения

о реализации проекта МЧП

5.1. Контроль публичным партнером исполнения соглашения осуществляется публичным партнером в лице Отраслевого (функционального) органа, органами и юридическими лицами, выступающими на стороне публичного партнера, в лице их представителей, которые на основании соглашения имеют право беспрепятственного доступа на объект соглашения и к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, в целях выявления нарушений частным партнером условий соглашения, а также предотвращения таких нарушений, в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве» (далее – постановление № 1490).

5.2. Контроль за исполнением соглашения осуществляется на основании плана, утверждаемого публичным партнером, посредством проведения плановых контрольных мероприятий на каждой стадии реализации соглашения не реже одного раза в квартал в течение календарного года. Указанный план на очередной календарный год составляется не позднее чем за один месяц до окончания текущего года. Подготовку плана обеспечивает Отраслевой (функциональный) орган путем разработки проекта постановления администрации муниципального образования Тимашевский район.

5.3. В плане, указанном в 5.2 настоящего Порядка, указываются:

а) наименование частного партнера, в отношении которого проводятся контрольные мероприятия;

б) место контрольных мероприятий;

в) предмет контрольных мероприятий;

г) период контрольных мероприятий (количество дней);

д) срок проведения контрольных мероприятий (дата начала и окончания проведения контрольных мероприятий).

5.4. В случае получения публичным партнером от юридических лиц, граждан (индивидуальных предпринимателей) и органов государственной власти сведений в письменной форме о нарушении частным партнером условий соглашения, которое может стать основанием для обращения в суд с заявлением о расторжении соглашения, а также в целях проверки исполнения частным партнером предписаний об устранении выявленных нарушений проводится внеплановое контрольное мероприятие.

5.5. Не позднее чем за 14 календарных дней до даты начала проведения внепланового контрольного мероприятия частному партнеру Отраслевым (функциональным) органом направляется по почте заказным письмом уведомление о проведении контрольного мероприятия, которое содержит:

а) фамилию, имя, отчество и полное наименование должности проверяющего физического лица (далее - проверяющий), являющегося представителем публичного партнера, государственного органа и (или) юридического лица;

б) место контрольного мероприятия;

в) предмет контрольного мероприятия;

г) период контрольного мероприятия (количество дней);

д) срок проведения контрольного мероприятия (дата начала и окончания контрольного мероприятия);

е) список документов, которые частный партнер обязан представить к дате начала контрольного мероприятия по месту его проведения.

5.6. Срок контрольного мероприятия составляет не более 14 календарных дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц, осуществляющих проведение контрольного мероприятия, срок контрольного мероприятия продлевается, но не более чем на 14 календарных дней.

5.7. Контрольное мероприятие может быть завершено до истечения установленного срока.

5.8. Результаты контрольных мероприятий оформляются не позднее 5 рабочих дней с даты их окончания публичным партнером в лице Отраслевого (функционального) органа актом о результатах контроля, который включает в себя:

а) вводную часть, содержащую:

дату, время и место составления акта о результатах контроля;

фамилии, имена, отчества и должности проверяющих;

наименование публичного партнера, государственного органа и (или) юридического лица;

наименование проверяемого частного партнера;

срок и место проведения контрольных мероприятий;

период проведения контрольных мероприятий;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении частного партнера (руководителя) с актом о результатах контроля;

подписи проверяющих;

факты устранения (неустранения) нарушений, выявленных предыдущими контрольными мероприятиями;

б) основную часть, содержащую:

описание результатов осмотра объектов соглашения (при необходимости с приложением фото-, видеосъемки в случае проведения такого осмотра);

факты несоблюдения условий соглашения (при выявлении);

иные обстоятельства, которые предусмотрены Федеральным законом № 224-ФЗ и могут послужить основанием для направления публичным партнером заявления в суд о расторжении соглашения;

в) резолютивную часть, содержащую изложение фактических результатов проведения контрольных мероприятий, а в случае выявленных нарушений - ссылку на документы, подтверждающие отраженные в акте о результатах контроля за исполнением соглашения нарушения, перечень мер по устранению нарушений частным партнером условий соглашения, а также причин нарушения частным партнером условий соглашения.

5.9. К акту о результатах контроля за исполнением соглашения прилагаются справки, объяснения, документы или их копии, имеющие отношение к проводимым контрольным мероприятиям, в том числе подтверждающие факты нарушений в случаях их выявления.

5.10. Акты о результатах контроля за исполнением соглашения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, оформляются с соблюдением положений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.

5.11. Акт о результатах контроля за исполнением соглашения составляется в 2 экземплярах и подписывается всеми проверяющими. Первый экземпляр акта о результатах контроля за исполнением соглашения вручается Отраслевым (функциональным) органом частному партнеру под расписку в течение 2 рабочих дней с момента подписания, второй экземпляр этого акта остается у публичного партнера.

5.12. Если указанным способом вручение акта о результатах контроля за исполнением соглашения невозможно, акт о результатах контроля за исполнением соглашения направляется публичным партнером в лице Отраслевого (функционального) органа частному партнеру по почте заказным письмом, которое приобщается к экземпляру указанного акта, остающегося у публичного партнера.

5.13. В случае если в результате проведения контрольных мероприятий выявлен факт неисполнения частным партнером условий соглашения, публичный партнер в лице Отраслевого (функционального) органа в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, предоставленного частному партнеру для обжалования результатов контроля за исполнением соглашения, направляет частному партнеру уведомление об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

5.14. По истечении срока, указанного в уведомлении об устранении выявленных нарушений, публичный партнер проводит в соответствии с постановлением № 1490 контрольные мероприятия на предмет устранения частным партнером ранее выявленных нарушений условий соглашения. В случае если частным партнером в указанные в таком уведомлении сроки не устранены нарушения, публичный партнер вправе применить к частному партнеру меры ответственности, предусмотренные соглашением.

5.15. Акт о результатах контроля подлежит размещению публичным партнером в лице Отраслевого (функционального) органа в течение пяти дней с даты составления данного акта на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.

5.16. Акт о результатах контроля не размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в случае, если сведения об объекте соглашения составляют государственную тайну или данный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

6. Порядок мониторинга реализации соглашений о МЧП

6.1. Мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с Порядком мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. № 40 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве» (далее - Приказ Минэкономразвития России от 2 февраля 2021 г. № 40).

6.2. Отраслевой (функциональный) орган в день принятия решения о реализации проекта МЧП направляет в отдел информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район в электронном виде сведения в соответствии с частью 7 приказа Минэкономразвития России от 2 февраля 2021 г. № 40 для размещения в течение 10 рабочих дней после принятия решения о реализации проекта МЧП в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – информационная система) и уведомляет об этом Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с момента направления сведений.

6.3. Отраслевой (функциональный) орган в день размещения в соответствии с [частью 8 статьи 10](consultantplus://offline/ref=05DEF5C268E31E53F948196E80D07E53D9F89E05CAB2C83AE074BEEE47382FD5A80EFF49D469F37D82AD1E1F0DC33D9CBC566C0EB901F058s435L) Федерального закона № 224-ФЗ решения о реализации проекта на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт для размещения информации о проведении торгов), направляет в отдел информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район сведения о таком решении для размещения в течение 10 рабочих дней после принятия решения о реализации проекта МЧП в информационной системе и уведомляет об этом Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с момента направления сведений.

Отраслевой (функциональный) орган в день истечения срока размещения решения о реализации проекта на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов направляет в отдел информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район сведения об итогах размещения такого решения для размещения в информационной системе в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока размещения решения о реализации проекта на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и уведомляет об этом Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с момента направления сведений.

До момента заключения соглашения сведения о решении о реализации проекта, принятом на основании предложения о реализации проекта, подготовленного инициатором проекта, а также об итогах размещения такого решения на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов ежегодно актуализируются отраслевым (функциональным) органом по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года соответственно до 15 февраля и 15 августа текущего года.

6.4. Отраслевой (функциональный) орган в день размещения сообщения о проведении конкурса на право заключения соглашения (далее - конкурс) и конкурсной документации на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, а также подписания протокола о результатах проведения конкурса направляет в отдел информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район соответствующие сведения для размещения в информационной системе в течение 10 рабочих дней со дня размещения сообщения о проведении конкурса и конкурсной документации на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, а также подписания протокола о результатах проведения конкурса и уведомляет об этом Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с момента направления сведений.

6.5. Отраслевой (функциональный) орган в день заключения соглашения направляет в отдел информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район сведения об условиях соглашения, включая сведения об осуществляемых в рамках соглашения инвестициях, сроках создания и (или) реконструкции объекта(ов) соглашения, способах обеспечения частным партнером обязательств по соглашению, для размещения в информационной системе в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения и уведомляет об этом Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с момента направления сведений.

6.6. Отраслевой (функциональный) орган в день изменения соглашения направляет в отдел информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район сведения об условиях соглашения, в том числе о расходных обязательствах публичного партнера, возникающих на основании соглашения, не зависящих от наступления каких-либо условий, предусмотренных соглашением (далее - безусловные обязательства) и обязательствах публичного партнера, возникающих при исполнении соглашения в связи с наступлением определенных условий, предусмотренных соглашением, а также в случае досрочного расторжения соглашения (далее - условные обязательства), которые были скорректированы в результате такого изменения, для актуализации сведений об условиях соглашений в информационной системе в течение 10 рабочих дней со дня изменения соглашения и уведомляет об этом Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с момента направления сведений.

6.7. Сведения о соглашениях, составляющие государственную тайну, в информационной системе не размещаются.

6.8. Внесение в информационную систему соответствующих сведений о соглашениях осуществляется с размещением одного или нескольких обосновывающих документов в виде электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), подтверждающих полноту и достоверность внесенных сведений (далее - обосновывающие документы), по перечню согласно [приложению № 1](consultantplus://offline/ref=10BAE3ED701657170FCBBECE7FDF1FC67A89E2C459AE7EBA0AF7CE817BF3585425521CC1D42484760FB0475B6D9B2FD9C6CCFC993C2492B0x0iEG) к настоящему Порядку. При этом внесенные в информационную систему сведения должны в полной мере соответствовать информации, представленной в обосновывающих документах, и быть подписаны электронной подписью в соответствии со [статьей 5](consultantplus://offline/ref=10BAE3ED701657170FCBBECE7FDF1FC67D82E7C05BAF7EBA0AF7CE817BF3585425521CC1D424847104B0475B6D9B2FD9C6CCFC993C2492B0x0iEG) Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2016, № 1 (часть I), ст. 65).

6.9. Уполномоченный орган ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, формирует и размещает на сайте муниципального образования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результаты мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве за отчетный год по форме, согласно приложению № 2.

7. Информация о проекте МЧП

7.1. Размещению на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежит следующая информация:

1) информация о проекте;

2) решение о реализации проекта;

3) реестр соглашений о муниципально-частном партнерстве;

4) результаты мониторинга реализации соглашения;

5) отчеты о результатах проверок исполнения частным партнером обязательств по соглашению;

6) конкурсная документация и информация о порядке проведения конкурсных процедур;

7) иная информация, подлежащая размещению в соответствии с Законом № 224-ФЗ.

7.2. Информация, размещенная на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должна быть полной, актуальной и достоверной.

7.3. Размещение информации о проекте МЧП осуществляет отдел информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район на основании заявок и материалов в электронном виде, поступивших от Отраслевого (функционального) органа, Уполномоченного органа в сроки, указанные в заявках и соответствующие требованиям Федерального закона № 224-ФЗ.

8. Ведение реестра заключенных соглашений о МЧП

8.1. Ведение реестра заключенных соглашений о МЧП осуществляет Уполномоченный орган.

8.2. Уполномоченный орган обеспечивает размещение реестра заключенных соглашений о МЧП на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [http://invest-timregion.ru/ раздел](http://invest-timregion.ru/%20раздел) «Инвестору», подраздел «Муниципально-частное партнерство» (далее – Официальный сайт) в течение 3 дней со дня поступления в Уполномоченный орган информации.

8.3. Реестр представляет собой свод информации о заключенных соглашениях о муниципально-частном партнерстве между муниципальным образованием Тимашевский район и частным партнером (далее - Соглашение), по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему порядку. Реестр ведется в электронном виде в формате «xls» редактора Microsoft Excel путем последовательного внесения в него записей.

8.4. Уполномоченный орган в течение 3 дней со дня получения подписанного Соглашения включает его в реестр заключенных соглашений о МЧП и актуализирует сведения реестра на Официальном сайте.

8.5. Уполномоченный орган дополняет реестр сведениями о внесении изменений в Соглашение, прекращении действия Соглашения и актуализирует сведения Реестра на официальном сайте в течение 3 дней с даты поступления соответствующей информации.

8.6. Указанные в пункте 8.5 настоящего Порядка сведения вносятся в Реестр на основании письменных обращений Отраслевого (функционального) органа, а также частных партнеров.

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район И.А. Скрипиль