#### Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от ________________ № ______

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от 29 августа 2018 г. № 976

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Тимашевский район

от ________________ № ______)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Тимашевский район

«Доступная среда»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Тимашевский район «Доступная среда»

| Координатор муниципальной программы | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – отдел по социальным вопросам) |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Отдел по социальным вопросам; ГУ КК «Центр занятости населения» Тимашевского района (по согласованию); управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Тимашевском районе (по согласованию); отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район; муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский район; отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район; управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; МУ «Центр транспортно-хозяйственного обеспечения»; администрации городского и сельских поселений муниципального образования Тимашевский район (по согласованию); социально ориентированные некоммерческие организации, объединяющие инвалидов, ветеранов, старшего поколения, казаков (далее - социально ориентированные некоммерческие организации) (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные программы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к социально-значимым объектам и услугам (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения в Тимашевском районе |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня доступности социально значимых объектов и услуг (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения в Тимашевском районе (далее – инвалиды, маломобильные группы населения). 2. Совершенствование информационного, консультативного обеспечения инвалидов, маломобильных групп населения по вопросам доступности социально значимых объектов. 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций разных форм собственности (их представителями) на предмет обеспечения доступности социально значимых объектов и услуг (информации) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения. 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов, маломобильным группам населения. |
| Увязка со стратегическими направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район | 2.2.1. Приоритетное направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, маломобильных групп населения (далее – МГН) на объектах учреждений культуры |
|  | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на спортивных объектах |
|  | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на объектах учреждений образования |
|  | Количество установленных элементов доступности для инвалидов, МГН на иных социально значимых объектах муниципальной собственности |
|  | Количество заседаний Совета по делам инвалидов по вопросам доступности социально значимых объектов |
|  | Количество информаций по вопросам доступности для инвалидов социально значимых объектов, размещенных в сети «Интернет» |
|  | Количество проведенных мероприятий (встреч, заседаний, совещаний) с руководителями предприятий, организаций разных форм собственности (их представителями) на предмет обеспечения доступности социально значимых объектов и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, МГН |
|  | Количество проведенных мероприятий, с участием инвалидов, МГН с целью преодоления социальной разобщенности в обществе |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Годы реализа- ции; Всего (тыс.руб.); в разрезе источников финансирования (тыс.руб.). феде-ральный бюджет; краевой бюджет; районный бюджет; внебюд-жетные источ-ники. 2019; 658,0; -; -; 658,0; -. 2020; 200,0; -; -; 200,0; -. 2021; 200,0; -; -; 200,0; -. 2022; 200,0; -; -; 200,0; -. 2023; 1883,7; -; -; 1883,7; -. 2024; 205,0; -; -; 205,0; -. Всего:; 3346,7; -; -; 3346,7; -. |

- 1. Целевые показатели муниципальной Программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Доступная среда» (далее – муниципальная Программа) приведена в приложении № 2 к муниципальной Программе.

Реализация программы рассчитана на 2019 – 2024 годы.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении № 1.

3. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

3.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы                 (далее – Оценка программы) проводится координатором Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

3.2 Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

3.2.1. Степень реализации мероприятий  оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм  =Мв / М * 100, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

3.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько  показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

3.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Тимашевский район.

3.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы  в отчётном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в районном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств районного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя программы.

3.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз/N, где:

1

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N – число целевых показателей программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

3.6. Оценка эффективности реализации программы

3.6.1. Эффективность реализации программы  оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы  и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

3.6.2. Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы  признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Итоги эффективности оформляются в форме таблицы:

Итоги оценки эффективности Программы

| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), % | СРм |  |
| 2 | Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям) | ССуз |  |
| 3 | Эффективность использования средств районного бюджета, % | Эис |  |
| 4 | Степень достижения планового значения целевого показателя программы | СДп/ппз |  |
| 5 | Степень реализации программы | СР п/п |  |
| 6 | Эффективность реализации программы | ЭРп/п |  |
| 7 | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |

- 4. Механизм реализации муниципальной Программы

- и контроль за ее выполнением

4.1. Текущее управление муниципальной Программой осуществляет координатор - отдел по социальным вопросам.

Координатор муниципальной Программы при реализации муниципальной Программы использует нормативно-правовые акты:

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Закон Краснодарского края от 27 апреля 2007 г. № 1229 - КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае»;

постановление главы администрации Краснодарского края от 5 мая 2006 г. № 306 «О совершенствовании работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае».

Координатор в процессе реализации Программы:

формирует структуру Программы;

организует реализацию мероприятий Программы;

организует координацию деятельности заказчиков и участников мероприятий Программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную Программу;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

принимает информацию до 20 января года следующего за отчетным от распорядителей бюджетных средств;

представляет заместителю главы муниципального образования Тимашевский район, в отдел финансового контроля информацию о ходе реализации Программы к 25 января года, следующего за отчетным;

представляет в отдел финансового контроля ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной Программы до 25 числа месяца, следующего за отчетным;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах                         муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет».

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование и предполагается приобретение товаров, работ, услуг, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                           Е.И. Мальченко