Предложение по открытию проекта

«Организация и проведение в 2022 году комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории муниципального образования Тимашевский район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Показатели |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Инициатор проекта | Отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2 | Наименование проекта | Организация и проведение в 2022 году комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории муниципального образования Тимашевский район |
| 3 | Цель проекта | Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, а также защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. |
| 4 | Задачи проекта | выявление несовершеннолетних, с которыми необходимо проведение индивидуально профилактической работы (далее – ИПР), и семей, находящихся в социально опасном положении (далее – СОП) или иной трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС), и оказание им помощи и принятие мер по защите прав и интересов несовершеннолетних, в том числе: фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями (лицами, их заменяющими), и принятии к ним мер в соответствии с действующим законодательством; принятие мер по выявлению и пресечению фактов жестокого обращения, сексуального и иного насилия в отношении них, оказание помощи пострадавшим детям;  выявление несовершеннолетних правонарушителей, групп таких лиц, принятие мер по предупреждению их противоправного поведения и совершения ими повторных преступлений;  организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних, состоящих на ведомственных профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – органы системы профилактики);  проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних, не имеющих общего образования; необоснованно покинувших образовательную организацию; отчисленных из образовательных учреждений; вернувшихся из воспитательных колоний; вернувшихся из учреждений закрытого типа. Принятие мер по организации их занятости в летний период времени и возвращению их в образовательные организации для продолжения учебы;  организация мероприятий по профилактике наркомании и табакокурения с несовершеннолетними; выявление несовершеннолетних, употребляющих (распивающих) алкогольную продукцию, наркотические средства или новые потенциально опасные психоактивные и одурманивающие вещества и принятие мер по организации их оздоровления и занятости;  организация мероприятий по предупреждению травматизма и гибели детей, в том числе на дорогах, на воде, объектах ж/д транспорта и т.д.;  принятие мер, направленных на профилактику суицидов среди несовершеннолетних, проведение мониторинга социальных сетей с целью выявления фактов распространения информации, склоняющих несовершеннолетних к асоциальному поведению;  выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, правонарушений и антиобщественных действий, принятие к данным граждан мер в соответствии с законодательством;  недопущение нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), родственников или ответственных лиц, в том числе нахождения несовершеннолетних в местах, пребывание в которых может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. |
| 5 | Соответствие стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район | Соответствует стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район до 2030 года.  Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закон Краснодарского края от 13 ноября 2006 года № 1132-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Краснодарском крае». |
| 6 | Социальная значимость проекта, направленность на повышение уровня жизни населения муниципального образования Тимашевский район | Повышение эффективности работы, направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, а так же защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственно развитие. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации проекта | С мая по сентябрь 2022 года будет проведена комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток» на территории муниципального образования Тимашевский район». Обеспечение 100% занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. |
| 8 | Взаимосвязь с муниципальными программами | - |
| 9 | Предполагаемый срок начала реализации проекта | Апрель 2022 |
| 10 | Предполагаемый срок окончания реализации проекта | Сентябрь 2022 |
| 11 | Планируемое количество участников - субъектов малого и среднего предпринимательства  при реализации мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | - |
| 12 | Способы достижения целей, основные мероприятия проекта, содержание работ | Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних направленное на предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, а также защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.  Проходит в 3 этапа:  - 1 этап с 1 по 15 мая;  - 2 этап с 16 мая по 10 сентября;  - 3 этап с 11 сентября по 30 сентября |
| 13 | Предполагаемые риски реализации проекта | Несвоевременное предоставление отчетной информации |
| 14 | Иные сведения, касающиеся реализации проекта (в т.ч. проведение общественных обсуждений проектного предложения) | Общественное обсуждение проектного предложения с 14.03.2022 по 21.03.2022 |

Оценка бюджета проекта (с указанием источников)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| - | - | - | - | - |

Предполагаемая управленческая группа

и предполагаемая команда проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель | начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тимашевский район  Коваленко Наталья Михайловна |
| Администратор | главный специалист отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тимашевский район  Пристинская Татьяна Сергеевна |
| Координатор | ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тимашевский район  Муравьева Светлана Сергеевна |
| Исполнители | исполнители проекта:  ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тимашевский район Муратова Екатерина Евгеньевна;  Органы и учреждения системы профилактики МО Тимашевский район:  Специалист 1 категории отдела по вопросам семьи и детства администрации МО Тимашевский район Гуськова Татьяна Викторовна;  ведущий специалист отдела культуры администрации МО Тимашевский район Михайлова Светлана Сергеевна;  ведущий специалист отдела по воспитательной работе управления образования администрации МО Тимашевский район Мальченко Наталья Анатольевна;  главный специалист отдела по физической культуре и спорту администрации МО Тимашевский район Котова Виктория Валерьевна;  заместитель главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК Курбанова Эсмира Абдулмуминовна (по согласованию);  ведущий специалист ГКУ КК «ЦЗН Тимашевского района» Муравлева Ольга Геннадьевна (по согласованию);  ведущий специалист отдела по делам молодежи администрации МО Тимашевский район Давиденко Анна Владимировна;  старший специалист отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения ГКУ КК УСЗН в Тимашевском районе Дзюба Евгения Павловна (по согласованию);  старший инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Тимашевскому району Печерская Оксана Григорьевна (по согласованию);  инспектор Тимашевского ЛОП Луценко Татьяна Сергеевна (по согласованию);  инспектор Тимашевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Тимашевскому району Татаркина Татьяна Юрьевна (по согласованию). |
| Куратор | Первый заместитель главы муниципального образования Тимашевский район Мальченко Елена Ивановна |