|  |
| --- |
| Приложение  к подпрограмме  «Развитие физической культуры  и массового спорта» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы**

**«Развитие физической культуры и массового спорта»**

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств), исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | районный бюджет | бюджет поселения | внебюд жетные источники |
|  | Цель: Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей Тимашевского района средствами физической культуры и спорта | | | | | | | | | |
|  | Задача :Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом; развитие инфраструктуры спорта; популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом; пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих спортивную подготовку создание необходимых условий для подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; подготовка спортсменов, входящих в состав сборных команд Краснодарского края и России, к участию в соревнованиях всероссийского и международного уровней | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Реализация муниципальных функций в области физической культуры и спорта в муниципальных учреждениях | 2018 год | 92445,7 | - | - | 92445,7 | - | - | 100 % исполнение муниципального задания ежегодно.  Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культур ой и спортом в общей численности населения:  2018 год – 50 %;  2019 год – 50,7 %;  2020 год – 51 %;  2021 год – 51,3 %;  2022 год – 51,8 %;  2023 год – 52 %;  2024 год – 52,3 %;  2025 год – 52,6 % | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | 81116,2 | - | 5000,0 | 76116,2 | - | - |
| 2020 год | 84410,3 | - | - | 84410,3 | - | - |
| 2021 год | 117022,6 | - | 24521,9 | 92500,7 | - | - |
| 2022 год | 185175,1 | - | 77278,1 | 107897,0 | - | - |
| 2023 год | 111029,4 | - | - | 111029,4 | - | - |
| 2024 год | 112487,6 | - | - | 112487,6 | - | - |
| 2025 год | 103207,4 | - | - | 103207,4 | - | - |
| **всего** | **886894,3** | **-** | **106800,0** | **780094,3** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на реализацию программ спортивной подготовки в спортивных школах | 2018 год | 56210,0 | - | - | 56210,0 | - | - | 100% исполнение муницип. задания ежегодно.  Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет систематически занимающихся в спортивных школах:  2018 год - 40,2 %;  2019 год - 40,3 %;  2020 год - 40,5 %;  2021 год – 40,7 %;  2022 год – 50 %;  2023 год – 50 %;  2024 год – 52,2 %;  2025 год – 52,5 | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнители: муниципальное автономное учреждение спортивная школа |
| 2019 год | 58476,4 | - | - | 58476,4 | - | - |
| 2020 год | 65502,0 | - | - | 65502,0 | - | - |
| 2021 год | 65970,8 | - | - | 65970,8 | - | - |
| 2022 год | 75291,3 | - | - | 75291,3 | - | - |
| 2023 год | 85238,4 | - | - | 85238,4 | - | - |
| 2024 год | 77221,6 | - | - | 77221,6 | - | - |  |
| 2025 год | 77221,6 | - | - | 77221,6 | - | - |  |
| **всего** | **561132,1** | **-** | **-** | **561132,1** | **-** | **-** |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Обеспечение выполнений муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Олимп» отрасли «Физическая культуры и спорт» - на обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени | 2018 год | 17950,4 | - | - | 17950,4 | - | - | 100 % исполнение муниципального задания ежегодно.  Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом:  2018 год –  47000 чел.;  2019 год –  48000 чел.;  2020 год –  49000 чел.;  2021 год –  50000 чел.;  2022 год –  51000 чел.;  2023 год –  52000 чел.;  2024 год –  53000 чел.;  2025 год –  54000 чел.  Расходы бюджета Тимашевского района на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя:  2018 год - 1000 руб.;  2019 год - 1050 руб.;  2020 год - 1100 руб.;  2021 год –  1150 руб.;  2022 год –  1200 руб.;  2023 год –  1250 руб.;  2024 год –  1300 руб.;  2025 год –  1350 руб. | Отдел по физической культуре и спорту  администрации муниципального образования  Тимашевский район  Исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение спортивный комплекс «Олимп» |
| 2019 год | 17600,0 | - | - | 17600,0 | - | - |
| 2020 год | 18908,3 | - | - | 18908,3 | - | - |
| 2021 год | 19452,1 | - | - | 19452,1 | - | - |
| 2022 год | 20337,6 | - | - | 20337,6 | - | - |
| 2023 год | 222991,3 | - | - | 22991,3 | - | - |
| 2024 год | 19636,6 | - | - | 19636,6 | - | - |
| 2025 год | 19636,6 | - | - | 19636,6 | - | - |
| **всего** | **155811,5** | **-** | **-** | **155811,5** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Осуществление четвертого и пятого этапов технологического присоединения к электрическим сетям по объекту Универсальный спортивный комплекс по адресу ст. Медведовская Тимашевского района, ул. Пушкина, 5А | 2018 год | 838,0 | - | - | 838,0 | - | - | Количество объектов с доступностью к энергообеспечению в 2018 году –  1 шт.  Количество построенных универсальных спортивных комплексов:  2018 год – 1 шт. | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнитель: администрация муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | **838,0** | **-** | **-** | **838,0** | **-** | **-** |
|  |  | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | Выполнение работ по реконструкции методического нежилого здания Литер А по адресу: г. Тимашевск, ул. Интернациональная, 73, изготовление технического плана | 2018 год | 2351,5 | - | - | 2351,5 | - | - | Количество реконструируемых зданий в 2018 году  – 1 шт. | Исполнитель: отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | \_ | - | - | - | - | - |
| 2025 год | -- | - | - | - | - | - |
| **всего** | **2358,5** | **-** | **-** | **2358,5** | **-** | **-** |
|  |  | | | | | | | | | |
| 1.1.6. | Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта спортивного зала по адресу: ст. Днепровская, ул. Степанова, 50 А, пом. 1 | 2018 год | 5000,0 | - | - | 5000,0 | - | - | Количество капитально отремонтированных спортзалов в 2018 году –  1 шт. | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнитель: муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | **5000,0** | **-** | **-** | **5000,0** | **-** | **-** |
|  |  | | | | | | | | | |
| 1.1.7. | Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта спортивного зала муниципального автономного учреждения спортивная школа муниципального образования Тимашевский район по адресу: ст. Днепровская, ул. Степанова, 50 А, пом. 1 | 2018 год | - | - | - |  | - | - | Количество спортзалов, в которых проведен текущий ремонт  2019 году – 1 шт. | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнитель: муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | 5032,8 | - | 5000,0 | 32,8 |  | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | **5032,8** | **-** | **5000,0** | **32,8** | **-** |  |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.1.8. | Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения спортивная школа муниципального образования Тимашевский район | 2018 год | 8289,2 | - | - | 8289,2 | - | - | Количество капитально отремонтированных зданий в 2018 году – 1 шт.  В 2021 - 2022 году - 1шт. | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнитель: муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год | 3733,9 | - | - | 3733,9 | - | - |
| 2022 год | 1452,5 | - | - | 1452,5 | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | **13475,6** | **-** | **-** | **13475,6** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт трибун и устройство навеса стадиона «Юность» муниципального автономного учреждения спортивная школа муниципального образования Тимашевский район | 2018 год | - | - | - | - | - | - | Количество капитально отремонтированных трибун, устройство навеса в 2023 году - 1 шт | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнитель: муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | - | - | - | - |  | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - | - |
| 2023 год | 2430,0 | - | - | 2430,0 | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | **2430,0** | **-** | **-** | **2430,0** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.1.10 | Выполнение дополнительных работ по строительству универсального спортивного комплекса по адресу: ст. Медведовская Тимашевского района, ул. Пушкина, 5А | 2018 год | 1586,6 | - | - | 1586,6 | - | - | Количество объектов, на которых выполнены дополнительные работы по строительству:  2018 год –1 объект | Исполнитель: Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | 1586,6 | **-** | **-** | 1586,6 | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.1.11. | Комплектование лицензированного медицинского кабинета МБУ УСК «Олимп | 2018 год | 220,0 | - | - | 220,0 | - | - | Количество укомплектованных лицензированных медицинских кабинетов в 2018 году –  1 шт. | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение универсальный спортивный комплекс «Олимп» |
| 2019 год | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | **220,0** | **-** | **-** | **220,0** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании | 2018 год | - | - | - | - | - | - | Количество капитально отремонтированных зданий (спортивный комплекс МАУ СШ) – 2021-2022 годы –  1 ед. | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнитель: муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год | 27865,8 | - | 24521,9 | 3343,9 | - | - |
| 2022 год | 82970,4 | - | 73013,9 | 9956,5 | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | **110836,2** | **-** | **97535,8** | **13300,4** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.1.13 | Визуальное и инструментальное обследование технического состояния МБУ УСК "Олимп" | 2018 год | - | - | - | - | - | - | Количество обследованных зданий 2022 г. – 1 шт | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнитель: муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | 305,0 | - | - | 305,0 | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - |  | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | **305,0** | **-** | **-** | **305,0** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.14 | Предоставление субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части приобретения автобусов и микроавтобусов для муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» | 2018 год | - | - | - | - | - | - | Количество учреждений получателей субсидии 2022 г. – 1 учреждение. | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнитель: муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | 4536,4 | - | 4264,2 | 272,2 | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | **4536,4** | **-** | **4264,2** | **272,2** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.1.15 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  (приобретение КПП) | 2018 год | - | - | - | - | - | - | Количество учреждений получателей субсидии – 1 учреждение.  2022 г. – 1 уч. | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования  Тимашевский район  Исполнитель:  муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | **281,9** | **-** | **-** | **281,9** | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | **281,9** | **-** | **-** | **281,9** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.1.16 | Приобретение движимого имущества бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 2018 год | - | - | - | - | - | - | Количество учреждений получателей субсидии – 1 учреждение.  2023 г. – 1 уч. | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования  Тимашевский район  Исполнитель:  муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | -- | - | - | - | - | - |
| 2023 год | 369,7 | - | - | 369,7 | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | **369,7** | **-** | **-** | **369,7** | **-** | - |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Физическое воспитание и обеспечение организаций и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | 2018 год | 5219,2 | - | - | 5219,2 | - | - |  | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования  Тимашевский район |
| 2019 год | 3799,3 | - | - | 3799,3 | - | - |
| 2020 год | 2063,7 | - | - | 2063,7 | - | - |
| 2021 год | 5960,3 | - | - | 5960,3 | - | - |
| 2022 год | 6224,7 | - | - | 6224,7 | - | - |
| 2023 год | 5777,4 | - | - | 5777,4 | - | - |
| 2024 год | 5463,6 | - | - | 5463,6 | - | - |
| 2025 год | 6066,0 | - | - | 6066,0 | - | - |
| **всего** | **40574,2** | **-** | **-** | **40574,2** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным отделу по физической культуре и спорта администрации муниципального образования Тимашевский район, на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 – 2025  годы, и участие членов спортивных сборных команд муниципального образования Тимашевский район в официальных межрайонных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрайонных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта Краснодарского края и календарные планы всероссийских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийских спортивных федераций по видам спорта (для школ) | 2018 год | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | Количество учреждений получателей субсидий – 1 учреждение ежегодно.  Количество - членов спортивных сборных команд муниципального образования Тимашевский район, принявших участие в официальных межрайонных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрайонных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий министерства  спорта Краснодарского края  и календарные планы всероссийских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Общероссийских спортивных федераций по видам спорта (для школ);  2018 год - 430 чел.;  2019 год - 440 чел.;  2020 год – 300 чел.;  2021 год – 460 чел.;  2022 год – 470 чел.;  2023 год – 480 чел.;  -2024 год – 490 чел.;  2025 год – 500 чел. | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнители: муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - |
| 2020 год | 546,8 | - | - | 546,8 | - | - |
| 2021 год | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - |
| 2022 год | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - |
| 2023 год | 1566,0 | - | - | 1566,0 | - | - |
| 2024 год | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - |
| 2025 год | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - |
| **всего** | **8112,8** | **-** | **-** | **8112,8** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования Тимашевский район на 2018 - 2025 годы, и участие членов спортивных сборных команд района в официальных межрайонных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрайонных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта Краснодарского края на 2018 - 2025 годы (районные мероприятия),  Обеспечен участников физкультурных и спортивных мероприятий экипировкой, оборудованием и инвентарем. | 2018 год | 4219,2 | - | - | 4219,2 | - | - | Количество членов спортивных сборных команд района, принявших участие в официальных межрайонных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрайонных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта Краснодарского края на 2018 – 2025  годы (районные мероприятия):  2018 год – 400 чел.;  2019 год - 450 чел.;  2020 год – 300 чел.;  2021 год – 550 чел.;  2022 год – 570 чел.;  2023 год – 590 чел.;  2024 год – 610 чел.;  2025 год – 630 чел.  - Расходы бюджета Тимашевского района на физическую культуру и спорт:  2018 год – 104,3 тыс. руб.;  2019 год - 104,3 тыс. руб.;  2020 год – 104,3 тыс. руб.;  2021 год – 104,3 тыс. руб.;  2022 год – 104,3 тыс. руб.;  2023 год – 104,3 тыс. руб.  2024 год – 104,3 тыс. руб.  2025 год 104,3 тыс. руб. | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнитель: отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | 2799,3 | - | - | 2799,3 | - | - |
| 2020 год | 1516,9 | - | - | 1516,9 | - | - |
| 2021 год | 4960,3 | - | - | 4960,3 | - | - |
| 2022 год | 5224,7 | - | - | 5224,7 | - | - |
| 2023 год | 4211,4 | - | - | 4211,4 | - | - |
| 2024 год | 2473,3 | - | - | 2473,3 | - | - |
| 2025 год | 2473,3 | - | - | 2473,3 | - | - |
| **всего** | **27878,4** | **-** | **-** | **27878,4** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Основное мероприятие:  Приобретение путевок для организации отдыха учащихся муниципальных учреждений физической культуры и спорта в каникулярное время | 2018 год | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | Количество путевок  2018 год – 15 шт.;  2019 год - 15 шт.;  2021 год – 10 шт.;  2022 год – 10 шт.;  2023 год – 10 шт.;  2024 год – 10 шт.;  2025 год – 10 шт | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнитель: отдел по физической культуре и спорту |
| 2019 год | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
| 2022 год | 100,0 | - | - | 100,0 | -- | - |
| 2023 год | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
| 2024 год | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
| 2025 год | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
| **всего** | **800,0** | **-** | **-** | **800,0** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Основное мероприятие:  Реализация мероприятий государственной программы по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников (заслуженным и молодым тренерам) муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 2018 год | 515,7 | - | 515,7 | - | - | - |  |  |
| 2019 год | 333,3 | - | 333,3 | - | - | - |
| 2020 год | 203,1 | - | 203,1 | - | - | - |
| 2021 год | 203,1 | - | 203,1 | - | - | - |
| 2022 год | 179,7 | - | 179,7 | - | - | - |
| 2023 год | 218,8 | - | 218,8 | - | - | - |
| 2024 год | 179,7 | - | 179,7 | - | - | - |
| 2025 год | 312,5 | - | 312,5 | - | - | - |
| **всего** | **2145,9** | **-** | **2145,9** |  | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Предоставление субсидий на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» | 2018 год | 515,7 | - | 515,7 | - | - | - | Количество получателей субсидий:  2018 год – 11 чел.;  2019 год – 5 чел.;  2020 год. – 2 чел.;  2021 год – 5 чел.;  2022 год – 3 чел;  2023 ГОД – 3 чел.;  2024 год -2 чел.;  2025 год -2 чел. | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнители: муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | 333,3 | - | 333,3 | - | - | - |
| 2020 год | 203,1 | - | 203,1 | - | - | - |
| 2021 год | 203,1 | - | 203,1 | - | - | - |
| 2022 год | 179,7 | - | 179,7 | - | - | - |
| 2023 год | 218,8 | - | 218,8 | - | - | - |
| 2024 год | 218,8 | - | 218,8 | - | - | - |
| 2025 год | 218,8 | - | 218,8 | - | - | - |
| **всего** | **2091,3** | **-** | **2091,3** | **-** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Основное мероприятие:  Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта | 2018 год | 889,6 | - | 782,8 | 106,8 | - | - | Количество учреждений, получателей субсидии:  2018 год – 1 шт.;  2019 год – 1 шт. | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнители: муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | 1155,6 | - | 1016,9 | 138,7 | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | **2045,2** | **-** | **1799,7** | **245,5** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Основное мероприятие:  Софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках реализации федерального проекта Краснодарского края «Спорт-норма жизни» | 2018 год | - | - | - | - | - | - | Количество малых спортивных площадок:  2019 год – 1шт.  (50 %);  2020 год 1 шт.  (100 %). | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнители: отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | 3340,7 | - | 3140,2 | 200,5 | - | - |
| 2020 год | 960,0 | - | 902,4 | 57,6 | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | **4300,7** | **-** | **4042,6** | **258,1** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Основное мероприятие:  Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (УМО) | 2018 год | - | - | - | - | - | - | Количество автономных муниципальных учреждений получателей субсидии  2019 год – 1 шт.;  2020 год – 1 шт.;  2021 год – 1 шт | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район  Исполнители: муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | 6170,3 | - | 5800,1 | 370,2 | - | - |
| 2020 год | 5292,8 | - | - | 5292,8 | - | - |
| 2021 год | 4564,7 | - | - | 4564,7 | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | **16027,8** | **-** | **5800,1** | **10227,7** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Основное мероприятие:  предоставление субсидии на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту | 2018 год | - | - | - | - | - | - | Количество инструкторов - получателей субсидии 2019 – 2022 годы –  6 чел.  2023-2024 годы –  12 чел. | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашевский район.  Исполнители: муниципальное автономное учреждение спортивная школа муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | 200,3 | - | 176,2 | 24,1 | - | - |
| 2020 год | 664,2 | - | 568,6 | 77,6 | - | - |
| 2021 год | 681,4 | - | 599,6 | 81,8 | - | - |
| 2022 год | 783,1 | - | 689,1 | 94,0 | - | - |
| 2023 год | 1730,3 | - | 1522,6 | 207,7 | - | - |
| 2024 год | 2173,4 | - | 1522,6 | 369,5 | - | - |
| 2025 год | 2173,4 | - | 1803,9 | 369,5 | - | - |
| **всего** | **8406,1** | **-** | **7181,9** | **1224,2** | **-** | **-** |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Основное мероприятие:  Строительство объекта «Центр единоборств в г. Тимашевске, Тимашевского района».  Корректировка». | 2018 год | - | - | - | - | - | - | Количество изготовленной проектно-сметной документации - 1 ед. в 2020 году.  Количество присоединенных энергопринимающих устройств 2020 год – 1 шт.  Количество построенных объектов– 2022 -2023 годы – 1 ед. | Исполнитель: отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район, администрация муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | 2694,4 | - | - | 2694,4 | - | - |
| 2021 год | 4521,6 | - | - | 4521,6 | - | - |
| 2022 год | 9653,6 | - | 6200,0 | 3453,6 | - | - |
| 2023 год | 142649,4 | - | 133843,7 | 8805,7 | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | **159519,0** | **-** | **140043,7** | **19475,3** | **-** | - |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Основное мероприятие:  Реконструкция МБУ УСК «Олимп» по адресу: г. Тимашевск, Братьев Степановых, 2 Б. Крытый плавательный бассейн | 2018 год | - | - | - | - | - | - | Количество изготовленной проектно-сметной документации - 1 ед. в 2022 году | Исполнитель: отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район, администрация муниципального образования Тимашевский район |
| 2019 год | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год | 14964,4 | - | 11087,9 | 3876,5 | - | - |
| 2023 год | 3000,0 | - | 2819,9 | 180,1 | - | - |
| 2024 год | 437936,0 | - | 411659,8 | 26276,2 | - | - |
| 2025 год | 56485,6 | - | 49309,2 | 7176,4 | - | - |
| **всего** | **512386,0** | **-** | **474876,8** | **37509,2** | - | - |
|  | |  | | | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме** | 2018 год | 99220,2 |  | 1298,5 | 97921,7 |  |  |  |  |
| 2019 год | 96265,7 |  | 15466,7 | 80799,0 |  |  |
| 2020 год | 96270,5 |  | 1674,1 | 94596,4 |  |  |
| 2021 год | 162093,7 |  | 54364,6 | 107729,1 |  |  |
| 2022 год | 217080,6 |  | 95434,8 | 121645,9 |  |  |
| 2023 год | 264505,3 |  | 138405,0 | 126100,3 |  |  |
| 2024 год | 561501,3 |  | 413643,4 | 147857,9 |  |  |
| 2025 год | 171575,5 |  | 51425,6 | 120149,9 |  |  |
| **всего** | **1682135,8** |  | **771712,7** | **910423,1** |  |  |

Начальник отдела по физической культуре

и спорту администрации муниципального

образования Тимашевский район А.С. Галецкий