СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН СЕССИЯ от 17.12.2014 № 79 ______________________________________________________________________________ Р Е Ш Е Н И Е от 17.12.2014 № 467 город Тимашевск

- О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Тимашевский район от 9 октября 2013 года № 347 «Об утверждении программы социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2013-2017 годы»

Руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Тимашевский район, статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с уточнением объемов финансирования и перечня мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальных программ начиная с 2015 года Совет муниципального образования Тимашевский район  р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования Тимашевский район от 9 октября 2013 года № 347 «Об утверждении программы социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2013-2017 годы», изложив в новой редакции:

приложения № 1-4 к программе социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2013-2017 годы  (приложения № 1-4).;

раздел IY »Основные направления экономического и социального развития Тимашевского района» программы социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2013-2017 годы (приложение № 5).

2. Считать утратившим силу решение Совета муниципального образования Тимашевский район от 25 февраля 2014 года № 380 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Тимашевский район от      9 октября 2013 года № 347 «Об утверждении программы социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2013-2017 годы».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район (Мирончук) разместить решение на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в сети «Интернет».

5. Решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Совета муниципального

образования Тимашевский район                                                                     А.М.Устименко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к решению Совета муниципального образования Тимашевский район от 17.12.2014 № 467 «ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к программе социально-экономического развития муниципального образования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тимашевский район на 2013-2017 годы (в редакции решения Совета муниципального образования Тимашевский район от 17.12.2014 № 467) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система программных мероприятий социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район на 2014 -2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Территория (поселение) |  | Срок реализации |  |  |  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб) |  |  |  | Ответственный |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого | Федеральный бюджет | Краевой бюджет |  | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1. | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения |  |  |  | ВСЕГО | 358801 |  | 358801 |  |  |  |  |  | руководитель МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» | субвенции из бюджета Краснодарского края на выполнение полномочий по организации оказания медицинской помощи |
|  |  |  |  |  | 2016 | 174301 |  | 174301 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 184500 |  | 184500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт Красносельской участковой больницы (с проектированием), в т.ч.ремонт пищеблока |  | Поселковое сельское поселение |  | 2016 | 12750 |  | 12750 |  |  |  |  |  | руководитель МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» | ремонт кровли, полов, отопления, водоснабжения и канализации, установка(ремонт) пожарной сигнализации |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт Роговской участковой больницы |  | Роговское сельское поселение |  | 2017 | 34500 |  | 34500 |  |  |  |  |  | руководитель МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» | проектирование - 1 млн.руб., ремонт основного здания - 27,7 млн.руб., инфекционного отделения -3 ,6 млн.руб., хозблока - 2,2 млн.руб. |
| 1.1.3 | Ремонт ФАПов |  | Дербентское, Роговское сельские поселения |  | 2016 | 1551 |  | 1551 |  |  |  |  |  | руководитель МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» | х.Мирный, х.Красный - ремонт кровли, потолков, стен, полов, отопления, водоснабжения и канализации |
| 1.1.5 | Реконструкция лечебного корпуса Тимашевской ЦРБ с пристройкой с проектированием |  | Городское поселение |  | 2016 | 160000 |  | 160000 |  |  |  |  |  | руководитель МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» |  |
| 1.1.6 | Строительство акушерского отделения (с женской консультацией) |  | Городское поселение |  | 2017 | 150000 |  | 150000 |  |  |  |  |  | руководитель МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» | на 36 коек |
| 1.2 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 62800 |  | 62800 |  |  |  |  |  | руководитель МБУЗ «Тимашевская ЦРБ» | приобретение санитарного транспорта, мягкого инвентаря, медицинского и диагностического оборудования |
|  |  |  |  |  | 2016 | 27400 |  | 27400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 35400 |  | 35400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Создание офисов врачей общей практики, в т.ч. |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | 2015 | 9292 |  | 8500 |  | 792 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Строительство офиса врача общей практики в п.Комсомольском |  | Поселковое сельское поселение |  | 2015 | 9341 |  | 9216 |  | 125 |  |  |  | отдел строительства | П.Комсомольский |
| 1.3.3 | Строительство офиса врача общей практики |  | Днепровское сельское поселение |  | 2015 | 9431 |  | 9216 |  | 215 |  |  |  | отдел строительства | хут.Ленина |
| 1.3.4 | Строительство офиса врача общей практики |  | Дербентское сельское поселение |  | 2015 | 9431 |  | 9216 |  | 215 |  |  |  | отдел строительства | хут.Мирный |
| 1.3.5 | Строительство офиса врача общей практики |  | Сельское поселение Кубанец |  | 2015 | 9431 |  | 9216 |  | 215 |  |  |  | отдел строительства | хут.Беднягина |
| 1.4 | Популяризация здорового образа жизни населения |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 710 |  |  |  |  |  | 710 |  | руководитель МБУЗ «Тимашевская ЦРБ», отдел строительства |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 160 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 170 |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 1.5 | Создание благоприятных условий для привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  | руководитель МБУЗ «Тимашевская ЦРБ», отдел строительства | приобретение квартир |
|  |  |  |  |  | 2015 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |
| Итого по здравоохранению по годам |  |  |  |  | ИТОГО | 467945 |  | 458465 |  | 8770 |  | 710 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 160 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 37804 |  | 36864 |  | 770 |  | 170 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 205881 |  | 201701 |  | 4000 |  | 180 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 224100 |  | 219900 |  | 4000 |  | 200 |  |  |  |
| 2 | Образование, в т.ч. дошкольное образование и общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования, в т.ч. |  |  |  | ВСЕГО | 115240,7 | 32884,7 | 69255,7 |  | 13100,3 |  |  |  |  | Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» |
|  |  |  |  |  | 2014 | 36463,7 | 32884,7 | 1732,7 |  | 1846,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 78777 |  | 67523 |  | 11254 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство детского сада на 220 мест в п.Садовод |  | Тимашевское городское поселение |  | 2015 | 7700 |  |  |  | 7700 |  |  |  | управление образования, отдел строительства | Подготовка проектно-сметной документации |
| 2.1.2 | Дополнительный корпус на 70 мест для МБДОУ №26 в ст.Медведовская |  | Медведовское сельское поселение |  | 2015 | 34998,9 |  | 33248,9 |  | 1750 |  |  |  | Глава Медведовского сельского поселения | Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» |
| 2.1.3 | Дополнительный корпус на 70 мест для МБДОУ № 40 в ст.Роговской |  | Роговское сельское поселение |  | 2014 | 34615,5 | 32884,7 |  |  | 1730,8 |  |  |  | Глава Роговского сельского поселения |  |
| 2.1.4 | Строительство дополнительного корпуса на 70 мест к детскому саду № 32 |  | Медведовское сельское поселение |  | 2015 | 36078,1 |  | 34274,1 |  | 1804 |  |  |  | главаМедведовского сельского поселения |  |
| 2.1.5 | Ремонт групповых ячеек на 45 мест МБДОУ детский сад № 5,11 |  | Тимашевское городское поселение |  | 2014 | 1824 |  | 1732,7 |  | 91,3 |  |  |  | управление образования, глава Тимашевского городского поселения |  |
| 2.1.6 | Оснащение групповых ячеек на 45 мест МБДОУ детский сад № 5,11 |  | Тимашевское городское поселение |  | 2014 | 24,2 |  |  |  | 24,2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство, реконструкция, ремонт учреждений общего образования |  | все поселения муниципального образования Тимашевский район |  | ВСЕГО | 34639,4 | 5490,8 | 4090 |  | 25058,6 |  |  |  | управление образования, руководители учреждений | в рамках муниципального задания |
|  |  |  |  |  | 2014 | 14401,1 | 5490,8 | 4090 |  | 4820,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 6038,3 |  |  |  | 6038,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 8600 |  |  |  | 8600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 5600 |  |  |  | 5600 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ №2,3,6,8,9 |  | 5 сельских поселений |  | 2015 | 1218 |  |  |  | 1218 |  |  |  | управление образования, руководители муниципальных учреждений | Медведовское, Новокорсункое Дербентское, Незаймановское, сельское поселение Кубанец |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 7,1,4,15 |  | 4 поселения |  | 2016 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | Днепровское, Медведовское, Поселковое, Роговское сельские поселения |
| 2.2.3 | Капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 12,16,19,21 |  | Тимашевское городское и два сельских поселения |  | 2017 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | управление образования, руководители муниципальных учреждений | Новоленинское, Роговское сельские поселения |
| 2.2.4 | Замена оконных блоков в общеобразовательных учреждениях |  | сельское поселение Кубанец |  | 2014 | 1960 |  | 1960 |  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 8 |
| 2.2.5 | Капитальный ремонт спортивных залов. Государственная программа «Развитие образования» |  | Медведовское, НезаймановскоеПоселковое сельские поселения |  | ВСЕГО | 16961,4 | 5490,8 | 2130 |  | 9340,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 10941,1 | 5490,8 | 2130 |  | 3320,3 |  |  |  | управление образования, руководители муниципальных учреждений | МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №14 |
|  |  |  | Тимашевское городское, Роговское, Новокорсунское Новоленинское сельские поселения |  | 2015 | 3320,3 |  |  |  | 3320,3 |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 1, 15, 3,12 |
|  |  |  | Дербентское, сельское поселение Кубанец |  | 2016 | 2100 |  |  |  | 2100 |  |  |  | управление образования, руководители муниципальных учреждений | МБОУ СОШ № 6, 8 |
|  |  |  | Роговское сельское поселение |  | 2017 | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 21 |
| 2.2.6 | Ремонт ограждений общеобразовательных учреждений |  | Медведовское, Поселковое сельские поселения |  | ВСЕГО | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  |  | управление образования, руководители муниципальных учреждений | в рамках муниципального задания |
|  |  |  |  |  | 2014 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 14,10 |
|  |  |  | Тимашевское городское, Роговское поселения |  | 2016 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 15,19 |
| 2.3 | Приобретение и установка тахографов на школьные автобусы |  | Тимашевское городское и сельские поселения |  | 2014 | 790 |  |  |  | 790 |  |  |  | управление образования, руководители муниципальных учреждений |  |
| 2.4 | Приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных |  | Тимашевское городское поселение |  | 2014 | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | Тимашевское городское поселение, ДЮСШ |
|  | учреждений, гарантийное техническое обслуживание и оплата стоянки и пр. |  | Тимашевское городское поселение |  | 2015 | 328,5 |  |  |  | 328,5 |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 9,12,13 |
| 2.5 | Обеспечение льготного питания учащихся из многодетных семей |  | Незаймановское, Новоленинское, Медведовское сельские поселения |  | 2015 | 3670,9 |  | 3670,9 |  |  |  |  |  | управление образования, руководители муниципальных учреждений | Все школы района |
| 2.6 | Создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения сбалансированным горячим питанием |  | Тимашевское городское и сельские поселения |  | 2015 | 11906 |  |  |  | 11906 |  |  |  | управление образования, руководители муниципальных учреждений | Все школы района |
| 2.7 | Обеспечение учащихся дополнительным питанием (молоком и молочными продуктами) |  | Тимашевское городское и сельские поселения |  | 2015 | 6970 |  |  |  | 6970 |  |  |  | управление образования, руководители муниципальных учреждений | Все школы района |
| 2.8 | Развитие системы дополнительного образования |  | Тимашевское городское и сельские поселения |  | ВСЕГО | 3385 |  | 130 |  | 3255 |  |  |  | управление образования, руководители муниципальных учреждений | Перечень социально значимых мероприятий в системе образования |
|  |  |  |  |  | 2014 | 130 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 1040 |  |  |  | 1040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1165 |  |  |  | 1165 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1050 |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Ремонт кровли |  |  |  | 2014 | 130 |  | 130 |  |  |  |  |  | управление образования, руководители муниципальных учреждений | ЦДТ ст. Роговской, ЦДТ, ЦРТДиЮг. Тимашевска, ЦРТДиЮ ст. Медведовской |
| 2.8.2 | Ремонт оконных блоков, полов |  |  |  | 2015 | 1040 |  |  |  | 1040 |  |  |  |  |  |
| 2.8.3 | Ремонт системы отопления, водоснабжения, электроснабжения |  | Тимашевское городское и сельские поселения |  | 2016 | 1165 |  |  |  | 1165 |  |  |  |  | ЦДТ ст. Роговской, ЦДТ г.Тимашевска, ЦРТДиЮ г.Тимашевска |
| 2.8.4 | Ремонт фасадов здания |  |  |  | 2017 | 1050 |  |  |  | 1050 |  |  |  |  | ЦДТ, ЦРТД и Ю г.Тимашевска, ЦРТД и Ю ст. Медведовской |
| 2.9 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования |  | Тимашевское городское и сельские поселения |  | ВСЕГО | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  |  | управление образования | В рамках муниципального задания |
|  |  |  |  |  | 2014 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Приобретение компьтерногокласса, аудио- видеотехники |  | Тимашевское городское поселение, Медведовское, Роговское сельские поселения |  | 2014 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | управление образования, руководители муниципальных учреждений | ЦДТ ст. Роговской, ЦДТ,ЦРТДиЮг.Тимашевска, |
| 2.9.2 | Приобретение детской и офисной мебели |  |  |  | 2015 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 2.9.3 | Приобретение интерактивных досок и автоматизи рованных рабочих мест |  |  |  | 2016 | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 2.9.4 | Приобретение учебных пособий |  |  |  | 2017 | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  | ЦРТДиЮ ст. Медведовской, ДЮСШ |
| 2.10 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей |  | Тимашевское городское, сельские поселения |  | Всего | 26192 |  | 6194 |  | 19998 |  |  |  | управление образования | Все школы района |
|  |  |  |  |  | 2014 | 12044 |  | 6194 |  | 5850 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 4748 |  |  |  | 4748 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 4700 |  |  |  | 4700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 4700 |  |  |  | 4700 |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях и пр, |  | Тимашевское городское, сельские поселения |  | Всего | 18897 |  | 6194 |  | 12703 |  |  |  | управление образования | Все школы района |
|  |  |  |  |  | 2014 | 10339 |  | 6194 |  | 4145 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 3218 |  |  |  | 3218 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2670 |  |  |  | 2670 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2670 |  |  |  | 2670 |  |  |  |  |  |
| 2.10.2 | Организация отдыха, оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы г.Тимашевска |  | Тимашевское городское, сельские поселения |  | Всего | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | управление образования | Все школы района |
|  |  |  |  |  | 2014 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 2.10.3 | Организация подвоза детей и спортсменов к местам отдыха и обратно в каникулярное время, в том числе приобретение горюче-смазочных материалов, осуществление страхования детей |  | Тимашевское городское и сельские поселения |  | Всего | 720 |  |  |  | 720 |  |  |  | управление образования | Все школы района |
|  |  |  |  |  | 2014 | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 2.10.4 | Участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБОУДОД ДЮСШ |  |  |  | Всего | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | управление образования | Все школы района |
| 2.10.4 | в районных, краевых, международных соревнованиях и турнирах по культивируемым ими видам спорта, а также в других мероприятиях |  | Тимашевское городское, сельские поселения |  | 2014 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | управление образования |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 2.10.5 | Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в каникулярное время |  | Тимашевское городское, сельские поселения |  | Всего | 3975 |  |  |  | 3975 |  |  |  | управление образования | Все школы района |
|  |  |  |  |  | 2014 | 875 |  |  |  | 875 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Проведение районных и краевых конкурсов, праздников для учащихся и работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, организация военно-патриотической работы |  | Тимашевское городское, сельские поселения |  | Всего | 1280 |  |  |  | 1280 |  |  |  | управление образования | Все школы района |
|  |  |  |  |  | 2014 | 380 |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 1707,8 |  | 706,3 |  | 1001,5 |  |  |  | управление образования | перечень социально значимых мероприятий в системе образования |
|  |  |  |  |  | 2014 | 907,8 |  | 706,3 |  | 201,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Пожарная безопасность образовательных учреждений |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 5680,2 |  |  |  | 5680,2 |  |  |  | управление образования, руководители муниципальных учреждений | перечень социально значимых мероприятий в системе образования |
|  |  |  |  |  | 2014 | 1180,2 |  |  |  | 1180,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| Итого по образованию по годам |  |  |  |  | ИТОГО | 215390,5 | 38375,5 | 84046,9 |  | 92968,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 68896,8 | 38375,5 | 12853 |  | 17668,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 115978,7 |  | 71193,9 |  | 44784,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 16815 |  |  |  | 16815 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 13700 |  |  |  | 13700 |  |  |  |  |  |
| 3 | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений, в т.ч. |  |  |  | ВСЕГО | 25711 | 1048 | 1260 |  | 8390 | 15013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 7895 | 262 |  |  | 2920 | 4713 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 4622 | 262 | 400 |  | 1560 | 2400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 6447 | 262 | 430 |  | 1955 | 3800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 6747 | 262 | 430 |  | 1955 | 4100 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Финансирование конкурсных и праздничных мероприятий, поддержка молодых дарований; обеспечение сохранения народной культуры, подготовка и повышение квалификации кадров |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 5712 |  |  |  | 5712 |  |  |  | отдел культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2017 годы |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2212 |  |  |  | 2212 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 940 |  |  |  | 940 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1280 |  |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1280 |  |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Комплектование межпоселенческих и поселенческих библиотек |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 3316 | 1048 | 960 |  | 1308 |  |  |  | Тимашевское городское и сельские поселения | Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» |
|  |  |  |  |  | 2014 | 610 | 262 |  |  | 348 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 862 | 262 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 922 | 262 | 330 |  | 330 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 922 | 262 | 330 |  | 330 |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение фестиваля «Нам долги честь завещаны отцами» |  |  |  | ВСЕГО | 540 |  | 300 |  | 240 |  |  |  | отдел культуры | Подпрограмма «Культура «Кубани» на 2015-2017 годы |
|  |  |  |  |  | 2014 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 160 |  | 100 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 160 |  | 100 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 160 |  | 100 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Организация отдыха и оздоровления одаренных детей в летний период (приобретение путевок) |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 1130 |  |  |  | 1130 |  |  |  | отдел культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2017 годы |
|  |  |  |  |  | 2014 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 260 |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 285 |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 285 |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Проведение мероприятий, посвященных юбилейным и знаменательным датам |  | Тимашевское городское поселение |  | ВСЕГО | 11266 |  |  |  |  | 11266 |  |  | Глава Тимашевского городского поселения | Муниципальная программа Тимашевского городского поселения «Развитие культуры» на 2015-2017 годы |
|  |  |  |  |  | 2014 | 4066 |  |  |  |  | 4066 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2600 |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2800 |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Проведение мероприятий для старшего поколения |  | Тимашевское городское поселение |  | ВСЕГО | 3747 |  |  |  |  | 3747 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 647 |  |  |  |  | 647 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1300 |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |
| 3.2 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в т.ч. |  |  |  | ВСЕГО | 17427,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | из бюджета муниципального образования Тимашевский район за счет субсидий на выполнение муниципального задания |
|  |  |  |  |  | 2014 | 12127,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонт здания МБОУ ДОД детская школа искусств в ст. Роговской |  |  |  | 2014 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | отдел культуры |  |
| 3.2.2 | Ремонт здания МБОУ ДОД детская музыкальная школа г. Тимашевска |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | 2014 | 646,7 |  |  |  | 646,7 |  |  |  | отдел культуры |  |
| 3.2.3 | Открытие детской школы искусств в ст. Медведовской |  | Медведовское сельское поселение |  | 2015 | 2300 |  |  |  | 2300 |  |  |  | отдел культуры |  |
| 3.2.4 | Ремонт здания МКУК «ГДК мкр. Индустриальный» |  | Тимашевское городское поселение |  | 2014 | 7746 |  |  |  |  | 7746 |  |  | глава Тимашевского городского поселения | из бюджета Тимашевского |
| 3.2.5 | Модернизация кинотеатра «Заря», в т.ч. приобретение кинооборудования |  | Тимашевское городское поселение |  | ВСЕГО | 6635 |  |  |  |  | 6635 |  |  | глава Тимашевского городского поселения | городского поселения |
|  |  |  |  |  | 2014 | 3635 |  |  |  |  | 3635 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| Итого по культуре по годам |  |  |  |  | ИТОГО | 43138,7 | 1048 | 1260 |  | 11436,7 | 29394 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 20022,7 | 262 |  |  | 3666,7 | 16094 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 9922 | 262 | 400 |  | 3860 | 5400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 6447 | 262 | 430 |  | 1955 | 3800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 6747 |  | 430 |  | 1955 | 4100 |  |  |  |  |
| 4 | Физическая культура и спорт. Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство и реконструкция муниципальных спортивных учреждений |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 514500 |  | 450000 |  | 32000 | 32500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 57500 |  |  |  | 25000 | 32500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 450000 |  | 450000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Спортивный комплекс с ледовой ареной в г.Тимашевске |  | Тимашевское городское поселение |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел по физической культуре и спорту, отдел строительства МАУ ДОД РДЮСШ |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 450000 |  | 450000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Капитальный ремонт спортивного комплекса с плавательным бассейном |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 32000 |  |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Капитальный ремонт стадиона «Колос» |  | Тимашевское городское поселение |  | ВСЕГО | 32500 |  |  |  |  | 32500 |  |  | Глава Тимашевского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 32500 |  |  |  |  | 32500 |  |  |  |  |
| 4.2 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для ДЮСШ и спортивных клубов |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | 2017 | 2400 |  |  |  | 2400 |  |  |  | отдел по физической культуре и спорту, управление образования |  |
| 4.3 | Строительство и обустройство многофункциональных спортивных площадок, в том числе |  |  |  | ВСЕГО | 21000 |  |  |  | 15000 | 6000 |  |  | отдел по физической культуре и спорту, отдел строительства |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 6000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 6000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Комплексная спортивно-игровая площадка |  | Днепровское сельское поселение |  | 2016 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | отдел по физической культуре и спорту, отдел строительства | на территории МБОУ СОШ № 7 в ст.Днепровской |
| 4.3.2 | Комплексная спортивно-игровая площадка |  | сельское поселение Кубанец |  | 2015 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | на территории МБОУСОШ № 8 в х.Беднягина |
| 4.3.3 | Комплексная спортивно-игровая площадка |  | Роговское сельское поселение |  | 2016 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | на территории СОШ № 15 в ст.Роговской |
| 4.3.4 | Комплексная спортивно-игровая площадка |  | Дербентское сельское поселение |  | 2014 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | на территории МБОУСОШ № 6, х.Дербентский |
| 4.3.5 | Комплексная спортивно-игровая площадка |  | Новокорсунское сельское поселение |  | 2017 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | отдел по физической культуре и спорту, отдел строительства | на территории СОШ № 3 |
| 4.3.6 | Комплексная спортивно-игровая площадка |  | Тимашевское городское поселение |  | 2014 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | на территории СОШ № 16 |
| 4.3.7 | Комплексная спортивно-игровая площадка |  | Тимашевское городское поселение |  | 2015 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | на территории СОШ № 18 |
| 4.4. | Участие сборных команд района чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 8200 |  |  |  | 8200 |  |  |  | отдел по физической культуре и спорту | Социально значимые мероприятия спортивной направленности |
|  |  |  |  |  | 2014 | 1750 |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 1950 |  |  |  | 1950 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2150 |  |  |  | 2150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2350 |  |  |  | 2350 |  |  |  |  |  |
| Итого по физической культуре и спорту по годам |  |  |  |  | ИТОГО | 546100 |  | 450000 |  | 57600 | 38500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 14750 |  |  |  | 11750 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 65450 |  |  |  | 29950 | 35500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 8150 |  |  |  | 8150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 457750 |  | 450000 |  | 7750 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодежи района |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 496 |  |  |  | 496 |  |  |  | отдел по делам молодежи | Муниципальная подпрограмма «Молодежь Тимашевского района» |
|  |  |  |  |  | 2014 | 124 |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | формирование здорового образа жизни молодежи проведение туристических лагерей, походов, профильных смен и |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 969,7 |  |  |  | 969,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 280,7 |  |  |  | 280,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 215 |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 237 |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |
|  | др.), профилактика безнадзорности, молодежный туризм |  |  |  | 2017 | 237 |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 | Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью, специалиста МБУ КМЦ «Перспектива» |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 3931,6 |  | 2162,4 |  | 1769,2 |  |  |  | отдел по делам молодежи |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 982,9 |  | 540,6 |  | 442,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 982,9 |  | 540,6 |  | 442,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 982,9 |  | 540,6 |  | 442,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 982,9 |  | 540,6 |  | 442,3 |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 | Содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение в предпринимательскую деятельность, организацию трудового воспитания и занятости молодежи |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 212 |  |  |  |  | 212 |  |  | отдел по делам молодежи | Муниципальная программа «Молодежь Тимашевского района» на 2015-2017 годы |
|  |  |  |  |  | 2014 | 53 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 4.6 | Летнее оздоровление подростков и молодежи |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 675 |  |  |  | 675 |  |  |  | отдел по делам молодежи |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 238 |  |  |  | 238 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 237 |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Проведение мероприятий в области молодежной политики |  | Тимашевское городское поселение |  | ВСЕГО | 4739 |  |  |  |  | 4739 |  |  | Глава Тимашевского городского поселения | Муниципальная программа «Молодежь Тимашевского городского |
|  |  |  |  |  | 2014 | 1178 |  |  |  |  | 1178 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 1187 |  |  |  |  | 1187 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1187 |  |  |  |  | 1187 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1187 |  |  |  |  | 1187 |  |  |  |  |
| 4.8 | Приобретение здания для органи ации полномочий в области молодеж ной политики |  | Тимашевское городское поселение |  | ВСЕГО | 13102 |  |  |  |  | 13102 |  |  | Глава Тимашевского городского поселения | поселения на 2015-2017 годы» |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2602 |  |  |  |  | 2602 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 10500 |  |  |  |  | 10500 |  |  |  |  |
| Итого по молодежной политике по годам |  |  |  |  | ИТОГО | 23438,3 |  | 2162,4 |  | 2434,9 | 17841 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 5220,6 |  | 540,6 |  | 900 | 3780 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 13009,9 |  | 540,6 |  | 782,3 | 11687 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2547,9 |  | 540,6 |  | 820,3 | 1187 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2547,9 |  | 540,6 |  | 820,3 | 1187 |  |  |  |  |
| 5. | Рынок труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение оплачиваемых общественных работ |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 2762 |  | 191,9 |  | 468,7 | 150 | 1951,4 |  | ГКУ Краснодарского края ЦЗН Тимашевского района, главы сельских поселений | 2014 год-571 участник, далее - не менее 105 человек ежегодно |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2302 |  | 191,9 |  | 158,7 |  | 1951,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 150 |  |  |  | 100 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 150 |  |  |  | 100 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 160 |  |  |  | 110 | 50 |  |  |  |  |
| 5.2 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрас те от 14 до 18 лет в свободное время |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 7741,8 |  | 424,4 |  | 4434,2 | 2155,7 | 727,5 |  |  | 2014 год – 930 подростков, не менее 484 человека ежегодно |
|  |  |  |  |  | 2014 | 1891,8 |  | 424,4 |  | 834,2 | 505,7 | 127,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 1950 |  |  |  | 1200 | 550 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1950 |  |  |  | 1200 | 550 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1950 |  |  |  | 1200 | 550 | 200 |  |  |  |
| 5.3 | Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее проф.образование и ищущих работу впервые |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 123,4 |  | 21,2 |  | 47,8 |  | 54,4 |  | ГКУ Краснодарского края ЦЗН Тимашевского района, главы сельских поселений | 2014 год – 13 выпускников, не менее 12 человек ежегодно |
|  |  |  |  |  | 2014 | 93,4 |  | 21,2 |  | 17,8 |  | 54,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 648,33 |  | 77,13 |  | 316,7 |  | 254,5 |  | ГКУ Краснодарского края ЦЗН Тимашевского района, главы сельских поселений | Не менее 37 человек ежегодно |
|  |  |  |  |  | 2014 | 558,33 |  | 77,13 |  | 226,7 |  | 254,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Итого по развитию рынка труда по годам |  |  |  |  | ИТОГО | 11275,53 |  | 714,63 |  | 5267,4 | 2305,7 | 2987,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 4845,53 |  | 714,63 |  | 1237,4 | 505,7 | 2387,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2140 |  |  |  | 1340 | 600 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2140 |  |  |  | 1340 | 600 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2150 |  |  |  | 1350 | 600 | 200 |  |  |  |
| 6 | Топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Газификация домов и населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Газопровод низкого давления в х. Крупской |  | Днепровское сельское поселение |  | 2014 | 3662,7 | 1014,5 | 1459,9 |  |  | 366,3 | 822 |  | глава Днепровского сельского поселения | 7,7 км Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков |
| 6.1.2 | Газопровод высокого и низкого давления вх.Ольховский |  | Днепровское сельское поселение |  | 2016 | 2500 | 1100 | 1150 |  |  | 250 |  |  | глава Днепровского сельского поселения | сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 |
| 6.1.3 | Газопровод низкого давлениявх.Ленина |  | Днепровское сельское поселение |  | ВСЕГО | 1606 | 561 | 562 |  |  | 161 | 322 |  | глава Днепровского сельского поселения | годы» (далее Госпрограмма), ул.Чапаева, |
|  |  |  |  |  | 2015 | 789 | 276 | 276 |  |  | 79 | 158 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 817 | 285 | 286 |  |  | 82 | 164 |  |  | ул.Гагарина |
| 6.1.4 | Газопровод высокого давления мкр.Заозерный в ст.Медведовская |  | Медведовское сельское поселение |  | 2014 | 1281 |  |  |  |  | 1281 |  |  | глава Медведовского сельского поселения | Непрограммные мероприятия,1,1 км |
| 6.1.5 | Газопровод низкого давления по ул.Степной, Восточной ст.Новокорсунской |  | Новокорсунское сельское поселение |  | 2016 | 7000 | 2450 | 2450 |  |  | 700 | 1400 |  | глава Новокорсунского сельского поселения | Госпрограмма, 3,1 км |
| 6.1.6 | Газоснабжение ул.Восточной в х.Ленинский |  | Новоленинское сельское поселение |  | ВСЕГО | 2393 | 800 | 893 |  |  | 232 | 400 |  | глава Новоленинского сельского поселения | Госпрограмма,1,3 км |
|  |  |  |  |  | 2014 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2325 | 800 | 893 |  |  | 232 | 400 |  |  |  |
| 6.1.7 | Газопровод низкого давления в х.Красноармейский |  | Новокорсунское сельское поселение |  | 2017 | 2325 | 700 | 768 |  |  | 232 | 625 |  | глава Новокорсунского сельского поселения | Госпрограмма,1,3 км |
| 6.1.8 | Газопровод низкого давления по ул.Гоголя, Коммунистической, Пушкина, Крестьянской, Нижне-Набереж ной, и пер.Школь ному в ст.Роговской |  | Роговское сельское поселение |  | 2014 | 3444 | 1306 | 1306 |  |  | 344 | 488 |  | Глава Роговского сельского поселения | Госпрограмма,3,4 км |
| 6.1.9 | Газоснабжение п.Красноармейский и п.Октябрьский. Газопровод высокого давления |  | Поселковое сельское поселение |  | 2014 | 482,5 |  |  |  |  | 482,5 |  |  | глава Поселковогосельскогопоселения | Непрограммные мероприятия,3 км и 1 ШРП |
| 6.1.10 | Газопроводы низкого давления в п.Красноармейский |  | Поселковое сельское поселение |  | ВСЕГО | 2346 | 700 | 762 |  |  | 474 | 410 |  | ГлаваПоселковогосельскогопоселения | Госпрограмма, 1,6 км |
|  |  |  |  |  | 2015 | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2080 | 700 | 762 |  |  | 208 | 410 |  |  |  |
| 6.1.11 | Газопровод низкого давления в п.Октябрьский |  | Поселковое сельское поселение |  | ВСЕГО | 2868 | 900 | 920 |  |  | 528 | 520 |  |  | Госпрограмма,2 км |
|  |  |  |  |  | 2014 | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2600 | 900 | 920 |  |  | 260 | 520 |  |  |  |
| 6.1.12 | Газоснабжение п.Новый. Газопровод высокого давления |  |  |  | 2016 | 12100 |  | 10890 |  |  | 1210 |  |  |  | Госпрограмма,2 км |
| 6.1.13 | Газопроводы низкого давления в п.Новый |  | Поселковое сельское поселение |  | 2016 | 1820 | 600 | 674 |  |  | 182 | 364 |  |  | Госпрограмма,1,5 км |
| 6.1.14 | Газопровод высокого давления и ШРП к СОТ «Приречье 1», «Строитель» в г.Тимашевске |  | Тимашевское городское поселение |  | 2014 | 470 |  |  |  |  | 470 |  |  | глава городского поселения | Непрограммные мероприятия, 3 км 1 ШРП |
| 6.1.15 | Газопровод высокого давления и ШРП № 69 и 70 к жилому району СТФ №1,3,5 в г.Тимашевске, |  | Тимашевское городское поселение |  | 2014 | 65 |  |  |  |  | 65 |  |  | глава городского поселения | Непрограммные мероприятия,1,3 км, 1 ШРП |
| 6.1.17 | Газопровод высокого давления и ШРП № 72 к СОТ «Энергетик» |  | Тимашевское городское поселение |  | 2015 | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры |  |
| 6.1.18 | Газопровод высокого давления и ШРП №342 по ул.Пионерской |  | Тимашевское городское поселение |  | 2016 | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | Тимашевского городского поселения на 2015-2017 годы» |
| 6.1.19 | Газоснабжение ул. Кирпильской |  | Сельское поселение Кубанец |  | 2014 | 5266 | 708 | 2671 |  |  | 1065 | 822 |  | Глава сельского поселения Кубанец | Госпрограмма, 5 км. ШРП 1 шт |
| 6.1.20 | Газоснабжение ул.Западнойхут. Беднягина |  |  |  | ВСЕГО | 3300 | 1100 | 1100 |  |  | 600 | 500 |  |  | Госпрограмма,2 км, ШРП 1 шт |
|  |  |  |  |  | 2015 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3000 | 1100 | 1100 |  |  | 300 | 500 |  |  |  |
| 6.1.21 | Газоснабжение ул.Новой в хут. Беднягина |  | Сельское поселение Кубанец |  | 2016 | 4500 | 1500 | 1650 |  |  | 450 | 900 |  |  | 3 км ШРП - 1 шт |
| Итого топливно-энергетический комплекс по годам |  |  |  |  | ИТОГО | 59029,2 | 13439,5 | 27255,9 |  |  | 10760,8 | 7573 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 15007,2 | 3028,5 | 5436,9 |  |  | 4409,8 | 2132 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 5572 | 1461 | 1482 |  |  | 1787 | 842 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 36125 | 8250 | 19569 |  |  | 4332 | 3974 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2325 | 700 | 768 |  |  | 232 | 625 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Реконструкция и строительство водопроводов и объектов водоотведения, в том числе |  |  |  | ВСЕГО | 46289,3 | 6276 | 6276 |  |  | 30142,3 | 3595 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 10958,3 |  |  |  |  | 10958,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 31831 | 6276 | 6276 |  |  | 15684 | 3595 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Водоснабжение ул.Полевая и ул.Зори Кубани в ст.Медведовской |  | Медведовское сельское поселение |  | 2014 | 712,3 |  |  |  |  | 712,3 |  |  | глава Медведовского сельского поселения | 1,5 км |
| 7.1.1.2 | Водопроводные сети по ул.Заречной в ст.Медведовской |  | Медведовское сельское поселение |  | 2015 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 2,096 км |
| 7.1.1.3 | Водопровод в г.Тимашевске (участки) |  | Тимашевское городское поселение |  | 2014 | 6252 |  |  |  |  | 6252 |  |  | Глава Тимашевского городского поселения | Капитальный ремонт |
| 7.1.1.4 | Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных сооружений |  | Тимашевское городское поселение |  | 2014 | 1498 |  |  |  |  | 1498 |  |  |  | Разработка проекта охраны 44 скважин на территории городского поселения |
| 7.1.1.5 | Водозабор в п.Советский |  | Поселковое сельское поселение |  | 2015 | 7456 | 2610 | 2610 |  |  | 736 | 1500 |  | глава Поселкового сельского поселения | Госпрограмма,1 водозабор |
| 7.1.1.6 | Водоснабжение п.Октябрьский |  | Поселковое сельское поселение |  | 2015 | 10475 | 3666 | 3666 |  |  | 1048 | 2095 |  |  | Госпрограмма,1 водозабор |
| 7.1.1.7 | Реконструкция водозабора по ул.Приречной |  | Тимашевское городское поселение |  | 2015 | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  |  | Глава Тимашевского городского поселения | Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения на 2015-2017 годы» |
| 7.1.1.8 | Реконструкция водозабора мкр. Южный |  |  |  | 2015 | 900 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| 7.1.1.9 | Проектирование водозабора мкр.Заря, |  | Тимашевское городское поселение |  | ВСЕГО | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  | ул.Колхозная, мкр.Южный, ул.Цеховая |  |  |  | 2017 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 7.1.1. 10 | Ремонт самотечного канализационного коллектора |  | Тимашевское городское поселение |  | 2014 | 2496 |  |  |  |  | 2496 |  |  | Глава Тимашевского городского поселения |  |
| 7.1.1. 11 | Строительство канализационной сети и КНС, реконструкция очистных сооружений в х.Беднягина |  | Сельское поселение Кубанец |  | 2016 | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  | Глава сельского поселения Кубанец |  |
| 7.1.2 | Подготовка жилищно-комму нального хозяйства и объектов соц. сферы к осенне-зимнему периоду |  | Тимашевское городское и сельские поселения |  | ВСЕГО | 52000 |  | 20000 |  |  | 12000 | 20000 |  | Главы поселений, руководители предприятий и организаций | в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду |
|  |  |  |  |  | 2014 | 13000 |  | 5000 |  |  | 3000 | 5000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 13000 |  | 5000 |  |  | 3000 | 5000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 13000 |  | 5000 |  |  | 3000 | 5000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 13000 |  | 5000 |  |  | 3000 | 5000 |  |  |  |
| Итого коммунальное хозяйство по годам |  |  |  |  | ИТОГО | 98289,3 | 6276 | 26276 |  |  | 42142,3 | 23595 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 23958,3 |  | 5000 |  |  | 13958,3 | 5000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 44831 | 6276 | 11276 |  |  | 18681 | 8595 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 15500 |  | 5000 |  |  | 5500 | 5000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 14000 |  | 5000 |  |  | 4000 | 5000 |  |  |  |
| 7.2 | реконструкция и строительство объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Реконструкция, ремонт и капитальный ремонт сетей теплоснабжения |  | Тимашевское городское поселение |  | ВСЕГО | 3709 |  |  |  |  | 3709 |  |  | Глава Тимашевского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2209 |  |  |  |  | 2209 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |
| 7.3 | благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Разработка проекта «Реконструкция центральной площади» |  | Тимашевское городское поселение |  | 2015 | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  | Глава Тимашевского городского поселения |  |
| 7.3.2 | Ремонт городской бани |  |  |  | 2015 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 7.3.3 | Модернизация , техобслуживание системы наружного освещения (ремонт уличного освещения) |  | Тимашевское городское поселение, Днепровское сельское поселение |  | ВСЕГО | 29222 |  |  |  |  | 29222 |  |  | Глава Тимашевского городского, Днепровского поселения |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 5522 |  |  |  |  | 5522 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 7900 |  |  |  |  | 7900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 7900 |  |  |  |  | 7900 |  |  |  |  |
| 7.3.6 | Строительство фонтана «Звезда», обустройство территории вокруг фонтана, звуковое оформление |  | Тимашевское городское поселение |  | 2014 | 3420 |  |  |  |  | 3420 |  |  | глава Тимашевского городского поселения | Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории ТГП на 2015-2017 годы» |
| 7.3.7 | Реконструкция ул.Интернациональной |  |  |  | 2015 | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |
| Итого благоустройство по годам |  |  |  |  | ВСЕГО | 44242 |  |  |  |  | 44242 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 8942 |  |  |  |  | 8942 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 19500 |  |  |  |  | 19500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 7900 |  |  |  |  | 7900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 7900 |  |  |  |  | 7900 |  |  |  |  |
| Итого по жилищно - коммунальному хозяйству по годам |  |  |  |  | ИТОГО | 146240,3 | 6276 | 26276 |  |  | 90093,3 | 23595 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 35109,3 |  | 5000 |  |  | 25109,3 | 5000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 64331 | 6276 | 11276 |  |  | 38184 | 8595 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 24200 |  | 5000 |  |  | 14200 | 5000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 22600 |  | 5000 |  |  | 12600 | 5000 |  |  |  |
| 8 | Обеспечение доступности жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий |  | Тимашевское городское поселение |  | ВСЕГО | 9518 | 513 | 769 |  |  | 8236 |  |  | Глава Тимашевского городского поселения | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан ТГП на 2015-2017 годы» |
|  |  |  |  |  | 2014 | 3577 | 513 | 769 |  |  | 2295 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 1981 |  |  |  |  | 1981 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1980 |  |  |  |  | 1980 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1980 |  |  |  |  | 1980 |  |  |  |  |
| 8.2 | Обеспечение жильем детей-сирот |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 171908 |  | 171908 |  |  |  |  |  | отдел земельных и имущественных отношений; отдел по вопросам семьи и детства | категория дети-сироты, 27 квартир -2014 г., 43-2015,42-2016,32-2017 год. |
|  |  |  |  |  | 2014 | 30337 |  | 30337 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 51685 |  | 51685 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 50561 |  | 50561 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 39325 |  | 39325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Новое строительство |  | Тимашевское городское поселение |  | ВСЕГО | 130000 |  |  |  |  |  | 130000 |  | руководитель ООО «Лагуна» | Жилой комплекс ООО «Лагуна» |
|  |  |  |  |  | 2014 | 35500 |  |  |  |  |  | 35500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 45000 |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 49500 |  |  |  |  |  | 49500 |  |  |  |
| Итого по обеспечению доступности жилья по годам |  |  |  |  | ИТОГО | 311426 | 513 | 172677 |  |  | 8236 | 130000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 69414 | 513 | 31106 |  |  | 2295 | 35500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 98666 |  | 201990 |  |  | 1981 | 45000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 102041 |  | 258785 |  |  | 1980 | 49500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 41305 |  | 318352 |  |  | 1980 |  |  |  |  |
| 9 | Архитектура и градостроительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Корректировка генеральных планов поселений |  | Городское, Дербентское, Медведовское Кубанец сельские поселения |  | ВСЕГО | 12000 |  | 4050 |  |  | 7950 |  |  | отдел архитектуры и градостроительства, главы сель ских поселений |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 7500 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Днепровское, Незаймановское, Поселковое сельские поселения |  | 2016 | 3000 |  | 2700 |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Роговское сельское поселение |  | 2017 | 1500 |  | 1350 |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 9.2 | Внесение изменений в генеральный план Тимашевского городского поселения |  | Тимашевское городское поселения |  | 2015 | 6500 |  |  |  |  | 6500 |  |  | Глава Тимашевского городского поселения | МП «Комплексное развитие в сфере архитектуры и градостроительства ТГП ТР на 2015-2017 годы» |
|  | ИТОГО по архитектуре и градостроительству по годам |  |  |  | ИТОГО | 18500 |  | 4050 |  |  | 14450 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 14000 |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3000 |  | 2700 |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1500 |  | 1350 |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 10 | Развитие экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  | ВСЕГО | 4431 |  | 2158 |  | 3013 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 1140,2 |  | 1000 |  | 880,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 930 |  | 260 |  | 670 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1250,5 |  | 449 |  | 801,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1250,5 |  | 449 |  | 801,5 |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства(субсидирование, участие в обучении и пр) |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 4401 |  | 2158 |  | 2243 |  |  |  | отдел экономики и прогнозирования | - Муниципальная подпрограмма «Создание условий для развития малого и среднего предприниматель |
|  |  |  |  |  | 2014 | 1500 |  | 1000 |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 740 |  | 260 |  | 480 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1080,5 |  | 449 |  | 631,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1080,5 |  | 449 |  | 631,5 |  |  |  |  |  |
| 10.1.2 | Финансовая поддержка организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимат-ства |  | Муниципальное образование Тимашевский район, городское поселение |  | ВСЕГО | 550 |  |  |  | 550 |  |  |  | отдел экономики и прогнозирования | - ства Тимашевского района на 2015-2018 годы» |
|  |  |  |  |  | 2014 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 10.1.3 | Осуществление закупок по производству (разработке, изготовлению) и распространению соц. рекламы информирующей о мерах поддержки субъектов малого и среднего предприни мательства |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | отдел экономики и прогнозирования |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 10.1.4 | Организация и проведение конкурсов в сфере малого и среднего бизнеса |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 204 |  |  |  | 204 |  |  |  | отдел экономики и прогнозирования |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 114 |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Создание условий для инвестиционной привлекательности |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 11697 |  |  |  |  |  | 11697 |  | отдел экономики и прогнозирования |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2733 |  |  |  |  |  | 2733 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2788 |  |  |  |  |  | 2788 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3088 |  |  |  |  |  | 3088 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 3088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Создание и развитие сети МФЦ |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 46642 |  |  |  | 46642 |  |  |  | руководитель МФЦ, главы сельских поселений | организация удаленных рабочих мест: 22 места |
|  |  |  |  |  | 2015 | 23132,8 |  |  |  | 23132,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 11754,6 |  |  |  | 11754,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 11754,6 |  |  |  | 11754,6 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Развитие архивного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.1 | Укрепление материально-технической базы и укрепленности архивохранилищ |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 4760 |  | 2130 |  | 2630 |  |  |  | архивный отдел |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 860 |  | 430 |  | 430 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1400 |  | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Инвестиционное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.1 | Приобретение оборудования для производства внутреннего антикоррозионного покрытия на стальные трубы. |  | ООО «Завод по изоляции труб» |  | ВСЕГО | 813000 |  |  |  |  |  | 813000 |  | ООО «Завод по изоляции труб» |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 185000 |  |  |  |  |  | 185000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 195000 |  |  |  |  |  | 195000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 199000 |  |  |  |  |  | 199000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 234000 |  |  |  |  |  | 234000 |  |  |  |
| 10.5.2 | Строительство цеха по производству гнутых отходов |  | ООО "Новые трубные системы" |  | ВСЕГО | 545000 |  |  |  |  |  | 545000 |  | ООО "Новые трубные системы" |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 200000 |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 150000 |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 195000 |  |  |  |  |  | 195000 |  |  |  |
| Итого по развитию экономики по годам |  |  |  |  | ИТОГО | 1425530 |  | 4288 |  | 52285 |  | 1369697 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 189373,2 |  | 1000 |  | 1380,2 |  | 187733 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 422710,8 |  | 690 |  | 24232,8 |  | 397788 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 366493,1 |  | 1149 |  | 13256,1 |  | 352088 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 447093,1 |  | 1449 |  | 13556,1 |  | 432088 |  |  |  |
| 11 | Развитие АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Развитие элитного семеноводства |  |  |  | ВСЕГО | 212 | 160 | 52 |  |  |  |  |  | управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Государственная программа |
|  |  |  |  |  | 2014 | 212 | 160 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Поддержка малых форм хозяйствования |  |  |  | ВСЕГО | 8805,9 |  | 8805,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 3272 |  | 3272 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2100,3 |  | 2100,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1817 |  | 1817 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1616,6 |  | 1616,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Организация и проведение мероприятий, стимулирующих рост производитель ности труда, показа телей эффективнос ти сельхозпроиз водства |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 6190 |  |  |  | 6190 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 1820 |  |  |  | 1820 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1935 |  |  |  | 1935 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1935 |  |  |  | 1935 |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Поддержка сельскохозяйственного производства в части возмеще ния процентной ставки по кредитам и займам |  |  | Муниципальное образование Тимашевский район | ВСЕГО | 7732 | 7345,4 | 386,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 3022 | 2870,9 | 151,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 1138 | 1081,1 | 56,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1138 | 1081,1 | 56,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2434 | 2312,3 | 121,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по развитию АПК |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 49396,2 | 11483,6 | 31722,6 |  | 6190 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 8444 | 2870,9 | 5073,1 |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 10165,1 | 2870,9 | 5472,2 |  | 1820 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 10480,1 | 2870,9 | 5674,2 |  | 1935 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 20307 | 2870,9 | 15501,1 |  | 1935 |  |  |  |  |  |
| 11.6 | инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6.1 | Закладка интенсивного сада на площади 392,3 га |  | Медведовское сельское поселение |  | ВСЕГО | 605000 |  |  |  |  |  | 605000 |  | руководитель ОАО агрофирма «Нива» | ОАО агрофирма «Нива» |
|  |  |  |  |  | 2014 | 45000 |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 163000 |  |  |  |  |  | 163000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 188000 |  |  |  |  |  | 188000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 209000 |  |  |  |  |  | 209000 |  |  |  |
| 11.6.3 | Расширение производственного корпуса с техническим усовершенствованием производственных линий |  | Тимашевское городское поселение |  | ВСЕГО | 731000 |  |  |  |  |  | 731000 |  | руководитель ООО «Кубанские консервы» | ООО «Кубанские консервы» |
|  |  |  |  |  | 2014 | 164000 |  |  |  |  |  | 164000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 345000 |  |  |  |  |  | 345000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 322000 |  |  |  |  |  | 322000 |  |  |  |
| Итого по сельскому хозяйству по годам |  |  |  |  | ИТОГО | 1458939,9 | 7505,4 | 9244,5 |  | 6190 |  | 1336000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 216006 | 3030,9 | 3475,1 |  | 500 |  | 209000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 513058,3 | 1081,1 | 2157,2 |  | 1820 |  | 508000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 514890 | 1081,1 | 1873,9 |  | 1935 |  | 510000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 21985,6 | 2312,3 | 1738,3 |  | 1935 |  | 209000 |  |  |  |
| 12 | Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Модернизация отдельных процессов линии мучного производства |  | Тимашевское городское поселение |  | ВСЕГО | 170000 |  |  |  |  |  | 170000 |  | руководитель ОАО Кондитерский комбинат "Кубань" | Автоматизация процессов упаковки и логистических операций на складах хранения. |
|  |  |  |  |  | 2014 | 80000 |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 90000 |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |
| 12.2 | Обновление производственных фондов ООО «Нестле Кубань» |  | Тимашевское городское поселение |  | ВСЕГО | 1325000 |  |  |  |  |  | 1325000 |  | руководитель ООО «Нестле Кубань» | ООО «Нестле Кубань» |
|  |  |  |  |  | 2014 | 255000 |  |  |  |  |  | 255000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 306000 |  |  |  |  |  | 306000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 356000 |  |  |  |  |  | 356000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 408000 |  |  |  |  |  | 408000 |  |  |  |
| 12.9 | Реконструкция локальных очистных сооружений |  | Тимашевское городское поселение |  | 2014 | 20000 |  |  |  |  |  | 20000 |  | генеральный директор | филиал ООО ВБД «Тимашевский молочный комбинат» |
| Итого по промышленности по годам |  |  |  |  | ИТОГО | 1531600 |  |  |  |  |  | 1531600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 355000 |  |  |  |  |  | 355000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 396000 |  |  |  |  |  | 396000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 356000 |  |  |  |  |  | 356000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 408000 |  |  |  |  |  | 408000 |  |  |  |
| 13 | Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  | Тимашевское городское поселени е |  | ВСЕГО | 161420 |  | 8000 |  |  | 153420 |  |  | главы городского и сельских поселений |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 47069 |  | 8000 |  |  | 39069 |  |  |  | 2,18км |
|  |  |  |  |  | 2015 | 22907 |  |  |  |  | 22907 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 26633 |  |  |  |  | 26633 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 30423 |  |  |  |  | 30423 |  |  |  |  |
| 13.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  | Дербентское сельское поселение |  | 2014 | 4403 |  | 4000 |  |  | 403 |  |  |  |  |
| 13.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  | Днепровское сельское поселение |  | ВСЕГО | 11247 |  | 2000 |  |  | 9247 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 4130 |  | 2000 |  |  | 2130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2186 |  |  |  |  | 2186 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2405 |  |  |  |  | 2405 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2526 |  |  |  |  | 2526 |  |  |  |  |
| 13.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  | Сельское поселение Кубанец |  | ВСЕГО | 63518 |  | 57165 |  |  | 6353 |  |  | главы сельских поселений |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 16352 |  | 14716 |  |  | 1636 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 15317 |  | 13785 |  |  | 1532 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 16849 |  | 15164 |  |  | 1685 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 15000 |  | 13500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| 13.5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  | Медведовское сельское поселение |  | ВСЕГО | 13727 |  | 12355 |  |  | 1372 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 3426 |  | 3000 |  |  | 426 |  |  |  | 1,196км |
|  |  |  |  |  | 2015 | 3365 |  |  |  |  | 3365 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3529 |  |  |  |  | 3529 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 3688 |  |  |  |  | 3688 |  |  |  |  |
| 13.6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  | Новокорсунское сельское поселение |  | 2014 | 3298 |  | 3000 |  |  | 298 |  |  |  |  |
| 13.7 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  | Новоленинское сельское поселение |  | 2014 | 4555 |  | 4000 |  |  | 555 |  |  | главы сельских поселений |  |
| 13.8 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  | Незаймановское сельское поселение |  | 2014 | 5173 |  | 3000 |  |  | 2173 |  |  |  |  |
| 13.9 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  | Поселковое сельское поселение |  | 2014 | 3294 |  | 3000 |  |  | 294 |  |  | главы сельских поселений |  |
| 13.10 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  | Роговское сельское поселение |  | 2014 | 2197 |  | 2000 |  |  | 197 |  |  |  |  |
| 13.11 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков |  | Медведовское сельское поселение |  | ВСЕГО | 666,8 |  |  |  |  | 666,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 209,0 |  |  |  |  | 209,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 221,4 |  |  |  |  | 221,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 236,4 |  |  |  |  | 236,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тимашевское городское поселение |  | ВСЕГО | 15600 |  |  |  |  | 15600 |  |  |  | Муниципальная программа «Развитие и обеспечение безопасности дорожного движения на территории ТГП» на 2015-2017 годы» |
|  |  |  |  |  | 2015 | 5200 |  |  |  |  | 5200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 5200 |  |  |  |  | 5200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 5200 |  |  |  |  | 5200 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по дорожному хозяйству |  |  |  | ИТОГО | 254992 |  | 89165 |  |  | 165827 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 93897 |  | 46716 |  |  | 47181 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 49184 |  | 13785 |  |  | 35399 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 54837,4 |  | 15164 |  |  | 39673,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 57073,4 |  | 13500 |  |  | 43573,4 |  |  |  |  |
| 14 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций |  |  |  | ИТОГО | 24177 | 13090 | 3714 |  | 4217 | 3156 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2440,2 | 1400 | 600 |  | 440,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 10295,6 | 5845 | 1557 |  | 1465,6 | 1428 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 9985,6 | 5845 | 1557 |  | 1155,6 | 1428 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1455,6 |  |  |  | 1155,6 | 300 |  |  |  |  |
| 14.1 | Приобретение средств индивидуальной защиты населения для муниципальных учреждений района |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 95,2 |  |  |  | 95,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 95,2 |  |  |  | 95,2 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Капитальный ремонт гидротехни ческого сооружения ст.Новокорсунской |  | Новокорсунское сельское поселение |  | ВСЕГО | 17000 | 13090 | 3714 |  |  | 196 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2000 | 1400 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 7500 | 5845 | 1557 |  |  | 98 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 7500 | 5845 | 1557 |  |  | 98 |  |  |  |  |
| 14.3 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, стихийных бедст вий и обеспечение мероприятий ГО |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 1001,2 |  |  |  | 1001,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 300,4 |  |  |  | 300,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 350,4 |  |  |  | 350,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 350,4 |  |  |  | 350,4 |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Установка средств оповещения (сирен) в городском исельских поселениях |  | поселения района |  | ВСЕГО | 960 |  |  |  |  | 960 |  |  | Глава Тимашевского городского, сельского поселений |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 330 |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 330 |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 14.5 | Рекультивация несанкционированных свалок в сельских поселениях |  | сельские поселения |  | ВСЕГО | 2000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | Медведовское, сельское поселение |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | Поселковое сельское поселение |
| 14.6 | Пожарная безопасность Тимашевского района |  | Муниципальное образование Тимашевский район |  | ВСЕГО | 3800 |  |  |  | 3800 |  |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1900 |  |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Проведение мероприятий по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью, противодействию коррупции, незаконному потреблению и обороту наркотических средств |  |  |  | ВСЕГО | 1220,6 |  |  |  | 1220,6 |  |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 345 |  |  |  | 345 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 265,2 |  |  |  | 265,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 305,2 |  |  |  | 305,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 305,2 |  |  |  | 305,2 |  |  |  |  |  |

»

Заместитель главы муниципального

образования Тимашевский район   		                                                                                                                                 Т.А.Гораш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Совета муниципального

образования Тимашевский район

от 17.12.2014 № 467

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к программе социально-экономического развития

муниципального образования Тимашевский район

на 2013-2017 годы

(в редакции решения Совета муниципального

образования Тимашевский район

от 17.12.2014 № 467)

Перечень инвестиционных проектов Программы социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район до 2017 года

| № п/п | Отрасль, в которой реализуется проект |  | Наименование инвестиционного проекта | Краткое описание инвестиционного проекта | Стоимость проекта, млн. руб. | Срок реализации | Место реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные проекты со сроком окончания в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обрабатывающие производства | Этап №2 Приобретение автоматов и отдельных машин |  | Приобретение нового дополнительного оборудования в мучное производство к действующим линиям | 22,0 | Декабрь 2013 | Тимашевское городское поселение ОАО Кондитерский комбинат Кубань |
| 2. | Обрабатывающие производства | Модернизация технологических линий в мучном и шоколадном производстве. Этап №1 Приобретение и установка отсадочной машины к линии К-4 |  | Приобретение и установка новой отсадочной машины- автомата к действующей линии по производству пряников, расширение нового ассортимента еще не менее чем на 20 новых видов | 30,0 | Июль 2013 | Тимашевское городское поселение ОАО Кондитерский комбинат Кубань |
| 3 | Обрабатывающие производства | Улучшение климатических условий в цехе и оптимизация использования энергоресурсов на фабрике фасовки и упаковки кофе |  | Приобретение нового дополнительного оборудования | 30 | 2013 | Тимашевское городское поселение 000 «Нестле Кубань» |
| 4 | Сельское хозяйство | Реконструкция площадки №2 по содержанию и выращиванию кур несушек ст. Новокорсунской |  | Строительство 3-х новых корпусов, инфраструктуры (газоснабжение, электроснабжение, санпропускник) технологическое оборудование | 69,480 | З кв. 2013 | Новокорсунское сельское поселение ЗАО «Племенная птицефабрика Тимашевская» |
| 5 | Сельское хозяйство | Реконструкция бр. №1 для выращивания племенной птицы в ст. Новокорсунской |  | Строительство 3-х новых корпусов, инфраструктуры, технологическое оборудование | 60,736 | З кв. 2013 | Новокорсунское сельское поселение ЗАО «Племенная птицефабрика Тимашевская» |
| Инвестиционные проекты, реализуемые в 2013-2017 годах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обрабатывающие производства |  | 1.Переоснащение системы автоматики подачи сырья в производство. 2.Автоматизация процессов упаковки и логистических операций на складах хранения. 3. Замена транспортного парка на авто класса Евро | Приобретение нового дополнительного оборудования в мучное производство к действующим линиям | 80,0 35,0 | 2013-2017гг 2015 г | Тимашевское городское поселение ОАО Кондитерский комбинат Кубань |
| 2. | Обрабатывающие производства |  | Реконструкция комбикормового завода с увеличением производительности до 40 т в час в г.Тимашевске | Увеличение производительности до 40 т в час | 146,3 | 2013-2014 | Тимашевское городское поселение, ОАО АПЗ «Индустриальный» |
| 3. | Обрабатывающие производства |  | Реконструкция ОАО "Медведовский мясокомбинат"- вторая очередь | Приобретение оборудования в цех обвалки мясосырья | 60 | 2014-2015 | Медведовское сельское поселение ОАО "Медведовский мясокомбинат" |
| 4. | Обрабатывающие производства |  | Модернизация производственных линий и оптимизация производственных процессов | Приобретение нового дополнительного оборудования | 213,7 | 2013-2015 | Тимашевское городское поселение 000 «Нестле Кубань» |
| 5 | Животноводство |  | Строительство репродукторов и техническое перевооружение действующего свинокомплекса на 432000 голов свиней на базе 000 «Племзавод Индустриальный» (1 очередь) | Строительство репродукторов и реконструкция существующего комплекса под откорм с реализацией откормочного поголовья свиней при выходе на проектную мощность 432 тысячи, или 46608 тонн | 1951,5 | 2013-2017 | Тимашевское городское поселение ООО «Племзавод индустриальный» |
| 6 | Сельское хозяйство |  | Строительство холодильника на 1500т | Строительство холодильника па 1500т позволит дополнительно закладывать на хранение 1500 т яблок зимних сортов | 28,0 | 2015 | Тимашевское городское поселение ОАО «Садовод» |
| 7 | Сельское хозяйство |  | Модернизация оборудования комбикормового завода | Модернизация оборудования | 25,0 | 2013-2017 | Тимашевское городское поселение 0А0 «Хлеб Кубани» |
| 8 | Сельское хозяйство |  | Модернизация оборудования элеватора | Модернизация оборудования | 11,3 | 2013-2017 | Тимашевское городское поселение 0А0 «Хлеб Кубани» |
| 9 | Сельское хозяйство |  | Закладка интенсивного сада на площади 392,3 га и строительство двух фруктохранилищ вместимостью 5000 тн каждый | выращивание и хранение яблок по интенсивной технологии | 813,0 | 2013-2017 | Медведовское сельское поселение ОАО агрофирма "Нива" |
| 10 | Обрабатывающие производства |  | Расширение производственного корпуса с техническим усовершенствованием производственных линий | внедрение технологических решений на основе последних достижений в области конструирования производственных консервных линий с применением современного оборудования | 610,4 | 2013-2015 | Тимашевское городское поселение ООО «Кубанские консервы» |
| 11 | Строительство |  | Жилой комплекс "Центральная усадьба" по ул.Свободная, 190 в г.Тимашевске | строительство 3-х пятиэтажных 46-квартирных жилых домов | 162 | 2012-2014 | Тимашевское городское поселение ООО "Лагуна" |
| 12 | Обрабатывающие производства |  | Реконструкция локальных очистных сооружений | Строительство здания и монтаж немецкого оборудования, что позволит улучшить показатели отчистки технологических вод | 100 | 2013-2014 | Тимашевское городское поселение ф-п ОАО "Вимм-Билль-Данн" Тимашевский молочный комбинат " |
| 13 | Торговля |  | Строительство склада и магазина | Строительство склада и магазина | 3,10 | 2013-2014 | Тимашевское городское поселение ООО "Патронная мануфактура" |
| 14 | Розничная торговля |  | Строительство магазина | Строительство магазина | 2,0 | 2013-2014 | Тимашевское городское поселение ИП Черниговский Денис Владимирович |
| 15 | Торговля |  | Строительство мебельного салона | Строительство мебельного салона | 4,5 | 2013-2015 | Тимашевское городское поселение Панов Евгений Николаевич |
| 16 | Торговля |  | Строительство аптечного пункта | Строительство аптечного пункта | 2,0 | 2013-2014 | Тимашевское городское поселение ООО "Фирма "Лико" |
| 17 | Розничная торговля |  | Строительство магазина запчастей к легковым и грузовым автомобилям | Строительство на территории Тимашевского района магазина розничной торговли запасными частями к грузовым и легковым автомобилям. | 15,3 | 2014-2017 | Тимашевское городское поселение |
| 18 | Платные услуги населению |  | Строительство стоянки большегрузных автомобилей дальнего следования | Строительство стоянки большегрузных автомобилей дальнего следования с полным комплексом сервисных услуг для водителей. | 15,5 | 2014-2017 | Тимашевское городское поселение |
| 19 | Обрабатывающие производства |  | Строительство цеха по производству корпусной мебели | Строительство в г.Тимашевске цеха по производству корпусной мебели | 9,2 | 2014-2017 | Тимашевское городское поселение |

»

Заместитель главы муниципального

образования Тимашевский район   		                                                                                                                                 Т.А.Гораш

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к решению Совета муниципального

образования Тимашевский район

от 17.12.2014 № 467

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к программе социально-экономического развития

муниципального образования Тимашевский район

на 2013-2017 годы

(в редакции решения Совета муниципального

образования Тимашевский район

от 17.12.2014 № 467)

Обеспечение развития муниципального образования Тимашевский район необходимой инфраструктурой

| Наименование показателя | Электроснабжение (мВт/ч) | Газоснабжение (тыс.м3) | Теплоснабжение (Гкал/ч) | Водоснабжение (тыс.м3/сут.) | Водоотведение (тыс.м3/сут.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие мощности (на 01.12.2014) | 140,52 | 895000 | 119,19 | 30,1 | 27,3 |
| Потребление в год (на 01.12.2014) | 198,2 | 182000 | 87,014 | 6,39 | 5,73 |
| Потребность/резерв ресурса (на 01.12.2014) | 0/25,8 | 0/714000 | 0/78,09 | 0/23,71 | 0/21,57 |
| Протяженность сетей | 2445,08 | 1054,5 | 68,65 | 656,6 | 79,1 |
| Степень износа сетей (на 01.12.2014) | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% |
| Прогноз потребности/резерва ресурса (на 01.12.2014) | 0/14,6 | 0/695100 | 0/73,8 | 0/23,0 | 0/21,0 |

»

Заместитель главы муниципального

образования Тимашевский район   		                                                                                                                                 Т.А.Гораш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к решению Совета муниципального

образования Тимашевский район

от 17.12.2014 № 467

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к программе социально-экономического развития

муниципального образования Тимашевский район

на 2013-2017 годы

(в редакции решения Совета муниципального

образования Тимашевский район

от 17.12.2014 № 467)

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

программы социально-экономического развития муниципального образования

Тимашевский район на 2013-2017 годы

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Уровень жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднегодовая численность постоянного населения – всего | тыс. чел. | 107,615 | 108,797 | 109,39 | 109,599 | 109,773 | 109,908 |
| 2. | Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения | человек | 13,67 | 13,1 | 13,44 | 13,46 | 13,48 | 13,51 |
| 3. | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 чел. населения | 14,72 | 14,22 | 14,4 | 14,32 | 14,26 | 14,19 |
| 4. | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. чел. | 51,64 | 50,437 | 50,123 | 50,125 | 50,105 | 50,085 |
| 5. | Среднедушевой денежный доход на одного жителя | руб. | 13533,2 | 15525,1 | 17023,2 | 18722,6 | 20630 | 22820 |
| 6. | Реальная среднемесячная начисленная заработная плата | % | 108,5 | 106,5 | 107,3 | 107,5 | 107,6 | 108,2 |
| 7. | Заработная плата работников бюджетной сферы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | врачей | руб. | 31324,5 | 33989,54 | 38152,81 | 41537,41 | 53915,56 | 62649 |
|  | среднего медицинского персонала | руб. | 15537,5 | 16882,5 | 18634,04 | 20631,5 | 26779,69 | 31075,0 |
|  | младшего медицинского персонала | руб. | 10114,8 | 12129,37 | 12046 | 14822,87 | 19240,08 | 20230 |
|  | педагогических работников системы дошкольного образования детей | руб. | 12400 | 19200 | 21500 | 23900 | 26600 | 29600 |
|  | педагогических работников общего образования | руб. | 14700 | 19200 | 21500 | 23900 | 26600 | 29600 |
|  | работников культуры | руб. |  |  | 16883 | 21323 | 26547 | 32653 |
| 8. | Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | % | 0,5 | 0,48 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,56 |
| Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями | % | 64 | 70,9 | 72,6 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |
| 10. | Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования | единиц | 81 | 85 | 87 | 90 | 90 | 90 |
| 11. | Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 5258 | 5574 | 5743 | 6138 | 6138 | 6138 |
| 12. | Ввод в эксплуатацию детских дошкольных учреждений | ед./мест | 0 | 70 | 140 | 360 | 0 | 0 |
| 13. | Реконструкция детских дошкольных учреждений | ед./мест | 1/70 | 1/70 | 2/140 | 1/70 | 0 | 0 |
| 14. | Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений | ед./мест | 4/90 | 4/90 | 1/40 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Строительство учреждений общего образования | ед./мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/180 |
| 16. | Капитальный ремонт учреждений общего образования | ед./мест | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17. | Доля учащихся, занимающихся в первую смену | % | 77,9 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 18. | Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя | чел. | 18,9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ввод в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | амбулаторно-поликлинических учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | больниц | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Строительство и ввод в эксплуатацию офисов врачей общей практики | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Обеспеченность населения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - больничными койками | коек на 10 тыс. жителей | 49,2 | 49,7 | 48,6 | 47,9 | 47,8 | 47,7 |
|  | - амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. жителей | 156,3 | 154,9 | 159,2 | 163,4 | 167,8 | 172,1 |
|  | - врачами | чел. на 10 тыс. населения | 21,4 | 22 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 22 |
|  | - средним медицинским персоналом |  | 54,5 | 52,9 | 52,9 | 53 | 53,1 | 53,3 |
| 22. | Срок ожидания приезда скорой помощи | мин. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Число учреждений культуры и искусства | ед. | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 |
| 24. | Охват детей школьного возраста эстетическим образованием | % | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 11,32 | 11,93 | 13,4 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивными залами | % к социальному нормативу | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 26,9 | 28,1 | 28,1 |
|  | плавательными бассейнами | % к социальному нормативу | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | плоскостными спортивными сооружениями | % к социальному нормативу | 98,3 | 98,7 | 99,1 | 99,5 | 99,9 | 99,9 |
| 26. | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 31,4 | 32 | 35 | 36,4 | 38,2 | 40 |
| Обеспеченность жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Общая площадь жилого фонда муниципального образования | м2 общей площади | 2 135700 | 2 179 284 | 2 211 984 | 2 255 384 | 2 300 384 | 2 348 084 |
| 28. | Общая площадь муниципального жилого фонда, нуждающегося в капитальном ремонте | м2 | – | – | – | – | – | – |
| 29. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийным и ветхим жильем | % | – | – | – | – | – | – |
| 30. | Обеспеченность жильем (на конец года) | кв.м на 1 человека | 19,7 | 19,9 | 20,7 | 21,3 | 21,9 | 22,5 |
| 31. | Число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | единиц | 442 | 271 | 267 | 220 | 184 | 138 |
| 32. | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | м2 | 46 920 | 43800 | 42 300 | 43 400 | 45 000 | 47 700 |
| Инфраструктурная обеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Протяженность водопроводных сетей | км | 656,6 | 663,1 | 669,7 | 673 | 683,2 | 690,1 |
| 34. | Реконструировано водопроводной сети за отчетный период | км | 5,93 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
| 35. | Построено водопроводной сети за отчетный период | км | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 3,6 | 0,9 | 1,3 |
| 36. | Уровень износа водопроводных сетей | % | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 |
| 37. | Протяженность канализационных сетей | км | 79,1 | 80,3 | 80,3 | 80,6 | 80,8 | 81 |
| 38. | Уровень износа канализационных сетей | % | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 |
| 39. | Реконструировано канализационной сети | км | 0 | 0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 40. | Построено канализационной сети за отчетный период | км | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Протяженность тепловых сетей | км | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
| 42. | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 15,3 | 14,2 | 13,8 | 13,5 | 13,1 | 12,7 |
| 43. | Реконструировано тепловых и паровых сетей | км | 3,56 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 |
| 44. | Построено тепловых и паровых сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений) | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 46 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. | км | 51,5 | 52,7 | 55,7 | 58,7 | 61,7 | 62,8 |
| 47. | Протяженность автомобильных дорог местного значения: | км | 543,6 | 543,6 | 543,6 | 543,6 | 773,2 | 773,2 |
|  | в том числе с твердым покрытием | км | 270,3 | 270,3 | 272,1 | 273,1 | 274,2 | 275,2 |
| 48. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | км | 732,3 | 562,2 | 562,2 | 562,2 | 562,2 | 562,2 |
|  | – федерального значения | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | – регионального значения | км | 188,7 |  |  |  |  |  |
|  | – местного значения | км | 543,6 | 562,2 | 562,2 | 562,2 | 562,2 | 562,2 |
| 49. | Протяженность отремонтированных муниципальных дорог | км | 24,4 | 24,3 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 50. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 76,0 | 75,7 | 75,4 | 75,1 | 74,8 | 74,5 |
| 51. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0,24 | 0,1 | 0,09 | 0,085 | 0 | 0 |
| 52. | Обеспеченность населения объектами розничной торговли | кв. м. на 1 тыс. населения | 712 | 624 | 661 | 681 | 715 | 729 |
| 53. | Обеспеченность населения объектами общественного питания | посадочных мест на 1 тыс. населения | 41 | 43,7 | 45,8 | 47,4 | 47,7 | 48 |
| 54. | Площадь рекреационной территории (скверы, парки, газоны и т.п.) | м2 | 1 379 460 | 1 382 030 | 1 392 500 | 1 402 430 | 1 412 960 | 1 422 960 |
| Развитие реального сектора экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, промышленная деятельность (полный круг) | млн. руб. | 28257,7 | 29422,8 | 31682,5 | 34694 | 37394,7 | 40024,9 |
| 56. | Обрабатывающие производства | млн. руб. | 27571,1 | 28785,7 | 30993,7 | 33947,5 | 36581,7 | 39157,5 |
|  | в т.ч. по крупным и средним | млн. руб. | 27461,3 | 28725,7 | 30710,2 | 33209,9 | 36115,4 | 39821 |
| 57. | Добыча полезных ископаемых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Производство и распределение э/энергии, газа и воды | млн. руб. | 686,6 | 637,1 | 688,8 | 746,6 | 813,1 | 867,4 |
|  | в т.ч. по крупным и средним | млн. руб. | 675,8 | 627,1 | 674,9 | 731,6 | 796,9 | 850,3 |
| 59. | Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей | млн. руб. | 8053,5 | 8701 | 8962 | 9249,2 | 10099,4 | 10950,7 |
| 60. | Численность личных подсобных хозяйств | единиц | 19080 | 19100 | 20237 | 20500 | 20700 | 20900 |
| 61. | Численность занятых в личных подсобных хозяйствах | тыс. чел. | 27,9 | 28 | 28,2 | 28,5 | 28,7 | 28,9 |
| 62. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 10314,1 | 11718,9 | 13054,7 | 14405,1 | 15880,7 | 17207,7 |
| 63. | Оборот общественного питания | млн. руб. | 329,5 | 356,6 | 379,3 | 402,8 | 429,4 | 458,2 |
| 64. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 2942,6 | 3179 | 3545,6 | 3961,4 | 4385,4 | 4876,5 |
| 65. | Процент охвата сельских населенных пунктов, охваченных выездным бытовым обслуживанием | % | 110,5 | 112,7 | 113,7 | 114,7 | 115,6 | 116,5 |
| 66. | Объем услуг (доходы) коллективных средств размещения курортно-туристского комплекса | млн. руб. | 29,1 | 31,0 | 32,8 | 34,4 | 36 | 37,3 |
| 67. | Объем работ и услуг, выполненный организациями транспорта | млн. руб. | 1382,8 | 1106,4 | 1726 | 1796,4 | 1867,7 | 1947,5 |
| 68. | Пассажирооборот | тыс.пасс.км/ тыс.пасс. | 50800/ 3951 | 42400/ 3960 | 41500/ 3865 | 41800/ 3950 | 42300/ 4100 | 42900/ 4253 |
| 69. | Объем работ и услуг, выполненный организациями связи | млн. руб. | 296 | 305 | 312 | 320 | 326 | 332 |
| 70. | Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство» | млн. руб. | 1070,4 | 1090,7 | 1138,7 | 1302 | 1576,6 | 1921,4 |
| Инвестиционное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 2257,3 | 2317,1 | 2433,9 | 2868 | 3479,3 | 4359,1 |
| 72. | Объем инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования | млн.рублей | 206,7 | 47,2 | 256,8 | 273,5 | 285,4 | 312,5 |
| 73. | Объем инвестиций на душу населения | млн.рублей | 0,0164 | 0,0213 | 0,0222 | 0,0262 | 0,0317 | 0,0397 |
|  | Развитие малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Количество субъектов малого предпринимательства | единиц | 6429 | 5560 | 5576 | 5595 | 5615 | 5634 |
| 75. | Численность работников в малом предпринимательстве | человек | 7145 | 7261 | 7281 | 7301 | 7322 | 7344 |
| 76. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Общий объем расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы) | рублей | 1308 | 1398,7 | 1389,8 | 1061,8 | 1297,5 | 1287,4 |
| Сфера предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 50 | 65 | 50 | 90 | 90 | 90 |
| 79. | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 0,1 | 5 | 20 | 35 | 35 | 35 |
| 80. | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единиц | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 81. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | минут | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 82. | Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 83. | Количество удаленных рабочих мест многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | единиц | 0 | 22 | 12 | 25 | 25 | 25 |

Заместитель главы муниципального

образования Тимашевский район   		                                                                                                                                         Т.А.Гораш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к решению Совета муниципального

образования Тимашевский район

от 17.12.2014 № 467

«IY.Основные направления экономического и социального развития Тимашевского района

Учитывая направления социально-экономического развития района, а также выявленные проблемы социально-экономического развития, определен комплекс мероприятий, который позволит обеспечить достижение среднесрочных целей и решение поставленных задач развития муниципального образования Тимашевский район.

4.1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения.

- 4.1.1. Развитие системы здравоохранения

Для решения вопросов системы здравоохранения определены следующие задачи:

- строительство офисов врачей общей практики в 4 населенных пунктах, не имеющих отделений МБУЗ Тимашевская «ЦРБ»;

- укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения;

- привлечение специалистов различных направлений для ликвидации кадрового дефицита;

- рост оплаты труда медицинских работников.

За период реализации Программы на территории района будут построены 4 офиса врачей общей практики, акушерское отделение в г.Тимашевске, капитально отремонтирована Роговская участковая больница, врачебные амбулатории в х.Беднягина, проведен ремонт Красносельской участковой больницы, проведена реконструкция  отделений МБУЗ "Тимашевская ЦРБ", проведено благоустройство территории амбулатории в ст.Днепровской, привлечены для работы в районе врачи разных специальностей.

Кроме того, продолжится работа по популяризации здорового образа жизни, разъяснительная работа о вреде наркомании и табакокурения, профилактические осмотры и диспансеризация – положительным образом повлияют на общее состояние здоровья населения.

Решение указанных задач позволит в конечном итоге повысить укомплектованность врачами до 22,3, средним медицинским персоналом – до 55,9, увеличить коэффициент рождаемости до 13,51, уровень заработной платы  врачей будет доведен до 62,6 тыс.рублей, младшего медицинского персонала – до 20,2 тыс.рублей.

- 4.1.2. Развитие системы образования

Ликвидация обозначенных выше проблем отрасли может быть достигнута при условии решения следующих задач:

- модернизация системы образования;

- достижение современного качества образования;

- развитие дошкольного образования;

- развитие материальной базы и техническое переоснащение объектов образования.

Приоритетными направлениями развития системы образования являются:

- в области модернизации системы образования:

- создание современных условий для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях образования;

- создание материально-технических и педагогических условий для обеспечения инклюзивного образования;

- обеспечение выбора образовательных ресурсов для детей с ограниченными возможностями здоровья.

- в области достижения современного качества образования:

- повышение квалификации кадров;

- укрепление системы выявления и поддержки одаренных детей;

- введение новых федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях образования;

- повышение заработной платы работников системы образования.

3) в области развития дошкольного образования:

- увеличение охвата детей дошкольным образованием;

- ликвидация очередей на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.

В области развития материальной базы и технического переоснащения объектов образования:

- развитие материально-технической базы учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования;

- повышение уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений.

Для реализации поставленных задач в системе дошкольного образования планируется ввести дополнительно  570   мест, в том числе за счет строительства новых зданий дошкольных учреждений – строительство детского сада на 220 мест садов в г.Тимашевске; проведения реконструкции помещений под групповые ячейки в  в МБОУ д/с № 5, 11, капитального ремонта  ДОУ №26.

В системе общего образования продолжится работа по внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов. С этой целью будет модернизирована учебно-материальная база школ, все учебные классы оснащены интерактивными или мультимедийными комплектами и современным учебным оборудованием, модернизирована школьная инфраструктура, заменены на металлопластиковые оконные блоки МБОУ СОШ № 8, оборудованы «теплые» туалеты во всех школьных зданиях, ранее их не имеющих, пищеблоки и спортивные залы оснащены современным оборудованием.

В 2013 году за счет краевого бюджета планируется пополнить образовательные учреждения  Тимашевского района учебным и учебно-лабораторным оборудованием, компьютерным оборудованием (все учителя математики и русского языка будут оснащены ноутбуками), будет обновлено программное обеспечение и приобретены электронные образовательные ресурсы. В целях  осуществления мер, направленных на энергосбережение, в 16-ти общеобразовательных учреждениях будут  установлены тепловые счетчики.

Реализация данных мероприятий позволит к 2017 году повысить до 100 % уровень оснащенности общеобразовательных учреждений современным учебно-лабораторным, учебно-производственным оборудованием, учебно-наглядными пособиями.

В системе дополнительного образования детей планируется укрепить материальную базу учреждений, приобрести учебно-производственное, спортивное оборудование и инвентарь, технические средства обучения. Охват детей и подростков программами дополнительного образования к 2017 году увеличится до 73%.

Будет продолжена реализация мер по повышению престижа педагогической профессии, в том числе будет доведен уровень заработной платы  педагогических работников общего образования и педагогических работников детских садов – до 29,6 тыс.руб.

- 4.1.3. Развитие культуры

В сфере культуры на период реализации Программы определены следующие задачи:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- завершение компьютеризации 10 и телефонизации 7 культурно-досуговых учреждений;

- обеспечение техническими средствами (свет, звук) клубных учреждений культуры, костюмами художественных самодеятельных коллективов;

- открытие детской школы искусств в ст. Медведовской, увеличение контингента обучающихся;

- создание новых коллективов художественной самодеятельности;

- поддержка и развитие народной культуры, народных промыслов и ремесленной деятельности Тимашевского района.

- увеличение заработной платы работников культуры.

Итогом решения обозначенных задач станет повышение качества, доступности и эффективности организации досуга жителей района,  увеличение охвата детей эстетическим образованием, и, в целом, рост уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере культуры.

- 4.1.4. Развитие физкультуры и спорта

Приоритетным направлением в развитии физической культуры и спорта муниципального образования является создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни, сохранение и улучшение физического здоровья населения района в ходе реализации комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, развитию массовой физической культуры, формированию эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания населения, развитию спортивной базы посредством расширения сети спортивных сооружений, строительству и реконструкции спортивных объектов, укреплению и модернизации материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений.

Основные программные мероприятия социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район в отрасли физической культуры и спорта будут направлены на:

- повышение уровня обеспеченности населения района спортивными сооружениями, включая строительство муниципальных спортивных учреждений, строительство спортивного комплекса с ледовой ареной в г.Тимашевске;

- развитие физической культуры и массового спорта, создание условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей района, развитие сети физкультурно-спортивных секций и клубов, особенно в сельских поселениях;

- создание условий для развития детско-юношеского спорта;

- создание условий для развития адаптивной физической культуры и развития сети физкультурно-спортивных клубов для инвалидов, и как следствие, увеличение удельного веса инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом;

- развитие спорта высших достижений и подготовку спортивного резерва для сборных команд Краснодарского края;

- повышение эффективности функционирования районных команд по культивируемым,  опорным (базовым) видам спорта и их участие в краевых и всероссийских соревнованиях, создание необходимых условий для подготовки спортсменов, организацию и проведение спортивных мероприятий различного уровня.

Решение поставленных задач позволит к 2017 году увеличить:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Тимашевском районе до 40 %;

- количество спортивных сооружений до 135 единиц, повысив уровень обеспеченности спортивными сооружениями в процентах к социальному нормативу (спортивными залами до 28 %, плавательными бассейнами до 3,4%, плоскостными спортивными сооружениями до 99%);

- численность спортсменов, включенных в сборные команды Краснодарского края, до 75 человек, в сборные команды России (основной и резервный состав) до 18 человек.

- 4.1.5. Молодежная политика

На протяжении реализации Программы запланировано увеличение количества мероприятий, направленных на распространение и закрепление в молодежной среде общенациональных гражданско-правовых и нравственно-культурных ценностей, основанных на патриотизме, традиционных семейных ценностях, уважительном отношении к правам и достоинству других людей, вовлеченности в общественно-политическую, социально-экономическую, социально-культурную жизнь.

Решение обозначенной задачи предполагает проведение следующего комплекса тематических мероприятий:

- совершенствование и распространение программ подготовки лидеров в различных областях общественной жизни; распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью;

- расширение практики распространения лучшего опыта в области молодежных общественных инициатив;

- повышение мотивации молодых людей к добровольческой и волонтерской деятельности;

- создание системы выявления, отбора и поддержки молодежных предпринимательских проектов в рамках проводимых конкурсов и мероприятий;

- укрепление в молодежной среде патриотических и нравственных ценностей; организация и проведение поисковой работы;

- решение вопросов трудоустройства молодых граждан на временную, сезонную и постоянную работу;

- популяризация здорового образа жизни, внимательного отношения к собственному здоровью;

- профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде;

- обеспечение профессиональной кадровой политики в сфере государственной молодежной политики, подготовка и переподготовка работников молодежной сферы;

- распространение информации о программах молодежной политики.

Результатом реализации обозначенных выше задач станет повышение качества реализации молодежной политики в целом.

- 4.1.6. Жилищная политика

Основной задачей в жилищной сфере является повышение доступности жилья для населения, путем строительства жилья эконом-класса,  а также ценовой доступности.

В целях повышения доступности жилья для населения района и повышения обеспеченности граждан благоустроенным жильем планируется проведение следующих мероприятий:

- обеспечение условий для стимулирования спроса населения на жилье, обеспечение его доступности;

- обеспечение земельных участков инженерной и социальной инфраструктурой;

- развитие ипотечного жилищного кредитования;

- обеспечение жильем граждан за счет предоставления финансовой поддержки отдельным категориям (ветеранов ВОВ, чернобыльцев и др.), молодым семьям и другим, в рамках реализации федеральных и краевых целевых программ.

Реализация мероприятий, направленных на развитие рынка доступного жилья позволит к 2017 году:

- увеличить ввод жилья на 1,7% в сравнении с 2012 годом;

- увеличить объем предоставленных жилищных кредитов не менее чем в 1,4 раза за счет проведения мероприятий, направленных на популяризацию жилищного кредитования и государственную поддержку граждан в форме предоставления социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение или строительство жилья и на вклады граждан, открываемые с целью накопления средств для улучшения жилищных условий.

Для решения проблем, связанных с недостаточно комфортными условиями проживания населения, планируется в 2013 – 2017 годах:

- за счет развития систем водоснабжения и инженерной инфраструктуры реконструировать 25 км сетей водоснабжения, построить  водозаборы и  7 км новых водопроводных сетей;

- за счет реконструкции сетей наружного освещения и установки (замены) осветительных приборов повысить уровень комфортности проживания и создать более безопасные условия дорожного движения на территории муниципального образования.

4.1.7 Развитие рынка труда

Одним из  инструментов  регулирования рынка труда на территории района будет  разрабатываемая совместно с Центром занятости программа «Содействия занятости населения муниципального образования Тимашевский район», в рамках которой планируется оказание обратившимся безработным гражданам содействия в поиске подходящей работы,  финансовой помощи на организацию самозанятости  из средств федерального бюджета, в трудоустройстве на оплачиваемые общественные работы несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, направление безработных граждан на обучение по востребованным на территории района профессиям, оказание профориентационных услуг и пр.

- 4.2. Создание условий для развития и повышения эффективности экономики

- 4.2.1. Развитие агропромышленного комплекса

В агропромышленном комплексе района стратегическими задачами являются развитие  отраслей растениеводства  и  животноводства  для наиболее полного удовлетворения  потребностей населения района и края. В достижении  успехов АПК района  огромную роль играет  реализация  государственной  программы  развития сельского хозяйства, осуществление   инвестиций,   технологическое перевооружение животноводства, внедрение самых передовых научных достижений  в  растениеводстве.   Этот курс сохранится   и  на  период до 2017 года. В ближайшей перспективе  район   будет наращивать свою конкурентоспособность на рынках пшеницы, подсолнечника, сахарной свеклы, овощей, мясных и молочных продуктов, яйца. Этому будет способствовать модернизация сельскохозяйственного производства путем обновления техники, внедрения современных технологий выращивания продукции.  Продолжится  активное продвижение от традиционных методов ведения хозяйства к современному, высокотехнологичному, наукоемкому производству.

В 2013 – 2017 годах основой роста производства продукции отрасли растениеводства будет повышение плодородия почв, реконструкция и ремонтно-восстановительные работы на мелиоративных системах, оснащение  основных фондов современной, высокоэффективной энергосберегающей сельскохозяйственной техникой. На период до 2017 года предусматривается  увеличение  объемных  показателей  за счет  интенсивных факторов – то есть за счет  роста урожайности  сельхозкультур.

Основными направлениями в стратегическом развитии отрасли животноводства являются: наращивание поголовья, увеличение объема производства продукции животноводства и улучшение ее качества.

К концу 2017 года  прогнозируется:

в  животноводстве  - прирост удоев  в расчете на 1 корову на 3%, среднесуточные привесы возрастут по КРС на 4%, свиней на 9%. Этому способствует формирование основного стада животных  импортным поголовьем   высокопродуктивных   пород  как  молочного,  так и мясного направления  в  тех сельхозпредприятиях, где   проведена  модернизация животноводства.

За период с 2013 года по 2017 год прогнозируется  прирост объемов продукции сельского хозяйства  в сопоставимой оценке  в размере  15%, в том числе растениеводства - 14,9%, животноводства - 15,2%. Для достижения намеченных результатов  Стратегической целью отрасли «Сельское хозяйство» на период до  2017 года определены  следующие приоритетные направления в аграрном секторе:

- В целом район занимает высокое место по производству овощей,  но крупные и средние предприятия эту отрасль практически  ликвидировали. Эту нишу заняли КФХ и ЛПХ.

Для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции в МФХ  необходимо создать на территории района оптовый сельскохозяйственный рынок, подготовительная работа уже  проведена.

- Усилить контроль за рациональным использованием земель сельхозназначения в целях повышения урожайности зерновых культур. Этому будет способствовать и действующее законодательство;

- Будет уделяться приоритетное внимание сохранению и восстановлению почвенного плодородия земель, обеспечению отрасли животноводства кормовой базой путем введения в структуру посевных площадей бобовых культур и многолетних трав;

- Необходимо обеспечить дальнейшее развитие мясного скотоводства, наращивание поголовья в молочном скотоводстве, а также развитие альтернативного животноводства в МФХ;

- В районе хорошо развито фермерское движение, но остается не решенная проблема по статистическому учету продукции, характерная  для всего края, которую нужно решать ведь от этого в конечном итоге зависят налоговые поступления в бюджет поселений и района в целом;

- Основополагающая цель - серьезно заняться финансовым оздоровлением предприятий агропромышленного комплекса, чтобы в ближайшие годы в районе не было низкорентабельных  предприятий и  банкротов.

Для достижения в 2017 году  объема производства  сельскохозяйственной продукции в сумме 11 млрд. рублей будут проведены следующие мероприятия:

- доведение до 2017 года объемов внесения органики на 1 га пашни не менее 5 тонн;

-  внедрение агрономических и агротехнических приемов, позволяющих обогатить почву элементами питания растений, активизировать процесс образования гумуса и на этой основе повысить урожайность и валовые сборы сельхозкультур:

1) расширение посевов таких культур, как люцерна, эспарцет, рапс, горох, соя  и  довести в общей структуре  посевные площади  многолетних трав до 12-14%, гороха  до 3-4%, сои до 5%;

2) использование нетоварной части урожая (солома, листья и стебли кукурузы, ботва сахарной свеклы);

3)  сидерация посевов  на площади не менее 15 тыс.га;

- обновление и модернизация основных фондов сельскохозяйственных предприятий;

- реконструкция мелиоративных систем, включая капитальную планировку;

- осушение земель сельскохозяйственного назначения;

- ремонтно-восстановительные работы на мелиоративных системах;

- оснащение отрасли растениеводства современной, высокоэффективной энергосберегающей сельскохозяйственной техникой и сельхозмашинами;

- проведение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения для введения в оборот неиспользуемой  пашни;

- строительство, реконструкция и модернизации животноводческих ферм;

- внедрение новых технологий содержания и кормления скота;

- выбраковка низкопродуктивного поголовья скота;

- улучшение генетического потенциала животных за счет подбора для осеменения маточного поголовья производителей в родословной которых имеются предки с высоким удоем, жирностью, белком;

- достижение сбалансированности кормления для повышения надоев и привесов животных;

- обновление  устаревшего оборудования для доения – молокопроводов из стекла на изделия из нержавеющей стали для оздоровления животных и повышения продуктивности;

- заготовка только в оптимальные сроки качественных кормов и в достаточных объемах;

- увеличение и доведение  к 2017 году поголовья крупного рогатого скота до 17,3 тыс. голов, в том числе коров до 6,4 тыс. голов, свиней до 10 тыс. голов, птицы до 680 тыс.голов.

- устойчивое экономическое развитие сельхозпредприятий;

- повышение занятости и уровня жизни сельского населения.

- 4.2.2. Развитие промышленности

Основные направления промышленной политики района будут ориентированы на решение системных проблем, а именно:

- сохранение темпов роста объемов промышленного производства на действующих предприятиях отрасли;

- ускорение обновления машин и оборудования основных производственных фондов, за счет замены малоэффективного оборудования прогрессивным, высокопроизводительным, что позволит расширить ассортимент производимой продукции и сделать ее более конкурентоспособной на рынке;

- развития сырьевой базы за счет малых форм хозяйствования и частного предпринимательства;

- в целях обеспечения высоких темпов роста промышленного производства планируется привлечение инвесторов и реализация к 2017 году как минимум одного крупного инвестиционного проекта в промышленной сфере;

- вовлечение имущества банкротных предприятий в производственный процесс.

Реализуемые мероприятия позволят увеличить объем отгруженной продукции промышленности к 2017 году на 40% (в действующих ценах) до 40 млрд. рублей.

- 4.2.3. Развитие строительства

Строительный комплекс занимает незначительное место в экономике Тимашевского района. В настоящее время на территории района осуществляют свою деятельность в сфере строительства два крупных и 38 малых предприятий.

Прогнозируется, что в 2017 году объем работ по виду деятельности «строительство» составит 1921 млн. рублей с темпом роста 179 % к 2012 году, объем ввода жилья составит 47,7 тыс. м2 с темпом роста 101,7 % к 2012 году, что позволит достичь к 2017 году уровня обеспеченности жильем в районе на уровне 22,5 м2/чел., с темпом роста 114 % к 2012 году.

- 4.2.4. Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства

В муниципальном образовании Тимашевский район действует 17 маршрутов транспорта общего пользования в том числе 8 городских маршрутов и 9 пригородного сообщения, общей протяженностью 527,1 км в том числе 113 км в Тимашевском городском поселении. Ежедневно на городские маршруты выходит 33 единицы пассажирского транспорта.

Все населенные пункты района связаны с районным центром, близлежащими городами Краснодар, Ростов-на-Дону, Ейск, другими городами и районными центрами Кубани автобусными линиями.

На каждый пригородный маршрут разработан и утвержден паспорт маршрута. Весь городской и пригородный транспорт оборудован системой ГЛОНАСС/GPS в любой момент времени в МКУ «Ситуационный центр» можно получить информацию о передвижении и местонахождении пассажирского транспорта.

Стратегическая цель развития транспортной сети района: использовать все имеющиеся возможности и разработать наиболее эффективные мероприятия, направленные на повышение качества транспортных услуг и доходов от них.

Основные перспективы развития региональной дорожной сети района связаны с планируемой на долгосрочный период реконструкцией автомобильной дороги Краснодар-Ейск. На среднесрочную и долгосрочную перспективу – перевод гравийных дорог в асфальтобетон (в первую очередь, в населенных пунктах),  ремонт гравийных дорог, уширение существующих дорог.

Инструментом решения указанных задач,  а так же для развития транспортной инфраструктуры и сохранения существующей сети автомобильных дорог является ежегодное участие муниципального образования и сельских поселений в ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края».

Благодаря этому ежегодно будет ремонтироваться более 25 км муниципальных дорог, а доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократится к 2017 году до 74%.

4.2.5. Создание условий для обеспечения населения услугами связи.

Производственную деятельность в области связи вТимашевском районе осуществляют Тимашевский почтамт ФГУП «Почта России» и Тимашевский УЭС, являющийся структурным подразделением Краснодарского филиала ОАО «Ростелеком».

Тимашевский  узел электросвязи обслуживает 28038 абонентов (16265 абонентов вТимашевске, 11773 абонентов в сельских поселениях). Предприятием установлены и обслуживаются 47 таксофонов. На данный момент состояние данной отрасли стабильно, хотя темпы роста телефонизации несколько снизились в связи с появлением и динамичным развитием сотовой связи.

В 2012 году дальнейшее развитие в районе получила сотовая связь. Была введена в эксплуатацию сеть нового поколения 3G, благодаря чему абоненты получили возможность пользоваться услугами, которые доступны только в сетях третьего поколения, такими как «Видеозвонок» и высокоскоростная передача данных.

Тимашевский филиал ФГУП "Почта России" обслуживает население района численностью 107 тысяч человек, проживающих в 39309 дворах и квартирах. Почтальонами Тимашевского почтамта обслуживается 155 доставочных участков.

Через почтовые отделения осуществляется доставка пенсий и пособий, подписных печатных изданий. В отделениях почтовой связи можно оплатить коммунальные услуги, получить и погасить банковский кредит, обналичить денежные средства с пластиковых карт, оформить страховку, приобрести лотерейные, а также железнодорожные, авиа- и театральные билеты. Почтовые услуги постоянно востребованы: письма, бандероли, посылки, денежные переводы, а в перспективе объем оказываемых услуг будет только увеличиваться.

Между тем, отрасль почтовых услуг нуждается в глубокой модернизации: в формировании системы логистики, привлечении инвестиций, обновлении оборудования и транспорта.

- 4.2.6. Инвестиционная политика

Основные задачи по реализации направлений инвестиционного развития:

1. Комплексное обеспечение территории Тимашевского района необходимыми объектами инженерной инфраструктуры: в настоящее время состояние электроэнергетического комплекса препятствует инвестиционному развитию территории района.

2. Разработка и утверждение нормативно-правовых документов муниципального образования Тимашевский район и поселений в области градостроительной деятельности: корректировки схемы территориального планирования муниципального образования Тимашевский район, разработка правил землепользования и застройки сельских поселений. Решение данной задачи будет способствовать упрощению процедуры оформления земельных участков для реализации инвестиционных проектов.

3. Создание долгосрочного инвестиционно-привлекательного имиджа района посредством реализации комплекса коммуникационных мероприятий маркетинга муниципального образования Тимашевский район: участие в выставочно-имиджевых мероприятиях, активизация работы по поиску новых потенциальных инвесторов.

4. Создание имиджа муниципального образования Тимашевский район как территории с развитой социальной сферой с целью привлечения высококвалифицированных кадров в экономику района.

- 4.2.7. Развитие малого и среднего предпринимательства

Основной целью Программы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Основными целями Программы являются:

- увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Тимашевского района;

- повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из факторов социально-экономического развития Тимашевского района;

- повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий);

- повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой субъектами малого  и  среднего  предпринимательства.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1. Развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  в том числе:

- возмещение (субсидирование) из районного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности;

- возмещение (субсидирование) из районного бюджета части затрат субъектов малого  и среднего предпринимательства по аренде выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации в соответствии с порядком;

- финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и организаций, образующих  инфраструктуру поддержки малого и  среднего предпринимательства по оказанию консультационных услуг на безвозмездной основе субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с положение).

2. Развитие информационного обеспечения деятельности субъектов малого и среднего  предпринимательства.

3. Развитие поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

4.2.8. Развитие потребительской сферы

Основная часть хозяйствующих субъектов в сфере розничной торговли –предприниматели без образования юридического лица, предприятия малого и среднего предпринимательства. Оптово-розничная торговля выполняет важные экономические и социальные функции, поддерживая высокий уровень жизни населения, занятости, развитие малого бизнеса и экономическое развитие муниципального района. В районе оптовая торговля представлена тридцатью оптовыми базами, в том числе строительными, продуктовыми, сельскохозяйственными, базами по продаже удобрений и пестицидов.

Задачей власти в ближайшей перспективе является содействие малому бизнесу, задействованному в сфере бытовых услуг, производственной, строительной, транспортной отраслях, особенно в отдаленных населенных пунктах.

Прогнозные оценки развития общественного питания на перспективу предполагают рост количественных и качественных показателей за счет открытия кафе и закусочных, в том числе в  отдаленных населенных пунктах.

- 4.2.9. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Источниками водоснабжения Тимашевского района являются водозаборные сооружения со скважинами в количестве 88 ед., общей производительностью 18 000 м3 в сутки.

На территории муниципального образования Тимашевский район распо-ложен 41 населенный пункт (9 сельских и 1 городское поселение),  централизованным водоснабжением из них обеспечены 39, что составляет 95% от общего количества населенных пунктов. Из 108,8 тыс. жителей района услугами централизованного водоснабжения обеспечены 92 % населения.

Протяженность сетей водоснабжения 590 км, износ – 75,5%.

Заявленная расчетная потребность 16 720 м3 в сутки, фактическое по-требление – 16 000 м3 в сутки, запас мощности по данным геологической изу-ченности составляет 32,6 %. Запасы воды утверждены до 2015 года в объеме 52 700 м3 в сутки.

В Тимашевском районе услугами централизованной канализации обеспе-ченно 25% населения  от общего числа жителей района. Протяженность канализационной сети составляет 80,3 км.

Очистка сточных вод осуществляется биологическим методом, сброс осу-ществляется в р.Кирпили на 52 км от устья.

В 2012 г. завершены работы по объектам: «Реконструкция блоков емкостей биологической очистки сточных вод очистных сооружений производительностью 8000 м3/сут. в г.Тимашевске» - 14,4 млн. руб. и «Сети водоснабжения жилой застройки по ул. Любивого, Теннистая, Раздольная и Черноморская в г.Тимашевске» - 1,7 млн. руб.

На территории муниципального образования Тимашевский район реализуется инвестиционный проект по реконструкции локальных очистных сооружений в соответствии с экологическими требованиями, инвестор – ООО «Вимм-Билль-Данн», сроки реализации проекта 2010 – 2014 г.г., стоимость проекта - 264 млн.рублей.

Реализуется проект реконструкции очистных сооружений г.Тимашевска, прошедший государственную экспертизу. В настоящее время по этому проекту выполнен 1 этап реконструкции 16 млн.рублей (средства ООО «Коммунальник»). Ожидается выделение денежных средств в размере 34 млн.рублей из средств федерального бюджета по программе «Чистая вода», для проведения второго этапа реконструкции.

В рамках реализации программы «Социальное развитие села до 2012 года» в 2011 году построен объект «Водоснабжения ст. Новокорсунской Тимашевского района» (водозабор с водопроводной сетью протяженностью 2,5 км) стоимостью – 8714 тыс. рублей.

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие во-доснабжения населенных пунктов Краснодарского края» в 2011 году было освоено 10 817 тыс. руб., протяженность отремонтированных сетей составила 10,6 км.

Выполнение мероприятий по ремонту и замене водопроводных сетей, строительству водозаборов на территории поселений Тимашевского района позволило снизить потери поды в системе водоснабжения до 29%, что ниже среднекраевого значения (32%). Строительство водозаборов позволило обеспечить населенные пункты централизованным водоснабжением и дало повышение качества предоставляемых услуг по подаче воды, появилась дополнительная возможность подключения новых потребителей.

Электроснабжение

На территории муниципального образования Тимашевский район население обеспечено электричеством на 100%. Обслуживают сельские поселения: филиал ОАО «Кубаньэнерго», Тимашевское городское поселение – филиал ОАО «НЭСК» - Тимашевские городские электросети.

Всего на территории района расположено 2445,08 км линий электропередач и 584 трансформаторных подстанций.

Установленная трансформаторная мощность по основным центрам питания составляет 216,4 МВА. Фактическое годовое электропотребление (полезный отпуск) составляет около 350 млн.кВт/ч, в том числе население потребляет 32,25 млн.кВт/ч.

ОАО «Кубаньэнерго»  в 2012 году выполнены работы по реконструкции ТП с увеличением трансформаторной мощности до 100 кВа в ст.Медведовская, по реконструкции линий 0,4 кВ в ст.Медведовской, в Роговском сельском поселении, в х.Беднягина – всего 1,5 км.

В 2012 году компанией ОАО «НЭСК - электросети» «Тимашевскэлектросеть» в городе Тимашевске построена и сдана в эксплуатацию трансформаторная подстанция по ул.Выборной, выполнено строительство линий электропередач в промзоне города и по ул.Дзержинского, стоимость работ 4,65 млн. рублей, выполнена реконструкция трансформаторной подстанции на сумму 1,2 млн. рублей, что существенно повлияло на качество и объемы подаваемой электроэнергии.

Всего на балансе Тимашевского РРЭС находится: воздушных линий протяженностью 2045,7 км, трансформаторные подстанции 454 шт.

На балансе Тимашевских городских электрических сетей числится:        ВЛ - 10кВ., протяженностью 76,82 км.; ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 272,75 км.; КЛ-10 кВ., протяженностью 17,75 км; КЛ-0,4 кВ, протяженностью 10,95 км, трансформаторные подстанции 130 шт.

Износ основных фондов в энергетическом секторе района составляет     70 %. Они нуждаются в реконструкции, замене оборудования.

Теплоснабжение

Теплоснабжение социальных объектов и жилого фонда осуществляется  МУП Тимашевского района «Тепловые сети», филиалом ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети» котельными управления образования, ведомственными котельными.

Всего в муниципальном образовании Тимашевский район 40 котельных обслуживающих объекты жилищно-коммунального комплекса; в т.ч.                 33 муниципальных обслуживаемых филиалом ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети», 7 ведомственных.

Протяженность тепловых сетей составляет 68,6 км.

Теплоснабжающие предприятия обслуживают 6116 абонентов по отоплению и 4751 абонента по ГВС. Полезный отпуск тепла составляет 47,89 тыс. Гкал.

Потребности абонентов в тепловой энергии покрываются теплоснабжающими организациями  полностью, износ теплотрасс и основного оборудования составляет более 75%.

На ремонт сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения, реконструкцию котельных в городском и сельских поселениях планируется направить в 2013 - 2017 годах около 4 млн. рублей.

Газоснабжение

Процент газификации сетевым природным газом городского населения составляет 90%, в сельской местности – 80%.

Общая протяженность газопроводов на территории муниципального образования составляет  1054,5 км, ШРП (ГРП, ГРУ) – 200 шт.

Потребители газа питаются от шести газораспределительных станций. Проектная производительность  895 млн. м3 в год, фактический годовой расход газа по муниципальному образованию в 2010 году 180,5 млн. м3, что составляет 20,2% от производительности.

Однако,  в муниципальном образовании Тимашевский район существует проблема с действующей  ГРС «Медведовская», которая обеспечивает сетевым газом ст. Медведовскую Тимашевского района, с численностью населения                  18 тыс. жителей и крупные перерабатывающие предприятия. ГРС «Медведовская», построенная в 1972 году, морально и физически устарела, работает с перегрузкой в 1,3 раза от проектной мощности. В настоящее время ГРС передана на баланс в ОАО «Газпром», разработан проект по реконструкции.

На территории района реализуется краевая целевая программа по строительству объектов газификации населённых пунктов. В данную Программу включены работы по реконструкции существующих разводящих газопроводов с целью стабилизации и повышения давления газа в связи с ростом количества потребителей в сельских поселениях.

В рамках реализации КЦП «Газификация Краснодарского края на 2007 – 2011 годы» газифицировано 20 населенных пунктов, построено126,9 км газопроводов, общей стоимостью 146,4 млн. рублей.

До 2017 года планируется строительство подводящих газопроводов высокого давления к населённым пунктам:  пос.Октябрьский, пос.Новый, пос.Красноармейский,  мкр. Заозерный в ст. Медведовская, что позволит 100% газифицировать район.

Учитывая высокую степень износа системы освещения, основное направление развития – замена вышедших из строя приборов, ремонт сетей (линий) освещения.

Таким образом, основными задачами, направленными на развитие жилищно-коммунального комплекса Тимашевского района на период до 2017 года являются:

- продолжение газификации населенных пунктов района;

- капитальный ремонт систем наружного освещения;

- капитальный ремонт объектов водоснабжения;

- организация работ по благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях населенных пунктов;

- организация работ по вывозу ТБО.

Решение поставленных задач планируется на условиях софинансирования краевого и местного бюджетов.

В части повышения энергетической эффективности:

- внедрение современных энергосберегающих технологий, приобретения товаров, отвечающих требованиям энергосбережения и энергоэффективности, переход на оплату за потребленные топливно-энергетические ресурсы с применением расчетов по приборам учета;

- повышение энергетической эффективности за счет снижения к 2017 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий ЖКХ, бюджетных организаций.

Кроме того, запланировано проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи будет организована работа по проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств.

4.2.10.Благоустройство территорий

В части благоустройства территорий задачи Программы направлены на строительство и ремонт тротуаров, ремонт подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, обустройство действующих и строительство новых детских игровых площадок, увеличение количества высаженных зеленых насаждений.

- 4.2.11.  Архитектура и градостроительство

Для реализации целей и задач территориального планирования является обеспечение устойчивого развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение интересов населения муниципального образования, принятие мероприятий по их комплексному решению, как для всего района в целом, так и для каждого населенного пункта в отдельности.

Основные мероприятия территориального развития населенных пунктов планируется решить путем:

- анализа сформировавшейся архитектурно-планировочной структуры;

- организации новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития сложившейся инфраструктуры транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, учреждений и предприятий обслуживания;

- создания компактных периферийных зон за счет освоения сельскохозяйственных земель, прилегающих к существующей застройке, с организацией общественных подцентров в проектируемых жилых районах;

- создание перспективного развития производственных зон с учетом выноса предприятий, оказывающих вредное воздействие на жилую среду;

- развитие рекреационных зон, как внутри населенных пунктов, так и на межселенных территориях;

- проведение мероприятий по охране окружающей среды.

На период действия Программы будут продолжены мероприятия, направленные на обеспечение совершенствования архитектурного облика, благоустройства и озеленения территорий населенных пунктов, организации уличного освещения, реставрацию (капитальный ремонт) фасадов зданий, реконструкцию парков (скверов) с применением малых архитектурных форм, реконструкцию объектов культурного наследия.

В период 2013 – 2017 годы планируется проведение мероприятий, направленных на внесений изменений в генеральные планы поселений в части установления или изменения границ населенных пунктов, а также по обращениям органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, заинтересованных физических и юридических лиц, совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Тимашевский район, для осуществления систематизированного свода документированных сведений о развитии территории района, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений, с целью обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

В ближайшей перспективе возможность получения услуг по принципу «одного окна» будет реализована во всех сельских поселениях и удаленных населенных пунктах муниципального образования Тимашевский район. Доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" получат не менее 90 процентов граждан, число обратившихся составит около 103 тысяч человек. При этом время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган власти уже в 2014 году не должно превышать 15 минут.

Продолжится работа по переводу предоставления государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2017 году достигнет не менее 70 процентов.

Будет внедрена система оценки гражданами качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг и на этой основе создана система оценки работы государственных и муниципальных органов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" к 2017 году уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг должен составить не менее 90 процентов.

- 4.2.12. Экологическая политика и предупреждение чрезвычайных ситуаций

Экологическая ситуация в муниципальном образовании удовлетворительная, однако существует потребность решения проблемы утилизации отходов.

На территории муниципального образования Тимашевский район  1 действующий полигон ТБО, площадью 30 000 кв.м., расположенный в Тимашевском городском поселении.

За действующим полигоном ТБО закреплена эксплуатирующая организация ООО «Чистый город», объём вывозимых ТБО составляет 144 600  м3/год. Договорными отношениями с ООО «Чистый город» охвачено 80% населения, 95% организаций г.Тимашевска и 65 % сельских поселений.

Сбор и вывоз ТБО в сельских поселениях муниципального образования Тимашевский район осуществляется ежедневно.

Применяемая в районе технология утилизации ТБО – сортирование ТБО с захоронением «хвостов». Сортировка отходов осуществляется ООО «Чистый город», заключены договоры на вторичное использование бумаги, металлолома, полиэтиленовой бутылки, стекла.

Муниципальным образованием Тимашевский район разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение Крайгосэкспертизы на строительство объекта «Мусороперерабатывающий завод полной переработки твердых бытовых отходов, производительностью 32 000 тонн в год в городе Тимашевске Краснодарского края». Стоимость строительства в ценах 1-го квартала 2007 года составляет 383 млн.рублей, срок окупаемости 3,3 года. Заключено соглашение «О намерениях в сотрудничестве по строительству мусороперерабатывающего завода полной переработки твердых бытовых отходов производительностью 32000 тонн в год в г.Тимашевске Краснодарского края» с генеральным директором ЗАО «Седан» С.И.Колмацким и заместителем генерального директора ООО «ИНТЕССО Групп» К.А.Цыбенко.

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимо:

- разработать и утвердить паспорт безопасности муниципального образования Тимашевский район;

- пополнить медицинский резерв муниципального образования Тимашевский район;

- установить сирены в городском и сельских поселениях в количестве 60 шт. на сумму 1 млн.руб.;

- приобрести средства индивидуальной защиты от радиационного заражения для муниципальных учреждений;

- провести рекультивацию несанкционированных свалок на территории  2 сельских поселений Тимашевского района.

В целях снижения рисков подтопления территории сельских поселений, необходимо отремонтировать гидротехническое сооружение в Новокорсунском сельском поселении 0,5 км.»

- Заместитель главы

- муниципального образования

Тимашевский район                                                                              Т.А.Гораш