|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации муниципального образования  Тимашевский район  от 30 марта 2021 г.\_№ 427 |
| «Приложение |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  Тимашевский район  от 21.08.2017 № 948  (в редакции постановления  администрации муниципального образования Тимашевский район  от 30 марта 2021 г. № 427) |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Тимашевский район

«Развитие культуры» на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ  
муниципальной программы муниципального образования

Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор  муниципальной программы | | отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район |
|  | |  |
| Координаторы подпрограмм  муниципальной программы | | отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район |
|  | |  |
| Участники  муниципальной программы | | муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район; МКУ «Центр муниципальных закупок» |
|  | |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | | «Культура Тимашевского района»;  «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район»;  «Управление в сфере установленных функций» |
| Ведомственные целевые программы | | не предусмотрены |
|  | |  |
| Цели  муниципальной программы | развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;  формирование позитивного имиджа муниципального образования Тимашевский район, как района комфортного для сохранения и развития культуры любой национальности;  повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Тимашевского района;  повышение эффективности и результативности сферы культуры муниципального образования Тимашевский район. | | |
|  |  | | |
| Задачи  муниципальной программы | сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики на территории муниципального образования Тимашевский район;  укрепление творческого потенциала одаренных детей;  развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры кубанского казачества;  создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;  улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования Тимашевский район;  укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район;  формирование и определение основных мероприятий муниципальной политики администрации муниципального образования Тимашевский район в сфере культуры посредством планирования, организации, регулирования и контроля за деятельностью подведомственных учреждений культуры;  сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район | | |
|  |  | | |
| Перечень целевых показателей  муниципальной программы | количество фестивалей, смотров, конкурсов;  число одаренных детей, охваченных различными формами отдыха;  количество мероприятий по пропаганде традиционной народной культуры, поддержке народных промыслов и  ремесленной деятельности;  число участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений;  число пользователей библиотеками;  количество зданий, в которых проведен ремонт кровли;  количество зданий, в которых проведен капремонт;  количество учебных мероприятий (семинары, творческие лаборатории, совещания);  среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Тимашевский район;  число работников муниципальных учреждений культуры, получающих компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам;  выполнение муниципального задания;  количество изготовленных проектно-сметных документаций и проведенных экспертиз на капремонт здания дома культуры и МБУДО ДМШ г. Тимашевска;  количество оснащенных учреждений культуры компьютерной оргтехникой;  количество приобретенных книг;  количество приобретенных музыкальных инструментов;  количество приобретенных автобусов;  число обученных на курсах повышения квалификации;  освоение средств районного бюджета, выделенных в соответствии с бюджетной сметой;  количество учреждений культуры, в отношении которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг. | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | | 2018 - 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | | объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 534 317,8 тыс. рублей, в том числе:  из средств краевого бюджета – 24 801,8 тыс. рублей;  из средств районного бюджета – 501 054,6 тыс. рублей;  из средств федерального бюджета – 3 475,80 тыс. рублей;  из средств бюджета городского поселения – 4 985,6 тыс. рублей |

**1. Характеристика текущего состояния сферы культуры**

**муниципального образования Тимашевский район**

Прошедшие годы стали периодом поступательного развития культуры муниципального образования Тимашевский район. Существенно укрепилась материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, их деятельность наполнилась новым содержанием.

За период 2015-2017 годов отрасль «культура» строила свою работу в соответствии с муниципальной программой муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры на 2015-2017 годы».

В отрасли «культура» муниципального образования Тимашевский район занято более 500 человек. На территории района сосредоточено 22 муниципальных библиотеки с фондом более 350000 экземпляров, единственный в Российской Федерации музей семьи Степановых, музейный фонд которого составляет около 23,0 тыс. предметов, 4 народных музея, 21 культурно-досуговых учреждений клубного типа, 3 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в которых обучается более 1140 детей, районный организационно-методический центр, кинотеатр «Заря», городской парк культуры и отдыха.

В 2016 году израсходовано 18 168,0 млн. руб. на ремонт кровли, фасада, зрительного зала межпоселенческого районного дома культуры им. В.М. Толстых и укрепление материально-технической базы (замена кресел, одежды сцены, освещения, вентиляции и т.д.) (в том числе 100,0 тыс. рублей – помощь депутата Законодательного Собрания Краснодарского края Шендрика Е.Д.). Кроме того, из краевого бюджета израсходовано 4817,0 тыс. руб. на приобретение одежды сцены, звуковой и световой аппаратуры.

В 21 клубном учреждении района работают 128 коллективов художественной самодеятельности, в них заняты почти 2500 человек, 111 клубов по интересам объединяют более 3700 человек. Более 31 процента жителей района посещают библиотеки, в 2016 году они прочитали более 730 тысяч книг.

В 2016 году творческие коллективы нашего района приняли участие в 62 Международных, Всероссийских, региональных и краевых конкурсах, в них приняли участие 1300 человек, более 150 дипломов пополнили копилку наград района. В районе проведено 35 районных конкурсов и фестивалей, участниками которых стали более 7 тысяч человек. Гордостью района является «образцовый» ансамбль народной песни «Красуня», который в прошлом году принял участие во Всемирных хоровых играх, проходивших в г. Сочи, и стал обладателем Золотого Диплома II степени. На базе учреждений культуры района неоднократно проводились краевые семинары, фестивали, конкурсы. Проведение районных смотров-конкурсов и фестивалей, таких как «Смотр поселений за развитие культуры», смотр художественной самодеятельности трудовых коллективов «Парад талантов», «Шлягер года», фестиваль детской песни «Радуга детства», краевой конкурс «Нам долг и честь завещаны отцами» и другие краевые и районные фестивали и конкурсы, способствовали популяризации самодеятельного художественного творчества.

32 самодеятельных детских и взрослых коллектива художественной самодеятельности имеют почетное звание «народный», «образцовый».

Увеличилось количество учащихся, обучающихся по программам дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, что позволило повысить охват детского населения эстетическим образованием с 8,2 до 10,6 %. Возросло участие молодых дарований в конкурсах, чему способствовала сформированная система поддержки молодых дарований, в районе ежегодно присуждается 15 стипендий главы муниципального образования одарен-

ным детям.

В целях объединения усилий органов местного самоуправления и организаций муниципального образования Тимашевский район по созданию условий для формирования действенной системы патриотического воспитания населения муниципального образования Тимашевский район, возникает необходимость в осуществлении мероприятий по обеспечению проведения праздничных дней и памятных дат органами местного самоуправления, что будет способствовать утверждению в обществе нравственных и духовных ценностей, воспитанию населения в духе патриотизма и любви к Отечеству, родной Кубани и своей малой Родине. Подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных памятным событиям, поможет привлечь внимание жителей муниципального образования Тимашевский район к своим истокам, а посвященных профессиональным праздникам – позволит по-новому осмыслить место и роль человека труда.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие и укрепление отрасли «культура», в сфере культуры существует ряд проблем, требующих решения:

1) необходимо дальнейшее совершенствование работы по сохранению культурных и нравственных ценностей, развитию межрегиональных, межнациональных, межпоселенческих культурных связей, укреплению духовности среди населения района, совершенствованию нравственного и патриотического воспитания;

2) необходимо продолжить осуществление финансирования конкурсно-фестивальных и праздничных мероприятий, мероприятий по поддержке молодых дарований;

3) работа по организации досуга населения требует внедрения новых современных форм и методов работы;

4) в соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» требуется активизация работы с детьми и молодежью (увеличение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей сферы «культуры», увеличение числа детских клубных формирований);

5) здания учреждений культуры района (Домов культуры, библиотек) требуют расширения существующих площадей, ремонта и реконструкции;

6) заработная плата работников культуры, искусства и кинематографии ниже, чем в среднем по отраслям социальной сферы, что не является привлекательным для молодежи, приводит к старению кадров и их оттоку из отрасли;

7) необходимы значительные средства на внедрение пожарно-охранных сигнализаций, «тревожных» кнопок и других средств безопасности;

8) необходимо приобретение и внедрение современной компьютерной техники, лицензионного программного обеспечения;

9) отсутствие высококачественной звуковой, световой, кино- и видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инструментов не позволяет проводить мероприятия на высоком современном уровне и обеспечить комфортные условия для посетителей;

10) действующая система подготовки и повышения квалификации кадров, стимулирование труда работников, поддержка молодых специалистов не в полной мере способствует решению кадровой проблемы в отрасли.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.

Требует совершенствования деятельность по обеспечению безопасности участников массовых культурно-досуговых мероприятий. Особого внимания требует проведение пожарно-охранных мероприятий на объектах культуры.

Использование программно-целевого метода позволит поддержать и профинансировать наиболее социально значимые творческие проекты, связанные как с внутренними процессами развития отрасли «Культура». Принятие и реализация мероприятий Программы программно-целевыми методами позволит улучшить организацию досуга населения, активизировать его участие в культурной жизни, последовательно решать существующие проблемы в отрасли.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации**

**муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются*:*

1. развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;
2. формирование позитивного имиджа муниципального образования Тимашевский район, как района комфортного для сохранения и развития культуры любой национальности;
3. повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Тимашевского района;
4. повышение эффективности и результативности сферы культуры муниципального образования Тимашевский район.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

1. сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики на территории муниципального образования Тимашевский район;
2. укрепление творческого потенциала одаренных детей;
3. развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры кубанского казачества;
4. создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;
5. улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования Тимашевский район;
6. укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район;
7. формирование и определение основных мероприятий муниципальной политики администрации муниципального образования Тимашевский район в сфере культуры посредством планирования, организации, регулирования и контроля за деятельностью подведомственных учреждений культуры;
8. сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район.

Целевые показатели отражены в приложениях к подпрограммам.

Срок реализации муниципальной программы - 2018 - 2022 годы.

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма «Культура Тимашевского района» ([приложение № 1](#sub_1300)) включает мероприятия, направленные на:

1) со*хр*анение и развитие фестивально-конкурсной политики на территории муниципального образования Тимашевский район;

2) сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;

3) поддержку и стимулирование детского творчества в каникулярное время.

Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» ([приложение № 2](#sub_1500)) включает мероприятия, направленные на:

1. предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район на оказание муниципальных услуг;
2. предоставление субсидий на комплектование библиотечных фондов;
3. внедрение компьютерных технологий в деятельность учреждений культуры и искусства;
4. предоставление субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края;
5. предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район на проведение капитального и текущего ремонтов зданий и сооружений, на изготовление и проведение экспертизы проектно-сметной документации, а также на приобретение одежды сцены, кресел для зрительных залов, звукоусилительного, сценического, видеопроекционного оборудования, мебели, музыкальных инструментов, вентиляции и кондиционирования, ремонт и замену механического оборудования сцены и т.д.;
6. предоставление субсидий муниципальным учреждениям, подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район на приобретение движимого имущества.

Подпрограмма «Управление в сфере установленных функций» (приложение № 3) включает мероприятия, направленные на:

1) обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Тимашевский район (выплата заработной платы, материально-техническое обеспечение и пр.);

2) организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников муниципальных учреждений культуры (обучение на курсах повышения квалификации и участие в обучающих семинарах).

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств районного бюджета и за счет средств краевого бюджета.

Определение потребности в финансовых ресурсах основано на данных по фактической стоимости, полученной в результате практической реализации аналоговых мероприятий, проводимых в 2016-2017 годах.

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, устанавливается [постановлением](garantF1://36802187.0) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 мая 2011 г. № 475 «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения».

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 534 317,8 тыс. рублей.

В том числе по подпрограммам муниципальной программы:

| Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов | В том числе по годам реализации | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Культура Тимашевского района» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы | | | | | | |
| Краевой бюджет | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - |
| Районный бюджет | 6 996,8 | 1695,0 | 2125,2 | 253,2 | 1461,7 | 1461,7 |
| Всего по подпрограмме | 7 026,8 | 1695,0 | 2155,2 | 253,2 | 1461,7 | 1461,7 |
| Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы | | | | | | |
| Краевой бюджет | 24 771,8 | 19050,5 | 5081,7 | 438,2 | 98,7 | 102,7 |
| Районный бюджет | 482 018,9 | 81160,9 | 10  6378,0 | 100093,1 | 98018,5 | 96368,4 |
| Федеральный бюджет | 3 475,8 | 35,9 | 35,9 | 3404,0 | - | - |
| Бюджет городского поселения | 4 985,6 | - | - | 4985,6 | - | - |
| Всего по подпрограмме | 515 252,1 | 100247,3 | 111495,6 | 108920,9 | 98117,2 | 96471,1 |
| Подпрограмма «Управление в сфере установленных функций» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы | | | | | | |
| Районный бюджет | 12 038,9 | 2259,7 | 2349,3 | 2449,1 | 2490,4 | 2490,4 |
| Всего по подпрограмме | 12 038,9 | 2259,7 | 2349,3 | 2449,1 | 2490,4 | 2490,4 |
| Общий объем финансовых ресурсов по программе муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы | | | | | | |
| Федеральный бюджет | 3 475,8 | 35,9 | 35,9 | 3404,0 | - | - |
| Краевой бюджет | 24 801,8 | 19050,5 | 5111,7 | 438,2 | 98,7 | 102,7 |
| Районный бюджет | 501 054,6 | 85115,6 | 110852,5 | 102795,4 | 101970,6 | 100320,5 |
| Бюджет городского поселения | 4 985,6 | - | - | 4985,6 | - | - |
| Всего по программе | 534 317,8 | 104202,0 | 116000,1 | 111623,2 | 102069,3 | 100423,2 |

**5. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – Оценка программы) проводится координатором программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, включенных в муниципальную программу (далее –

Первый этап оценки эффективности), и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в программу (далее – Оценка степени реализации).

Первый этап оценки эффективности проводится по каждой подпрограмме координатором подпрограмм. Результаты Первого этапа оценки эффективности анализируются, подготавливаются предложения по корректировке программных мероприятий на последующие годы и согласовываются с курирующим заместителем главы.

На втором этапе координатором программы осуществляется оценка эффективности реализации программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач программы, при этом учитываются результаты Первого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений подготавливается сводная информация об оценке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации программных мероприятий программы, согласовывается с заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, курирующим программу, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район.

По результатам указанной Оценки программы администрацией муниципального образования Тимашевский район может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации. В данном случае координатор программы подготавливает и вносит изменения в программу на последующие периоды реализации программы в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, их формирования и реализации.

5.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм =Мв / М \* 100, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1) мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - Результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя Результата составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2) мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Тимашевский район.

3) по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оцени-вается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчётном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в районном и краевом бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов.

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы..

5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограммы.

5.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз/N, где:

1

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N – число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы координатором подпрограммы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз\*ki, где:

1

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, ∑ ki=1.

5.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

5.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффек-

тивности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы согласно п.5.4

5.6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетвори-тельной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Итоги Первого этапа оценки эффективности можно сформировать в форме таблицы:

Итоги Первого этапа оценки эффективности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма | | |  |
| 1 | Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), % | СРм |  |
| 2 | Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям) | ССуз |  |
| 3 | Эффективность использования средств  районного бюджета, % | Эис |  |
| 4 | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы | СДп/ппз |  |
| 5 | Степень реализации подпрограммы | СР п/п |  |
| 6 | Эффективность реализации подпрограммы | ЭРп/п |  |
| 7 | Коэффициент значимости подпрограммы | Кj |  |
| 8 | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ | | |

5.7. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

5.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

5.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПпф/ЗПпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПпф/ЗПпп, где:

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы;

ЗПпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

5.7.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

М

СРп = ∑ СДппз/М, где:

1

СРп – степень реализации программы;

СДппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение СДппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации программы Управлением образования могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

М

СРгп = ∑ СДппз\*ki, где:

1

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ ki=1.

5.8. Оценка эффективности реализации программы

5.8.1. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРп = 0,5\*СРп + 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/j, где:

1

ЭРп – эффективность реализации программы;

СРп – степень реализации программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

Kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей программы определяется по формуле:

kj = Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию программы;

J – количество подпрограмм.

5.8.2. Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности рекомендуется оформить в форме таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этап Подпрограмма\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
| 1 | Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), % | СРм |  |
| 2 | Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям) | ССуз |  |
| 3 | Эффективность использования финансовых ресурсов, % | Эис |  |
| 4 | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы | СДп/ппз |  |
| 5 | Степень реализации подпрограммы | СР п/п |  |
| 6 | Эффективность реализации подпрограммы | ЭРп/п |  |
| 7 | Коэффициент значимости подпрограммы | Кj |  |
| Оценка степени достижения целей и решения задач Программы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 1 | Степень достижения планового целевого показателя | СДппз |  |
| 2 | Степень реализации Программы | СРп |  |
| 3 | Оценка эффективности реализации Программы: | ЭРп |  |
|  | Высокая эффективность (если > 0,90) |  |  |
|  | Средняя эффективность (если > или = 0,80) |  |  |
|  | Удовлетворительная эффективность (если > или = 0,70) |  |  |
|  | Неудовлетворительная эффективность (если < 0,69) |  |  |
|  | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |

**6. Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ее выполнением**

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район и учреждениями культуры муниципального образования Тимашевский район.

Текущее управление по реализации мероприятий программы осуществляет отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор программы.

Координатор программы:

осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков и участников мероприятий программы;

осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

осуществляет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы;

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации программы;

осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации программы в целом;

осуществляет корректировку программы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий программы.

Координатор программы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район и учреждениями культуры муниципального образования Тимашевский район по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджетов различного уровня.

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах выделенных средств бюджета муниципального образования Тимашевский район, в том числе источником финансового обеспечения которых является, средства краевого бюджета, предоставляемые в форме межбюджетных трансфертов.

Механизм реализации муниципальной программы осуществляется путем

предоставления из районного бюджета субсидий муниципальным бюджетным

учреждениям, подведомственным отделу культуры, в целях финансирования расходных обязательств муниципального образования Тимашевский район и на выполнение переданных отдельных государственных полномочий.

Участники программы несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Осуществление закупок товаров (услуг, работ) для муниципальных нужд муниципальными заказчиками (дошкольными образовательными организациями) будет осуществляться согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласованный заместителем главы отчет о реализации муниципальной

программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатор муниципальной программы направляет в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район (далее – отдел финансового контроля).

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе реализации муниципальной программы с указанием общего объема фактически произведенных расходов всего, в том числе по источникам финансирования, направляются координатором программы в отдел финансового контроля до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Контроль за ходом реализации мероприятий программы осуществляет первый заместитель главы муниципального образования Тимашевский район.

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район Е.И. Мальченко

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

Тимашевский район «Развитие

культуры» на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ  
подпрограммы «Культура Тимашевского района»

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Развитие культуры» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Координатор  подпрограммы | | отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район | |
|  |  | | | |
| Участники  подпрограммы | отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район | | | |
|  |  | | | |
| Цели  подпрограммы | развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;  формирование позитивного имиджа муниципального образования Тимашевский район, как района комфортного для сохранения и развития культуры любой национальности | | | |
|  |  | | | |
| Задачи  подпрограммы | сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики на территории муниципального образования Тимашевский район;  укрепление творческого потенциала одаренных детей;  развитие духовно-нравственных основ традиционного образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры кубанского казачества. | | | |
|  |  | | | |
| Перечень целевых показателей  подпрограммы | количество фестивалей, смотров, конкурсов;  число одаренных детей, охваченных различными формами отдыха;  количество мероприятий по пропаганде традиционной народной культуры, поддержка народных художественных промыслов и ремесленной деятельности. | | | |
| Этапы и сроки  реализации  подпрограммы | | | 2018 - 2022 годы |
|  | | |  |
| Объемы  бюджетных  ассигнований подпрограммы | | | объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Культура Тимашевского района» составит 7026,8 тыс. рублей, в том числе:  из средств краевого бюджета – 30,0 тыс. рублей,  из средств районного бюджета – 7 026,8 тыс. рублей. |

**1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки**

**и этапы реализации подпрограммы**

Целями подпрограммы являются:

1) развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

2) формирование позитивного имиджа муниципального образования Тимашевский район, как района комфортного для сохранения и развития культуры любой национальности.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

1) сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики на территории муниципального образования Тимашевский район;

2) укрепление творческого потенциала одаренных людей;

3) развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры кубанского казачества.

Для оценки социально-экономической эффективности подпрограммы будут использованы целевые показатели, приведенные приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2018 - 2022 годы.

**2. Краткое описание подпрограммы и перечень основных мероприятий**

Подпрограмма «Культура Тимашевского района» направлена на реализацию мероприятий по созданию условий для организации досуга и культуры:

1) сохранение и развитие фестивально-конкурсной политики на территории муниципального образования Тимашевский район;

2) сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;

3) поддержка и стимулирование детского творчества в каникулярное время.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

**3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы составит 7 026,8 тыс. рублей, в том числе:

| Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов | В том числе по годам реализации | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Культура Тимашевского района» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы | | | | | | |
| Краевой бюджет | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - |
| Районный бюджет | 6996,8 | 1695,0 | 2125,2 | 253,2 | 1461,7 | 1461,7 |
| Всего по подпрограмме | 7026,8 | 1695,0 | 2155,2 | 253,2 | 1461,7 | 1461,7 |

Определение потребности в финансовых ресурсах основано на данных по фактической стоимости, полученной в результате практической реализации типовых мероприятий, проводимых в соответствии с ранее действующими программами, а также полученной в результате практической реализации аналоговых мероприятий, проводимых в 2016-2017 годах.

Объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы определены исходя из утвержденных бюджетных смет.

**4. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

1) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

2) обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

3) проводит оценку эффективности подпрограммы;

4) организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

5) представляет ежегодный отчет о ходе реализации подпрограммы.

При реализации мероприятий подпрограммы, которые будут осуществляться координатором подпрограммы, муниципальным заказчиком выступает отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район. Координатор подпрограммы в лице отдела культуры администрации муниципального образования Тимашевский район производит подготовку необходимой документации по размещению заказа и осуществляет взаимодействие с МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тимашевский район. Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором подпрограммы ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с разделом 5 муниципальной программы и представляется координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет начальник отдела культуры администрации муниципального образования Тимашевский район.

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район Е.И. Мальченко

Приложение № 1

к подпрограмме «Культура Тимашевского района»

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

подпрограммы «Культура Тимашевского района»

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Развитие культуры» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование  целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество проведенных фестивалей, смотров, конкурсов | Ед. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 2 | Число одаренных детей, охваченных различными формами отдыха | Чел. | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 3 | Количество мероприятий по пропаганде традиционной народной культуры, поддержке народных промыслов и ремесленной деятельности | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район Е.И. Мальченко

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме «Культура Тимашевского района»  муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ  
основных мероприятий подпрограммы «Культура Тимашевского района» муниципальной программы  
муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Источник финансирования | всего | в том числе | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель | развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; формирование позитивного имиджа муниципального образования Тимашевский район, как района, комфортного для сохранения и развития культуры любой национальности | | | | | | | | |
| 1 | Задачи | Сохранение и развитие конкурсно-фестивальной политики на территории муниципального образования Тимашевский район; | | | | | | | | |
| Развитие духовно-нравственных основ традиционного образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры кубанского казачества | | | | | | | | |
|
| 1.1 | Создание условий для организации досуга и культуры | всего | 6142,4 | 1 400,0 | 1 865,8 | 253,2 | 1 311,7 | 1 311,7 | Количество проведенных фестивалей, смотров, конкурсов не менее 34 ежегодно | Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район – главный распорядитель средств |
| районный  бюджет | 6108,3 | 1 400,0 | 1 831,7 | 253,2 | 1 311,7 | 1 311,7 |
| районный  (софинансир) | 4,10 |  | 4,10 |  |  |  |
| краевой  бюджет | 30,00 |  | 30,00 |  |  |  |
| федеральный  бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народных художественных промыслов и ремесленной деятельности | всего | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных мероприятий не менее 10 ежегодно | Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район – главный распорядитель средств и исполнитель |
| районный бюджет | 190,00 | 95,00 | 95,00 |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача | Укрепление творческого потенциала одаренных детей | | | | | | | | |
| 2.1 | Поддержка и стимулирование детского творчества в каникулярное время | всего | 694,40 | 200,00 | 194,40 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | Число одаренных детей, охваченных различными формами отдыха:2018-2019 - не менее 10 ежегодно; 2021-2022 - не менее 10 ежегодно | Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район – главный распорядитель средств и исполнитель |
| районный бюджет | 694,40 | 200,00 | 194,40 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| краевой бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | всего | 7026,80 | 1 695,00 | 2 155,20 | 253,20 | 1 461,70 | 1 461,70 |  |  |
| районный бюджет | 6996,80 | 1 695,00 | 2 125,20 | 253,20 | 1 461,70 | 1 461,70 |  |  |
| краевой бюджет | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

».

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район Е.И. Мальченко

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

Тимашевский район «Развитие

культуры» на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ  
подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных

учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации

муниципального образования Тимашевский район»

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2022 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор  подпрограммы | | отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район |
| Участники  подпрограммы | | муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район |
|  | |  |
| Цели  подпрограммы | повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Тимашевского района | | |
|  |  | | |
| Задачи  подпрограммы | создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;  улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования Тимашевский район;  укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район | | |
| Перечень целевых показателей  подпрограммы | число участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений;  число пользователей библиотеками;  количество зданий, в которых проведен ремонт кровли;  количество учебных мероприятий (семинары, творческие лаборатории, совещания);  среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры муниципального образования Тимашевский район;  число работников муниципальных учреждений культуры,  получающих компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам;  выполнение муниципального задания;  количество изготовленных проектно-сметных документаций и проведенных экспертиз на капремонт здания дома культуры и МБУДО ДМШ г. Тимашевска;  количество оснащённых учреждений культуры компьютерной оргтехникой;  количество приобретенных книг;  количество приобретенных автобусов;  количество учреждений, в которых проведен капремонт;  количество приобретенных музыкальных инструментов. | | |
| Этапы и сроки  реализации  подпрограммы | | 2018 - 2022 годы |
|  | |  |
| Объемы  бюджетных  ассигнований подпрограммы | | объем финансирования подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» составит 515 252,1 тыс. рублей, в том числе:  из средств краевого бюджета – 24 771,8 тыс. рублей;  из средств районного бюджета – 482 018,9 тыс. рублей;  из средств федерального бюджета – 3 475,8 тыс. рублей;  из средств бюджета поселения – 4 985,6 тыс. рублей. |

1. **Цели, задачи и целевые показатели, сроки и**

**этапы реализации подпрограммы**

Цель подпрограммы – повышение качества и доступности государственных услуг сферы культуры Тимашевского района.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1) создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;

2) улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования Тимашевский район;

3) укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район.

Для оценки социально-экономической эффективности подпрограммы будут использованы целевые показатели, приведенные приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации муниципальной подпрограммы - 2018 - 2022 годы.

**2. Краткое описание подпрограммы и перечень основных мероприятий**

Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» включает мероприятия, направленные на:

1) предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район на оказание муниципальных услуг;

2) предоставление субсидий на комплектование библиотечных фондов;

3) предоставление субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных организаций, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края;

4) предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район на проведение капитального и текущего ремонтов зданий и сооружений, на изготовление и проведение экспертизы проектно-сметной документации, а также на приобретение одежды сцены, кресел для зрительных залов, звукоусилительного, сценического, видеопроекционного оборудования, мебели, музыкальных инструментов, вентиляции и кондиционирования, ремонт и замену механического оборудования сцены и т.д.;

5) предоставление субсидий муниципальным учреждениям, подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район на приобретение движимого имущества.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

**3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Объем финансирования подпрограммы составит 515 252,1 тыс. рублей, в том числе:

| Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов | В том числе по годам реализации | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы | | | | | | |
| Краевой бюджет | 24 771,8 | 19050,5 | 5081,7 | 438,2 | 98,7 | 102,7 |
| Районный бюджет | 482 018,9 | 81160,9 | 106378,0 | 100093,1 | 98018,5 | 96368,4 |
| Федеральный бюджет | 3 475,8 | 35,9 | 35,9 | 3404,0 | - | - |
| Бюджет городского поселения | 4 985,6 | - | - | 4985,6 | - | - |
| Всего по подпрограмме | 515 252,1 | 100247,3 | 111495,6 | 108920,9 | 98117,2 | 96471,1 |

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, устанавливается [постановлением](garantF1://36802187.0) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 мая 2011 г. № 475 «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения».

Объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы определены исходя из утвержденного муниципального задания.

**4. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением**

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район и учреждениями культуры, подведомственными отделу культуры.

Текущее управление по реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор подпрограммы.

Координатор подпрограммы:

осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков и участников мероприятий подпрограммы;

осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы;

осуществляет участие в подготовке ежегодного доклада о ходе реализации подпрограммы;

осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации подпрограммы;

осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия краевого, районного бюджетов;

осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Координатор подпрограммы организует взаимодействие с отделами (управлениями) администрации муниципального образования Тимашевский район и учреждениями культуры, подведомственные отделу культуры по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджетов различного уровня.

Средства на реализацию мероприятий подпрограммы направляются участникам подпрограммы в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и мероприятий подпрограммы муниципальным бюджетным учреждениям культуры.

Участники подпрограммы несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Финансирование подпрограммных мероприятий подлежит уточнению в соответствии с наличием бюджетных средств.

Осуществление закупок товаров (услуг, работ) для муниципальных нужд муниципальными заказчиками (учреждениям культуры, подведомственными отделу культуры) будет осуществляться согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков.

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором подпрограммы ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с разделом 5 муниципальной программы и представляется координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет начальник отдела культуры администрации муниципального образования Тимашевский район.

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район Е.И. Мальченко

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к подпрограмме «Совершенствование  деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования  Тимашевский район» муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2022 годы |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район»

муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Число участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений | Чел. | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 2 | Число пользователей библиотеками | Чел. | 11505 | 11505 | 11505 | 11505 | 11505 |
| 3 | Количество учебных мероприятий (семинары, творческие лаборатории, совещания) | Ед. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 4 | Среднегодовой контингент обучающихся по программам дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры и искусства муниципального образования Тимашевский район | Чел. | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| 5 | Выполнение муниципального задания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Число работников муниципальных учреждений культуры, получающих компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам | Чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Количество оснащённых учреждений культуры компьютерной оргтехникой | Ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | Количество изготовленных проектно-сметных документаций и проведенных экспертиз на капремонт здания дома культуры и МБУДО ДМШ г. Тимашевска | Ед. | 1 |  | 1 |  |  |
| 9 | Количество зданий, в которых проведен ремонт кровли | Ед. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Количество приобретенных автобусов | Ед. |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Кол-во приобретенных музыкальных инструментов | Ед. |  |  | 1 |  |  |
| 12 | Количество приобретенных книг | Экз. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Количество учреждений, в которых проведен капремонт | Ед. |  |  |  |  | 1 |

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район Е.И. Мальченко

Приложение № 2  
к подпрограмме «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования   
Тимашевский район» муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ  
основных мероприятий подпрограммы подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район» муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |

| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Цель | | Повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Тимашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача | | Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования Тимашевский район | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Предоставление субсидий муниципальным учреждениям, подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования Тимашевский район на обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | | всего | 478542,6 | | 75123,6 | | 106075,0 | | 104114,2 | | 96921,4 | | 96308,4 | | 100 % выполнение муниципального задания, число участников клубных формирований – 720 чел. ежегодно; число пользователей библиотек не менее 11505 чел. ежегодно, кол-во учебных мероприятий 38 ежегодно, среднегодовой контингент обучающихся по программам доп. образования детей - 1140 чел. ежегодно. | | Отдел культуры– главный распорядитель; учреждения культуры, подведомственные отделу культуры – получатели субсидий (МБУК РОМЦ, МБУК «ТМЦБ», МБУК «МРДК им. В.М. Толстых», МБУДО ДХШ г. Тимашевска, МБУДО ДМШ г. Тимашевска, МБУДО ДШИ ст-цы Роговской) | |
| районный бюджет | 473557,0 | | 75123,6 | | 106075,0 | | 99128,6 | | 96921,4 | | 96308,4 | |
| бюджет поселения | 4985,6 | |  | |  | | 4985,6 | |  | |  | |
| краевой бюджет | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| федеральный бюджет | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| внебюджетные источники | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2. | | Предоставление субсидии на создание условий для организации досуга и обес-печения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю | | всего | 21732,4 | | 21732,4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 % выполнения муниципального задания | | Отдел культуры– главный распорядитель; учреждения культуры, подведомственные от-делу культуры – получатели субсидий (МБУК «РОМЦ», МБУК «ТМЦБ», МБУК «МРДК им. В.М. Толстых», МБУДО ДХШ г. Тимашевска, МБУДО ДХШ г. Тимашевска, МБУДО ДШИ ст-цы Роговской) | |
| районный бюджет | 5250,9 | | 5250,9 | |  | |  | |  | |  | |
| краевой бюджет | 16481,5 | | 16481,5 | |  | |  | |  | |  | |
| федеральный бюджет | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| внебюджетные источники | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3. | | Предоставление субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педаго-гическим работникам муни-ципальных организаций | | всего | 457,6 | | 91 | | 70,3 | | 94,9 | | 98,7 | | 102,7 | | число работников учреждений культуры, получающих компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов по оплате расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения: не менее 5 чел. ежегодно | | Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район -  главный распорядитель; МБУДО ДШИ ст-цы Роговской – получатель субсидии | |
| районный бюджет | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| краевой бюджет | 457,6 | | 91 | | 70,3 | | 94,9 | | 98,7 | | 102,7 | |
| федеральный бюджет | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| внебюджетные источники |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. | | Задача | | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Внедрение компьютерных технологий в деятельность организаций культуры | | всего | 80 | | 40 | | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | | кол-во оснащенных учреждений культуры компьютерной оргтехникой 2018 г. -1, 2019 г. - 1. | | Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район - главный распорядитель; | |
| районный бюджет | 80 | | 40 | | 40 | |  | |  | |  | |
| краевой бюджет | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| федеральный бюджет | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| внебюджетные источники | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.2. | | Предоставление субсидий на капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение МБУК «МРДК им. В.М. Толстых» | | всего | 552 | | 400 | | 152 | | 0 | | 0 | | 0 | | кол-во изготовленных ПСД и проведенных экспертиз на капремонт здания дома культуры 2018 - 1 ед. | | Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район - главный распорядитель; МБУК ТМЦБ – получатель субсидии | |
| районный бюджет | 552 | | 400 | | 152 | |  | |  | |  | |
| краевой бюджет | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| федеральный бюджет | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| внебюджетные источники | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.3. | | Предоставление субсидии на капитальный ремонт кровли и здания МУК «Медведовская СЦКС» | | всего | 2803 | | 2803 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | количество зданий, в которых проведен ремонт кровли 2018 г. – 1; ремонт здания 2022 г. – 1 | | Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район | |
| районный бюджет | 336,4 | | 336,4 | |  | |  | |  | |  | |
| краевой бюджет | 2466,6 | | 2466,6 | |  | |  | |  | |  | |
| федеральный бюджет | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| внебюджетные источники | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.4. | | Предоставление субсидий на капитальный и текущий ремонт, материально-техническое обеспечение МБУДО ДМШ, расположенного по адресу: ст. Медведовская ул. Чонгарская 26 | | всего | 1437,0 | | 0 | | 0 | | 399,9 | | 1037,1 | | 0 | | кол-во изготовленной проектносметной документации и проведение экспертизы на капремонт здания МБУДО ДМШ 2020 г. - 1 | | МБУДО ДМШ г. Тимашевска | |
| районный бюджет | 1437,0 | |  | |  | | 399,9 | | 1037,1 | |  | |
| краевой бюджет | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| федеральный бюджет | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| внебюджетные источники | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.5. | | Дополнительная помощь на решение социально-значимых вопросов за счет средств субсидии из краевого бюджета (приобретение автобуса МБУК «МРДК им. В.М. Толстых» | | всего | 5001 | | 0 | | 5001 | | 0 | | 0 | | 0 | | количество приобретенных автобусов в 2019 г. - 1 | | МБУК «МРДК им. В.М. Толстых» получатель субсидии, отдел культуры муниципальное образование Тимашевский район – главный распорядитель | |
| районный бюджет софинанс | 1 | |  | | 1 | |  | |  | |  | |
| краевой бюджет | 5000 | |  | | 5000 | |  | |  | |  | |
| федеральный бюджет | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| внебюджетные источники | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.6. | | Региональный проект «Культурная среда» оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | всего | 4204,6 | | 0 | | 0 | | 4204,6 | | 0 | | 0 | | кол-во учреждений, оснащенных музыкальными инструментами в 2020 г. - 1 | | МБУДО ДМШ г. Тимашевска | |
| районный бюджет (софинансир) | 504,6 | |  | |  | | 504,6 | |  | |  | |
| краевой бюджет | 296 | |  | |  | | 296 | |  | |  | |
| федеральный бюджет | 3404 | |  | |  | | 3404 | |  | |  | |
| внебюджетные источники | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3. | | Задача | | Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Финансовое обеспечение мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек –предоставление субсидий на комплектование книжных фондов | | всего | 441,9 | | 57,3 | | 157,3 | | 107,3 | | 60,0 | | 60,0 | | кол-во приобретенных книг - не менее 100 экз. ежегодно | | Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район - главный распорядитель; МБУК ТМЦБ – получатель субсидии | |
| районный бюджет | 280,5 | | 3,5 | | 103,5 | | 53,5 | | 60,0 | | 60,0 | |
| районный бюджет (софинансир.) | 19,5 | | 6,5 | | 6,5 | | 6,5 | |  | |  | |
| краевой бюджет | 70,1 | | 11,4 | | 11,4 | | 47,3 | |  | |  | |
| федеральный бюджет | 71,8 | | 35,9 | | 35,9 | | 0 | |  | |  | |
| внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | |
|  | | ИТОГО | | всего | 515 252,1 | | 100247,3 | | 111495,6 | | 108920,9 | | 98117,2 | | 96471,1 | |  | |  | |
| районный бюджет | 482 018,9 | | 81160,9 | | 106378,0 | | 100093,1 | | 98018,5 | | 96368,4 | |
| бюджет поселения | 4 985,6 | |  | |  | | 4985,6 | |  | |  | |
| краевой бюджет | 24 771,8 | | 19050,5 | | 5081,7 | | 438,2 | | 98,7 | | 102,7 | |
| федеральный бюджет | 3 475,8 | | 35,9 | | 35,9 | | 3404,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Первый заместитель главы   
муниципального образования   
Тимашевский район Е.И. Мальченко

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

Тимашевский район «Развитие

культуры» на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ  
подпрограммы «Управление в сфере установленных функций» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Развитие культуры» на 2018-2022 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор  подпрограммы | | отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район |
|  | |  |
| Участники  подпрограммы | | отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район |
|  | |  |
| Цель  подпрограммы | | повышение эффективности и результативности сферы культуры муниципального образования Тимашевский район |
|  | |  |
| Задачи  подпрограммы | | формирование и определение основных мероприятий муниципальной политики администрации муниципального образования Тимашевский район в сфере культуры посредством планирования, организации, регулирования и контроля за деятельностью подведомственных учреждений культуры;  сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район. |
|  | |  |
| Перечень целевых показателей  подпрограммы | число обученных на курсах повышения квалификации;  освоение средств районного бюджета, выделенных в соответствии с бюджетной сметой;  Количество учреждений культуры, в отношении которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг. | | |
|  |  | | |
| Этапы и сроки  реализации  подпрограммы | | 2018 - 2022 годы |
|  | |  |
| Объемы  бюджетных  ассигнований подпрограммы | | Объем финансирования подпрограммы «Управление в сфере установленных функций» составит 12 038,9 тыс. рублей, том числе из районного бюджета 12 038,9 тыс. рублей. |

**1. Цели, задачи, и целевые показатели, сроки и этапы**

**реализации подпрограммы**

Цель подпрограммы - повышение эффективности и результативности сферы культуры муниципального образования Тимашевский район.

Для достижения данной цели подпрограммы необходимо решить следующую задачи:

1) формирование и определение основных мероприятий муниципальной политики администрации муниципального образования Тимашевский район в сфере культуры посредством планирования, организации, регулирования и контроля за деятельностью подведомственных учреждений культуры;

2) сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район.

Для оценки социально-экономической эффективности подпрограммы будут использованы целевые показатели, приведенные приложении 1 к подпрограмме.

Срок реализации муниципальной программы - 2018 - 2022 годы.

**2. Краткое описание подпрограммы и перечень основных мероприятий**

Подпрограмма «Управление в сфере установленных функций» включает мероприятия, направленные на:

1) обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Тимашевский район (выплата заработной платы, материально-техническое обеспечение и пр.);

2) организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников муниципальных учреждений культуры (обучение на курсах повышения квалификации и участие в обучающих семинарах).

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

**3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств районного бюджета в пределах бюджетной сметы, утвержденной на выполнение функций органами местного самоуправления.

Объем финансирования подпрограммы «Управление в сфере установленных функций» составит 12 038,9 тыс. рублей, в том числе:

| Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов | В том числе по годам реализации | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Управление в сфере установленных функций» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы | | | | | | |
| Районный бюджет | 12 038,9 | 2259,7 | 2349,3 | 2449,1 | 2490,4 | 2490,4 |
| Всего по подпрограмме | 12 038,9 | 2259,7 | 2349,3 | 2449,1 | 2490,4 | 2490,4 |

Объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы определены исходя из утвержденных бюджетных смет.

**4. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы - отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

1) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

2) обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

3) проводит оценку эффективности подпрограммы;

4) организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

5) представляет ежегодный отчет о ходе реализации подпрограммы.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При реализации мероприятий подпрограммы муниципальным заказчиком выступает отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район. Отдел культуры участвует в процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотренных положением о контрактной службе администрации муниципального образования Тимашевский район.

Координатор подпрограммы в лице отдела культуры администрации муниципального образования Тимашевский район производит подготовку необходимой документации по размещению заказа и осуществляет взаимодействие с МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Тимашевский район.

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором подпрограммы ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным кварталом, и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с разделом 5 муниципальной программы и представляется координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет начальник отдела культуры администрации муниципального образования Тимашевский район.

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район Е.И. Мальченко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к подпрограмме «Управление  в сфере установленных функций»  муниципальной программы муниципального образования  Тимашевский район «Развитие  Культуры» на 2018-2022 годы |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной подпрограммы «Управление в сфере установленных функций» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Развитие культуры» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Освоение средств районного бюджета, выделенных в соответствии с бюджетной сметой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Число обученных на курсах повышения квалификации | Чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Количество учреждений культуры, в отношении которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг | шт. |  | 2 | 21 |  |  |

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район Е.И. Мальченко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме «Управление в сфере установленных функций» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы | | | | |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ  основных мероприятий подпрограммы «Управление в сфере установленных функций» муниципальной программы «Развитие культуры» на 2018-2022 годы | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования | объем финанси-рования, всего | В том числе | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| п/п | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Цель | | Повышение эффективности и результативности сферы культуры муниципального образования Тимашевский район | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Задача | | Формирование и определение основных мероприятий муниципальной политики администрации муниципального образования Тимашевский район в сфере культуры посредством планирования, организации, регулирования и контроля за деятельностью подведомственных учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Тимашевский район (выплата заработной платы, материально-техническое обеспечение и пр.) | | всего | | 11937,8 | | 2219,7 | | 2319,7 | | 2417,6 | | 2490,4 | | 2490,4 | | Ежегодное исполнение бюджетной сметы не менее 100 % | | Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район - исполнитель | |
| районный бюджет | | 11937,8 | | 2219,7 | | 2319,7 | | 2417,6 | | 2490,4 | | 2490,4 | |
| краевой бюджет | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| внебюджетные источники | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры | | всего | | 39,1 | | 0 | | 7,6 | | 31,5 | | 0 | | 0 | | Количество участников, в отношении которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг 2019 г. – 2 шт., 2020 - 21 шт. | | Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район - исполнитель | |
| районный бюджет | | 39,1 | |  | | 7,6 | | 31,5 | |  | |  | |
| краевой бюджет | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| внебюджетные источники | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | | Задача | | Сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала учреждений культуры муниципального образования Тимашевский район | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Организация профессионального образования и доп. профессионального образования работников учреждений культуры (обучение на курсах повышения квалификации и участие в семи-нарах, включая затраты на проживание и др.) | | всего | | 62 | | 40 | | 22 | | 0 | | 0 | | 0 | | Число обученных на курсах повышения квалификации, включая затраты на проживание – не менее 3 человек ежегодно | | Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район – главный распорядитель средств и исполнитель | |
| районный бюджет | | 62 | | 40 | | 22 | |  | |  | |  | |
| краевой бюджет | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| внебюджетные источники | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | ИТОГО | | всего | | 12 038,9 | | 2259,7 | | 2349,3 | | 2449,1 | | 2490,4 | | 2490,4 | |  | |  | |
| районный бюджет | | 12 038,9 | | 2259,7 | | 2349,3 | | 2449,1 | | 2490,4 | | 2490,4 | |  | |
| краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |

.

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район Е.И. Мальченко