ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

План мероприятий по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации

на территории муниципального образования Тимашевский район

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1. | Создать и обеспечить работу центра по развитию сельскохозяйственной кооперации (центр компетенции) | Май 2018 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| 2. | Создать на официальном сайте администрации муниципального образования Тимашевский район подраздел посвященный вопросам развития сельскохозяйственной кооперации | Май 2018 года | Отдел информационных технологий  Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| 3. | Уточнить списки крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств, занимающихся производством картофеля, овощей, фруктов, ягод, мяса, молока в товарных объемах. | Май 2018 года | Администрации поселений (по согласованию), управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| 4. | Провести рабочие встречи с сельхозтоваропроизводителями - потенциальными членами сельхозкооперативов | Май 2018 года | Администрации поселений (по согласованию), управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| 5. | Провести ознакомительные выезды с потенциальными членами сельхозкооперативов в действующие сельскохозяйственные кооперативы с целью перенятия опыта | Май-июнь 2018 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| 6. | Провести работу по уточнению списков сельхозтоваропроизводителей согласившихся к созданию и вступлению в кооператив отдельно по овощному, мясному и молочному направлениям | Июнь 2018 года | Администрации поселений (по согласованию), управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| 7. | Провести рабочие встречи с потенциальными членами сельхозкооперативов с целью определения инициативной группы | Июнь-июль 2018 года | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| 8. | Оказывать содействие инициативной группе в создании кооператива | Постоянно, до создания кооператива | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| 9. | Оказание практической и консультационной помощи сельскохозяйственным кооперативам в части получения грантов на развитие материально-технической базы, оформления льготных кредитов | Постоянно | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| 10. | Оказание методической помощи хозяйствам малых форм собственности по вопросам исполнения норм и требований действующего законодательства в области сельскохозяйственной кооперации | Постоянно | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| 11. | В целях популяризации и продвижения сельскохозяйственной кооперации освещать соответствующую информацию в электронных и печатных средствах массовой информации, а также информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Постоянно | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
| 12. | Оказание содействия сельскохозяйственным кооперативам в реализации продукции в части предоставления торговых мест на сельскохозяйственных ярмарках выходного дня | Постоянно | Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |

Заместитель главы муниципального

образования Тимашевский район,

начальник управления сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности В.В. Сухомлинов