Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края 
от______________№_________ 


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
муниципального образования
Тимашевский муниципальный район Краснодарского края
«Обеспечение безопасности населения                                                                                  и территорий Тимашевского района»


	Координатор 
муниципальной программы
	Отдел по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский муниципальной район Краснодарского края (далее – Отдел ГО и ЧС)

	Координатор подпрограммы 
	Не предусмотрены

	Соисполнители мероприятий муниципальной программы 
	Не предусмотрены

	Участники муниципальной программы
	Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования Тимашевский муниципальной район Краснодарского края (далее – Отдел ЖКХ);
Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальной район Краснодарского края (далее – Управление. образования) Муниципальное казённое учреждение «Ситуационный центр» муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края имени С.Н. Пшеничникова (далее – МКУ «Ситуационный центр»).

	Проекты в составе муниципальной программы 
	Не предусмотрены 

	Направления (подпрограммы) 
	Не предусмотрены

	Цели реализации муниципальной программы
	1) минимизация последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий и эпидемий, снижение рисков их возникновения, а также своевременное обеспечение необходимыми ресурсами и силами для оперативного реагирования и ликвидации их последствий на территории Тимашевского района;
2) организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне, включая планирование защиты населения и территорий, а также создание и поддержание в необходимом состоянии резервов материальных ресурсов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий и эпидемий в особый период;
3) улучшение состояния окружающей среды и повышение уровня экологической культуры населения Тимашевского района;
4) совершенствование и обеспечение бесперебойного функционирования комплексной системы безопасности населения Тимашевского района, а также системы экстренной оперативной службы «112». 

	Период реализации
	Этапы не предусмотрены

	Увязка со стратегическими направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район
	2.2.4. Приоритетное направление «Безопасность жизнедеятельности и экологическая безопасность»

	Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы, тыс. рублей
	всего
	в разрезе источников финансирования

	Годы реализации
	
	федераль
ный бюджет
	бюджет
Краснодар ского 
края
	район ный бюджет
	бюджет поселен
ия
	внебю джет ные источ ники

	2027 год
	42 952,30
	0
	0
	42 952,30
	0
	0

	2028 год
	29 523,20
	0
	0
	29 523,20
	0
	0

	2029 год
	22 689,30
	0
	0
	22 689,30
	0
	0

	2030 год
	22 689,30
	0
	0
	22 689,30
	0
	0

	Итого
	117 854,10
	0
	0
	117 854,10
	0
	0
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2. Целевые показатели муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями НЦ, ГП

	
	
	
	2027
год
	2028
год
	2029
год
	2030
год
	
	

	1
	Показатели целей муниципальной программы

	1.1
	Цель муниципальной подпрограммы – минимизация последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий и эпидемий, снижение рисков их возникновения, а также своевременное обеспечение необходимыми ресурсами и силами для оперативного реагирования и ликвидации их последствий на территории Тимашевского района.

	1.1.1
	количество приобретённых мегафонов ручных
	шт.
	20
	20
	20
	20
	Отдел по делам ГО и ЧС
	

	1.2
	Цель муниципальной подпрограммы – организация и осуществление на муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне, включая планирование защиты населения и территорий, а также создание и поддержание в необходимом состоянии резервов материальных ресурсов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий и эпидемий в особый период

	1.2.1
	количество приобретенных товаров для доукомплектования резерва материально-технических средств на случай ЧС в особый период
	шт.
	220
	220
	220
	220
	Отдел по делам ГО и ЧС
	

	1.3
	Цель муниципальной программы – улучшение состояния окружающей среды и повышение уровня экологической культуры населения Тимашевского района.

	1.3.1
	количество проведённых экологических мероприятий 
	шт.
	10
	10
	10
	10
	Отдел по делам ГО и ЧС
	

	1.4
	Цель муниципальной программы – совершенствование и обеспечение бесперебойного функционирования комплексной системы безопасности населения Тимашевского района, а также системы экстренной оперативной службы «112» .

	
	100 % исполнение бюджетной сметы
	%
	100
	100
	100
	100
	Отдел по делам ГО и ЧС, МКУ «Ситуационный центр» (участник)
	

	2.
	Показатели процессной части муниципальной программы

	2.1
	количество изготовленных листовок
	шт.
	7000
	7000
	7000
	7000
	Отдел по делам ГО и ЧС
	

	2.2
	объём изготовленных баннеров
	м2
	180
	180
	180
	180
	Отдел по делам ГО и ЧС
	

	2.3
	количество населения, проинформированного о мерах защиты в случае угрозы и возникновения ЧС
	чел.
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000
	Отдел по делам ГО и ЧС
	

	2.4
	количество разработанных Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	шт.
	1
	-
	-
	-
	Отдел по делам ГО и ЧС
	

	2.5
	Количество заключённых соглашений о передаче Тимашевскому городскому поселению полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
сельских поселений муниципального образования 
Тимашевский район
	ед.
	1
	-
	-
	-
	Отдел по делам ГО и ЧС
	

	2.6
	количество разработанных Паспортов безопасности муниципального образования Тимашевский район
	шт.
	-
	1
	-
	-
	Отдел по делам ГО и ЧС
	

	2.7
	количество муниципальных учреждений, в которых произведено озеленение
	учреждение
	1
	1
	-
	-
	Отдел по делам ГО и ЧС
	

	2.8
	количество заключенных соглашений о передаче полномочий по организации деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
	ед.
	1
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ
	

	2.9
	количество проинформированного населения (в том числе несовершеннолетних)
	чел.
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	Отдел по делам ГО и ЧС
	

	2.10
	исполнение бюджетной сметы
	%
	100
	100
	100
	100
	Отдел по делам ГО и ЧС, МКУ «Ситуационный центр» (участник)
	

	2.11
	количество заключённых соглашений о принятии полномочий в части создания и функционирования органа повседневного управления Тимашевского городского звена ТП РСЧС на территории Тимашевского городского поселения
	ед.
	1
	-
	-
	-
	Отдел по делам ГО и ЧС, МКУ «Ситуационный центр» (участник), администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского муниципального района (участник)
	

	2.12
	результат оценки по табелю срочных донесений
	балл
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	Отдел по делам ГО и ЧС, МКУ «Ситуационный центр» (участник)
	

	2.13
	количество выданных видеоматериалов с видеокамер АПК «Безопасный город» правоохранительным органам
	%
	100
	100
	100
	100
	Отдел по делам ГО и ЧС, МКУ «Ситуационный центр» (участник)
	

	2.14
	количество выданных видеоматериалов с видеокамер АПК «Безопасный город» физическим лицам
	%
	100
	100
	100
	100
	Отдел по делам ГО и ЧС, МКУ «Ситуационный центр» (участник)
	





3. Структура муниципальной программы
3.1. Процессная часть

	№ п/п
	Общая
характеристика,
наименование
мероприятия
	Год
реализа ции
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
	Результат
реализации
мероприятия
	Единица
изме
рения
	Значения результата реализации мероприятия
по годам
	Ответствен
ный за достижение результата 
	Связь с показат елями целей
муницип альной программы 

	
	
	
	всего
	в разрезе источников финансирования
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	феде
раль
ный бюд
жет
	бюджет
Красно
дарского края
	районный 
бюд
жет
	бюджет поселе
ния
	Внебюд жетные источ
ники
	
	
	
	
	

	
	Задача муниципальной программы – обеспечение устойчивого функционирования и постоянной готовности муниципального звена РСЧС и системы гражданской обороны для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

	1
	Комплекс процессных мероприятий – обеспечение проведения мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края, в том числе в особый период

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - отдел по делам ГО и ЧС

	1.1
	Организация создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов муниципального образования Тимашевский район
	2027 
	80,00
	0
	0
	80,00
	0
	0
	Приобретены мегафоны ручные
	шт.
	20
	Отдел по делам ГО и ЧС
	пункт 1.1.1

	
	
	2028 
	80,00
	0
	0
	80,00
	0
	0
	
	шт.
	20
	
	

	
	
	2029 
	80,00
	0
	0
	80,00
	0
	0
	
	шт.
	20
	
	

	
	
	2030 
	80,00
	0
	0
	80,00
	0
	0
	
	шт.
	20
	
	

	1.2
	Осуществление закупок на выполнение работ по изготовлению печатной продукции и распространению (размещение) информационных материалов (баннеров,  плакатов, листовок, и т.д.) на территории муниципального образования Тимашевский район 
	2027 
	120,4
	0
	0
	120,4
	0
	0
	Изготовлены листовки/баннеры
	шт./ м2
	7000/ 180
	Отдел по делам ГО и ЧС
	Пункты 2.1, 2.2

	
	
	2028 
	120,4
	0
	0
	120,4
	0
	0
	
	шт./ м2
	7000/ 180
	
	

	
	
	2029 
	120,4
	0
	0
	120,4
	0
	0
	
	шт./ м2
	7000/ 180
	
	

	
	
	2030 
	120,4
	0
	0
	120,4
	0
	0
	
	шт./ м2
	7000/ 180
	
	

	1.3
	Информирование населения о мерах защиты в случае угрозы и возникновения ЧС
	2027 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Проинформировано население о мерах защиты в случае угрозы и возникновения ЧС 
	чел.
	10000
	Отдел по делам ГО и ЧС
	Пункт 2.3

	
	
	2028 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	чел.
	10000
	
	

	
	
	2029 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	чел.
	10000
	
	

	
	
	2030 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	чел.
	10000
	
	

	1.4
	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности спасателей, организация проведения аварийно-восстановительных работ
	2027 
	13 299,80
	0
	0
	13 299,80
	0
	0
	Заключено соглашение о передаче Тимашевскому городскому поселению полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
сельских поселений муниципального образования 
	ед.
	1
	Отдел по делам ГО и ЧС
	Пункт 2.5

	
	
	2028 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	ед.
	0
	
	

	
	
	2029 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	ед.
	0
	
	

	
	
	2030 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	ед.
	0
	
	

	1.5
	Организация разработки Паспорта безопасности муниципального образования Тимашевский район
	2027 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Разработан Паспорт безопасности муниципального образования Тимашевский район
	шт.
	0
	Отдел по делам ГО и ЧС
	Пункт 2.6

	
	
	2028 
	420,00
	0
	0
	420,00
	0
	0
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	2029 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	шт.
	0
	
	

	
	
	2030 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	шт.
	0
	
	

	1.6
	Организация разработки Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	2027 
	420,00
	0
	0
	420,00
	0
	0
	Разработан План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
	шт.
	1
	Отдел по делам ГО и ЧС
	Пункт 2.4

	
	
	2028 
	0
	
	
	0
	0
	0
	
	шт.
	0
	
	

	
	
	2029 
	0
	
	
	0
	0
	0
	
	шт.
	0
	
	

	
	
	2030 
	0
	
	
	0
	0
	0
	
	шт.
	0
	
	

	1.7
	Организация создания, содержания и использования запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне
	2027 
	40,00
	0
	0
	40,00
	0
	0
	Приобретены товары для доукомплектования резерва материально-технических средств на случай ЧС в особый период
	шт.
	220
	Отдел по делам ГО и ЧС
	Пункт 1.2.1

	
	
	2028 
	40,00
	0
	0
	40,00
	0
	0
	
	шт.
	220
	
	

	
	
	2029 
	40,00
	0
	0
	40,00
	0
	0
	
	шт.
	220
	
	

	
	
	2030 
	40,00
	0
	0
	40,00
	0
	0
	
	шт.
	220
	
	

	ИТОГО
	2027 
	13 960,20
	0
	0
	13 960,20
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	2028 
	660,40
	0
	0
	660,40
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	2029 
	240,40
	0
	0
	240,40
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	2030 
	240,40
	0
	0
	240,40
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Задача муниципальной программы – формирование экологического мировоззрения и повышение ответственности граждан за состояние окружающей среды

	2
	Комплекс процессных мероприятий - проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности населения

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий- отдел по делам ГО и ЧС

	2.1
	Организация озеленения  территорий муниципальных учреждений
	2027 
	185,50
	0
	0
	185,50
	0
	0
	Проведено озеленение муниципальных учреждений 

	ед.
	1
	Отдел по делам ГО и ЧС
	Пункт 2.7

	
	
	2028 
	203,80
	0
	0
	203,80
	0
	0
	
	ед.
	1
	
	

	
	
	2029 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	ед.
	0
	
	

	
	
	2030 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	ед.
	0
	
	

	2.2
	Организация и осуществление мероприятий по передаче полномочий в соотвтествии с законодательством Российской Федерации администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
	2027 
	147,60
	0
	0
	147,60
	0
	0
	Заключено соглашение о передаче полномочий по организации деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
	ед.
	1
	Отдел по делам ГО и ЧС
	Пункт 2.8

	
	
	2028 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	ед.
	0
	
	

	
	
	2029 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	ед.
	0
	
	

	
	
	2030 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	ед.
	0
	
	

	2.3
	Организация работы по информированию населения о правилах экологического поведения и охране окружающей среды
	2027 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Проинформировано население (в том числе несовершеннолетних)
	чел.
	20000
	Отдел по делам ГО и ЧС, управление образования (участник)
	Пункт 2.9

	
	
	2028 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	чел.
	20000
	
	

	
	
	2029 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	чел.
	20000
	
	

	
	
	2030 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	чел.
	20000
	
	

	2.4
	Проведение экологических мероприятий, направленных на улучшение экологического воспитания населения (в том числе и несовершеннолетних)
	2027 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Проведены экологические мероприятия

	штук 
	10
	Отдел по делам ГО и ЧС, управление образования (участник)
	Пункт 1.3.1

	
	
	2028 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	штук
	10
	
	

	
	
	2029 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	штук
	10
	
	

	
	
	2030 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	штук
	10
	
	

	ИТОГО
	2027 
	333,10
	0
	0
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	2028 
	203,80
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	2029 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	2030 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	Задача муниципальной программы –непрерывный мониторинг обстановки и обеспечение координации действий экстренных служб при возникновении угроз безопасности

	3
	Комплекс процессных мероприятий - обеспечение функционирования органа повседневного управления реагирования ТП РСЧС

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – отдел по делам ГО и ЧС

	3.1
	Организация работы по обеспечению функционирования органа повседневного управления реагирования ТП РСЧС
	2027 
	28 659,00
	0
	0
	28 659,00
	0
	0
	Исполнена бюджетная смета

	%
	100
	Отдел по делам ГО и ЧС,
МКУ «Ситуационный центр»(участник) администрация Тимашевского городского поселения (участник)
	Пункт 2.10 

	
	
	2028 
	28 659,00
	0
	0
	28 659,00
	0
	0
	
	%
	100
	
	

	
	
	2029 
	22 448,90
	0
	0
	22 448,90
	0
	0
	
	%
	100
	
	

	
	
	2030 
	22 448,90
	0
	0
	22 448,90
	0
	0
	
	%
	100
	
	

	3.2
	Принятие межбюджетных трансфертов от Тимашевского городского поселения Тимашевского района на осуществление части полномочий в части создания и функционирования органа повседневного управления Тимашевского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красно-дарского края – Единой дежурно-диспетчерской службы Тимашевс-кого городского поселения Тимашевского района
	2027 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Заключено соглашение о принятии полномочий в части создания и функционирования органа повседневного управления Тимашевского городского звена ТП РСЧС на территории Тимашевского городского поселения
	ед.
	0
	Отдел по делам ГО и ЧС,
МКУ «Ситуационный центр»(участник) администрация Тимашевского городского поселения (участник)
	Пункт 2.11

	
	
	2028 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	ед.
	0
	
	

	
	
	2029 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	ед.
	0
	
	

	
	
	2030 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	ед.
	0
	
	

	3.3
	Отработка тренировок с ЕДДС муниципального образования Тимашевский район с отработкой вопросов информационного обмена. Тренировки спланированы в соответствии с графиками циклически повторяющихся опасных явлений, рисками возможных ЧС и оперативным прогнозам
	2027 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Достигнута оценка по табелю срочных донесений  
	балл
	3,25
	Отдел по делам ГО и ЧС,
МКУ «Ситуационный центр» (участник)
	Пункт 2.12

	
	
	2028 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	балл
	3,25
	
	

	
	
	2029 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	балл
	3,25
	
	

	
	
	2030 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	балл
	3,25
	
	

	3.4
	Предоставление видеоматериалов в качестве доказательной базы для делопроизводства и до следственной проверки КУСП ОМВД России по Тимашевскому району, иным органам судебной, исполнительной, законодательной власти
	2027 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Выдано  видеоматериалов с видеокамер АПК «Безопасный город» правоохранительным органам 
	%
	100
	Отдел по делам ГО и ЧС,
МКУ «Ситуаци онный центр» (участник)

	Пункт 2.13

	
	
	2028 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	%
	100
	
	

	
	
	2029 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	%
	100
	
	

	
	
	2030 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	%
	100
	
	

	3.5
	Предоставление видеоматериалов в качестве доказательной базы для судебных разбирательств, спорных вопросов
	2027 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Выдано видеоматериалов с видеокамер АПК «Безопасный город» физическим лицам 
	%
	100
	Отдел по делам ГО и ЧС, 
 МКУ «Ситуаци онный центр» (участник)
	Пункт 2.14

	
	
	2028 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	%
	100
	
	

	
	
	2029 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	%
	100
	
	

	
	
	2030 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	%
	100
	
	

	ИТОГО
	2027 
	28 659,00
	0
	0
	28 659,00
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	2028 
	28 659,00
	0
	0
	28 659,00
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	2029 
	22 448,90
	0
	0
	22 448,90
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	2030 
	22 448,90
	0
	0
	22 448,90
	0
	0
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	2027 
	42 952,30
	0
	0
	42 952,30
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	2028 
	29 523,20
	0
	0
	29 523,20
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	2029 
	22 689,30
	0
	0
	22 689,30
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	2030 
	22 689,30
	0
	0
	22 689,30
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	2027-2030
	117 854,10
	0
	0
	117 854,10
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х





4. [bookmark: _GoBack]Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование источника
финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Всего, в том числе:
	42 952,30
	29 523,20
	22 689,30
	22 689,30
	117 854,10

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет Краснодарского края
	0
	0
	0
	0
	0

	районный бюджет
	42 952,30
	29 523,20
	22 689,30
	22 689,30
	117 854,10

	бюджет поселения
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Процессная часть всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджет Краснодарского края
	0
	0
	0
	0
	0

	районный бюджет
	42 952,30
	29 523,20
	22 689,30
	22 689,30
	117 854,10

	бюджет поселения
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0






	Заместитель главы 
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