Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального образования

Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

Тимашевский район

«Информационное обеспечение

населения Тимашевского района»

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Тимашевский муниципальный район

Краснодарского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Информационное обеспечение населения Тимашевского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Годы реализа ции | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципаль-ный Заказчикисполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| феде ральный бюджет | бюджет Краснодарского края | район ный бюджет | бюджет поселения | внебюд жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Развитие, сопровождение и поддержка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район. |  |
| 1.1 | Задача: Обеспечение информационной безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: Обеспечение информационной безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район | 2021 год | 5 307,8 | 0 | 0 | 5 307,8 | 0 | 0 |  |  |
| 2022 год | 5 693,6 | 0 | 0 | 5 693,6 | 0 | 0 |
| 2023 год | 2 179,7 | 0 | 0 | 2 179,7 | 0 | 0 |
| 2024 год | 2 716,6 | 0 | 0 | 2 716,6 | 0 | 0 |
| 2025 год | 6 912,4 | 0 | 0 | 6 912,4 | 0 | 0 |
| 2026 год | 7 623,4 | 0 | 0 | 7 623,4 | 0 | 0 |
| всего | 30 433,5 | 0 | 0 | 30 433,5 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1.1 | Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на единое программное решение | 2021 год | 5 176,1 | 0 | 0 | 5 176,1 | 0 | 0 | Количество автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район и подведомственных учреждений, обеспеченных лицензионными программными продуктами, в 2021, 2022 годах не менее 260 шт. | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель: отдел Информационных технологий  |
| 2022 год | 5 143,6 | 0 | 0 | 5 143,6 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 10 319,7 |  |  | 10 319,7 |  |  |
| 1.1.1.2 | Приобретение и техническая поддержка неисключительных (пользовательских) прав на единое программное решение | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район и подведомственных учреждений, обеспеченных лицензионными программными продуктами и их технической поддержкой, в 2023 - 2026 годах не менее 255 офисных пакетов и не менее 255 операционных систем ежегодно | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель: отдел информационных технологий  |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 2 140,1 | 0 | 0 | 2 140,1 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 4 033,3 | 0 | 0 | 4 033,3 | 0 | 0 |
| 2026 год | 5 176,1 | 0 |  | 5 176,1 |  |  |
| всего | 11 349,5 |  |  | 11 349,5 |  |  |
| 1.1.1.3 | Проведение мониторингов специализированного программного обеспечения на предмет истечения срока их действия | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мониторингов специализированного программного обеспечения на предмет истечения срока их действия; ежегодно, 2 раза в год | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель: отдел информационных технологий |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Проведение мониторингов состояния защиты персональных данных | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мониторингов состояния защиты персональных данных в администрации муниципального образования Тимашевский район, ежегодно, 2 раза в год | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель: отдел информационных технологий  |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | Проведение работ по аттестации информационных систем  | 2021 год | 102,1 | 0 | 0 | 102,1 | 0 | 0 | Количество аттестованных рабочих мест в администрации муниципального образования Тимашевский район, в 2021 году –2 рабочих места,в 2022 году – 1 рабочее место, в 2024 году –9 рабочих мест | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский район Исполнитель: отдел информационных технологий;отдел земельных и имущественных отношений;отдел архитектуры и градостроительства;общий отдел |
| 2022 год | 186,4 | 0 | 0 | 186,4 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 2 712 | 0 | 0 | 2 712 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 3 000,5 | 0 | 0 | 3 000,5 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | Приобретение, установка и настройка криптографической защиты информации | 2021 год | 29,6 | 0 | 0 | 29,6 | 0 | 0 | Количество приобретенной криптографической защиты информации(СКЗИ VipNet Client),в 2021 году – 2 шт., в 2022 году – 3 шт., в 2023 году -2 шт., в 2024 году – 1 шт., в 2025 году – 4 шт. | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель: отдел информационных технологий;отдел земельных и имущественных отношений;отдел архитектуры и градостроительства;общий отдел |
| 2022 год | 23,4 | 0 | 0 | 23,4 | 0 | 0 |
| 2023 год | 39,6 | 0 | 0 | 39,6 | 0 | 0 |
| 2024 год | 4,6 | 0 | 0 | 4,6 | 0 | 0 |
| 2025 год | 78,0 | 0 | 0 | 78,0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 175,2 | 0 | 0 | 175,2 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7 | Приобретение антивирусного программного обеспечения | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество приобретенного антивирусного программного обеспечения в администрации муниципального образования Тимашевский район, в 2022 году – 150 шт., в 2025 году – 150 шт. | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель: отдел информационных технологий |
| 2022 год | 340,2 | 0 | 0 | 340,2 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 353,8 | 0 | 0 | 353,8 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 694,0 | 0 | 0 | 654,0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | Анализ событий и выявление инцидентов информационной без-опасности | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество оказанных услуг по анализу событий и выявлению инцидентов информационной безопасности в администрации муниципального образования Тимашевский район, в 2025, 2026 годах - 1 усл. ед. ежегодно | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель: отдел информационных технологий |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 2 447,3 |  | 0 | 2 447,3 | 0 | 0 |
| 2026 год | 2 447,3 | 0 | 0 | 2 447,3 | 0 | 0 |
| всего | 4 894,6 | 0 | 0 | 4 894,6 | 0 | 0 |
| 1.2 | Задачи: Обеспечение в муниципальном образовании Тимашевский район функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных систем.Повышение эффективности внедрения информационных технологий |  |
| 1.2.1  | Основное мероприятие: обеспечение в муниципальном образовании Тимашевский район функционирования информационно коммуникационной инфраструктуры и информационных систем | 2021 год | 1 960,0 | 0 | 0 | 1 960,0 | 0 | 0 |  |  |
| 2022 год | 498,7 | 0 | 0 | 498,7 | 0 | 0 |
| 2023 год | 5 340,6 | 0 | 0 | 5 340,6 | 0 | 0 |
| 2024 год | 1 547,3 | 0 | 0 | 1 547,3 | 0 | 0 |
| 2025 год | 2 200,9 | 0 | 0 | 2 200,9 | 0 | 0 |
| 2026 год | 789,0 | 0 | 0 | 789,0 | 0 | 0 |
| всего | 12 336,5 | 0 | 0 | 12 336,5 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1 | Приобретение оргтехники | 2021 год | 454,9 | 0 | 0 | 454,9 | 0 | 0 | Количество приобретенной оргтехники, в 2021 году – 18 шт., из них: 16 многофункцио-нальных устройств, 2 шт. цветных принтеров, в 2024 году – 9 шт., из них: 7 шт. многофункциональных устройств, цветной принтер -2 шт. | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель: отдел информационных технологий |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 469,2 | 0 | 0 | 469,2 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 924,1 | 0 | 0 | 924,1 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2 | Приобретение компьютерной техники  | 2021 год | 574 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | Количество приобретенной компьютерной техники, в 2021 году – 28 шт., в том числе 14 шт. системных блоков, 12 шт. мониторов, 2 рабочих станций; в 2023 году –176 шт., в том числе мониторов -88 шт., системных блоков - 88 шт., в 2024 году – 5 шт., в том числе мониторов - 2 шт., системных блоков - 3 шт. | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель:отдел по взаимодействию с правоохранительными органами |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 2 575,2 | 0 | 0 | 2 575,2 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | всего | 3 149,2 | 0 | 0 | 3 149,2 | 0 | 0 |
| 1.2.1.3 | Приобретение системы видеоконференцсвязи | 2021 год | 415 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | Количество приобретенного оборудования для видеоконференцсвязи (камера стационарная настольная), в 2021 году – 1 шт. | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель: отдел информационных технологий |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| всего | 415 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 |
| 1.2.1.4 | Приобретение серверов и серверного оборудования | 2021 год | 498,7 | 0 | 0 | 498,7 | 0 | 0 | Количество приобретённых в 2022 году серверов – 1 шт., 2023 году серверов – 1 шт. | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель: отдел информационных технологий |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 764,4 | 0 | 0 | 764,4 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 1 263,1 | 0 | 0 | 1 263,1 | 0 | 0 |
| 1.2.1.5 | Адаптация, модификация и сопровождение системы электронного документооборота в администрации муниципального образования Тимашевский район на базе единой межведомственной системы электронного документооборота Краснодарского края | 2021 год | 301,6 | 0 | 0 | 301,6 | 0 | 0 | Количество оказанных услуг по адаптации и модификации системы электронного документооборота в администрации муниципального образования Тимашевский район на базе единой межведомственной системы электронного документооборота Краснодарского края, в 2021 году – 1 усл. ед.; в 2023 году – 1 усл. ед., в 2025, 2026 годах - 1 усл. ед. | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель: общий отдел |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 638,6 | 0 | 0 | 638,6 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 870,0 | 0 | 0 | 870,0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 364,0 | 0 | 0 | 364,0 | 0 | 0 |
| всего | 2 174,2 | 0 | 0 | 2 174,2 | 0 | 0 |
| 1.2.1.6 | Приобретение программное обеспечение в сфере архитектуры и градостроительства | 2021 год | 214,5 | 0 | 0 | 214,5 | 0 | 0 | Количество приобретенного программного обеспечения в сфере архитектуры и градострои-тельства, в 2021 году – 5 шт., в 2025 году – 2 шт. | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский район. Исполнитель: отдел архитектуры и градостроительства |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 44,0 | 0 | 0 | 44,0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 258,5 | 0 | 0 | 258,5 | 0 | 0 |
| 1.2.1.7 | Проведение мониторингов технического состояния компьютерной техники и оргтехники | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мониторингов технического состояния компьютерной техники и оргтехники в администрации муниципального образования Тимашевский район, ежегодно, не менее 2 раз в год | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский район. Исполнитель: отдел информационных технологий Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский район. Исполнитель: отдел информационных технологий |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.8 | Обслуживание, настройка и продление программного обеспечения в администрации муниципального образования Тимашевский район | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество обслуживаемого программного обеспечения: в 2023-2024 годах - 19 шт. ежегодно, в 2025 году –20 шт., в том числе: АРМ «Муниципал» – 1 шт., СЭД «Обращение граждан» –1 шт., «Консультант Плюс» – 1 шт., ViPNet Client – 12 шт., АС «Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае» – 1 шт., KAISXMLCREATOR – 1 шт., «Технокад» – 1 шт., «Контур. Экстерн» – 1 шт., ЭВМ «КУБ CMS» - 1 шт.,в 2026 году – 1 шт. (АС «Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае») |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 784,8 | 0 | 0 | 784,8 | 0 | 0 |
| 2024 год | 778,5 | 0 | 0 | 778,5 | 0 | 0 |
| 2025 год | 907,3 | 0 | 0 | 907,3 | 0 | 0 |
| 2026 год | 385,0 | 0 | 0 | 385,0 | 0 | 0 |
| всего | 2855,6 | 0 | 0 | 2855,6 | 0 | 0 |
| 1.2.1.9 | Создание и сопровождение официального сайта муниципального образования Тимашевский район | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество оказанных услуг по созданию официального сайта муниципального образования Тимашевский район -1 усл. ед. в 2023 годуКоличество оказанных услуг по сопровождению официального сайта: в 2023 году –1 усл. ед., в 2024 - 2026 годах – 1 усл. ед. ежегодно,  | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский район. Исполнитель: отдел информационных технологий |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 85,0 | 0 | 0 | 85,0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 40 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 |
| всего | 285,0 | 0 | 0 | 285,0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.10  | Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники в администрации муниципального образования Тимашевский район  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % освоение денежных средств на ремонт компьютерной и оргтехники, приобретение расходных и комплектующих материалов и заправку картриджей, в 2023-2026 годах ежегодно | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский район. Исполнитель: отдел информационных технологий |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 419,6 | 0 | 0 | 419,6 | 0 | 0 |
| 2024 год | 259,6 | 0 | 0 | 259,6 | 0 | 0 |
| 2025 год | 259,6 | 0 | 0 | 259,6 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 938,8 | 0 | 0 | 938,8 | 0 | 0 |
| 1.2.1.11 | Приобретение неисключительных прав на использование программ для ЭВМ 1С «Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ»  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район обеспеченных лицензионным программным продуктом 1С «Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ» (установка, тестирование, техническое сопровождение), в 2023 году –3 шт. | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель: отдел информационных технологий |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 73,0 | 0 | 0 | 73,0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 73,0 | 0 | 0 | 73,0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Задача: Обеспечение доступа граждан и организаций к муниципальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий |  |
| 1.3.1 | Общее финансирование мероприятия по повышению доступности муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, без необходимости личного посещения администрации МО Тимашевский район | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1  | Увеличениеприоритетных муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, без необходимости личного посещения администрации муниципального образования Тимашевский район | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, без необходимости личного посещения администрации муниципального образования Тимашевский район:1. в 2021 году – не менее

60 единиц;1. в 2022 году – не менее

65 единиц; 1. в 2023 году – не менее

51 единицы;1. в 2024 году – не менее

53 единицы;1. в 2025 году – не менее

80 единиц;1. в 2026 году – не менее

85 единиц | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель: отдел информационных технологий  |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | Повышение доступности муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, без необходимости личного посещения администрации МО Тимашевский район | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля муниципальных услуг, переведённых в электронный вид от общего количествамуниципальных услуг, 100 % ежегодно | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель: отдел информационных технологий  |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Предоставление полной и актуальной информации гражданам и юридическим лицам о предоставляемых муниципальных услугах | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мониторингов функционирования (актуальности) переведенных в электронную форму муниципальных услуг:1. в 2021 году –

135 раз; 1. в 2022 году –

150 раз;1. в 2023 году –

160 раз;1. в 2024 году –

 165 раз;1. в 2025 году –

170 раз; 1. в 2026 году –

175 раз | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель: отдел информационных технологий  |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Цель: Реализация прав граждан на своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район.Сохранение и расширение информационного пространства муниципального образования Тимашевский район на территории Краснодарского края и Российской Федерации |  |
| 2.1 | Задачи: Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному размещению на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в сети «Интернет» официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район и иной официальной информации.Создание условий для оперативного и эффективного информационного взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район с населением, коммерческими и некоммерческими организациями, изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления на основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятия: обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей полной и объективной информации экономической и социальной направленности | 2021 год | 3 147,0 | 0 | 0 | 3 147,0 | 0 | 0 |  |  |
| 2022 год | 3 130,0 | 0 | 0 | 3 130,0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 4 000,0 | 0 | 0 | 4 000,0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 4 098,8 | 0 | 0 | 4 098,8  | 0 | 0 |
| 2025 год | 4 179,0 | 0 | 0 | 4 179,0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 2 000,0 | 0 | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 |
| всего | 20 554,8 | 0 | 0 | 20 554,8 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 | Размещение официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район на официальном сайте: https://тимрегион.рф/ | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных правовых актов и иных официальных документов органов местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район, размещенных на официальном сайте: https://тимрегион.рф/, не менее 1300 шт. ежегодно | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский районИсполнитель: отдел информационных технологий |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2 | Изготовление и размещение информационных материалов в печатных изданиях | 2021 год | 2 600,0 | 0 | 0 | 2 600,0 | 0 | 0 | Количество информационных материалов в печатных изданиях:1. в 2021 году-

не менее 80,0 тыс. кв. см;1. в 2022 году – не менее 70,0 тыс. кв. см;
2. в 2023 году -

не менее271,0 тыс. кв. см;1. 2024 году –

не менее 162 тыс. кв. см.;1. 2025 году – не менее 120 тыс. кв. см;
2. 2026 году – не менее 22 тыс. кв.см.
 | Муниципальныйзаказчик: администрация муниципального образования Тимашевский район. Исполнитель: отдел по работе со СМИ |
| 2022 год | 2 880,0 | 0 | 0 | 2 880,0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 3 750,0 | 0 | 0 | 3 750,0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 3 250,0 | 0 | 0 | 3 250,0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 3 730,0 | 0 | 0 | 3 730,0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 1 750,0 | 0 | 0 | 1 750,0 | 0 | 0 |
| всего | 17 960,0 | 0 | 0 | 17 960,0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3 | Изготовление буклетов | 2021 год | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | Количество изготовленных буклетов, в 2021-2024 годах – не менее 280 штук; в 2025 году – не менее 125 штук; в 2026 году – 280 штук | Исполнитель: отдел по работе со СМИ |
| 2022 год | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
| всего | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4 | Изготовление и размещение информационных сюжетов на телевидении, радио | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество информационных сюжетов на телевидении, в 2021 – 2026 годах – 0 секунд.Количество информационных сюжетов на радио: в 2021 – 2026 годах – 0 секунд | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский район.Исполнитель: отдел по работе со СМИ |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5 | Изготовление и размещение информаций в сети Интернет, в том числе на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район  | 2021 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | Количество информаций, размещенных в сети «Интернет»: не менее 900 шт. ежегодноКоличество информаций, размещенных на официальном сайте https://тимрегион.рф/: не менее 1350 шт. ежегодно | Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Тимашевский район.Исполнитель: отдел по работе со СМИ |
| 2022 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 |  |  |
| 2023 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |
| всего | 1 200,0 | 0 | 0 | 1 200,0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6 | Организация и проведение «прямых линий», пресс-конференций с участием органов местного самоуправления  | 2021 год | 297,0 | 0 | 0 | 297,0 | 0 | 0 | Количество организованных и проведенных «прямых линий», пресс-конференций с участием органов местного самоуправления:25 штук ежегодно | Муниципальный заказчик: администрация муниципаль-ного образо-вания Тимашевский район.Исполнитель: отдел по работе со СМИ |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | всего | 297,0 | 0 | 0 | 297,0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.7 | Приобретение оборудования для фото и видеосъемки | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество приобретаемого оборудования для фото и видеосъемки: в 2024 году – 25 ед., в том числе: карта памяти – 3 шт., микрофон – 2 шт., фотоаппарат – 1 шт., объектив на фотоаппарат – 1 шт., электронный стабилизатор для фотоаппарата– 1 шт., зарядное устройство для фотоаппарата – 1 шт., аккумулятор для фотоаппарата – 2 шт., комплект для цифровой камеры (клетка, ручка и фиксатор кабеля) – 1 шт., штатив для фотоаппарата с держателем телефона и пультом – 2 шт., радиосистема – 3 шт.; экшн-камера – 1 шт.; стабилизатор для телефона – 2 шт.; светофильтр на фотоаппарат – 2 шт.; сумка для фотоаппарата – 1 шт.; профессио-нальный видео штатив – 1шт.; внешний жёсткий диск – 1 шт.; в 2025 году –1 ед. (квадрокоптер DJI Air 3S Fly More Combo c пультом DJI RC 2) |  |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 год | 598,8 | 0 | 0 | 598,8 | 0 | 0 |  |
| 2025 год | 199,0 | 0 | 0 | 199,0 | 0 | 0 |  |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| всего | 797,8 | 0  | 0 | 797,8 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие: доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 2024 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 |
| 2025 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 1300,00 | 0 | 0 | 1300,00 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1. | Информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования с использованием печатных средств массовой информации, телевидения, радио, сети «Интернет» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество информационных видеоматериалов:в 2023 году – 2 шт.; 2024 -2026 годах– 0 шт. | Исполнитель: отдел по работе со СМИ |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2. | Изготовление и размещение листовок, баннеров и иного иллюстрированного материала, направленного на развитие, совершенствования и укрепление системы повышения мотивации граждан к военной службе по контракту | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество изготовленных и размещенных информационных листовок: в 2024 году -30 000 шт., в 2025 году –50 000  шт.Объем изготовленных и размещенных информационных баннеров:в 2024 году – не менее 300 кв. м., в 2025 году – не менее 250 кв. м. | Исполнитель:отдел ГО и ЧС, вопросам казачества |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 |
| 2025 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 800,00 | 0 | 0 | 800,00 | 0 | 0 |
|  | **Итого по Программе** | 2021 год | 10 414,8 | 0 | 0 | 10 414,8 | 0 | 0 |  |  |
| 2022 год | 9 322,3 | 0 | 0 | 9 322,3 | 0 | 0 |  |  |
| 2023 год | 12 020,3 | 0 | 0 | 12 020,3 | 0 | 0 |  |  |
| 2024 год | 8 762,7 | 0 | 0 | 8 762,7 | 0 | 0 |  |  |
| 2025 год | 13 692,3 | 0 | 0 | 13 692,3 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 год | 10 412,4 | 0 | 0 | 10 412,4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 64 624,8  | 0 | 0 | 64624,8 | 0 | 0 |  |  |

 ».

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский муниципальный район

Краснодарского края И.А. Скрипиль