ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к решению Совета муниципального

образования Тимашевский район

от 20.04.2016 № 69

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации мероприятий программы социально-экономического развития муниципального образования

Тимашевский район на 2013-2017 годы за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, объектов | Срок реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. руб) | | | | | | | | | | Примечание |
| Итого | | краевой бюджет | | районный бюджет | | бюджет поселения | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Здравоохранение | Итого | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 |  |
| 1.1. | Популяризация здорового образа жизни населения | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Популяризация здорового образа жизни населения | 2015 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | проведено - 47 «Дней здоровья», которые посетили 4528 человек, в т.ч. 996 детей, из них осмотрено врачами-специалистами – 3863. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вышло в эфир 3 телевизионных ролика, 3 телепередачи, 5 радиопередач, опубликовано 16 статей в печатных изданиях, размещено 38 плакатов |
| 2 | Образование | Итого | 54275,3 | 54470,6 | 38495,6 | 36458,9 | 15779,7 | 18012 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования, в т.ч. | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Дополнительный корпус на 70 мест МБДОУ № 26, ст.Медведовская | 2015 | 31588 | 31588 | 29838 | 29838 | 1750 | 1750 |  |  |  |  | работы выполнены |
| 2.2 | Строительство, реконструкция, ремонт учреждений общего образования | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт пищеблока  СОШ №2 | 2015 | 1218 | 1218 |  |  | 1218 | 1218 |  |  |  |  | работы выполнены |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт спортивных залов | 2015 | 10176,3 | 7696,6 | 3132,6 | 652,9 | 7043,7 | 7043,7 |  |  |  |  | работы выполнены: МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 12. |
| 2.3 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.3.1 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях и пр. | 2015 | 8743 | 8618 | 5525 | 5400 | 3218 | 3218 |  |  |  |  | услуги выполнены, организовано палаточных лагерей 68 , экспедиций - 16, турслетов -23 с охватом -18232 человек, охват оздоровлением на базе МБУ ЗСЛОО «Золотой колос» 400 чел. |
| 2.3.2 | Организация отдыха, оздоровления детей-учащихся детско-юношес кой спортивной школы г.Тимашевска | 2015 | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  | услуги выполнены |
| 2.3.3 | Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в каникулярное время | 2015 | 700 | 700 |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  | трудоустроено 758 чел. |
| 2.4 | Пожарная безопасность образовательныхучреждений | 2015 | 1500 | 2900 |  |  | 1500 | 2900 |  |  |  |  | средства направлены на огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли в школах 10,19 и устройство комплексной автоматизированной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | системы обеспечения безопасности объекта «Стрелец-Мониторинг» в 14 образовательных организациях |
| 2.5 | Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений | 2015 | 200 | 1600 | 0 | 568 | 200 | 1032 |  |  |  |  | средства направлены на установку системы оповещения о внештатных ситуациях в 10 дошкольных учреждениях (МБДОУ д/с № 37, 35, 28, 41, 24, 42, 21, 32, 38, 40) и устройство ограждения в МБДОУ д/с 8, 38 |
| 3 | Культура | Итого | 9838,3 | 9345,3 | 76 | 76 | 4210 | 4370 | 5552,3 | 4852 |  |  |  |
| 3.1 | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений, в т.ч. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Финансирование конкурсно-фестивальных и праздничных мероприятий, поддержка молодых дарований; обеспечение развития и сохранения народной | 2015 | 3590 | 3750 |  |  | 3590 | 3750 |  |  |  |  | проведено 34 конкурса, 38 семинаров, 10 мероприятий по сохранению и развитию народного творчества, 10 мероприятий, посвященных календарным датам, установлена доска почета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | культуры, подготовка и повышение квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Комплектование межпоселенчес ких и поселенческих библиотек | 2015 | 988,3 | 988,3 | 36 | 36 | 300 | 300 | 652,3 | 652,3 |  |  | приобретено 4908 экз. книг |
| 3.1.3 | Организация и проведение фестиваля «Нам долги честь завещаны отцами» | 2015 | 100 | 100 | 40 | 40 | 60 | 60 |  |  |  |  | участие творческих коллективов (143 чел) |
| 3.1.4 | Организация отдыха и оздоровления одаренных детей в летний период (приобретение путевок) | 2015 | 260 | 260 |  |  | 260 | 260 |  |  |  |  | приобретено 14 путевок |
| 3.1.4 | Проведение мероприятий, посвященных юбилейным и знаменательным датам | 2015 | 1800 | 1800 |  |  |  |  | 1800 | 1800 |  |  | проведено 12 мероприятий, посвященные памятным датам; приобретены призы; фейерверки. |
| 3.1.5 | Проведение мероприятий для старшего поколения | 2015 | 600 | 647 |  |  |  |  | 600 | 647 |  |  | проведено  170 мероприятий, участвовали 5197 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.2 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонт здания МКУК «ГДК мкр. Индустриальный» | 2015 | 2500 | 2573 |  |  |  |  | 2500 | 2573 |  |  | капитальный ремонт фасада здания, благоустройство территории |
| 4 | Физическая культура и спорт. | Итого | 16094 | 17093 |  |  | 11985 | 13034 | 4109 | 4059 |  |  |  |
| 4.1 | Строительство и реконструкция муниципальных спортивных учреждений | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Капитальный ремонт спортивного комплекса с плавательным бассейном | 2015 | 9000 | 10049 |  |  | 9000 | 10049 |  |  |  |  | выполнен ремонт вентиляции, коммуникаций, чаши бассейна, вспомогательных помещений |
| 4.2 | Строительство и обустройство многофункциональных спортивных площадок, в том числе | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Комплексная спортивно-игро вая площадка х.Беднягина | 2015 | 2985 | 2985 |  |  | 2985 | 2985 |  |  |  |  | работы выполнены |
| 4.2.2 | Комплексная спортивно-игро вая площадка г.Тимашевск | 2015 | 4109 | 4059 |  |  |  |  | 4109 | 4059 |  |  | работы выполнены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.4 | Молодежная политика | | 2733,6 | 2997,6 | 273,6 | 273,6 | 1240,9 | 1353,9 | 1219,1 | 1370 |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодежи района | 2015 | 140 | 213 |  |  | 140 | 213 |  |  |  |  | проведено 63 районных мероприятия, приняли участие в 12 краевых мероприятиях. Охват молодежи - 25150 чел. |
| 4.4.2 | формирование здорового образа жизни молодежи (проведение туристических лагерей, фестивалей, походов, профильных смен и др.) | 2015 | 350 | 395 |  |  | 350 | 395 |  |  |  |  | проведено 97 походов с охватом молодежи 2 138 человек, 57 мероприя тий с целью духовно-нравственного воспитания молодежи: «Татьяна. Студент. КВН.», районная игра КВН «Армейское ассор ти», игра «Здоровая Кубань – успешная молодежь», квеста-игра «На Берлин», серии школьных игр КВН«Смех, да и только», квест «В поисках улыбки», студенческий флешмоб «Зарядись на сессию!», районная квест-игра «Я знаю место, где живу!» и др. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.4.3 | содействие экономической самостоятельности молодых  граждан, вовлечение в предпринимательскую  деятельность,  организацию трудового воспитания и занятости молодежи | 2015 | 35 | 30 |  |  | 35 | 30 |  |  |  |  | проведено 15 мероприя тий с учащимися образовательных учреждений по основам предпринимательства с охватом более 800 чело век; трудоустроено 235 подростков, из них  4, состоящих на профи лактическом учете |
| 4.4.4 | Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью, специалиста  МБУ КМЦ «Перспектива» | 2015 | 989,5 | 989,5 | 273,6 | 273,6 | 715,9 | 715,9 |  |  |  |  | обеспечена деятельность  4 координаторов |
| 4.4.5 | Проведение мероприятий в области  молодежной политики | 2015 | 1219,1 | 1370,1 |  |  |  |  | 1219,1 | 1370,1 |  |  | проведено 329 меропри ятий с охватом 46,7 тыс. чел. подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет |
| 5 | Рынок труда | Итого | 2140 | 1834,3 | 373 | 486,3 | 1310 | 826 | 600 | 522 | 200 | 0 |  |
| 5.1 | Проведение оплачиваемых общественных работ | 2015 | 150 | 141,3 | 0 | 102,3 | 100 | 39 | 50 | 0 |  |  | в общественных работах приняли участие  345 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.2 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2015 | 1950 | 1639 | 343 | 343 | 1200 | 774 | 550 | 522 | 200 | 0 | трудоустроено  919 подростков |
| 5.3 | Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее проф. образование и ищущих работу впервые | 2015 | 10 | 13 |  |  | 10 | 13 |  |  |  |  | трудоустроено 15 безра ботных граждан из числа выпускников среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
| 5.4 | Организация трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2015 | 30 | 41 | 30 | 41 |  |  |  |  |  |  | трудоустроено 44 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске работы |
| 6 | Топливно-энергетический комплекс | Итого | 1185 | 1185 |  |  |  |  | 1185 | 1185 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6.1 | Газификация домов и населенных пунктов | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Газопровод высокого давления и ШРП №72 к СОТ «Энергетик» | 2015 | 1185 | 1185 |  |  |  |  | 1185 | 1185 |  |  | установка ШРП №72 к СОТ «Энергетик» |
| **7** | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | коммунальное хозяйство | Итого | 20900 | 4769,9 | 5000 | 2020 | 0 | 0 | 10900 | 2750 | 5000 | 0 |  |
| 7.1.1 | Реконструкция и строительство водопроводов и объектов водоотведения: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Реконструкция водозабора по ул.Приречной | 2015 | 7000 | 0 |  |  |  |  | 7000 | 0 |  |  | денежные средства не выделялись в связи с дефицитом бюджета |
| 7.1.1.2 | Реконструкция водозабора мкр. Южный | 2015 | 900 | 1225,4 |  |  |  |  | 900 | 1225,4 |  |  | проведена реконструк ция водозабора  мкр. Южный |
| 7.2 | Подготовка жилищно-коммунального хозяйства и объектов социаль ной сферы к осенне-зимнему  периоду | 2015 | 13000 | 3544,5 | 5000 | 2020 |  |  | 3000 | 1524,5 | 5000 | 0 | заменено и изолировано 886 м2 теплотрассы, установка водогрейных котлов ТВГ-4 |
| 7.3 | благоустройство |  | 26492,8 | 21777,9 |  |  | 7500 | 5824 | 18987 | 15954 |  |  |  |
| 7.3.1 | Обустройство детских игровых площадок | 2015 | 1686 | 901,5 |  |  |  |  | 1686 | 901,5 |  |  | Установлено 10 детских площадок в г.Тимашевске |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7.3.1 | Разработка проекта «Реконст рукция централь ной площади» | 2015 | 1500 | 0 |  |  | 1500 | 0 |  |  |  |  | денежные средства не выделялись в связи с дефицитом бюджета |
| 7.3.2 | Ремонт городской бани | 2015 | 3248 | 1087,4 |  |  |  |  | 3248 | 1087,4 |  |  | разборка покрытий полов, облицовки стен, кирпичных перегорок, трубопроводов. Прокладка трубопрово дов горячего, холодного водоснабжения. Замена трубопроводов отопле ния. Прокладка трубо проводов канализации. Устройство стяжек |
| 7.3.4 | Благоустройство территории г.Тимашевска | 2015 | 5920 | 5884,1 |  |  |  |  | 5920 | 5884,1 |  |  | укладка асфальтобетон ного покрытия 242 м2, укладка лотков для ливневых канализаций 109 шт, площадь уло женной плитки вокруг фонтана «Звезда» 89 м2 |
| 7.3.5 | Ремонт ливневой канализации | 2015 | 5356 | 5263,5 |  |  | 5356 | 5263,5 |  |  |  |  | протяженность очищенных и отремонти рованных ливневых канализаций 8,712 км |
| 7.3.6 | Модернизация системы наруж ного освещения (ремонт уличного освещения ) | 2015 | 8132,8 | 8081,4 |  |  |  |  | 8132,8 | 8081,4 |  |  | отремонтировано, рекон  струировано 20,1 км, заменено 4680 ламп,  150 светильников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7.3.7 | Приобретение новых скамеек, малых архитек турных форм | 2015 | 650 | 560 |  |  | 650 | 560 |  |  |  |  | приобретено: 61 скамей ка, 10 малых архитектурных форм (г.Тимашевск) |
| 8 | Обеспечение доступности жилья | Итого | 122106 | 50878,8 | 226 | 2120 | 400 | 0 | 1980 | 1259 | 119500 | 47500 |  |
| 8.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям, нуждаю щимся в улучше нии жилищных условий | 2015 | 2606 | 3378,8 | 226 | 2120 | 400 | 0 | 1980 | 1258,8 | 0 | 0 | субсидию получили 2 молодые семьи |
| 8.4 | Новое строительство | 2015 | 119500 | 47500 |  |  |  |  |  |  | 119500 | 47500 | проект реализуется. ООО «Лагуна» |
| 9 | Архитектура и градостроительство | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Внесение изменений в генеральный план, Правила землепользования и застройки | 2015 | 200 | 178 |  |  |  |  | 200 | 178 |  |  | по результатам конкурсных торгов изменилась стоимость. Работа выполнена. |
| 10 | Развитие экономики | Итого | 42060,5 | 40893,1 | 15130 | 15130 | 26930,5 | 25763 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.1 | Развитие малого и среднего предпринимательства | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Мероприятия по поддержке субъектов малого предприниматель | 2015 | 15500 | 15500 | 14700 | 14700 | 800 | 800 |  |  |  |  | субсидию получили  17 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ства (субсидиро вание, участие в обучении и пр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2 | Финансовая поддержка орга низаций, выража ющих интересы субъектов малого и среднего пред принимательства | 2015 | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  | субсидия выдана Тимашевской ТПП  (за 9 месяцев 2015 года оказано 810 консульта ций) |
| 10.1.4 | Организация и проведение конкурсов в сфере малого и среднего бизнеса | 2015 | 31,3 | 31,3 |  |  | 31,3 | 31,3 |  |  |  |  | проведен районный конкурс «Лучший предприниматель муниципального образования Тимашевский район» |
| 10.1.5 | Размещение заказа на производство (разработку, дизайн и изготов ление) и на расп ространение соц. рекламы, информи рующей о мерах поддержки субъектов малого и среднего пред принимательства | 2015 | 8,8 | 8,8 |  |  | 8,8 | 8,8 |  |  |  |  | изготовлены для распространения информационные плакаты (25 шт.) и флаеры (2000 шт.) |
| 10.2. | Создание усло вий для инвести ционной привле кательности | 2015 | 2788 | 2788 |  |  | 2788 | 2788 |  |  |  |  | участие в инвестиционном форуме «Сочи 2015». Изготовлен 1 бизнес-план и 8 ТЭО, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | модернизирован, интегрирован инвестиционный портал с программным комплексом «InvestBox» |
| 10.3 | Создание и развитие сети МФЦ | 2015 | 22722,4 | 21555 |  |  | 22722,4 | 21555 |  |  |  |  | организована работа  13 рабочих мест во всех поселениях района, количество обративших ся за услугами МФЦ – 151 тыс.чел. |
| 10.4 | Укрепление материально-технической базы и укрепленности архивохранилищ | 2015 | 860 | 860 | 430 | 430 | 430 | 430 |  |  |  |  | огнезащитная обработка деревянных конструкций, приобретение средств пожаротушения, капремонт 1 хранилища |
| 11 | Развитие АПК | Итого | 28679 | 26672,2 | 5279 | 4557 | 400 | 395,2 | 0 | 0 | 23000 | 21720 |  |
| 11.1 | Поддержка малых форм хозяйствования | 2015 | 2504 | 2504 | 2504 | 2504 |  |  |  |  |  |  | выплачены субсидии за выращенную и реализованную продукцию КФХ и ЛПХ |
| 11.2 | Организация и проведение мероприятий, стимулирующих рост производи тельности труда, показателей эф фективности сель хозпроизводства | 2015 | 400 | 395,2 |  |  | 400 | 395,2 |  |  |  |  | прирост объемов производства продукции сельского хозяйства к предшествующему году составил 302 млн.руб, фактический темп роста выше планового на 2,5% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11.3 | Поддержка сельскохозяйственного производст ва в части возме щения процент ной ставки по кредитам и займам | 2015 | 2775 | 2053 | 2775 | 2053 |  |  |  |  |  |  | субсидии на возмещение процентной ставки по льготным кредитам получили 134 получателей малых форм хозяйствования, из них 108 ЛПХ и 25 КФХ |
| 11.4 | Инвестиционные проекты | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.1 | Реконструкция производственных мощностей ЗАО ППФ «Тимашевская» | 2015 | 3900 | 3200 |  |  |  |  |  |  | 3900 | 3200 | проект реализован |
| 11.4.2 | Расширение производственного корпуса с техническим усовершенствованием производственных линий ООО «Кубанские консервы» | 2015 | 19100 | 19100 |  |  |  |  |  |  | 19100 | 19100 | проект реализован |
| 12 | Промышленность | Итого | 1261400 | 935780 |  |  |  |  |  |  | 1261400 | 935780 |  |
| 12.1 | Модернизация технологических линий в мучном производстве. | 2015 | 108400 | 38180 |  |  |  |  |  |  | 108400 | 38180 | проект реализуется.  ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» |
| 12.2 | Модернизация производственных линий | 2015 | 458000 | 625900 |  |  |  |  |  |  | 458000 | 625900 | ф-л АО ВБД «Тимашевский молочный комбинат» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12.3 | Обновление производственных фондов ООО «Нестле Кубань» | 2015 | 405000 | 271700 |  |  |  |  |  |  | 405000 | 271700 | проект реализуется |
| 12.4 | Модернизация производственных мощностей | 2015 | 30000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 30000 | 0 | ЗАО «Констанция «Кубань». Инвестицион ный проект приостановлен |
| 12.5 | Модернизация производственных мощностей | 2015 | 10000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 10000 | 0 | ООО «Евротек» |
| 12.6 | Реконструкция и техническое перевооружение Тимашевского сахарного завода | 2015 | 250000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 250000 | 0 | подготавливаются правоустанавливающие документы на объекты недвижимости |
| 13 | Дорожное хозяйство | Итого | 64811,7 | 64842,7 | 19535 | 19535 |  |  | 45277 | 45308 |  |  |  |
| 13.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2015 | 16133 | 16876,4 | 7480 | 7480 |  |  | 8653 | 9396,4 |  |  | площадь отремонтированных дорог городского поселения 11844,8 м2 |
| 13.2 | 2015 | 15662,5 | 17501,2 | 12055 | 12055 |  |  | 3607,5 | 5446 |  |  | ремонт ул.Школьной в  х. Незаймановском протяженностью 0,9 км |
| 13.3 | Ямочный ремонт дорог,  профилирование гравийных дорог | 2015 | 10190,1 | 9276,6 |  |  |  |  | 10190,1 | 9276,6 |  |  | площадь отремонтированных дорог 2555,38 м2, площадь профилирован ных гравийных дорог 206127 м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13.4 | Нанесение горизонтальной дорожной размет ки и установка дорожных знаков | 2015 | 5825,1 | 4085 |  |  |  |  | 5825,1 | 4085 |  |  | площадь нанесенной продольной дорожной разметки 51266,5 м2, обслужено 22 светофор ных объекта, установле но 53 дорожных знака, установлено 110 оста новочных павильонов, ТО 56 светофорных ограждений, замена  78 дорожных знаков, установка 18 светофо ров |
| 13.5 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, реконст рукция тротуаров | 2015 | 11744 | 11636,5 |  |  |  |  | 11744 | 11636,5 |  |  | площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям 5542 м2, тротуаров -5750 м2 |
| 13.6 | Зимнее содержание автомобильных дорог | 2015 | 5257 | 5467 |  |  |  |  | 5257 | 5467 |  |  | площадь очищенных от снега автомобильных дорог 399641,62 м2 |
| 14 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций | Итого | 6037 | 873,6 | 562 | 0 | 5475 | 873,6 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Пожарная безопасность Тимашевского района | 2015 | 4500 | 522 |  |  | 4500 | 522 |  |  |  |  | 2 здания оснащены противопожарными преградами с нормируемым  пределом огнестойкости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14.2 | Проведение мероприятий по укреплению правопорядка, профилактике экстремистских, террористичес ких проявлений, противодействию коррупции, незаконному потреблению и обороту наркоти ческих средств | 2015 | 1297 | 130,4 | 562 | 0 | 735 | 130,4 |  |  |  |  | укрепление правопорядка, повышение уровня общественной безопасности, сокращение роста незаконного потребления наркотических средств |
| 14.3 | Приобретение средств индиви дуальной защиты | 2015 | 230 | 211,2 |  |  | 230 | 211,2 |  |  |  |  | приобретено  63 комплекта |
| 14.4 | Приобретение средств нагляд ной агитации (листовок, плака тов, памяток) | 2015 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | количество населения, проинформированного о мерах защиты в случае угрозы и возникновения ЧС 15000 |
|  | ИТОГО по программе | 1659123,2 | | 1233762 | 84950 | 80657 | 75237,1 | 70451 | 90009 | 77437 | 1409270 | 1005170 |  |

Заместитель главы муниципального образования

Тимашевский район И.Б.Репях