ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета муниципального

образования Тимашевский район

от 21.05.2014 № 416

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации мероприятий программы социально-экономического развития муниципального образования

Тимашевский район на 2013-2017 годы за 2013 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, объектов | Итого | | | | | | | | Краевой бюджет | | | | | Бюджет района | | | | | | Бюджет поселения | | | | | | Внебюджетные источники | | | | Примечание |
| план | | | | | | факт | | план | | | | факт | план | | факт | | | | | план | | | | факт | план | | | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | 5 | | | | 6 | 7 | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | 11 | | | 12 | 13 |
| 1 | Здравоохранение |  | | | | | |  | |  | | | |  |  | |  | | | | |  | | | |  |  | | |  |  |
| 1.1 | Создание офисов врачей общей практики, в т.ч. | | | | | | |  | |  | | | |  |  | |  | | | | |  | | | |  |  | | |  |  |
| 1.1.1 | Строительство офиса врача общей практики в ст.Медведовской | 8979 | | | | | | 8658 | | 8187 | | | | 8187 | 792 | | 471 | | | | |  | | | |  |  | | |  | Экономия по результатам торгов |
| 1.1.2 | Строительство офиса врача общей практики в п.Комсомольском | 558 | | | | | | 197,5 | | 200 | | | | 197,5 | 358 | | 0 | | | | |  | | | |  |  | | |  | Разработка проектно – сметной документации |
| 1.2 | Популяризация здорового образа жизни населения | | | | | | |  | |  | | | |  |  | |  | | | | |  | | | |  |  | | |  |  |
| 1.2.1 | Проведение вакцинации населения | 567 | | | | | | 567 | |  | | | |  | 417 | | 417 | | | | |  | | | |  | 150 | | | 150 | Привит 42771 человек |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | 5 | | | | 6 | 7 | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | 11 | | | 12 | 13 |
| 2 | Образование, в т.ч. дошкольное и общее образование | | | | | | |  | |  | | | |  |  | |  | | | | |  | | | |  |  | | |  |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования, в т.ч. | | | | | | |  | |  | | | |  |  | |  | | | | |  | | | |  |  | | |  |  |
| 2.1.1 | Дополнительный корпус на 70 мест для МБДОУ №21 в ст.Медведовская с проектированием | 30146 | | | | | | 24115 | | 21102 | | | | 22741 | 9044 | | 1374 | | | | |  | | | |  |  | | |  | Экономия районных средств по результатам торгов |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт с вводом дополнительных мест в МБДОУ в г.Тимашевске:  №3, №7- по 20 мест,  №11 - 25 мест, ст.Медведовской–  №21 - 20 мест | 1290 | | | | | | 3780 | |  | | | | 2646 | 1290 | | 1134 | | | | |  | | | |  |  | | |  | Работы завешены. Экономия районных средств по результатам торгов |
| 2.1.3 | Проектно-сметная документация для выполнения работ по капитальному ремонту МБДОУ № 40, Роговское сельское поселение | 707,6 | | | | | | 651,6 | |  | | | |  | 707,6 | | 651,6 | | | | |  | | | |  |  | | |  | Экономия районных средств по результатам торгов |
| 2.1.4 | Ремонт здания  МБДОУ № 40 ст.Роговской с вводом 40 мест | 2100 | | | | | | 0 | |  | | | |  | 2100 | | 0 | | | | |  | | | |  |  | | |  | Изготовлена проектно-сметная документация, работы планируется выполнить в 2014 году |
| 2.2 | Строительство ,реконструкция, ремонт учреждений общего образования | | | | | | |  | |  | | | |  |  | |  | | | | |  | | | |  |  | | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | | | | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт пищеблока СОШ  №18Тимашевское городское поселение | 8250 | | | | | | | 8250 | | 4250 | | | 4250 | 4000 | 4000 | | | |  | | | | |  | |  | |  | | Работы выполнены |
| 2.2.2 | Замена оконных блоков в общеобразовательных учреждениях в 6 сельских поселениях | 9123 | | | | | | | 9028 | | 9123 | | | 9028 |  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | Работы выполнены, экономия по результатам торгов |
| 2.2.3 | Капитальный ремонт спортивных залов СОШ №4,19 в Тимашевском городском и СОШ №10 в Медведовском сельском поселениях | 12248 | | | | | | | 9444 | | 8574 | | | 6333 | 3674 | 3111 | | | |  | | | | |  | |  | |  | |
| 2.2.4 | Капитальный ремонт санузлов (Медведовское, Поселковое, Новоленинское сельские поселения) | 4000 | | | | | | | 3603 | |  | | |  | 4000 | 3603 | | | |  | | | | |  | |  | |  | | Работы выполнены, экономия по результатам торгов |
| 2.5 | Подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений образования | 900 | | | | | | | 1187 | | 900 | | | 1187 |  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | Курсовая переподготовка 109 учителей |
| 3 | Пожарная безопасность образовательных учреждений | 1898 | | | | | | | 1898 | | 664 | | | 664 | 1234 | 1234 | | | |  | | | | |  | |  | |  | | Работы выполнены |
| 4 | Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений | 1545,3 | | | | | | | 1545,3 | | 1468 | | | 1468 | 77,3 | 77,3 | | | |  | | | | |  | |  | |  | | Работы выполнены |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | | | | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
| 5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и обратно | 102,1 | | | | | | | 102,1 | | 102,1 | | | 102,1 |  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | Оздоровлено 52 ребенка |
| 3 | Культура |  | | | | | | |  | |  | | |  |  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  |
| 3.1 | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений, в т.ч. |  | | | | | | |  | |  | | |  |  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  |
| 3.1.1 | Финансирование конкурсно-фестивальных и праздничных мероприятий, поддержка молодых дарований; обеспечение развития и сохранения народной культуры, подготовка и повышение квалификации кадров | 2400 | | | | | | | 2750,5 | |  | | |  | 2400 | 2750,5 | | | |  | | | | |  | |  | |  | | Представители учреждений культуры района приняли участие в 87 конкурсах и фестивалях различных уровней; обучены 8 чел.; выплачены премии  10 одаренным молодым дарованиям |
| 3.1.2 | Комплектование межпоселенческих и поселенческих библиотек | 1334 | | | | | | | 1264,4 | | 344 | | | 344 | 348 | 365,4 | | | | 642 | | | | | 555 | |  | |  | | Приобретено 12855 экземпляров книг |
| 3.1.3 | Поддержка творческих проектов; улучшение материально-технической базы | 1000 | | | | | | | 221 | |  | | |  |  |  | | | | 1000 | | | | | 221 | |  | |  | | Ремонт здания городского дома культуры перенесен на 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | | | | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
| 3.1.3 | Осуществление денежных выплат стимулирующего характера работникам учреждений культуры и искусства | 18944 | | | | | | | 18576 | | 17608 | | | 17608 | 1336 | 968,2 | | | |  | | | | |  | |  | |  | | Стимулирующие выплаты (3,0 тыс. руб.) получили 160 чел. |
| 3.1.4 | Установка АПС, восстановление наружных пожарных лестниц и их испытание; обработка огнезащитным составом деревянных конструкций и др. | 200 | | | | | | | 200 | |  | | |  | 200 | 200 | | | |  | | | | |  | |  | |  | | Установлена АПС в МБУК «ТМЦБ» |
| 3.1.5 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения педагогическим работникам | 38,4 | | | | | | | 28,8 | | 38,4 | | | 28,8 |  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | Компенсацию получили 5 педагогических работников |
| 3.1.6 | Стимулирование и поддержка различных форм социального участия граждан в культурной жизни. Тимашевское  городское поселение | 410 | | | | | | | 1576 | |  | | |  |  |  | | | | 410 | | | | | 1576 | |  | |  | | Проведены мероприятия, посвященные знаменательным и памятным датам |
| 3.1.7 | Поддержка творческих проектов; улучшение материально-технической базы | 1000 | | | | | | | 221 | |  | | |  |  |  | | | | 1000 | | | | | 221 | |  | |  | | Ремонт здания городского дома культуры перенесен на 2014 год |
| 3.1.8 | Улучшение материально-технической базы городского парка культуры и отдыха | 650 | | | | | | | 560 | |  | | |  |  |  | | | | 650 | | | | | 560 | |  | |  | | Экономия по результатам торгов |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | | | | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
| 3.1.9 | Организация отдыха и оздоровления одаренных детей в летний период (приобретение путевок) | 300 | | | | | | | 294 | |  | | |  | 300 | 294 | | | |  | | | | |  | |  | |  | | Экономия по результатам торгов, приобретена 21 путевка |
| 3.2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в т.ч. | | | | | | | |  | |  | | |  |  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  |
| 3.2.1 | Ремонт здания МБОУ ДОД детская школа искусств ст. Роговской | 200 | | | | | | | 376 | |  | | |  | 200 | 376 | | | |  | | | | |  | |  | |  | | Проведены ремонт фасада; укладка плитки |
| 3.2.2 | Ремонт здания МБОУ ДОД детская музыкальная школа г. Тимашевска | 200 | | | | | | | 154 | |  | | |  | 200 | 154 | | | |  | | | | |  | |  | |  | | Проведен ремонт внутренних помещений, замена кресел |
| 3.2.3 | Установка электронной кассы; оборудование малого кинозала; ремонт фасада, фойе, модернизация цифрового оборудования | 200 | | | | | | | 200 | |  | | |  |  |  | | | | 200 | | | | | 200 | |  | |  | | Установлена электронная касса |
| 4 | Физическая культура и спорт. Молодежная политика | | | | | | | |  | |  | | |  |  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  |
| 4.1 | Строительство и реконструкция муниципальных спортивных учреждений | | | | | | | |  | |  | | |  |  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  |
| 4.1.1 | Спортивный комплекс с ледовой ареной в г.Тимашевске | 38 | | | | | | | 38 | |  | | |  | 38 | 38 | | | |  | | | | |  | |  | |  | | Разработана проектно-сметная документация |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | 5 | | | | 6 | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | 11 | | | 12 | 13 |
| 4.1.2 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном в ст.Медведовская | 1250 | | | | | | 1250 | |  | | | |  | 1250 | | | | 1250 | | |  | | | |  |  | | |  | Разработана проектно-сметная документация |
| 4.2 | Участие сборных команд района в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта | 2727 | | | | | | 2727 | | 977 | | | | 977 | 1750 | | | | 1750 | | |  | | | |  |  | | |  | 1180 спортсменов в составе сборных команд приняли участие в первенствах, чемпионатах Краснодарского края |
| 4.3 | Проведение мероприятий, направленных на: |  | | | | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  |  |
| 4.3.1 | Гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодежи района | 224 | | | | | | 224 | |  | | | |  | 224 | | | | 224 | | |  | | | |  |  | | |  | Проведено 63 районных, приняли участие в 12 краевых мероприятиях. Охват молодежи –  25150 чел. |
| 4.3.2 | Формирование здорового образа жизни молодежи (проведение туристических лагерей, фестивалей, походов, профильных смен и др.) | 1219,2 | | | | | | 1219,2 | | 500 | | | | 500 | 719,2 | | | | 719,2 | | |  | | | |  |  | | |  | Изготовлено и распространено 3000 листовок, проведено 15 мероприятий с охватом 4 тыс.чел. Приобретен автомобиль |
| 4.3.3 | Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью, специалиста по трудоустройству МБУ КМЦ «Перспектива» | 946 | | | | | | 946 | | 662 | | | | 662 | 284 | | | | 284 | | |  | | | |  |  | | |  | Обеспечена деятельность 4 координаторов |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | 4 | | 5 | | | | 6 | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | 11 | | | 12 | 13 |
| 4.3.4 | Содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение в предпринимательскую деятельность, организацию трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи | 61 | | | | | | 61 | |  | | | |  | 61 | | | | 61 | | |  | | | |  |  | | |  | Работал районный студенческий отряд в составе 10 чел., приняли участие в краевом форуме 20 чел. |
| 5 | Рынок труда |  | | | | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  |  |
| 5.1 | Проведение оплачиваемых общественных работ | 150 | | | | | | 2018,8 | | 150 | | | | 217,3 |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | 1801,5 | Трудоустроено 113 безработных граждан |
| 5.2 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 1550 | | | | | | 2175,7 | | 300 | | | | 499,9 | 750 | | | | 1000 | | | 300 | | | | 300 | 200 | | | 375,8 | Трудоустроено 864 подростка |
| 5.3 | Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее проф. образование и ищущих работу впервые | 10 | | | | | | 219 | | 10 | | | | 29,8 |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | 189,2 | Трудоустроено 15 безработных граждан |
| 5.4 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 30 | | | | | | 651,1 | | 30 | | | | 82,1 |  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | 569 | Трудоустроен 41 безработный гражданин, испытывающий трудности в поиске работы |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | | 11 | 12 | | | 13 | |
| 6 | Топливно-энергетический комплекс | | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
| 6.1 | Газификация домов и населенных пунктов | | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
| 6.1.1 | Газопровод высокого давления по ул.Южной в х.Ленинский | 517 | | | | | 544,8 | | | | |  | |  |  | | |  | | | 517 | | 544,8 | | | |  |  | | | Построен газопровод высокого давления | |
| 6.1.2 | Газоснабжение улицы Восточной в х.Ленинский | 500 | | | | | 208,5 | | | | |  | |  |  | | |  | | | 500 | | 208,5 | | | |  |  | | | Разработана проектно-сметная документация | |
| 6.1.3 | Газопровод низкого давления в х.Красноар мейский Новокорсунского сельского поселения | 500 | | | | | 0 | | | | |  | |  |  | | |  | | | 500 | | 0 | | | |  |  | | | Денежные средства не выделялись в связи с дефицитом бюджета | |
| 6.1.4 | Газопроводы низкого давления от ШРП -1, ШРП-2 ШРП-3 в хуторе Садовый | 5806 | | | | | 5263,4 | | | | | 3000 | | 2679,7 |  | | |  | | | 581 | | 573,7 | | | | 2225 | 2010 | | | Завершено строительство газопровода низкого давления в х. Садовый Дербентского сельского поселения | |
| 6.1.5 | Газоснабжение п.Красноармейский и п.Октябрьский Поселкового сельского поселения | 1500 | | | | | 537,8 | | | | |  | |  |  | | |  | | | 1500 | | 280,8 | | | |  | 257 | | | Завершены работы по проектированию водозаборов | |
| 6.1.6 | Газопроводы низкого давления в п.Красноармейский | 300 | | | | | 263,3 | | | | |  | |  |  | | |  | | | 300 | | 263,3 | | | |  |  | | | Выполняется предпроектная подготовка одновременно на 3 объекта | |
| 6.1.7 | Газопровод низкого давления в п.Октябрьский | 300 | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | | 300 | |  | | | |  |  | | |
| 6.1.8 | Газопроводы низкого давления в п.Новый | 300 | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | | 300 | |  | | | |  |  | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | | 11 | 12 | | | 13 | |
| 6.2 | Строительство БКТПП в мкр Южном, ул. Заречная-Крупская,  400 кВт ул.Светлая – Набережная. Реконструкция участка ВЛ-10 кВ, фидер Т-8. | 8182 | | | | | 5434 | | | | |  | |  | 1172 | | |  | | |  | |  | | | | 7010 | 5434 | | | По результатам конкурсных торгов изменилась стоимость строительства объектов | |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
| 7.1 | в том числе реконструкция и строительство объектов теплоснабжения | | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
| 7.1.1 | Реконструкция схем и замена отопления, ремонт систем ГВС трех котлов. Установка подогревателей. | 5000 | | | | | 2074,1 | | | | | 3500 | |  |  | | |  | | | 428 | | 1075 | | | | 1072 | 1000 | | | Из-за отсутствия финансирования из краевого бюджета выполнена только часть запланированных работ | |
| 7.1.2 | Проектирование строительства новой котельной | 6000 | | | | |  | | | | | 4200 | |  |  | | |  | | | 516 | |  | | | | 1284 |  | | | Отсутствие финансирования из краевого бюджета | |
| 7.1.3 | Перенос ТС с воздушного исполнения в подземное, капитальный ремонт котлов | 2000 | | | | |  | | | | | 1400 | |  |  | | |  | | | 171 | |  | | | | 429 |  | | |
| 7.1.4 | Замена и ремонт теплосетей, сетевых насосов, котла | 3500 | | | | |  | | | | | 2450 | |  |  | | |  | | | 300 | |  | | | | 750 |  | | | Отсутствие финансирования из краевого бюджета | |
| 7.1.5 | Замена и ремонт теплосетей, сетевых насосов, емкостей холодной воды | 3200 | | | | |  | | | | | 2240 | |  |  | | |  | | | 272 | |  | | | | 688 |  | | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | | 11 | 12 | | | 13 | |
| 7.1.6 | Замена и ремонт теплосетей, сетевых насосов, капитальный ремонт котлов | 1600 | | | | |  | | | | | 1120 | |  |  | | |  | | | 137 | |  | | | | 342 |  | | | Отсутствие финансирования из краевого бюджета | |
| 7.1.7 | Ремонт дымовой трубы, замена котла «Факел», сетевых насосов, реконструкция сетей | 2500 | | | | |  | | | | | 1750 | |  |  | | |  | | | 213 | |  | | | | 537 |  | | | Отсутствие финансирования из краевого бюджета | |
| 7.1.8 | Перенос ТС с воздушного исполнения в подземное, капитальный ремонт котлов | 1200 | | | | |  | | | | | 840 | |  |  | | |  | | | 103 | |  | | | | 257 |  | | | Отсутствие финансирования из краевого бюджета | |
| 7.1.9 | Реконструкция сетей, газификация 4-го котла | 700 | | | | |  | | | | | 490 | |  |  | | |  | | | 60 | |  | | | | 150 |  | | | Отсутствие финансирования из краевого бюджета | |
| 7.1.10 | Реконструкция узлов учета тепла, газа. Автоматизация уровня в емкости холодной воды | 600 | | | | |  | | | | | 420 | |  |  | | |  | | | 51 | |  | | | | 129 |  | | | Отсутствие финансирования из краевого бюджета | |
| 7.2 | Коммунальное хозяйство | | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
| 7.2.1 | Реконструкция и строительство водопроводов и объектов водоотведения, в том числе | | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
| 7.2.11 | Водоснабжение х.Тополи Дербентского сельского поселения | 660 | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | | 600 | |  | | | | 60 |  | | | Денежные средства не выделялись в связи с дефицитом бюджета | |
| 7.2.12 | Водоснабжение ул.Полевая и ул.Зори Кубани в ст.Медведовская | 280 | | | | | 274,8 | | | | | 280 | | 274,8 |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | | Работы выполнены | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | | 11 | 12 | | | 13 | |
| 7.2.13 | Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 1400 | | | | | 1110 | | | | | 1000 | | 1000 |  | | |  | | | 400 | | 110 | | | |  |  | | | Произведен ремонт 2-х водозаборов в Роговском сельском поселении, замена водопроводных труб 3 улиц в Поселковом сельском поселении | |
| 7.3 | Благоустройство | | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
| 7.3.1 | Реконструкция и строительство тротуаров | | 90 | | | | 600 | | | | |  | |  |  | | |  | | | 90 | | 600 | | | |  |  | | | Проведены работы по текущему ремонту тротуаров по улицам х. Незаймановский | |
| 7.3.2 | Обустройство детских игровых площадок | | 300 | | | | 300 | | | | |  | |  | 0 | | | 0 | | | 300 | | 300 | | | |  |  | | | Обустройство многофункциональной спортивной площадке в Новоленинском сельском поселении | |
| 7.3.3 | Благоустройство центральной площади г.Тимашевска | | 2000 | | | | 497,5 | | | | |  | |  |  | | |  | | | 1000 | | 497,5 | | | | 1000 | 0 | | | Подготовлена проектно-сметная документация | |
| 7.3.4 | Благоустройство парка  в мкр. Индустриальный г.Тимашевска | | 2000 | | | | 669,2 | | | | |  | |  |  | | |  | | | 2000 | | 669,2 | | | |  |  | | | Проведена посадка деревьев | |
| 7.3.5 | Модернизация системы наружного освещения (ремонт уличного освещения) | | 600 | | | | 600 | | | | | 400 | | 500 |  | | |  | | | 200 | | 100 | | | |  |  | | | Установка светильников уличного освещения по 3 улицам Новокорсунского сельского поселения | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | | 11 | 12 | | | 13 | |
| 7.3.6 | Строительство стеллы на въезде в г.Тимашевск  со стороны ст.Брюховецкой | | 500 | | | | 0 | | | | |  | |  |  | | |  | | | 500 | | 0 | | | |  |  | | | Финансирование не предусматривалось в связи с дефицитом бюджета | |
| 8 | Обеспечение доступности жилья | | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
| 8.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | | 6539 | | | | 3159 | | | | 1913 | | | 1927 |  | | |  | | | 1 218 | | 1 232 | | | | 3408 | 0 | | | Субсидию получили  4 молодые семьи | |
| 8.2 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | | 8518 | | | | 5960 | | | | 5963 | | | 5960 |  | | |  | | |  | |  | | | | 2555 |  | | | Выданы 6 свидетельств, подтверждающих право на получение социальной выплаты | |
| 8.3 | Обеспечение жильем детей-сирот | | 40 015 | | | | 40 015 | | | | 40 015 | | | 40 015 |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | | Приобретены  36 квартир для детей-сирот | |
| 9 | Архитектура и градостроительство | | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
| 9.1 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Медведовского сельского поселения | | 287,1 | | | | 287,1 | | | | 272,8 | | | 272,8 |  | | |  | | |  | |  | | | | 14,3 | 14,3 | | | Средства потрачены на разработку схем коммунальной инфраструктуры поселения | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | | 11 | 12 | | | 13 | |
| 9.2 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения | | 9485,3 | | | | 9111 | | | | 9011 | | | 9011 |  | | |  | | |  | | 474,3 | | | | 100 |  | | | Строительство КНС, напорных и безнапорных сетей по обеспечению приема и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от жилого дома  № 144 по ул.Красной, ремонт теплотрассы по ул.Казачьей, Чапаева, Строителей,мкр.Садовод, ул.Колесникова и ул.Комарова | |
| 9.3 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дербентского сельского поселения | | 287,1 | | | | 287,1 | | | | 272,8 | | | 272,8 |  | | |  | | |  | | 14,3 | | | | 14,3 |  | | | Средства потрачены на разработку схем коммунальной инфраструктуры | |
| 9.4 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Днепровского сельского поселения | | 287,1 | | | | 287,1 | | | | 272,8 | | | 272,8 |  | | |  | | |  | | 14,3 | | | | 14,3 |  | | | Средства потрачены на разработку схем коммунальной инфраструктуры | |
| 9.5 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубанец | | 287,8 | | | | 285,2 | | | | 272,8 | | | 270,9 |  | | |  | | |  | | 15 | | | | 14,3 |  | | | Средства потрачены на разработку схем коммунальной инфраструктуры поселения | |
| 9.6 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новокорсунского сельского поселения | | 287,1 | | | | 287,1 | | | | | 272,8 | | 272,8 |  | | |  | | |  | | | 14,3 | | | 14,3 |  | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | 12 | | | 13 | |
| 9.7 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Незаймановского сельского поселения | | 287,1 | | | | 287,1 | | | | | 272,8 | | 272,8 |  | | |  | | |  | | | 14,3 | | | 14,3 |  | | | Средства потрачены на разработку схем коммунальной инфраструктуры | |
| 9.8 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоленинского сельского поселения | | 287,1 | | | | 287,1 | | | | | 272,8 | | 272,8 |  | | |  | | |  | | | 14,3 | | | 14,3 |  | | | Средства потрачены на разработку схем коммунальной инфраструктуры поселения | |
| 9.9 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Поселкового сельского поселения | | 287,1 | | | | 287,1 | | | | | 272,8 | | 272,8 |  | | |  | | |  | | | 14,3 | | | 14,3 |  | | |
| 9.10 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Роговского сельского поселения | | 287,1 | | | | 287,1 | | | | | 272,8 | | 272,8 |  | | |  | | |  | | | 14,3 | | | 14,3 |  | | | Средства потрачены на разработку схем коммунальной инфраструктуры | |
| 10 | Развитие экономики | | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
| 10.1 | Развитие малого и среднего предпринимательства | | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
| 10.1.1 | Возмещение (субсидирование) из районного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности | | | 1800 | | |  | | | | |  | |  | 500 | | | 500 | | |  | | |  | | |  |  | | | Субсидию получили 7 представителей малого бизнеса | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | 12 | | | 13 | |
| 10.1.2 | Финансовая поддержка организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления субсидий на возмещение затрат и (или) недополученных доходов по оказанию консультационных услуг | | | 200 | | | 200 | | | | |  | |  | 200 | | | 200 | | |  | | |  | | |  |  | | | Выплачена субсидия организации, выражающей интересы субъектов малого и среднего предпринимательства | |
| 10.1.3 | Организация и проведение конкурсов в сфере малого и среднего бизнеса, в т.ч. «Лучший предприниматель Тимашевского района»; «Лучшие предприниматели (предприятия) в сфере общественного питания» | | |  | | | 80 | | | | |  | |  | 80 | | | 80 | | |  | | |  | | |  |  | | | Проведены районные конкурсы «Лучшее предприятие общепита», конкурс парикмахеров | |
| 10.1.4 | Организация мероприятий по повышению квалификации, подготовке и переподготовке субъектов малого и среднего предпринимательства, организация обучения и иных обучающих мероприятий | | | 50 | | | 50 | | | | |  | |  | 50 | | | 50 | | |  | | |  | | |  |  | | | Проведено 2 обучающих семинара для субъектов малого и среднего бизнеса | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | 12 | | | 13 | |
| 10.1.5 | Изготовление и распространение социальной рекламы (баннеров, плакатов, листовок, флаеров), информирующей о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | 40 | | | 40 | | | | |  | |  | 40 | | | 40 | | |  | | |  | | |  |  | | | Изготовлен и размещен баннер, информирующий о поддержке малого бизнеса, изготовлены и распространены флаеры, плакаты | |
| 10.2 | Инвестиционное развитие | | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
| 10.2.1 | Строительство газотурбинной теплоэлектростанции мощностью  180 МВт | | | | | 150000 |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | 150000 |  | | | Сроки реализации инвестиционного проекта перенесены на 2015-2016 гг. | |
| 10.2.2 | Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Тимашевский район | | | | | 2650 | 2570 | | | | |  | |  | 2650 | | | 2570 | | |  | | |  | | |  |  | | | Экономия по торгам | |
| 11 | Развитие АПК | | | | |  |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
| 11.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | | | | | 1300 | 5963 | | | | |  | | 2955 | 1300 | | | 3008 | | |  | | |  | | |  |  | | | Выдано 6 свидетельств, подтверждающих право на получение социальной выплаты | |
| 11.2 | Развитие элитного семеноводства | | | | | 300 | 303 | | | | | 300 | | 303 |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | Оказание сельхозтоваропроизводителям несвязанной поддержки на 1 гектар пашни | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | | | | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | 12 | | | 13 | |
| 11.3 | Поддержка племенного животноводства | | | | | 1000 |  | | | | | 1000 | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | Отсутствие краевого финансирования | |
| 11.4 | Поддержка малых форм хозяйствования | | | | | 10724 | 9124 | | | | | 10724 | | 9124 |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | | Выплачены субсидии за выращенную и реализованную продукцию КФХ и ЛПХ, субсидии при переходе на альтернативное животноводство при ликвидации африканской чумы | |
| 11.5 | Инвестиционные проекты | | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | |
| 11.5.1. | Реконструкция площадки №2 по содержанию и выращиванию кур несушек ст. Медведовская | | | | | 2000 | 2000 | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | 2000 | 2000 | | | Проект реализован | |
| 11.5.2 | Реконструкция бригады №1 для выращивания племенной птицы в ст. Новокорсунской | | | | | 4000 | 3600 | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | 4000 | 3600 | | | Сроки реализации проекта пересмотрены, перенесены на 2014 год | |
| 11.5.3 | Реконструкция комбикормового завода  ОАО АПЗ «Индустриальный» | | | | | 82000 | 2000 | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | 82000 | 2000 | | | Приобретено оборудование. Сроки реализации инвестиционного проекта перенесены на 2014 год | |
| 11.5.4 | Закладка интенсивного сада на площади 392,3 га и строительство двух фруктохранилищ вместимостью 5000 т каждый | | | | | 135000 | 49000 | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | 135000 | 49000 | | | Сроки реализации проекта перенесены на 2014 год | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | | | | | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | 12 | | | 13 | |
| 11.5.4 | Строительство репродукторов и техническое перевооружение действующего свинокомплекса на 432000 голов свиней на базе  000 «Племзавод Индустриальный» | | | | | 550000 | 69000 | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | 550000 | 69000 | | | В связи со сложным финансовым состоянием предприятия сроки реализации инвестиционного проекта пересмотрены, финансирование приостановлено | |
| 11.5.5 | Расширение производственного корпуса с техническим усовершенствованием производственных линий ООО «Кубанские консервы» | | | | | 350000 | 350000 | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | | 350000 | 350000 | | | Проект реализован | |
| 12 | Промышленность | | | | |  |  | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
| 12.1 | Модернизация технологических линий в мучном и шоколадном производстве | | | | | 52000 | 52000 | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | | | 52000 | 52000 | | | Проект реализован | |
| 12.2 | Улучшение климатических условий в цехе и оптимизация использования энергоресурсов на фабрике фасовки и упаковки кофе. Модернизация производственных линий | | | | | 30000 | 266800 | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | | | 30000 | 266800 | | | Приобретено оборудование (этикеровочная машина, штабелирующая система для пластиковых крышек) | |
| 12.3 | Модернизация оборудования комбикормового завода | | | | | 13700 | 13700 | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | | | 13700 | 13700 | | | Проект реализован | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | | | | | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | | 11 | 12 | | | 13 | |
| 12.4 | Реконструкция ОАО «Медведовский мясокомбинат», вторая очередь | | | | | 30000 |  | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | | | 30000 |  | | | Проект приостановлен в связи с отсутствием финансирования | |
| 12.5 | Реконструкция локальных очистных сооружений | | | | | 40000 | 265500 | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | | | 40000 | 265500 | | | Проведена замена оборудования к основной линии по розливу молочной продукции | |
| 13 | Дорожное хозяйство: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | | | | | |  | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
| 13.1 | Муниципальное образование Тимашевский район | | | | | 2000 | 500 | | | | | |  |  | 2000 | | | 500 | | |  | |  | | | |  |  | | | Ремонт автодороги «Подъезд к х.Танцура Крамаренко», асфальтобетон | |
| 13.2 | Тимашевское городское поселение | | | | | 29700 | 29665 | | | | | | 23372 | 23372 |  | | |  | | | 5968 | | 5933 | | | |  |  | | | Частичный ремонт 14 покрытий автомобильных дорог (ямочный ремонт), обустройство обочин городского поселения. Экономия по торгам | |
| 13.3 | Дербентское сельское поселение | | | | | 2500 | 2500 | | | | | | 2250 | 2250 |  | | |  | | | 250 | | 250 | | | |  |  | | | Ремонт дорог в х.Дербентском и х.Лютых (гравийное исполнение) | |
| 13.4 | Днепровское сельское поселение | | | | | 9000 | 900 | | | | | | 8100 | 8100 |  | | |  | | | 900 | | 900 | | | |  |  | | | Ремонт автомобильных дорог в х.Ольховском, .Калинина, в ст.Днепровской | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | | | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | | 11 | 12 | | | 13 | |
| 13.5 | Сельское поселение Кубанец | | | | 7000 | | 6994 | | | | | | 6294 | 6294 |  | | |  | | | 700 | | 700 | | | |  |  | | | Ремонт дорог хутора Беднягина. Экономия по торгам | |
| 13.6 | Медведовское сельское поселение | | | | 4400 | |  | | | | | | 3115 |  |  | | |  | | | 1285 | |  | | | |  |  | | | Подрядчик не выполнил свои обязательства по муниципальному контракту | |
| 13.7 | Новокорсунское сельское поселение | | | | 7000 | | 7000 | | | | | | 6300 | 6300 |  | | |  | | | 700 | | 700 | | | |  |  | | | Ремонт автомобильных дорог по ул. Ростовской, Мельничной, Кирпичной, Первомайской, Кооперативной | |
| 13.8 | Новоленинское сельское поселение | | | | 3000 | | 2980 | | | | | | 2682 | 2682 |  | | |  | | | 298 | | 298 | | | |  |  | | | ул.Набережная, Молодежная, отремонтирован подъезд к х.Ленинскому Экономия по торгам | |
| 13.9 | Незаймановское сельское поселение | | | | 2500 | | 2498 | | | | | | 2250 | 2248 |  | | |  | | | 250 | | 250 | | | |  |  | | | Ремонт ул.Красной, загрейдирование и профилирование гравийных дорог х.Незаймановский. Отремонтированы тротуары по ул. Школьной и ул. Красной. Экономия по торгам | |
| 13.10 | Поселковое сельское поселение | | | | 7000 | | 6974 | | | | | | 6300 | 6276 |  | | |  | | | 700 | | 698 | | | |  |  | | | Ремонт дорог посёлка Комсомольский по улицам Рабочая и Октябрьская. Экономия по торгам | |
| 13.11 | Роговское сельское поселение | | | | 9000 | | 9000 | | | | | | 8100 | 8100 |  | | |  | | | 900 | | 900 | | | |  |  | | | Ремонт асфальтного покрытия участков 4 улиц, гравийного покрытия участков 6 улиц | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | | | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | | 11 | 12 | | | 13 | |
| 14 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций | | | | | |  | | | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
| 14.1 | Разработка Паспорта безопасности муниципального образования Тимашевский район | | | | 98,7 | |  | | | | | |  |  | 98,7 | | | 98,7 | | |  | |  | | | |  |  | | | Обеспечение безопасности населения района при возникновении ЧС | |
| 14.2 | Проведение мероприятий по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, противодействию коррупции, незаконному потреблениюи обороту наркотических средств | | | | 1860,3 | | 1860,3 | | | | | | 1468 | 1468 | 392,3 | | | 392,3 | | |  | |  | | | |  |  | | | Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной безопасности, сокращение роста незаконного потребления наркотических средств | |
| 14.3 | Установка средств оповещения (сирен) в городском сельских поселениях Тимашевского района | | | | 510 | | 510 | | | | | |  |  |  | | |  | | | 510 | | 510 | | | |  |  | | | Своевременное оповещения населения в целях недопущения гибели людей и утраты материальных ценностей | |
| 14.4 | Разработка плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС КК | | | | 95,6 | | 95,6 | | | | | |  |  | 95,6 | | | 95,6 | | |  | |  | | | |  |  | | | Обеспечение заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов | |

Первый заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район А.И.Михуля