Предложение по открытию проекта

«Создание и организация деятельности актива многодетных семей

в Тимашевском районе»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Показатели |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Инициатор проекта | Отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2 | Наименование проекта | Создание и организация деятельности актива многодетных семей в Тимашевском районе |
| 3 | Цель проекта | Повышение качества жизни многодетных семей.  Сплочение и объединение многодетных семей для обмена информацией, совместной деятельности по защите прав и повышения социального статуса многодетных семей района. |
| 4 | Задачи проекта | Создание организованного сообщества многодетных родителей на базе информационной площадки, позволяющей оперативный обмен информацией, опытом, знаниями.  Содействие повышению социальной активности и творческого потенциала членов многодетных семей.  Построение взаимосвязей и системы взаимодействия с Советом по вопросам социальной поддержки многодетных семей при администрации МО Тимашевский район для эффективного решения проблемных вопросов. |
| 5 | Соответствие стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район | Соответствует:  1) [стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район до 2030 года](https://xn--c1adicrjgmp.xn--p1ai/images/stories/doc/er/doc/2018/4%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%A1%D0%AD%D0%A0%20%D0%B4%D0%BE%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.zip);  2) основным приоритетным направления социально-экономического развития МО Тимашевский район. |
| 6 | Социальная значимость проекта, направленность на повышение уровня жизни населения муниципального образования Тимашевский район | По состоянию на 01.05.2023 в Тимашевском районе проживает более 1200 многодетных семей. Многим из них необходима поддержка при решении основных вопросов соблюдения прав и законных интересов. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации проекта | 1. Организация и проведение встреч с многодетными семьями, в т.ч. в целях выявления команды активистов – не менее 6 встреч.  2. Организация и проведение среди многодетных семей конкурса «Семейная реликвия» - не менее 1 конкурса.  3. Организация и проведение среди многодетных семей фотоконкурса «Спортивная семья» - не менее 1.  4. Проведение районного форума многодетных семей – не менее 1. |
| 8 | Взаимосвязь с муниципальными программами | Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» |
| 9 | Предполагаемый срок начала реализации проекта | июнь 2023 |
| 10 | Предполагаемый срок окончания реализации проекта | декабрь 2023 |
| 11 | Планируемое количество участников - субъектов малого и среднего предпринимательства  при реализации мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | - |
| 12 | Способы достижения целей, основные мероприятия проекта, содержание работ | 1. Организация и проведение встреч с многодетными семьями, в т.ч. в целях выявления команды активистов.  2. Организация и проведение среди многодетных семей конкурса «Семейная реликвия».  3. Организация и проведение среди многодетных семей фотоконкурса «Спортивная семья».  4. Проведение районного форума многодетных семей. |
| 13 | Предполагаемые риски реализации проекта | Отсутствие желающих принимать участие в активе |
| 14 | Иные сведения, касающиеся реализации проекта (в т.ч. проведение общественных обсуждений проектного предложения) | Общественное обсуждение проектного предложения с 24.05.2023 по 30.05.2023 |

Оценка бюджета проекта (с указанием источников)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| - | - | - | - | - |

Предполагаемая управленческая группа

и предполагаемая команда проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель | начальник отдела по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тимашевский район  Трушкин Роман Иванович |
| Администратор | Ведущий специалист отдела по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тимашевский район Бережная Ольга Сергеевна |
| Координатор | Заместитель начальника отдела по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тимашевский район Тюрикова Наталья Михайловна |
| Исполнители | Исполнители проекта:  начальник отдела по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тимашевский район Трушкин Роман Иванович;  ведущий специалист отдела по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тимашевский район Бережная Ольга Сергеевна;  ведущий специалист отдела по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Тимашевский район Овчинникова Анастасия Александровна |
| Куратор | Первый заместитель главы муниципального образования Тимашевский район Мальченко Елена Ивановна |

Начальник отдела

по вопросам семьи и детства

администрации муниципального

образования Тимашевский район Р.И. Трушкин