ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению Совета муниципального

образования Тимашевский район

от 15.04.2015 № 498

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации мероприятий программы социально-экономического развития муниципального образования

Тимашевский район на 2013-2017 годы за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, объектов | Срок реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. руб) | | | | | | | | | | Примечание |
| Итого | | краевой бюджет | | районный бюджет | | бюджет поселения | | внебюджетные источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Здравоохране ние | Итого | 19559 | 9547,3 | 16887 | 8384,5 | 2522 | 1012,8 |  |  | 150 | 150 |  |
| 2013 | 10107 | 9422,3 | 8387 | 8384,5 | 1570 | 887,8 |  |  | 150 | 150 |  |
| 2014 | 9452 | 125 | 8500 | 0 | 952 | 125 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание офисов врачей общей практики, в т.ч. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство офиса врача общей практи ки в ст.Медве довской | 2013 | 8979 | 8657,8 | 8187 | 8187 | 792 | 470,8 |  |  |  |  | экономия по торгам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2 | Строительство офиса врача общей практи ки в п.Комсо мольском | 2013 | 558 | 197,5 | 200 | 197,5 | 358 | 0 |  |  |  |  | начата разработка ПСД, строитель ство запланирова но на 2014 год |
| 2014 | 9292 | 125 | 8500 |  | 792 | 125 |  |  |  |  | Разработана ПСД. Средства краевого бюджета на строительство не выделялись |
| 1.2. | Популяризация здорового образа жизни населения | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение вакцинации населения | 2013 | 570 | 567 |  |  | 420 | 417 |  |  | 150 | 150 | привит 42771 человек |
| 1.2.2 | Популяризация здорового образа жизни населения | 2014 | 160 | 160 |  |  | 160 | 160 |  |  |  |  | Проведено 49 тематических профилактических мероприятия, 8 в городе, 41 в сельских поселе ниях, на которых работало 106 врачей, осмотрено 3105 человек, в том числе 689 детей |
| 2 | Образование, в т.ч. дошкольное образование и общее образование | Итого | 141314 | 131117,2 | 97518,7 | 97775,9 | 43795,3 | 33341,3 |  |  |  |  |  |
| 2013 | 72310 | 63604,3 | 46183 | 48419,4 | 26127 | 15184,9 |  |  |  |  |  |
| 2014 | 69004 | 67512,9 | 51335,7 | 49356,5 | 17668,3 | 18156,4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.1 | Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования, в т.ч. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Дополнительный корпус на 70 мест для МБДОУ №21 в ст.Медведов ская с проек тированием | 2013 | 30145,7 | 24115,2 | 21102 | 22741,2 | 9043,7 | 1374 |  |  |  |  | Общий объем финансирования уменьшен по итогам торгов |
| 2.1.3 | Дополнительный корпус на 70 мест для МБДОУ № 40 в ст.Роговской | 2014 | 34615,5 | 34615,5 | 32884,7 | 32884,7 | 1730,8 | 1730,8 |  |  |  |  | Работы выполнены |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт с вво дом дополни тельных мест в ДОУ г.Тима шевска: №3 и №7- по 20 мест, №11 - 25 мест, ст.Медве довской - №21 - 20 мест | 2013 | 1290 | 3780,1 |  | 2646,1 | 1290 | 1134 |  |  |  |  | Работы завешены. Сумма районных средств уменьшена в связи с проведением конкурсных процедур |
| 2.1.5 | Ремонт групповых ячеек на 45 мест МБДОУ детский сад № 5,11 | 2014 | 1824 | 1824 | 1732,7 | 1732,7 | 91,3 | 91,3 |  |  |  |  | Работы выполнены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.1.6 | Оснащение групповых ячеек на 45 мест МБДОУ детский сад № 5,11 | 2014 | 24,2 | 24,2 |  |  | 24,2 | 24,2 |  |  |  |  | Работы выполнены |
| 2.1.7 | Проектно-сметная документация для выполнения работ по капитальному ремонту МБДОУ № 40 | 2013 | 707,6 | 651,6 |  |  | 707,6 | 651,6 |  |  |  |  | В ходе конкурсных процедур образовалась экономия районных средств |
| 2.2 | Строительство, реконструкция, ремонт учреждений общего образования | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт пищеблока СОШ №18 | 2013 | 8250,4 | 8250 | 4250,4 | 4250 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | Работы выполнены. На сумму 4250,4 тыс. руб. министерст вом образования Краснодарского края передано технологическое оборудование для работы в школе. |
| 2.2.2 | Замена оконных блоков в общеобразова тельных учреждениях | 2013 | 9123 | 9028 | 9123 | 9028 |  |  |  |  |  |  | Работы выполнены, сумма уменьшена в связи с проведением торгов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.2.3 | Замена оконных блоков в общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 8) | 2014 | 1960 | 1940,4 | 1960 |  |  | 1940,4 |  |  |  |  | Работы выполнены Сумма уменьшена в связи с проведе нием конкурсных процедур |
| 2.2.4 | Капитальный ремонт спортивных залов | 2013 | 12247,9 | 9444 | 8573,5 | 6333 | 3674,4 | 3111 |  |  |  |  | Работы выполнены сумма уменьшена в связи с проведе нием конкурсных процедур |
| 2014 | 10941,1 | 10999,9 | 7620,8 | 7620,8 | 3320,3 | 3379,1 |  |  |  |  | МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №14. Работы выполнены. Районные средства увеличены в связи с необходимостью проведения дополнительных работ |
| 2.2.5 | Капитальный ремонт санузлов | 2013 | 4000 | 3603 |  |  | 4000 | 3603 |  |  |  |  | Работы выполнены, сумма уменьшена в связи с проведением конкурсных процедур |
| 2.2.6 | Ремонт ограждений общеобразова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ № 14, 10 (не выполнено в связи с отсутстви |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.2.6 | тельных учреждений | 2014 | 1500 | 0 |  |  | 1500 | 0 |  |  |  |  | ем денежных средств) |
| 2.3 | Подготовка и переподготов ка кадров муниципальных учреждений образования | 2013 | 900 | 1187 | 900 | 1187 |  |  |  |  |  |  | Курсовая переподготовка учителей проведена. Обучены 109 чел. |
| 2.4 | Приобретение и установка тахографов на школьные автобусы | 2014 | 790 | 790 |  |  | 790 | 790 |  |  |  |  | Работы выполнены |
| 2.5 | Приобретение автобусов и микроавтобусов для образова тельных учреждений | 2014 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  | Тимашевское городское поселение, ДЮСШ - транспорт приобретен |
| 2.6 | Развитие системы дополнительного образования | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ремонт кровли | 2014 | 130 | 130 | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  | Работы выполнены |
| 2.7 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Приобретение компьтерного класса, аудио- видеотехники | 2014 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | Приобретена аудио-видеотехни ка |
| 2.8 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.8.1 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в крае вых и район ных лагерях, многодневных походах, экспе дициях и пр. | 2014 | 10339 | 10331,1 | 6194 | 6194 | 4145 | 4137,1 |  |  |  |  | Услуги выполне ны, сумма уменьшена в связи с проведением конкурсных процедур |
| 2.8.2 | Организация отдыха, оздоровления детей-учащих ся детско-юношеской спортивной школы г.Тимашевска | 2014 | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  | Услуги выполнены |
| 2.8.3 | Организация подвоза детей и спортсменов к местам отды ха и обратно в каникулярное время, в том числе приобре тение горюче-смазочных материалов, осуществление страхования детей | 2014 | 180 | 180 |  |  | 180 | 180 |  |  |  |  | Услуги выполнены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.8.4 | Участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопро вождающих МБОУ ДОД ДЮСШ в районных, краевых сорев нованиях и турнирах по культивируемым ими видам спорта, а так же в других мероприятиях | 2014 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | Работы выполнены |
| 2.8.5 | Трудоустройство несовершен нолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в каникулярное время | 2014 | 875 | 871,8 |  |  | 875 | 871,8 |  |  |  |  | Услуга выполнена |
| 2.8.6 | Проведение районных и краевых конкурсов, праздников для учащихся и работников общеобразоват | 2014 | 380 | 380 |  |  | 380 | 380 |  |  |  |  | Мероприятия проведены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.8.6 | ельных учреждений иучреждений дополнительного образования детей, организация военно-патриотической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Пожарная безопасность образовательных учрежде ний | 2013 | 1898 | 1898 | 664 | 664 | 1234 | 1234 |  |  |  |  | Работы выполнены |
| 2014 | 1180,2 | 1180,2 |  |  | 1180,2 | 1180,2 |  |  |  |  | Работы выполнены |
| 2.10 | Осуществление отдельных государственных полномо чий по органи зации подвоза детей-сирот и детей, остав шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в прием ных или пат ронатных семьях (в том | 2013 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |  |  |  |  |  |  | Оздоровлено 52 ребенка |
| 2014 | 107,2 | 88 | 107,2 | 88 |  |  |  |  |  |  | Обеспечен подвоз к месту отдыха и обратно 84 ребенка. Не освоено 19,2 - в связи с ЧС в г.Ейске доставка детей была осуществлена ЗАО "Санаторий "Ейск" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | числе кровных детей), к месту отдыха и обратно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Антитеррористическая безопасность образовательных учрежде ний | 2013 | 1545,3 | 1545,3 | 1468 | 1468 | 77,3 | 77,3 |  |  |  |  | Работы выполнены |
| 2014 | 907,8 | 907,8 | 706,3 | 706,3 | 201,5 | 201,5 |  |  |  |  | Работы выполнены |
| 3 | Культура | Итого | 46680 | 45268,1 | 17990,4 | 17980,8 | 11962,7 | 11250,8 | 16726,9 | 16036,7 |  |  |  |
| 2013 | 26286,4 | 27776,7 | 17990,4 | 17980,8 | 8296,0 | 9796,1 |  |  |  |  |  |
| 2014 | 20393,6 | 17491,4 |  |  | 3666,7 | 1454,7 | 16726,9 | 16036,7 |  |  |  |
| 3.1 | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений, в т.ч. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Финансирование конкурсно-фестивальных и праздничных мероприятий, поддержка молодых даро ваний; обеспе чение развития и сохранения народной культуры, подготовка и повышение квалификации кадров | 2013 | 2400 | 2750,5 |  |  | 2400 | 2750,5 |  |  |  |  | Участие в 87 конкурсах и фестивалях различных уровней; обучены на 8 чел.; выплачены премии 10 молодым дарованиям |
| 2014 | 2212 | 2272 |  |  | 2212 | 2272 |  |  |  |  | участие в 91 кон курсах и фестива лях; обучены 8 чел.; выплачены премии 10 моло дым дарованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.1.2 | Комплектование межпосе ленческих и поселенчес ких библиотек | 2013 | 1334 | 1264,4 | 344 | 344 | 990 | 920,4 |  |  |  |  | приобретены 12855 экземпляров книг |
| 2014 | 980,9 | 992,1 |  |  | 348 | 348 | 632,9 | 644,1 |  |  | приобретены 13090 экземпляров книг |
| 3.1.3 | Организация и проведение фестиваля «Нам долг и честь завеща ны отцами» | 2014 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  | Участие 88 солистов и творческих коллективов |
| 3.1.4 | Проведение мероприятий, посвященных юбилейным и знаменательным датам | 2013 | 410 | 1576 |  |  | 410 | 1576 |  |  |  |  | Проведены мероприятия, посвященные памятным датам; приобретены призы; фейервер ки. |
| 2014 | 4066 | 4156,8 |  |  |  |  | 4066 | 4156,8 |  |  | Проведено 540 мероприятий, в мероприятиях приняли участие 9840 чел. |
| 3.1.5 | Проведение мероприятий для старшего поколения | 2014 | 647 | 647 |  |  |  |  | 647 | 647 |  |  | Проведено 170 мероприятий, участвовали 5197 чел. |
| 3.1.6 | Компенсация расходов на оплату жилых | 2013 | 38,4 | 28,8 | 38,4 | 28,8 |  |  |  |  |  |  | Компенсацию получили 5 человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | помещений, отопления и освещения пе дагогическим работникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Осуществление денежных выплат стимулирующего характера работникам | 2013 | 18944 | 18576 | 17608 | 17608 | 1336 | 968,2 |  |  |  |  | Стимулирующие выплаты (3 тыс. руб.) получили 160 работников муниципальных учреждений культуры и искусства |
| 3.1.8 | Установка АПС, восста новление наружных пожарных лестниц и их испытание; обработка огнезащитным составом деревянных конструкций; комплектация первичными средствами пожаротушения и др. | 2013 | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | Установлена АПС в МБУК "ТМЦБ" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.1.9 | Стимулирование и поддерж ка различных форм социаль ного участия граждан в культурной жизни | 2013 | 410 | 1576 |  |  | 410 | 1576 |  |  |  |  | Проведены мероприятия, посвященные знаменательным и памятным датам; приобретены призы, фейервер ки |
| 3.1.10 | Поддержка творческих проектов; улучшение материально-технической базы | 2013 | 1000 | 221 |  |  | 1000 | 221 |  |  |  |  | Ремонт здания Дома культуры перенесен на 2014 год |
| 3.1.11 | Улучшение материально-технической базы городс кого парка культуры и отдыха, приобретение аттракционной техники и т.д | 2013 | 650 | 560 |  |  | 650 | 560 |  |  |  |  | Экономия при электронных торгах |
| 3.1.12 | Организация отдыха и оздоровления одаренных детей в летний период (приобретение путевок) | 2013 | 300 | 294 |  |  | 300 | 294 |  |  |  |  | Экономия при электронных торгах , приобре тена 21 путевка |
| 2014 | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  | Приобретено 20 путевок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муници пальных учреждений культуры, в т.ч. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонт здания МБОУ ДОД детская музыкальная школа г. Тимашевска | 2013 | 200 | 376 |  |  | 200 | 376 |  |  |  |  | Ремонт фасада; укладка плитки |
| 2014 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | Ремонт внутренних помещений |
| 3.2.2 | Ремонт здания МБОУ ДОД детская школа искусств ст. Роговской | 2013 | 200 | 154 |  |  | 200 | 154 |  |  |  |  | Ремонт внутренних помещений, замена кресел; |
| 2014 | 646,7 | 646,7 |  |  | 646,7 | 646,7 |  |  |  |  | Ремонт помещений, устройство ограждения, огнезащитная обработка кровли |
| 3.2.3 | Ремонт здания МКУК «ГДК мкр. Индустри альный» | 2014 | 7746 | 6965 |  |  |  |  | 7746 | 6965 |  |  | Ремонт фасада здания ГДК им. В.И.Безобразова |
| 3.2.4 | Модернизация кинотеатра «Заря», в т.ч. приобретение кинооборудования | 2014 | 3635 | 3635 |  |  |  |  | 3635 | 3635 |  |  | 3300 тыс.руб. строительство туалета возле кинотеатра "Заря"; 365 тыс.руб. приобретение кинооборудования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.2.5 | Установка электронной кассы; обору дование мало го кинозала; ремонт фасада, фойе; модерни зация цифрово го оборудова ния и пр. | 2013 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  | Установлена электронная касса |
| 4 | Физическая культура и спорт. Молодежная политика | Итого | 27206,8 | 20032,6 | 2829,6 | 2679,6 | 13881,2 | 6878,2 | 10496 | 10474,8 |  |  |  |
| 2013 | 6573,2 | 6465,2 | 2289 | 2139 | 4284,2 | 4326,2 |  |  |  |  |  |
| 2014 | 20633,6 | 13567,4 | 540,6 | 540,6 | 9597 | 2552 | 10496 | 10474,8 |  |  |  |
| 4.1 | Строительство и реконструкция муници пальных спортивных учреждений | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Спортивный комплекс с ледовой ареной в г.Тимашевске | 2013 | 38 | 38 |  |  | 38 | 38 |  |  |  |  | Выполнено, разработана ПСД |
| 4.1.2 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном в ст Медведовская | 2013 | 1250 | 1250 |  |  | 1250 | 1250 |  |  |  |  | Выполнено, разработана ПСД |
| 4.1.3 | Капитальный ремонт спортивного комплекса с плавательным бассейном | 2014 | 7000 | 0 |  |  | 7000 | 0 |  |  |  |  | Денежные средства не выделялись, работы перенесены на 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.2 | Строительство и обустройство многофункциональных спортивных площадок, в том числе | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Комплексная спортивно-игровая площадка | 2014 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | Работы выполнены |
| 4.2.2 | Комплексная спортивно-игровая площадка | 2014 | 3663 | 3663 |  |  |  |  | 3663 | 3663 |  |  | Работы выполнены |
| 4.3. | Участие сборных команд муниципального образования в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта | 2013 | 2727 | 2727 | 977 | 977 | 1750 | 1750 |  |  |  |  | 1180 спортсменов в составе сборных команд приняли участие в первенствах, чемпионатах Краснодарского края, |
| 2014 | 1750 | 1750 |  |  | 1750 | 1750 |  |  |  |  | 1200 спортсменов в составе сборных команд приняли участие в первенствах, чемпионатах Краснодарского края |
| 4.4 | Молодежная политика | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.4.1 | гражданское и патриотичес кое воспита ние, творчес кое и интеллек туальное раз витие молоде жи района | 2013 | 174 | 224 |  |  | 174 | 224 |  |  |  |  | Проведено 63 районных меропри ятия, приняли участие в 12 краевых мероприя тиях. Охват молодежи - 25150 чел. |
| 2014 | 124 | 105,4 |  |  | 124 | 105,4 |  |  |  |  | Проведено 73 районных мероприятия, приняли участие в 9 краевых мероприятиях. Охват молодежи -25700 чел. |
| 4.4.2 | формирование здорового образа жизни молодежи (проведение туристических лагерей, фестивалей, походов, профильных смен и др.) | 2013 | 1369,2 | 1219,2 | 650 | 500 | 719,2 | 719,2 |  |  |  |  | Изготовлено и распространено 3000 листовок, проведено 15 мероприятий с охватом 4 тыс.чел. Приобретен автомобиль |
| 2014 | 280,7 | 254,3 |  |  | 280,7 | 254,3 |  |  |  |  | Изготовлено и распространено 5000 листовок, проведено 21 мероприятие с охватом 4 200 тыс.чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.4.3 | содействие экономической самостоятель ности моло дых граждан, вовлечение в предпринимательскую дея тельность, ор ганизацию тру дового воспи тания, профес сионального самоопределе ния и занятос ти молодежи | 2013 | 69 | 61 |  |  | 69 | 61 |  |  |  |  | Работал районный студенческий отряд в составе 10 чел., приняли участие в краевом форуме 20 чел. |
| 2014 | 53 | 31,8 |  |  |  |  | 53 | 31,8 |  |  | Работал районный студенческий отряд в составе 10 чел., приняли участие в краевом форуме 20 чел. |
| 4.4.4 | Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью, специалиста по трудоуст ройству МБУ КМЦ «Перспектива» (Предоставление субсидий) | 2013 | 946 | 946 | 662 | 662 | 284 | 284 |  |  |  |  | Обеспечена деятельность 4 координаторов |
| 2014 | 982,9 | 982,9 | 540,6 | 540,6 | 442,3 | 442,3 |  |  |  |  | Обеспечена деятельность 4 координаторов |
| 4.4.5 | Проведение мероприятий в области молодежной политики | 2014 | 1178 | 1178 |  |  |  |  | 1178 | 1178 |  |  | Мероприятие проведено, экономия по торгам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.4.6 | Приобретение здания для организации полномочий в области молодежной политики | 2014 | 2602 | 2602 |  |  |  |  | 2602 | 2602 |  |  | Мероприятие проведено, экономия по торгам |
| 5 | Рынок труда | Итого | 4394,85 | 8984,59 | 1204,85 | 1543,92 | 2390 | 3059,09 | 600 | 535 | 200 | 3846,58 |  |
| 2013 | 1740 | 3263,07 | 490 | 829,07 | 1050 | 1300 |  |  | 200 | 1134 |  |
| 2014 | 2654,85 | 5721,52 | 714,85 | 714,85 | 1340 | 1759,09 | 600 | 535 |  | 2712,58 |  |
| 5.1 | Проведение оплачиваемых общественных работ | 2013 | 150 | 217,3 | 150 | 217,3 |  |  |  |  |  |  | Трудоустроено 113 безработных граждан |
| 2014 | 342,12 | 2382,05 | 192,12 | 192,12 | 100 | 158,72 | 50 |  |  | 2031,21 | Трудоустроено 729 граждан, из них 117 - безработные граждане |
| 5.2 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2013 | 1550 | 2175,67 | 300 | 499,87 | 1050 | 1300 |  |  | 200 | 375,8 | Трудоустроено 864 подростка |
| 2014 | 2174,4 | 2460,87 | 424,4 | 424,4 | 1200 | 1339,87 | 550 | 535 |  | 161,6 | Трудоустроено 1002 подростка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.3 | Временное трудоустройство безработ ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее проф. образование и ищущих рабо ту впервые | 2013 | 10 | 219 | 10 | 29,8 |  |  |  |  |  | 189,2 | Трудоустроено 15 безработных граждан из числа выпускников среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |
| 2014 | 31,2 | 139,6 | 21,2 | 21,2 | 10 | 17,8 |  |  |  | 100,6 | трудоустроено 13 человек |
| 5.4 | Организация временного трудоустройства безработ ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2013 | 30 | 651,1 | 30 | 82,1 |  |  |  |  |  | 569 | Трудоустроен 41 безработный гражданин, испытывающий трудности в поиске работы |
| 2014 | 107,13 | 739 | 77,13 | 77,13 | 30 | 242,7 |  |  |  | 419,17 | Трудоустроено 37 человек |
| 6 | Топливно-эне ргетический комплекс | Итого | 34346,2 | 25984,3 | 13586,3 | 12028,3 | 1172 |  | 9195,8 | 5130,9 | 10392,1 | 8380,1 |  |
| 2013 | 17905 | 12251,14 | 3000 | 2679 | 1172 |  | 4498 | 1871,14 | 9235 | 7701 |  |
| 2014 | 16441,2 | 13733,2 | 10586,3 | 9349,3 |  |  | 4697,8 | 3259,8 | 1157,1 | 679,1 |  |
| 6.1 | Газификация домов и населенных пунктов | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Газопровод высокого давления в х.Ленинский | 2013 | 517 | 544,8 |  |  |  |  | 517 | 544,8 |  |  | Построен газопровод по ул.Южной х.Ленинский |
| 6.1.2 | Газопровод низкого давления в х. Крупской | 2014 | 3662,7 | 3663 | 2474,4 | 2030 |  |  | 366,3 | 843,0 | 822 | 345 | Строительство завершено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6.1.3 | Газопровод высокого давления мкр.Заозерный в ст.Медведов ская | 2014 | 1281 | 1083,3 |  |  |  |  | 1281,0 | 1083,3 |  |  | Работы завершены |
| 6.1.4 | Газоснабжение ул.Восточ ной в х.Ленин ский | 2013 | 500 | 208,5 |  |  |  |  | 500 | 208,5 |  |  | Разработана ПСД |
| 2014 | 68 | 205,6 |  |  |  |  | 68 | 205,6 |  |  | Получено заключение крайгосэкспертизы |
| 6.1.5 | Газопровод низкого давления в х.Красноармейский Ново корсунского сельского поселения | 2013 | 500 | 0 |  |  |  |  | 500 | 0,0 |  |  | Денежные средства не выделялись в связи с дефицитом бюджета |
| 6.1.6 | Газопроводы низкого давления от ШРП -1, ШРП-2, ШРП-3 | 2013 | 5806 | 5262,7 | 3000 | 2679 |  |  | 581 | 573,7 | 2225 | 2010 | Произведено строительство газопровода низкого давления х. Садовый |
| 6.1.7 | Газоснабжение п.Красноармей ский и п.Октябрьский Поселкового сельского поселения | 2013 | 1500 | 537,8 |  |  |  |  | 1500 | 280,8 |  | 257 | Завершены работы по проектирова нию водозаборов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6.1.8 | Газопроводы низкого давления в п.Красноармейский | 2013 | 300 | 263,3 |  |  |  |  | 300 | 263,3 |  |  | Выполняется предпроектная подготовка одновременно на 3 объекта |
| 6.1.9 | Газопровод низкого давления в п.Октябрьский | 2013 | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 2014 | 268 |  |  |  |  |  | 268 |  |  |  |
| 6.1.10 | Газопроводы низкого давле ния в п.Новый | 2013 | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 6.1.11 | Газоснабжение п.Красноар мейский и п.ОктябрьскийГазопровод высокого давления | 2014 | 482,5 |  |  |  |  |  | 482,5 |  |  |  |  |
| 6.1.12 | Газопровод низкого давле ния по ул.Гого ля, Коммунис тической, Пуш кина, Кресть янской, Нижне Набережной и пер.Школь ному в ст.Роговской | 2014 | 3469 | 3468,6 | 2611,9 | 2611,9 |  |  | 597 | 596,6 | 260,1 | 260,1 | Строительство газопровода низкого давления по ул.Гоголя, Коммунистической, Пушкина, Крестьянской, Нижне-Набереж ной, и пер.Школь ному ст.Роговской |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6.1.13 | Газопровод высокого давления и ШРП к СОТ «Приречье 1», «Строитель» в г.Тимашевске | 2014 | 470 | 0,0 |  |  |  |  | 470 | 0 |  |  | Денежные средства не выделялись |
| 6.1.14 | Газопровод высокого давления и ШРП № 69 и 70 к жилому району СТФ №1,3,5 в г.Тимашевске | 2014 | 65 | 0 |  |  |  |  | 65 | 0 |  |  | Денежные средства не выделялись |
| 6.1.15 | Газоснабжение ул. Кирпиль ской | 2014 | 6675 | 5312,7 | 5500,0 | 4707,4 |  |  | 1100,0 | 531,3 | 75,0 | 74,0 | Построен газопро вод высокого и низкого давления. Работы выполне ны, сумма умень шена по торгам |
| 6.2 | Строительство БКТПП в мкр Южном, ул. Заречная-Круп ская, 400кВа ул.Светлая – Набережная. Реконструкция участка ВЛ-10 кВ, фидер Т-8. | 2013 | 8182 | 5434,0 |  |  | 1172 | 0 |  |  | 7010 | 5434 | По результатам конкурсных торгов изменилась стоимость строительства объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **7** | Жилищно-коммунальное хозяйство | Итого | 78536,3 | 42482,6 | 24900 | 1590 | 7151 | 3241,6 | 34787,3 | 26531 | 11698 | 11120 |  |
| 2013 | 35583 | 6126,4 | 19810 | 1500 | 7151 | 3241,6 | 1924 | 384,8 | 6698 | 1000 |  |
| 2014 | 42953,3 | 36356,2 | 5090 | 90 |  |  | 32863,3 | 26146,2 | 5000 | 10120 |  |
| 7.1 | в том числе реконструкция и строитель ство объектов теплоснабжения | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Реконструкция схем и замена отопления, ремонт систем ГВС трех кот лов. Установка подогревателей. | 2013 | 5000 | 2074,9 | 3500 | 0 | 428 | 1074,9 |  |  | 1072 | 1000 | Из-за отсутствия финансирования из краевого бюд жета выполнена только часть запланированных работ |
| 7.1.2 | Проектирование строитель ства новой котельной | 2013 | 6000 | 0 | 4200 | 0 | 516 | 0 |  |  | 1284 | 0 | Отсутсвие финансирования из краевого бюджета |
| 7.1.3 | Перенос ТС с воздушного исполнения в подземное, кап.ремонт котлов | 2013 | 2000 | 0 | 1400 | 0 | 171 | 0 |  |  | 429 | 0 | Отсутсвие финансирования из краевого бюджета |
| 7.1.4 | Замена и ремонт теплосетей, сетевых насосов, котла | 2013 | 3500 | 0 | 2450 | 0 | 300 | 0 |  |  | 750 | 0 | Отсутствие финансирования из краевого бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7.1.5 | Замена и ремонт теплосетей, сетевых насосов, емкостей холодной воды | 2013 | 3200 | 0 | 2240 | 0 | 272 | 0 |  |  | 688 | 0 | Отсутствие финансирования из краевого бюджета |
| 7.1.6 | Замена и ремонт тепло сетей, сетевых насосов, кап. ремонт котлов | 2013 | 1599 | 0 | 1120 | 0 | 137 | 0 |  |  | 342 | 0 | Отсутствие финансирования из краевого бюджета |
| 7.1.7 | Ремонт дымо вой трубы, замена котла «Факел», сете вых насосов, реконструкция сетей | 2013 | 2500 | 0 | 1750 | 0 | 213 | 0 |  |  | 537 | 0 | Отсутствие финансирования из краевого бюджета |
| 7.1.8 | Перенос ТС с воздушного исполнения в подземное, кап.ремонт котлов | 2013 | 1200 | 0 | 840 | 0 | 103 | 0 |  |  | 257 | 0 | Отсутствие финансирования из краевого бюджета |
| 7.1.9 | Реконструкция сетей, газифи кация 4-го котла | 2013 | 700 | 0 | 490 | 0 | 60 | 0 |  |  | 150 | 0 | Отсутствие финансирования из краевого бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7.1.10 | Реконструкция узлов учета тепла, газа. Автоматизация уровня в емкости холод ной воды | 2013 | 600 | 0 | 420 | 0 | 51 | 0 |  |  | 129 | 0 | Отсутствие финансирования из краевого бюджета |
| 7.1.11 | Реконструкция ремонт и капитальный ремонт сетей теплоснабжения | 2014 | 2209 | 2313,2 |  |  |  |  | 2209 | 2313,2 |  |  | Выполнены работы по установке автоматизированного узла учета тепловой энергии котельной №8 в мкр.Индустриальный, по изоляции участков тепло трассы от ЦТП-1 до дома № 1-В по ул.Казачья, от котельной № 2 до СОШ № 11; мкр.Индустриаль ный от дома № 33 до дома № 10, от дома № 10 до детского сада №20 мкр.Садовод; по подготовке к осенне-зимнему периоду участка теплотрассы по ул.Ковалева |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7.2. | коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Реконструкция и строительство водопроводов и объектов водоотведения, в том числе | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.2 | Водоснабжение х.Тополи Дербентского сельского поселения | 2013 | 660 | 0 |  |  |  |  | 600 | 0 | 60 | 0 | Денежные сред ства не выделялись в связи с дефици том бюджета |
| 7.2.1.3 | Водоснабжение ул.Полевая и ул.Зори Куба ни в ст.Медве довская | 2013 | 924 | 274,8 |  |  |  |  | 924 | 274,8 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия по торгам |
| 2014 | 712,3 | 523 |  |  |  |  | 712,3 | 523,0 |  |  |
| 7.2.1.4 | Капитальный ремонт систе мы водоснаб жения и водо отведения | 2013 | 1400 | 1110,0 | 1000 | 1000 |  |  | 400 | 110 |  |  | Произведен ремонт 2-х водо заборов в Рогов ском поселении, замена водопро водных труб улиц в Поселковом поселении |
| 7.2.1.5 | Водопровод в г.Тимашевске (участки) | 2014 | 6252 | 5614,6 |  |  |  |  | 6252 | 5614,6 |  |  | Работы завершены |
| 7.2.1.6 | Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных сооружений | 2014 | 1498 | 0 |  |  |  |  | 1498 | 0 |  |  | Денежные средства не выделялись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7.2.1.7 | Ремонт самотечного канализационного коллектора | 2014 | 2496 | 0 |  |  |  |  | 2496 | 0 |  |  | Денежные средства не выделялись |
| 7.2.2 | Подготовка жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к осен не-зимнему периоду | 2014 | 13000 | 16390 | 5000 |  |  |  | 3000 | 6270 | 5000 | 10120 | Освоение средств на подготовку теплоэнергетического хозяйства 6,49 млн. руб. (5,05 млн. руб. средства предприятия, 1,44 млн. руб средства поселений). Освоение средств на подготовку водопроводно-канализационного хозяйства 9,9 млн. руб. (5,07 млн. руб. средства предприятия, 4,83 млн. руб средства поселений). |
| 7.3 | благоустройство | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Реконструкция и строитель ство тротуаров | 2013 | 900 | 600 |  |  | 900 | 600 |  |  |  |  | Проведены работы по текущему ремонту тротуаров по улицам х. Незаймановский |
| 2014 | 7754 | 7754 |  |  |  |  | 7754 | 7754 |  |  | Ремонт тротуаров по ул.Гагарина, Южная, Западная в мкр.Южный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7.3.2 | Обустройство детских игровых площадок | 2013 | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  | Обустройство многофункциональной спортивной площадки в Новоленинском поселении |
| 2014 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  | Обустройство детской игровой площадки в х.Беднягина |
| 7.3.3 | Благоустройство централь ной площади г.Тимашеска | 2013 | 2000 | 497,5 |  |  | 1000 | 497,5 |  |  | 1000 | 0 | Подготовлена проектно-сметная документация, внебюджетные средств не поступали |
| 7.3.4 | Благоустройство парка в мкр.Индустриальный | 2013 | 2000 | 669,2 |  |  | 2000 | 669,2 |  |  |  |  | Проведена посадка деревьев |
| 7.3.5 | Модернизация системы наружного освещения (ремонт уличного освещения ) | 2013 | 600 | 600 | 400 | 500 | 200 | 100 |  |  |  |  | Установка светильников уличного освещения по улицам Партизанской, Карла Маркса и Пролетарской Новокорсунского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7.3.6 | Строительство стелы на въезде в г.Тимашевск (со стороны ст.Брюховецкая по автодороги Краснодар-Ейск) | 2013 | 500 | 0 |  |  | 500 | 0 |  |  |  |  | Финансирование не предусматрива лось в связи с дефицитом бюджета |
| 7.3.7 | Модернизация техобслуживание системы наружного освещения (ремонт уличного освещения) | 2014 | 5522 | 1253,3 |  |  |  |  | 5522 | 1253,3 |  |  |  |
| 7.3.8 | Строительство фонтана «Звезда», обустройство территории вокруг фонта на, звуковое оформление | 2014 | 3420 | 2418,1 |  |  |  |  | 3420 | 2418,1 |  |  | Экономия по торгам |
| 8 | Обеспечение доступности жилья | Итого | 103682 | 100564 | 82495,9 | 85953,6 | 3517 | 3599,9 |  |  | 17668,9 | 11011 |  |
| 2013 | 54827,5 | 49136,7 | 46947,6 | 47904,7 | 1222 | 1232 |  |  | 6657,9 | 0 |  |
| 2014 | 48854,3 | 51427,3 | 35548,3 | 38048,9 | 2295 | 2367,9 |  |  | 11011 | 11011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8.1 | Предоставление социальных выплат моло дым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | 2013 | 6294,5 | 3159 | 970 | 1 927 | 1 222 | 1 232 |  |  | 4102,5 | 0 | Субсидию получили 4 молодые семьи |
| 2014 | 3577 | 6150,4 | 1 282 | 3 783 | 2 295 | 2367,9 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобрете ние) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе мо лодым семьям и молодым специалистам | 2013 | 8518,1 | 5962,7 | 5962,7 | 5962,7 |  |  |  |  | 2555,4 | 0 | Выдано 6 свидетельств, подтверждающих право на получение социальной выплаты |
| 2014 | 4440,3 | 4440,3 | 3929,3 | 3929,3 |  |  |  |  | 511,03 | 511,03 | Выдано 6 свидетельств, подтверждающих право на получение социальной выплаты |
| 8.3 | Обеспечение жильем детей-сирот | 2013 | 40014,9 | 40015 | 40015 | 40015 |  |  |  |  |  |  | Приобретено 36 квартир для детей-сирот |
| 2014 | 30337 | 30336,6 | 30337 | 30336,6 |  |  |  |  |  |  | Приобретено 27 квартир для детей-сирот. Экономия по торгам. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8.4 | Новое строительство (ООО "Лагуна") | 2014 | 10500 | 10500 |  |  |  |  |  |  | 10500 | 10500 | Проект реализуется |
| 9 | Архитектура и градостроительство | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2013 | 12069,8 | 11692,9 | 11466,2 | 11464,3 | 603,6 | 228,6 |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Комплексное развитие систем комму нальной инфра структуры | 2013 | 9485,3 | 9111 | 9011 | 9011 | 474,3 | 100 |  |  |  |  | Строительство КНС, напорных и безнапорных сетей по обеспечению приема и отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от жилого дома № 144 по ул.Красной, ремонт теплотрас сы по ул.Казачьей, Чапаева, Строите лей, мкр.Садовод, ул.Колесникова и ул.Комарова |
| 9.1.2 | Комплексное развитие систем комму нальной инфра структуры | 2013 | 287,1 | 287,1 | 272,8 | 272,8 | 14,3 | 14,3 |  |  |  |  | Средства потрачены на разработку схем коммунальной инфраструктуры поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.1.3 | Комплексное развитие систем комму нальной инфра структуры | 2013 | 287,1 | 287,1 | 272,8 | 272,8 | 14,3 | 14,3 |  |  |  |  | Средства потрачены на разработку схем коммунальной инфраструктуры поселения |
| 9.1.4 | Комплексное развитие систем комму нальной инфра структуры | 2013 | 287,8 | 285,2 | 272,8 | 270,9 | 15 | 14,3 |  |  |  |  | Средства потрачены на разработку схем коммунальной инфраструктуры поселения |
| 9.1.5 | Комплексное развитие систем комму нальной инфра структуры | 2013 | 287,1 | 287,1 | 272,8 | 272,8 | 14,3 | 14,3 |  |  |  |  | Средства потрачены на разработку схем коммунальной инфраструктуры поселения |
| 9.1.6 | Комплексное развитие систем комму нальной инфра структуры | 2013 | 287,1 | 287,1 | 272,8 | 272,8 | 14,3 | 14,3 |  |  |  |  | Средства потрачены на разработку схем коммунальной инфраструктуры поселения |
| 9.1.7 | Комплексное развитие систем комму нальной инфра структуры | 2013 | 287,1 | 287,1 | 272,8 | 272,8 | 14,3 | 14,3 |  |  |  |  | Средства потрачены на разработку схем коммунальной инфраструктуры поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9.1.8 | Комплексное развитие систем комму нальной инфра структуры | 2013 | 287,1 | 287,1 | 272,8 | 272,8 | 14,3 | 14,3 |  |  |  |  | Средства потрачены на разработку схем коммунальной инфраструктуры поселения |
| 9.1.9 | Комплексное развитие систем комму нальной инфра структуры | 2013 | 287 | 287 | 272,8 | 272,8 | 14,2 | 14,2 |  |  |  |  | Средства потрачены на разработку схем коммунальной инфраструктуры поселения |
| 9.1.10 | Комплексное развитие систем комму нальной инфра структуры | 2013 | 287,1 | 287,1 | 272,8 | 272,8 | 14,3 | 14,3 |  |  |  |  | Средства потрачены на разработку схем коммунальной инфраструктуры поселения |
| 9.2 | Укрепление материально-технической базы и укреп ленности архи вохранилищ | 2014 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | Устройство автоматической охранно-пожарной сигнализации, огнезащитная обработка деревянных конструкций, приобретение средств пожаротушения, капремонт электропроводки в 1 хранилище |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | Развитие экономики | Итого | 344372 | 210556 | 2300 | 2500 | 7072,2 | 6866 |  |  | 335000 | 201190 |  |
| 2013 | 154820 | 4940 | 1300 | 1500 | 3520 | 3440 |  |  | 150000 |  |  |
| 2014 | 189552 | 205616 | 1000 | 1000 | 3552,2 | 3426 |  |  | 185000 | 201190 |  |
| 10.1 | Развитие малого и среднего предпринимательства | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Возмещение (субсидирование) из район ного бюджета части затрат субъектов малого пред принимательства на ранней стадии их деятельности | 2013 | 1800 | 2000 | 1300 | 1500 | 500 | 500 |  |  |  |  | Субсидию получили 7 человек |
| 10.1.2 | Мероприятия по поддержке субъектов малого пред принимательства(субсидирование, участие в обучении и пр) | 2014 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  | Субсидию получили 6 человек |
|  | Финансовая поддержка организаций, выражающих интересы субъ ектов малого и среднего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10.1.3 | предпринимательства путем предоставления субсидий на возмещение затрат и (или) недополученных доходов по оказанию консультационных услуг | 2013 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  | Выплачена субсидия |
| 2014 | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  | Выплачена субсидия |
| 10.1.4 | Организация и проведение конкурсов в сфере малого и среднего бизнеса, в т.ч. «Лучший предприниматель Тимашев ского района»; «Лучшие предприниматели (предприя тия) в сфере общественного питания» | 2013 | 80 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  | Проведены кон курсы: «Лучшее предприятие об щепита", "Район ный конкурс парикмахеров" |
| 2014 | 114 | 114,8 |  |  | 114 | 114,8 |  |  |  |  | Проведены конкурсы "Лучшее предприятие общепита", "Лучший предприниматель Тимашевского района" |
| 10.1.5 | Организация мероприятий по повышению квалификации, подготовке и переподготов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10.1.5 | ке субъектов малого и среднего пред принимательства, организа ция обучения и иных обучаю щих мероприя тий | 2013 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | Проведено 2 обучающих семинара для субъектов малого и среднего бизнеса |
| 10.1.6 | Размещение заказа на производство (разработку, дизайн и изготовление) и на расп ространение социальной рекламы (баннеров, плакатов, листовок, флаеров) на территории муниципального образования Тимашевский район, инфор мирующей о мерах государ ственной и муниципальной поддержки | 2013 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | Изготовлен и размещен баннер , информирующий о поддержке малого бизнеса, изготовлены и распространены флаеры, плакаты |
| 2014 | 5,2 | 5,2 |  |  | 5,2 | 5,2 |  |  |  |  | Изготовлены и распространены флаеры, плакаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10.2. | Инвестиционное развитие | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Строительство газотурбинной теплоэлектростанции мощ ностью 180 МВт | 2013 | 150000 |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  | Сроки реализации инвестиционного проекта перенесены на 2015-2016г.г. |
| 10.2.2 | Формирование инвестиционной привлека тельности муниципального образования Тимашевский район | 2013 | 2650 | 2570 |  |  | 2650 | 2570 |  |  |  |  | Экономия по торгам |
| 2014 | 2733 | 2606 |  |  | 2733 | 2606 |  |  |  |  | Экономия по торгам |
| 10.2.3 | Приобретение оборудования для производ ства антикор розионного покрытия на трубы | 2014 | 185000 | 201190 |  |  |  |  |  |  | 185000 | 201190 | Проект реализуется |
| 11 | Развитие АПК | Итого | 1352330 | 662244,4 | 19830 | 20474 | 500 | 2169 |  |  | 1332000 | 639601,4 |  |
| 2013 | 1136324 | 490990 | 13324 | 15390 | 0 | 0 |  |  | 1123000 | 475600 |  |
| 2014 | 216006 | 171254,4 | 6506 | 5084 | 500 | 2169 |  |  | 209000 | 164001,4 |  |
| 11.1 | Улучшение жилищных условий граж дан, проживаю щих в сельс кой местности | 2013 | 1300 | 5963 | 1300 | 5963 |  |  |  |  |  |  | Выдано 6 свиде тельств, подтверж дающих право на получение социаль ной выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11.2 | Развитие элитного семеноводства | 2013 | 300 | 303 | 300 | 303 |  |  |  |  |  |  | Оказание сельхозтоваропро изводителям несвязанной поддержки на 1 гектар пашни |
| 2014 | 212 | 273 | 212 | 273 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Поддержка племенного животноводства | 2013 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Отсутствие краевого финансирования |
| 11.4 | Поддержка малых форм хозяйствования | 2013 | 10724 | 9124 | 10724 | 9124 |  |  |  |  |  |  | Выплачены субсидии за выращенную и реализованную продукцию КФХ и ЛПХ |
| 2014 | 3272 | 3490 | 3272 | 3490 |  |  |  |  |  |  | Выплачены субсидии за выращенную и реализованную продукцию КФХ и ЛПХ |
| 11.5 | Организация и проведение мероприятий, стимулирующих рост произ водительности труда, показа телей эффек тивности сельхозпроиз водства | 2014 | 500 | 2169 |  |  | 500 | 2169 |  |  |  |  | Прирост объемов производства продукции сель ского хозяйства к предшествующему году составил 171,6 млн.руб, фактический темп роста выше планового на 5,6%. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11.6 | Поддержка сельскохозяйственного производства в части возмещения процентной ставки по кредитам и займам | 2014 | 3022 | 1321 | 3022 | 1321 |  |  |  |  |  |  | Субсидии на возмещение про центной ставки по льготным креди там получили 120 получателей малых форм хозяйствования, из них 107 ЛПХ и 13 КФХ |
| 11.7 | Инвестиционные проекты | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7.1 | Реконструкция площадки №2 по содержа нию и выращи ванию кур несушек, ст. Медведовская | 2013 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | Проект реализован |
| 11.7.2 | Реконструкция бригады №1 для выращивания племенной птицы в ст. Новокорсунской | 2013 | 4000 | 3600 |  |  |  |  |  |  | 4000 | 3600 | Сроки окончания реализации инвестиционного проекта пересмот рены, перенесены на 2014 год |
| 11.7.3 | Реконструкция комбикормового завода с увеличением производительности до 40 тонн в час в | 2013 | 82000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 82000 | 2000 | Приобретено оборудование. Сроки окончания реализации инвес тиционного проекта пересмот рены, перенесены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | г.Тимашевске, ОАО АПЗ «Индустриальный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2014 год |
| 11.7.4 | Строительство репродукторов и техническое перевооружение действую щего свиноком плекса на 432000 голов свиней на базе ООО «Племза вод Индустри альный» (1 очередь) | 2013 | 550000 | 69000 |  |  |  |  |  |  | 550000 | 69000 | В связи со слож ным финансовым состоянием предприятия сроки реализации инвестиционного проекта пересмот рены, финансиро рование приоста новлено |
| 11.7.5 | Закладка интенсивного сада на площа ди 392,3 га и строительство двух фрукто хранилищ вместимостью 5000 тн каждый | 2013 | 135000 | 49000 |  |  |  |  |  |  | 135000 | 49000 | Сроки реализации инвестиционного проекта пересмотрены, перенесены на 2014 год |
| 2014 | 45000 | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 45000 | 1,4 | В связи с финансовыми трудностями инвестиционный проект приостановлен на 1 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11.7.6 | Расширение производственного корпуса с техническим усовершенствованием производственных линий ООО «Кубан ские консервы» | 2013 | 350000 | 350000 |  |  |  |  |  |  | 350000 | 350000 | Проект реализован |
| 2014 | 164000 | 164000 |  |  |  |  |  |  | 164000 | 164000 | Проект реализуется |
| 12 | Промышлен ность | Итого | 520700 | 1122100 |  |  |  |  |  |  | 520700 | 1122100 |  |
| 2013 | 165700 | 576200 |  |  |  |  |  |  | 165700 | 576200 |  |
| 2014 | 355000 | 545900 |  |  |  |  |  |  | 355000 | 545900 |  |
| 12.1 | Модернизация технологических линий в мучном и шоколадном производстве. | 2013 | 52000 | 51700 |  |  |  |  |  |  | 52000 | 51700 | Проект реализован |
| 2014 | 80000 | 72800 |  |  |  |  |  |  | 80000 | 72800 | Проект реализован |
| 12.2 | Улучшение климатических условий в цехе и оптимизация использования энергоресурсов на фабрике фасовки и упа ковки кофе. | 2013 | 30000 | 266800 |  |  |  |  |  |  | 30000 | 266800 | Приобретено оборудование (этикеровочная машина, штабели рующая система для пластиковых крышек) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Модернизация производственных линий | 2014 | 255000 | 453100 |  |  |  |  |  |  | 255000 | 453100 | Модернизация производственных линий |
| 12.3 | Модернизация оборудования комбикормового завода | 2013 | 13700 | 13700 |  |  |  |  |  |  | 13700 | 13700 | Проект реализован |
| 12.4 | Реконструкция ОАО «Медве довский мясо комбинат» - вторая очередь | 2013 | 30000 | 0 |  |  |  |  |  |  | 30000 | 0 | Инвестпроект приостановлен в связи с отсутствием финансирования |
| 12.5 | Реконструкция локальных очистных сооружений | 2013 | 40000 | 244000 |  |  |  |  |  |  | 40000 | 244000 | Продолжается реализация проекта, закупка и установка нового оборудования |
| 2014 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  | 20000 | 20000 | Проект реализован |
| 13 | Дорожное хозяйство | Итого | 166116 | 156185,2 | 105115 | 98590,6 | 13985 | 11129 | 46571,2 | 46027,6 | 445 | 438 |  |
| 2013 | 83100 | 76751 | 69115 | 65622 | 13985 | 11129 |  |  |  |  |  |
| 2014 | 83016,2 | 79434,2 | 36000 | 32968,6 |  |  | 46571,2 | 46027,6 | 445 | 438 |  |
| 13.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2013 | 2000 | 500 |  |  | 2000 | 500 |  |  |  |  | Ремонт автодороги «Подъезд к х.Тан цура Крамаренко», асфальтобетон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2013 | 29700 | 29305 | 23700 | 23372 | 6000 | 5933 |  |  |  |  | Ремонт асфальто бетонных покры тий автомобиль ных дорог (ямочный ремонт), обустройство обочин (городское поселение): улиц Казачьей, Ленина, Братской, Приза водской, Интерна циональной, Шияна, Строите лей, 70 лет Октяб ря, Чкалова, Вы борной, Лесной, Ленинградской, пер. Продольный, Гагарина.Экономия по торгам |
| 2014 | 47069 | 46434,5 | 8000 | 8000 |  |  | 39069 | 38434,5 |  |  | Ремонт ул.50 лет Октября от ул. Про летарской до дома № 296 , ул.70 лет Октября от дома № 9 до ул.Совет ско-Югославской Дружбы, ул.Запад ной от ул.Мельнич ной до дома № 15, ул.Пионерской от ул.Котляра до ул.Хижняка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2013 | 2500 | 2500 | 2250 | 2250 | 250 | 250 |  |  |  |  | Ремонт дорог в х.Дербентском и х.Лютых (гравий ное исполнение) |
| 2014 | 4403 | 1649,3 | 4000 | 1055,4 |  |  | 403 | 593,9 |  |  | Ремонт ул.Набе режной от ул.Школьной до дома № 207, ул.Школьной от ул.Горького до ул.Набережной в х.Танцура Крама ренко, ул.Октябрь ской от дома № 42 до дома № 55 в х.Лютых |
| 13.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2013 | 9000 | 9000 | 8100 | 8100 | 900 | 900 |  |  |  |  | ремонт автомо бильных дорог в х.Ольховском по ул. Первомайской х.Калинина по ул.Победы и ул. Мира, в ст.Днеп ровской по ул.Советской, ул. Выгонной |
| 2014 | 4130 | 4037,6 | 2000 | 2000 |  |  | 2130 | 2037,6 |  |  | Ремонт переулка прилегающего к ул.Ленина от дома № 93 по ул.Ленина до ПК1+54, от ПК2+38 до |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Выгонной в ст.Днепровской, ул.Красной от дороги « Подъезд к станице Днепровской» до дома №2 в станице Днепровской |
| 13.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2013 | 7000 | 6994 | 6300 | 6294 | 700 | 700 |  |  |  |  | Ремонт дорог хутора Беднягина. Экономия по торгам |
| 2014 | 5445,2 | 5369,9 | 4000 | 3936,7 |  |  | 1000,2 | 995,2 | 445 | 438 | Ремонт ул.Зеленой от дома № 67 до дома № 93, ул.Кирпильской от дома № 49 до ПК6+53, от ПК13+53 до ПК15+53 в х.Беднягина |
| 13.5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2013 | 4400 | 0 | 3115 | 0 | 1285 | 0 |  |  |  |  | Неисполнение программы связано с тем, что подрядчик не выполнил свои обязательства по муниципальному контракту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | 2014 | 3426 | 3426 | 3000 | 3000 |  |  | 426 | 426 |  |  | Ремонт ул.Элева торной от ул.Мира до дома № 2, от дома № 12 до дома № 21 в ст. Медве довской, ул.Егор лыкской от пер.Ко роткого до ул.Ле нинградской в ст.Медведовской, ул.Зори Кубани от ул.Лазурной до дома №18 в х.Большевик |
| 13.6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2013 | 7000 | 7000 | 6300 | 6300 | 700 | 700 |  |  |  |  | Ремонт автомо бильных дорог по ул. Ростовской, Мельничной, Кир пичной, Первомай ской, Кооператив ной |
| 2014 | 3298 | 3298 | 3000 | 3000 |  |  | 298 | 298 |  |  | Ремонт ул.Крупс кой от ул.Красной до дома № 34 в ст-це Новокорсунс кой |
| 13.7 | Капитальный ремонт и ре монт автомо бильных дорог местного значения | 2013 | 3000 | 2980 | 2700 | 2682 | 300 | 298 |  |  |  |  | отремонтированы ул.Набережная, Молодежная, подъ езд к х.Ленинс кому .Экономия по торгам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | 2014 | 4555 | 4555 | 4000 | 4000 |  |  | 555 | 555 |  |  | Ремонт ул.Дружбы от ул.Степной до дома № 25 в х.Новый, ул.Про дольной от ул.Ле нина до ул.Крас ной в х.Ленин ский, ул.Садовой от а/д подъезд к х.Рашпиль до дома № 25 в х.Рашпиль |
| 13.8 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2013 | 2500 | 2498 | 2250 | 2248 | 250 | 250 |  |  |  |  | Ремонт ул.Красной, загрейдирование и профилирование гравийных дорог х.Незаймановский. Отремонтированы тротуары по ул. Школьной и ул. Красной.Экономия по торгам |
| 2014 | 5173 | 5173 | 3000 | 3000 |  |  | 2173 | 2173 |  |  | Капитальный ре монт улицы Крас ной в х.Стринский Незаймановского сельского поселе ния (Ремонт проез да по ул.Красной) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13.9 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2013 | 7000 | 6974 | 6300 | 6276 | 700 | 698 |  |  |  |  | Ремонт дорог по сёлка Комсомоль ский по улице Рабочая и Октябрь ская. Экономия по торгам |
| 2014 | 3294 | 3294 | 3000 | 3000 |  |  | 294 | 294 |  |  | Отремонтированы дороги пос.Комсо мольский -ул.На бережная, ул.Вы гонная; пос.Со ветский-ул.Кубанс кая, ул.Комсомоль ская, ул.Спокойная ул.Промышленная, ул.Заречная. Общая протяжен ность составила 2,123 км, отремон тированно 0,606 км в асфальтобе тонном покрытии, остальные улицы- в гравийном испол нении |
| 13.10 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2013 | 9000 | 9000 | 8100 | 8100 | 900 | 900 |  |  |  |  | Ремонт асфальт ного покрытия участков улиц Кирова, Рогачева, Ленина, Длинная, гравийного покры тия участков улиц Восточная, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крестьянская, Мира, Черномор ской, Батурина, Степана Разина |
|  |  | 2014 | 2223 | 2196,9 | 2000 | 1976,5 |  |  | 223 | 220,4 |  |  | Ремонт гравий ного покрытия ул.Первомайской от ул.Интернацио нальной до дома № 43 протяженно стью 0,3 км; ремонт асфальтно го покрытия ул.Ленина от дома № 32 до дома № 58 - 0,2 км. |
| 14 | Предупреждение чрезвычай ных ситуаций | Итого | 4974,8 | 2755,1 | 3468 | 1468 | 1506,8 | 1287,1 |  |  |  |  |  |
| 2013 | 2564,6 | 2564,6 | 1468 | 1468 | 1096,6 | 1096,6 |  |  |  |  |  |
| 2014 | 2410,2 | 190,5 | 2000 |  | 410,2 | 190,5 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Проведение мероприятий по укрепле нию правопо рядка, профи лактике право нарушений, экстремистских, террористи ческих прояв лений, усиле нию борьбы с преступность, | 2013 | 1860,3 | 1860,3 | 1468 | 1468 | 392,3 | 392,3 |  |  |  |  | Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной безопасности, сокращение роста незаконного потребления наркотических средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | противодействию коррупции, незаконному потреблению и обороту наркотических средств | 2014 | 315 | 130,7 |  |  | 315 | 130,7 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Установка средств опове щения (сирен) в городском и сельских поселениях района | 2013 | 510 | 510 |  |  | 510 | 510 |  |  |  |  | Своевременное оповещения населения в целях недопущения гибели людей и утраты материаль ных ценностей |
| Разработка Паспорта безопасности муниципального образования Тимашевский район | 2013 | 98,7 | 98,7 |  |  | 98,7 | 98,7 |  |  |  |  | Обеспечение безопасности населения района при возникнове нии чрезвычай ных ситуаций |
| 14.3 | Разработка плана по предупреждению и ликвида ции разливов нефти и нефте продуктов муниципального звена терри ториальной подсистемы РСЧС КК | 2013 | 95,6 | 95,6 |  |  | 95,6 | 95,6 |  |  |  |  | Обеспечение заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Приобретение средств индивидуальной защиты населения для муниципальных учреждений района | 2014 | 95,2 | 59,8 |  |  | 95,2 | 59,8 |  |  |  |  | приобретение 44 противогазов ГП -7 БТ |
| 14.4 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения ст.Новокорсунской | 2014 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | средства не выделялись |

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального образования

Тимашевский район О.Г.Баженова