Проект

Предложение по открытию проекта

«Повышение финансовой грамотности населения Тимашевского района

в 2023 году»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Показатели |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Инициатор проекта | Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район |
| 2 | Наименование проекта | Повышение финансовой грамотности населения Тимашевского района в 2023 году |
| 3 | Цель проекта | Формирование у населения МО Тимашевский район разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, а также повышение эффективности защиты интересов потребителей финансовых услуг, прирост уровня финансовой грамотности и позитивные изменения финансового поведения школьников и жителей района, информирование граждан о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты |
| 4 | Задачи проекта | Организация комплекса мероприятий, способствующих повышению уровня финансовой грамотности в сфере налогообложения, грамотному и эффективному использованию финансовых инструментов в целях улучшения своего благосостояния, оптимальному распределению своих материальных и трудовых ресурсов, пониманию сущности кредитных ресурсов, разумному управлению возможность привлечения заемных средств. |
| 5 | Соответствие стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район | Соответствует:  1) [Стратегии](https://xn--c1adicrjgmp.xn--p1ai/images/stories/doc/er/doc/2018/4%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%A1%D0%AD%D0%A0%20%D0%B4%D0%BE%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.zip) повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 гг.;  2) Подпрограмме «Финансовое просвещение населения Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» от 5 октября 2015 г. № 943;  3) Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район до 2030 года. |
| 6 | Социальная значимость проекта, направленность на повышение уровня жизни населения муниципального образования Тимашевский район | Направлен на охват комплексными мероприятиями различных целевых аудиторий населения района, ориентирован на повышение уровня финансовой грамотности населения, в том числе и учащихся старших классов образовательных учреждений, студентов ГБПОУ КК «Тимашевский техникум кадровых ресурсов», НОУ СПО «Северо-Кавказский техникум «Знание», Тимашевского филиала ГБПОУ «Кущевский медицинский колледж» |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации проекта | 1. проведение открытых уроков по повышению финансовой грамотности в образовательных учреждениях для учащихся старших классов – не менее 20 уроков; 2. проведение открытых уроков по повышению финансовой грамотности в техникумах Тимашевского района – не менее 3 уроков; 3. количество учащихся, принявших участие в открытых уроках – не менее 400 человек; 4. количество студентов, принявших участие в открытом уроке – не менее 20 человек; 5. количество распространенных информационных материалов по вопросам повышения уровня финансовой грамотности, предоставленных министерством экономики Краснодарского края - не менее 10 тыс. экземпляров, количество публикаций информационных материалов по вопросам повышения финансовой грамотности в СМИ – не менее 5 публикаций. |
| 8 | Взаимосвязь с муниципальными программами | отсутствует |
| 9 | Предполагаемый срок начала реализации проекта | Март 2023 |
| 10 | Предполагаемый срок окончания реализации проекта | Декабрь 2023 |
| 11 | Планируемое количество участников - субъектов малого и среднего предпринимательства  при реализации мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | - |
| 12 | Способы достижения целей, основные мероприятия проекта, содержание работ | Реализация проекта будет осуществляться в 2 этапа:  1 этап: март 2023 г.  2 этап: октябрь 2023 г. |
| 13 | Предполагаемые риски реализации проекта | Отсутствие участников семинаров |
| 14 | Иные сведения, касающиеся реализации проекта (в т.ч. проведение общественных обсуждений проектного предложения) | Общественное обсуждение проектного предложения с 24.01.2023 по 31.01.2023 |

Оценка бюджета проекта (с указанием источников)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| - | - | - | - | - |

Предполагаемая управленческая группа

и предполагаемая команда проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель | начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район  Гусев Даниил Юрьевич |
| Администратор | Ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район Варакина Надежда Игоревна |
| Координатор | Главный специалист отдела экономки и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район Верещагина Татьяна Анатольевна |
| Исполнители | исполнители проекта:  методист МБУ «Центр развития образования» администрации муниципального образования Тимашевский район  Гурьева Ирина Владимировна (по согласованию);  специалист по кадрам ГБПОУ КК «Тимашевский техникум кадровых ресурсов» Ситова Тамара Николаевна (по согласованию);  директор Тимашевского филиала НЧОУ СПО Северо-Кавказский техникум «Знание» Волошина Нино Акакиевна (по согласованию);  методист Тимашевского филиала ГБПОУ «Кущевский медицинский колледж» Мурай Марина Викторовна (по согласованию);  представитель дополнительного офиса № 8619/0499 ПАО «Сбербанк России» (по согласованию);  представитель дополнительного офиса Краснодарского регионального отделения филиала АО «Россельхозбанк» (по согласованию);  представитель дополнительного офиса ПАО КБ «Центр-Инвест» (по согласованию);  представитель дополнительного офиса «Тимашевский» ООО КБ «Кубань Кредит» (по согласованию);  представитель Тимашевского дополнительного офиса «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» (по согласованию);  представитель операционного офиса № 348 «РНКБ Банк» (ПАО) (по согласованию);  представитель страхового агентства ООО «Югория» (по согласованию);  представитель Тимашевского отделения ООО «Альфа-страхование – ОМС» Краснодарского филиала «Сибирь» (по согласованию);  начальник отдела по работе со СМИ администрации МО Тимашевский район Звонова Елена Геннадьевна;  начальник отдела бухгалтерского и налогового учета, отдела оценки экспертизы Союза «Тимашевская торгово-промышленная палата» Шпыгарь Ирина Юрьевна (по согласованию);  специалист Управления Пенсионного фонда РФ ГУ в Тимашевском районе (по согласованию);  начальник МКУ КМЦ «Перспектива» администрации МО Тимашевский район Клименко Игорь Игоревич (по согласованию). |
| Куратор | Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район Скрипиль Ирина Александровна |