Приложение к подпрограмме «Пожарная безопасность»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Пожарная безопасность»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | Цель | совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальном образовании Тимашевский район в период с 2019 года по 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи | реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников муниципальных бюджетных учреждений, учреждений образования и объектов культуры; разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах муниципального образования Тимашевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты объектов, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности, разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах муниципального образования Тимашевский район | всего | 24 479,3 | - | - | 8 108,8 | 4 085,9 | 12 284,6 | - | Количество учреждений, в которых произведен капитальный ремонт, текущий ремонт и монтаж АПС: -в 2021 году 15 учреждений; - в 2022 году 8 учреждений; - в 2023 году 8 учреждений. Количество учреждений, для которых произведен расчет по оценке пожарного риска – 1 в 2022 году. Количество учреждений, в которых произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли – 1 в 2023 году. Количество учреждений, в которых произведена огнезащитная обработка одежды сцены (занавес, кулисы, задник) – 1 в 2023 году. | Управление образования, муниципальные бюджетные и автономные учреждения муниципального образования Тимашевский район |
|  |  | районный | 24 479,3 | - | - | 8 108,8 | 4 085,9 | 12 284,6 | - |  |  |
|  |  | краевой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2 | Информирование населения о правилах пожарной безопасности | всего | - | - | - | - | - | - | - | Количество проинформированного населения, путем размещения информации о правилах пожарной безопасности на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район – не менее 10 000 человек ежегодно | Отдел по делам ГО и ЧС |
|  |  | районный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.3 | Проведение учений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при отработке тушения природных и техногенных пожаров | всего | - | - | - | - | - | - | - | Количество проведенных мероприятий не менее 2 ежегодно | Отдел по делам ГО и ЧС |
|  |  | районный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов | всего | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - | - | Количество приобретенных порошковых огнетушителей – не менее 50 шт. 2020 г., количество приобретенных креплений настенных к огнетушителю – не менее 50 шт. в 2020 г. | МУ «ЦТХО» |
|  |  | районный | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | всего | 24 529,3 | - | 50,00 | 8 108,8 | 4085,9 | 12 284,6 | - |  |  |
|  |  | районный | 24 529,3 | - | 50,00 | 8 108,8 | 4085,9 | 12 284,6 | - |  |  |
|  |  | краевой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

| Начальник отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский район |  | Д.С. Денисенко |
| --- | --- | --- |