Приложение к подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Тимашевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории

муниципального образования Тимашевский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | Цель | создание комплексной системы безопасности на территории Тимашевского района для повышения общественной и личной безопасности граждан за счет применения новых информационных технологий, а также совершенствование системы экстренной оперативной службы, необходимой для обеспечения возможности круглосуточного бесплатного для пользователя вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задачи | обеспечение функционирования инфраструктуры видеонаблюдения, сбора и отображения видеоинформации от всех муниципальных видеокамер; обеспечение функционирования органа повседневного управления реагирования ТП РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение функционирования органа повседневного управления реагирования ТП РСЧС | всего | 93628,5 | 6 811,5 | 11 613,9 | 13 601,4 | 17801,9 | 25573,6 | 18226,2 | 100 % исполнение бюджетной сметы ежегодно. Обеспечение деятельности ЕДДС по мониторингу обстановки и координации Тимашевского городского звена РСЧС на территории Тимашевского городского поселения, обеспеченность доплатами к заработной плате сотрудников ЕДДС с целью распределения дополнительной нагрузки (исполнение бюджетной сметы) ежегодно - 100 % | МКУ «Ситуационный центр» |
|  |  | поселения | 293,9 | - | - | - | 147,7 | 146,2 | - |  |  |
|  |  | районный | 93334,6 | 6 811,5 | 11 613,9 | 13 601,4 | 17654,2 | 25427,4 | 18226,2 |  |  |
|  |  | краевой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2. | Оснащение мониторингового центра системы видеонаблюдения видеостеной | всего | - | - | - | - | - | - | - | Количество приобретенных и установленных видеостен для наглядного отображения информации и потока видео-наблюдения с видеокамер на стене ЕДДС МКУ «Ситуа-ционный центр» муниципального образования Тимашевский район – 1 шт. в 2019 г. | МКУ «Ситуационный центр» |
|  |  | районный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.3. | Принятие межбюджетных трансфертов от Тимашевского городского поселения Тимашевского района на осуществление части полномочий в части создания и функционирования органа повседневного управления Тимашевского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красно-дарского края – Единой дежурно-диспетчерской службы Тимашевс-кого городского поселения Тимашевского района | всего | 621,3 | 106,4 | 110,5 | 110,5 | 147,7 | 146,2 | - | Обеспечение деятельности ЕДДС по мониторингу обстановки и координации Тимашевского городского звена РСЧС на территории Тимашевского городского поселения, обеспеченность доплатами к заработной плате сотрудников ЕДДС с целью распределения дополнительной нагрузки (исполнение бюджетной сметы) 2019-2023 годы - 100 % | МКУ «Ситуационный центр» |
|  |  | поселений | 621,3 | 106,4 | 110,5 | 110,5 | 147,7 | 146,2 | - |  |  |
|  |  | районный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Задачи | создание интегрированного ресурса для государственных, муниципальных органов власти и организаций, участвующих в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения района и построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Оснащение мебелью, оргтехникой и создание необходимых условий труда в соответствии с ГОСТом | всего | 242,5 | 242,5 | - | - | - | - | - | Количество комплектов мебели и единиц оргтехники для оснащения Системы-112 и создания необходимых условий труда. 2019 год - 25 единиц | МКУ «Ситуационный центр» |
|  |  | районный | 242,5 | 242,5 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.2 | Оснащение категорийного объекта ЕДДС источником бесперебойного (резервного) автономного электропитания | всего | 302,5 | 302,5 | - | - | - | - | - | Количество источников бесперебойного автономного электропитания Учреждения ЕДДС МКУ «Ситуационный центр» и здания администрации муниципального образования Тимашевский район 2019 год - 1 шт. | МКУ «Ситуационный центр» |
|  |  | районный | 302,5 | 302,5 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3. | Задача | контроль за ситуацией поддержания правопорядка, создание безопасных условий проживания жителей района и функционирования инфраструктуры служб жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Отработка тренировок с ЕДДС муниципального образования Тимашевский район с отработкой вопросов информационного обмена. Тренировки спланированы в соответствии с графиками циклически повторяющихся опасных явлений, рисками возможных ЧС и оперативным прогнозам | всего | - | - | - | - | - | - | - | Результат оценки по табелю срочных донесений – не ниже 3,25 балла - ежегодно (по оценке ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю) | МКУ «Ситуационный центр» |
|  |  | районный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.2. | Предоставление видеоматериалов в качестве доказательной базы для делопроизводства и до следственной проверки КУСП ОМВД России по Тимашевскому району, иным органам судебной, исполнительной, законодательной власти | всего | - | - | - | - | - | - | - | Количество выданных видеоматериалов с видеокамер АПК «Безопасный город» правоохранительным органам – 100 % ежегодно | МКУ «Ситуационный центр» |
|  |  | районный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.3. | Предоставление видеоматериалов в качестве доказательной базы для судебных разбирательств, спорных вопросов | всего | - | - | - | - | - | - | - | Количество выданных видеоматериалов с видеокамер АПК «Безопасный город» физическим лицам – 100 % ежегодно | МКУ «Ситуационный центр» |
|  |  | районный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | всего | 94500,9 | 7 462,9 | 11 724,4 | 13 711,9 | 17 801,9 | 25573,6 | 18 226,2 |  |  |
|  |  | поселений | 621,3 | 106,4 | 110,5 | 110,5 | 147,7 | 146,2 | - |  |  |
|  |  | районный | 93879,6 | 7 356,5 | 11 613,9 | 13 601,4 | 17 654,2 | 25427,4 | 18 226,2 |  |  |
|  |  | краевой | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

| Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район |  | А.В. Мелихов |
| --- | --- | --- |