#### Приложение

#### к постановлению администрации

#### муниципального образования

#### Тимашевский район

#### от_________________№________

#### «Приложение

УТВЕРЖДЕНА

#### постановлением администрации

#### муниципального образования

#### Тимашевский район

#### от 06.07.2023 № 1024                           (в редакции постановления             администрации муниципального    образования Тимашевский район

#### от_________________№_______ )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Тимашевский район

«Развитие здравоохранения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования Тимашевский район

«Развитие здравоохранения»

| - Координатор - муниципальной - программы | Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район. |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы Ведомственные программы | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тимашевская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (по согласованию). Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район. Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район. Не предусмотрено. |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня здоровья населения Тимашевского района, увеличения продолжительности жизни, содействия развитию профилактической медицины, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, повышения уровня качества и доступности медицинского обслуживания в пределах полномочий, установленных законодательством. |
| Задачи муниципальной программы Увязка с направлениями Стратегии социально-экономического развития МО Тимашевский район | Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории МО Тимашевский район в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; информирование населения через сеть «Интернет» о возможности получения высокотехнологичной медицинской помощи; осуществление мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению и пропаганде донорства крови и ее компонентов; информирование населения через сеть «Интернет» о возможности распространения различных заболеваний, об угрозе и возникновении эпидемий; проведение мероприятий по формированию у различных групп населения мотивации к здоровому образу жизни (беседы, лекции, семинары и др.). Приоритетное направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы». |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество проведенных проектно-изыскательских работ; количество построенных (установленных) зданий ФАП; количество построенных зданий ВОП; количество информаций о возможности получения высокотехнологичной медицинской помощи, опубликованных в сети «Интернет»; количество проведенных мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению и пропаганде донорства крови и ее компонентов; количество размещенных в сети «Интернет» публикаций о возможности распространения различных заболеваний, об угрозе и возникновении эпидемий; количество проведенных мероприятий по формированию у различных групп населения мотивации к здоровому образу жизни (беседы, лекции, семинары и др.). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Развитие здравоохранения» реализуется с 2024 по 2030 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Годы реали-зации; Всего, тыс. руб.; В разрезе источников финансирования, тыс.руб. феде-ральный бюджет; бюджет Красно-дарского края; район-ный бюджет; бюджет поселе-ния; внебюд-жетные источнки. 2024; 643,5; 0; 643,5; 0; 0; 0. 2025; 16 169; 10 000; 6 169; 0; 0; 0. 2026; 33 821,3; 0; 33 821,3; 0; 0; 0. 2027; 32 500; 0; 32 500; 0; 0; 0. 2028; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2029; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2030; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 83 133,8; 10 000; 73 133,8; 0; 0; 0. |

- 1. Целевые показатели муниципальной Программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Развитие здравоохранения» (далее – муниципальная Программа) приведена в приложении № 1 к муниципальной Программе.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложении № 2 к муниципальной Программе.

- 3. Методика оценки эффективности реализации

- муниципальной программы

3.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – оценка программы) проводится координатором муниципальной Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оценки программы представляются ее координатором в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

3.2 Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм =Мв / М * 100, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

3.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - Результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному.

В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

3.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Тимашевский район.

3.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчётном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в районном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств районного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя программы.

3.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз/N, где:

СРп/п – степень реализации программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N – число целевых показателей программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

3.6. Оценка эффективности реализации программы

3.6.1. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п – эффективность реализации программы;

СРп/п – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств.

3.6.2. Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Итоги эффективности оформляются в форме таблицы:

Итоги оценки эффективности Программы

| № п/п | Формулировка критерия | Условное обозначение показателя | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), % | СРм |  |
| 2 | Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям) | ССуз |  |
| 3 | Эффективность использования средств районного бюджета, % | Эис |  |
| 4 | Степень достижения планового значения целевого показателя программы | СДп/ппз |  |
| 5 | Степень реализации программы | СР п/п |  |
| 6 | Эффективность реализации программы | ЭРп/п |  |
| 7 | ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |

- 4. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление по реализации мероприятий программы осуществляет отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район - координатор программы.

Координатор программы:

осуществляет координацию деятельности участников мероприятий программы;

осуществляет нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы;

осуществляет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы;

осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации программы;

осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации программы в целом;

осуществляет корректировку программы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий.

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах выделенных средств федерального, краевого и районных бюджетов (субвенций), предоставляемых в форме межбюджетных трансфертов.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут уточняться. Получатель субвенции (отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район) несет ответственность за целевое использование денежных средств.

Отдел строительства ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также в конце каждого года анализирует отчетность по использованию финансовых средств, по показателям реализации муниципальной программы и представляет информацию в отдел по социальным вопросам.

С целью обеспечения мониторинга выполнения программы координатор программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район сводный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения программы;

аналитическую записку о ходе реализации мероприятий программы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и доклад о ходе реализации муниципальной программы направляются координатором программы в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район                                                                           Е.И. Мальченко