ОТЧЕТ

о ходе реализации мероприятий Программы («дорожная карта»),

направленных на развитие промышленного потенциала муниципального образования

Тимашевский район за 9 месяцев 2018 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный  исполнитель | Ожидаемые  результаты | Информация о ходе реализации мероприятий |
| **1. Мероприятия, направленные на сбыт промышленной продукции, производимой предприятиями муниципального образования Тимашевский район** | | | | | |
| 1.1. | Создание каталога промышленной продукции, производимой предприятиями муниципального образования Тимашевский район и его размещение на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район, а также своевременная актуализация данных в каталоге промышленной продукции на сайте департамента промышленной политики Краснодарского края | в течение 2018-2019 годов, с дальнейшей ежеквартально актуализацией | администрация  муниципального образования Тимашевский район | 1 каталог на сайте муниципального образования и электронном СМИ, наличие всех промышленных предприятий муниципального образования в каталоге департамента промышленной политики Краснодарского края | Актуализированная информация о промышленных предприятиях и видах выпускаемой продукции размещена на сайте МО Тимашевский район в разделе «Экономика» - «Справочники» |
| 1.2. | Проведение информационной работы посредством средств массовой информации о продукции, выпускаемой промышленными предприятиями муниципального образования Тимашевский район | ежеквартально в течение  2018 – 2019 годов | администрация  муниципального образования Тимашевский район, департамент  промышленной  политики  Краснодарского края | организация ежеквартального опубликования информации в средствах массовой информации (интернет сайты администрации муниципального образования Тимашевский район и департамента промышленной политики Краснодарского края)» | Информация о химической отрасли, производстве резиновых и пластмассовых изделий и промышленных предприятиях в этих отраслях размещена на сайте МО Тимашевский район |
| 1.3. | Проведение мониторинга крупных и средних предприятий промышленности района по объему отгруженных товаров собственного производства в целях выявления проблемных предприятий, допустивших уменьшение объемов отгруженной продукции, и выяснение причин снижения показателей. | в течение 2018-2019 годов (с подготовкой ежеквартальной отчетности о проводимой работе) | администрация  муниципального образования  Тимашевский район | ежеквартальный анализ итогов мониторинга | Проведен мониторинг крупных и средних предприятий промышленности района. По результатам мониторинга за 9 месяцев 2018 г. наблюдается рост объемов отгруженных товаров промышленных предприятий на 121,3%. В подотрасли по производству прочей неметаллической минеральной продукции наблюдается снижение объема оказанных услуг на 54,8%. |
| 1.4. | Проведение рабочих встреч с руководителями крупных и средних промышленных предприятий, допустивших снижение объемов отгруженных товаров собственного производства, обсуждение проблемных вопросов и оказание содействия в их решении | ежеквартально в течение  2018– 2019 годов | администрация  муниципального образования Тимашевский район | не менее 1 встречи в квартал | Заместителем главы МО Тимашевский район И.Б. Репях проведены 2 рабочие встречи: с руководителем предприятия ООО «Кубань-Полимер» Е.В. Шеховцовым о вопросах деятельности предприятия; с руководителем предприятия ООО «Колибри» по вопросу осуществления деятельности и существующих мерах гос. поддержки |
| **2. Обеспечение участия субъектов деятельности в сфере промышленности, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Тимашевский район, в федеральных и региональных мерах поддержки** | | | | | |
| 2.1 | Информирование предприятий района о возможности участия в мерах государственной поддержки (их видах), предусмотренных на федеральном уровне (Фонд развития промышленности, государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», утверждённая Постановлением Правительства РФ  от 15 апреля 2014 года № 328) | в течение  2018 – 2019 годов | администрация  муниципального образования Тимашевский район, департамент  промышленной  политики  Краснодарского края | обеспечить информирование всех предприятий района | 1) Информационные письма о мерах государственной поддержки были направлены в адрес промышленных предприятий и ИП района. 2) Вопрос о получении субсидий в сфере промышленности в рамках программы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» был рассмотрен на заседании Совета по промышленности 30.03.2018 г. (+ информационный материал более 40 экз.).  3)Информация о мерах гос.поддержки в рамках гос.программы «Развития промышленности Краснодарского края и повышения ее конкурентоспособности» размещена на Инвестиционном портале администрации муниципального образования Тимашевский район в разделе «Предпринимателю» - «Поддержка малого и среднего предпринимательства» - «Поддержка промышленных предприятий».  4) 21.03.2018 г. в администрации Тимашевского района был проведен обучающий семинар с участием регионального подразделения АО «Российский экспортный центр» по вопросу предоставления мер гос. поддержки предприятиям-экспортерам.  5) Информация о мерах гос. поддержки субъектов малого и среднего бизнеса рассмотрена на расширенном заседании Совета по предпринимательству и Межведомственного совета по развитию банковского сектора и страхового рынка 25.05.2018 г. Перед заседанием была проведена финансовая ярмарка., на которой роздано более 150 информационных материалов. 6) С мая 2018 г. начал работать муниципальный Центр поддержки предпринимательства в Тимашевском районе, оказывающий бесплатные консультационные услуги субъектам малого и среднего бизнеса по вопросам бухгалтерского, налогового учета, правового обеспечения, в т.ч. проводит информирование о мерах гос. поддержки.  7) Вопрос о льготных займах субъектам деятельности в сфере промышленности рассматривался на расширенном заседании Совета по промышленности 20.06.2018 г. с участием «Фонда развития промышленности Краснодарского края».  8) Вопрос о мерах гос. поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, в т.ч. предприятиям легкой промышленности, был рассмотрен на расширенном заседании Совета по промышленности 24.09.2018 г.  8) Специалисты администрации на постоянной основе оказывают консультации о гос.программах развития промышленности в части финансовой поддержки (субсидирования), о программах АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк». В рамках рабочих встреч с потенциальными инвесторами также рассматривались меры гос. поддержки (за 9 месяцев 2018 г. оказано 48 консультаций) |
| 2.2. | Участие предприятий района в получении мер государственной поддержки, предусмотренных в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» (утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1138), Фондом развития промышленности Краснодарского края, Фондом микрофинансирования Краснодарского края, Гарантийным фондом Краснодарского края и другими институтами развития | в течение  2018-2019 годов | администрация  муниципального образования Тимашевский район,  департамент  промышленной  политики  Краснодарского края | обеспечение получения субсидий (займов) не менее чем  3 предприятий  (при наличии соответствующих лимитов бюджетных обязательств) | В I полугодии 2018 года администрация МО Тимашевский район проводила информационно-разъяснительную работу с предприятиями района о возможности их участия в мерах государственной поддержки (подробная информация в п. 2.1).  В 2018 году ООО «Евротек» получили субсидию на уплату % по лизингу в департаменте промышленной политики Краснодарского края. |
| **3. Мероприятия по популяризации промышленного потенциала муниципального образования Тимашевский район,**  **в том числе через информационные ресурсы** | | | | | |
| 3.1. | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тимашевский район информации о действующих производствах и приоритетных отраслях промышленности на территории муниципального образования Тимашевский район | в течение  2018-2019 годов  (с подготовкой ежеквартальной отчетности о проводимой работе) | администрация  муниципального образования  Тимашевский район | не менее 3 публикаций в квартал | Информация о действующих предприятиях химической отрасли, производстве резиновых и пластмассовых изделий размещена на сайте администрации МО Тимашевский район. |
| 3.2. | Размещение на инвестиционном портале администрации муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края информации о наличии инвестиционно привлекательных земельных участков и инвестиционных проектов, в том числе с указанием инфраструктурной составляющей, возможных к использованию в целях реализации новых инвестиционных проектов | в течение  2018-2019 годов (с последующей ежеквартальной актуализацией) | администрация  муниципального образования  Тимашевский район | 1 публикация | В муниципальном образовании Тимашевский район создан и функционирует отдельный специализированный интернет-портал инвестиционной деятельности, который размещен по адресу: [www.invest-timregion.ru](http://www.invest-timregion.ru).  Интернет ресурс-портал инвестиционной деятельности обеспечивает наглядное представление инвестиционных возможностей муниципального образования, основных направлений привлечения инвестиций в экономику и инфраструктуру муниципального образования Тимашевский район, содержит детальную информацию об инвестиционных проектах, о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать инвесторы.  На инвестиционном портале муниципального образования Тимашевский район размещены 2 инвестиционных проекта и 1 инвестиционно-привлекательный земельный участок |
| 3.3. | Проведение информационной работы, направленной на содействие реализации имущественных комплексов предприятий, находящихся в различных процедурах банкротства | в течение  2018 – 2019 годов (с подготовкой ежеквартальной отчетности о проводимой работе) | администрация  муниципального образования Тимашевский район,  департамент  промышленной  политики  Краснодарского края | реализация комплекса (при наличии) | Информация о наличии на территории муниципального образования Тимашевский район инвестиционно-привлекательного имущества предприятий-банкротов размещена на официальном сайте, а также на Инвестиционном портале администрации муниципального образования Тимашевский район (www.timregion.ru в разделе «Экономика»/ «Новости»; <http://invest-timregion.ru/>) Имущественно-земельные комплексы ООО «Завод по изоляции труб», ООО «Южный трубный завод» были включены в Единую систему инвестиционных предложений Краснодарского края и представлены на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018».  Ивестиционным уполномоченным, заместителем главы МО Тимашевский район И.Б. Репях в I полугодии было проведено 4 встречи с потенциальными инвесторами, в ходе которых предлагались имущественные комплексы ООО «Южный трубный завод» и ООО «Завод по изоляции труб». |
| **4. Мероприятия по привлечению инвестиций** | | | | | |
| 4.1. | Участие в выставочных и конгрессно-ярмарочных мероприятиях, как на территории Краснодарского края, так и за пределами в целях привлечения инвестиций | в течение  2018-2019 годов | администрация  муниципального образования Тимашевский район,  департамент  промышленной  политики  Краснодарского края | не менее 3  мероприятий | Делегация муниципального образования Тимашевский район во главе с Житловым А.В. и заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, инвестиционным уполномоченным Репях И.Б. приняла участие в работе Российского инвестиционного форума «Сочи-2018» с 15 по 16 февраля 2018 года.  Проведено более 30 встреч и переговоров с потенциальными инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов.  На Форуме с представителями бизнеса было подписано 7 инвестиционных соглашений о намерениях реализации инвестиционных проектов на общую сумму 2,4 млрд. рублей, в том числе в сфере промышленности: ООО «Кубань-Акрилат» - инвестиционный проект «Строительство комплекса по производству и хранению поливинилацететных дисперсий и стиролакриловой эмульсии».  С 4-5 июня 2018 года – в работе научно-практической конференции на тему: «Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы – мощный стимул для роста эффективности во всех отраслях экономики. Лучшие региональные практики и способы преодоления проблем развития конкуренции» (г. Санкт-Петербург) инвестиционный уполномоченный выступил с докладом и презентацией предприятий (в т.ч. с участием иностранного капитала, которые успешно внедряют технологию «бережливого» производства). Во время работы конференции проводилась презентация действующих производств и инвестиционного потенциала района.  Участие главы МО Тимашевский район в обсуждении вопросов по инвестициям и их сопровождению, приоритетным направлениям развития отраслей экономики, поддержка малых предприятий на примере Тимашевского района.  28 сентября 2018 года в г. Краснодар глава МО Тимашевский район принял участие и выступил с презентацией инвестиционного потенциала МО Тимашевский район для представителей ведущих консалтинговых компаний, работающих в России. |
| 4.2. | Подготовка соответствующих инвестиционных проектов и площадок для промышленной отрасли для представления на Российском инвестиционном форуме в Сочи и иных аналогичных мероприятиях | в течение  2018-2019 годов | администрация  муниципального образования Тимашевский район,  департамент  промышленной  политики  Краснодарского края | наличие в Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского края не менее 1 инвестиционного проекта или 1 инвестиционной площадки | В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 июля 2016 года № 251-р «Об инвестиционных предложениях Краснодарского края» по состоянию на 01.10.2018 г.- 2 инвестиционных проекта и 1 инвестиционно-привлекательный земельный участок включены в Единую систему инвестиционных предложений Краснодарского края.  На Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018» подписано 7 соглашений о намерениях реализации инвестиционных проектов на территории МО Тимашевский район, в том числе 1 соглашение в сфере промышленности: «Строительство комплекса по производству и хранению поливинилацетатных дисперсий и стирол-акриловой эмульсии». |
| 4.3. | Проведение рабочих встреч с потенциальными инвесторами по вопросам реализации на территории Тимашевского района инвестиционных проектов в сфере промышленности | в течение  2018-2019 годов  по мере необходимости | администрация  муниципального образования Тимашевский район | не менее 1 встречи в квартал | За 9 месяцев 2018 года инвестиционным уполномоченным было проведено 5 рабочих встреч (с выездом) с предполагаемыми инвесторами по вопросам реализации на территории Тимашевского района инвестиционных проектов в сфере промышленности:  1) ООО «Кубань-Акрилат» (проект «Строительство комплекса по производству и хранению поливинилацетатных дисперсий и стиролакриловой эмульсии») в итоге на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018» заключено соглашение.  2) ООО «Краун Корк Кубань» по вопросу расширения производства на территории района.  3) ООО «Скармарт» по вопросу создания промышленного парка.  4) ООО «Ру-Флекс» по вопросу строительства завода термопластичных эластомеров.  5) ООО «Тим-ТЭС» по строительству ПГУ ТЭС-180. |
| **5.** **Мероприятия по подготовке кадров для промышленных отраслей** | | | | | |
| 5.1. | Выявление потребностей действующих предприятий и инвестиционных проектов в кадрах | 2018 - 2019 года | администрация  муниципального образования Тимашевский район | не реже 1 раза в год направление сводной информации в департамент промышленной политики Краснодарского края | В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 мая 2016 года № 343 «Об утверждении Порядка мониторинга потребности отраслевых организаций Краснодарского края в квалифицированных кадрах» в период с марта по май 2018 года в муниципальном образовании Тимашевский район совместно с ГКУ КК ЦЗН Тимашевского района был проведен мониторинг дополнительной потребности организаций Тимашевского района в квалифицированных кадрах  на период до 2025 года. Результаты мониторинга направлены в ГКУ КК ЦЗН Тимашевского района для подготовки сводной информации. |
| 5.2 | Организация взаимодействия образовательных учреждений муниципального образования и промышленных предприятий Тимашевского района по вопросам проведения мероприятий по повышению престижа технических профессий и особо востребованных специальностей в промышленных отраслях (экскурсии на промышленные предприятия, предварительная договоренность о намерениях организации прохождения студентами учебной трудовой практики на промышленных предприятиях) | в течение  2018-2019 годов | администрация  муниципального образования Тимашевский район,  управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район, ГБПОУ Краснодарского края «Тимашевский техникум кадровых ресурсов», предприятия Тимашевского района | не реже 1 раза в год направление сводной информации в департамент промышленной политики Краснодарского края | На расширенном заседании Совета по промышленности 30.03.2018 г. рассматривался вопрос о взаимодействии образовательных учреждений муниципального образования и промышленных предприятий Тимашевского района по вопросам проведения мероприятий по повышению престижа технических профессий и особо востребованных специальностей в промышленных отраслях. По итогам заседания Совета были составлены графики экскурсий школьников летнего лагеря «Золотой Колос» на предприятия (запланированы 2 экскурсии в августе 2018г.), график родительских собраний в общеобразовательных организациях (в мае проведено 31 собрание для учащихся общеобразовательных учреждений); 1 июня 2018 года в актовом зале МБОУ СОШ №4 состоялась ярмарка вакансий для несовершеннолетних граждан, желающих трудоустроиться во время летних каникул в целях проведения работы по профориентации с учащимися выпускных классов общеобразовательных учреждений, а также информирования о программах активной политики занятости населения и трудовых правах. В мероприятии приняли участие 186 учащихся школ 9-10 кл. Среди приглашенных на мероприятии присутствовали представители 26 работодателей Тимашевского района, 19 общеобразовательных учебных заведений. Во время ярмарки работал Мобильный центр занятости, с помощью тестовых методик специалисты центра занятости помогли 93 подросткам сориентироваться в мире профессий. 22 июня 2018 года в музее семьи Степановых состоялась мини-ярмарка вакансий для студентов и выпускников ГБПОУ КК «Тимашевского техникума кадровых ресурсов» (присутствовало 158 студентов). Работодатели рассказали об имеющихся вакантных рабочих местах, в том числе временного и сезонного характера, для молодежи и студентов, желающих совмещать трудовую деятельность с обучением или работать в период каникул. В целях отбора потенциальных работников с 26.06 по 30.06.2018 на базе ГБПОУ КК «Тимашевский техникум кадровых ресурсов» представители 2 промышленных предприятий приняли участие в работе экзаменационной комиссии.  В сентябре 2018 года, согласно графика проведения экскурсий, проведены 2 экскурсии (20 сентября 2018 года учащиеся СОШ №3, 27 сентября 2018 года учащиеся СОШ № 4) посетили ООО «Тимашевский сахарный завод».  27 сентября 2018 года в рамках профориентационной работы по повышению престижа технических профессий и особо востребованных специальностей представителями ООО «Тимашевский сахарный завод» и ООО «Нестле Кубань» была проведена встреча с учащимися старших классов СОШ № 6 (90 чел.). |
| **6. Реализация Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» в части заключения специальных инвестиционных контрактов** | | | | | |
| 6.1. | Разработка муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих налоговые льготы, льготы по уплате арендной платы за пользование муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, либо иные возможные льготы и преференции для инвесторов, являющихся стороной специальных инвестиционных контрактов (в случае поступления инвестиционного предложения инвестора (заинтересованного лица) | в течение  2018-2019 годов | администрация  муниципального образования  Тимашевский район    администрации Тимашевского городского и сельских поселений Тимашевского района  (по согласованию) | принятие муниципального правового акта  (в случае поступления инвестиционного предложения инвестора (заинтересованного лица) | За 9 месяцев 2018 года инвестиционных предложений от инвесторов по разработке муниципальных правовых актов не поступало |
| 6.2. | Определение уполномоченного лица администрации муниципального образования Тимашевский район для участия в подписании специального инвестиционного контракта от имени Краснодарского края и специального инвестиционного контракта от имени Российской Федерации. | Исполнено | администрация  муниципального образования  Тимашевский район | Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 8 августа 2017 года № 885 «Об утверждении порядка участия муниципального образования Тимашевский район в заключении специальных инвестиционных контрактов, заключаемых Краснодарским краем, и порядка участия муниципального образования Тимашевский район в заключении специальных инвестиционных контрактов, заключаемых от имени Российской Федерации»» | Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 8 августа 2017 года № 885 «Об утверждении порядка участия муниципального образования Тимашевский район в заключении специальных инвестиционных контрактов, заключаемых Краснодарским краем, и порядка участия муниципального образования Тимашевский район в заключении специальных инвестиционных контрактов, заключаемых от имени Российской Федерации |