РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калининградская область

Автономная некоммерческая организация

Калининградский общеобразовательный экономический лицей

«Ганзейская ладья»

«Принята»	«Утверждаю»

на Педагогическом совете	 директор АНО Лицей «Ганзейская  ладья»                      Протокол № 6 от 29.08.2021	                          _		               Ильина

Приказ № 62 от 10.06.2021

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО,

ФГОС ООО на 2021–2027 годы

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы № п/п; Мероприятия; Сроки исполнения; Результат; Ответственные. 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 1; Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; Август 2021 года; Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО; Ильина М.В., директор; Сазанова Ж.С., зам по НМР. 2; Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов; Март 2022 года; Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов; Ильина М.В., директор, Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР. 3; Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО; Май, сентябрь, ежегодно с 2022 года; Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО; Смирнов Д.С., зам по развитию, классные воспитатели. 4; Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО; Апрель, сентябрь ежегодно, 2022–2024 годы; Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО; Смирнов Д.С., зам по развитию, классные воспитатели. 5; Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся; Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком; Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО, социальные сети.; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР, Филистеев В.В., учитель информатики. 6; Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; Октябрь 2021 Года, Октябрь 2022 года; Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО; Смирнов Д.С., зам по развитию, Карелина И.В., зам по АХЧ. 7; Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда; Ноябрь 2021 – июнь 2022 года; Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; Смирнов Д.С., зам по развитию, Карелина И.В., зам по АХЧ. 8; Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников; Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов; Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников; Смирнов Д.С., зам по развитию, Карелина И.В., зам по АХЧ. 9; Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО; Октябрь 2021 –апрель 2022 года; Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР. 10; Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО; Октябрь 2021 – май 2022 года; Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Смирнов Д.С., зам. по развитию.. 11; Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО; В течение всего периода с 2021–2027 годов; Пакет документов по сетевому взаимодействию; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Смирнов Д.С., зам. по развитию; Стасилович Г.А., зам. по НОО. 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 12; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода; Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО; Ильина М.В., директор, Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР. 13; Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО; В течение всего периода; Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО; Ильина М.В., директор, Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР. 14; Внесение изменений в программу развития образовательной организации; Октябрь 2021 года; Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации; Ильина М.В., директор, Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР. 15; Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО; Сентябрь 2021 – январь 2023 года; Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; Ильина М.В., директор; Смирнов Д.С., зам. по развитию. 16; Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации; До 01.09.2022; Должностные инструкции; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Смирнов Д.С., зам. по развитию; Стасилович Г.А., зам. по НОО. 19; Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО; До 01.09.2022; Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД; Смирнов Д.С., зам. по развитию; Стасилович Г.А., зам. по НОО. 20; Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО; До 01.09.2022; Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР;. 21; Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД.; До 01.09.2022; Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД.; Ильина М.В., директор; Смирнов Д.С., зам. по развитию; Стасилович Г.А., зам. по НОО. 22; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год; До 30 июня 2022 года; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Стасилович Г.А.. 23; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год; До 30 июня 2023 года; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Стасилович Г.А.. 24; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год; До 30 июня 2024 года; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Стасилович Г.А. зам. по УВР НО. 25; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год; До 30 июня 2025 года; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Стасилович Г.А., зам. по УВР НО. 26; Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год; До 30 июня 2026 года; Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР;. 27; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 30 июня 2022 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Стасилович Г.А. зам. по УВР НО. 28; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2023 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Стасилович Г.А. зам. по УВР НО. 29; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2024 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Стасилович Г.А., зам. по УВР НО. 30; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2025 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Стасилович Г.А., зам. по УВР НО. 31; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2026 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Стасилович Г.А., зам. по УВР НО. 32; Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО; Ежегодно; Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка; Ильина М.В., директор; Самарина В.И., зам. по УВР;. 33; Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями; До 1 сентября 2022 года; Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР;. 34; Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО; До 1 сентября 2022 года; Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР;. 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 35; Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; До 1 сентября 2022 года; План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Стасилович Г.А., зам. по УВР НО. 36; Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО; Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы; План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Стасилович Г.А., зам. по УВР НО. 37; Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом; В течение учебного года в соответствии с планами предметных кафедр, ежегодно с 2021 по 2026 годы; Планы работы предметных кафедр. Протоколы заседаний предметных кафедр; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Стасилович Г.А., зам. по УВР НО.. 38; Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; План работы предметных кафедр. Аналитическая справка замдиректора по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Стасилович Г.А., зам. по УВР НО. 39; Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Стасилович Г.А., зам. по УВР НО. 40; Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Стасилович Г.А., зам. по УВР НО. 41; Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР;. 42; Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы; План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР;. 43; Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы; План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР;. 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 44; Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Декабрь 2021 года; Аналитическая справка замдиректора по УВР; Ильина М.В., директор; Смирнов Д.С., зам. по развитию;. 45; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы; Аналитическая справка замдиректора по УВР; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР;. 46; Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО; Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы; План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР; Смирнов Д.С., зам по развитию, Самарина В.И., зам. по УВР; Сазанова Ж.С., зам по НМР; Стасилович Г.А., зам. по УВР НО. 47; Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год; До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы; Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год; Ильина М.В., директор; Самарина В.И, зам по УВР. 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 48; Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов; Смирнов Д.С., зам по развитию. 49; Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации; Смирнов Д.С., зам по развитию, классные воспитатели. 50; Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов; Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога; Смирнов Д.С., зам по развитию, классные воспитатели. 51; Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы; Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации; Смирнов Д.С., зам по развитию, классные воспитатели. 6.; Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 52; Анализ материально-технического обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; До мая 2022 года; Аналитическая справка замдиректора по АХЧ; Карелина И.В.. 53; Утверждение перечня ТСО и УМК для уровней НОО и ООО; До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы; Приказ директора; локальные акты, должностные инструкции. Внесение изменений в основные образовательные программы НОО и ООО.; Ильина М.В., Смирнов Д.С., Карелина И.В..