**Дорожная карта по реализации проекта «Мы – луковчане!»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление деятельности | содержание деятельности | сроки реализации |
| организация развивающей предметно – пространственной среды обеспечивающей реализацию проекта | * подготовка дидактического материала для образовательной деятельности; * организация работы с социальными партнёрами проекта. | в течение реализации проекта. |
| развитие методической компетентности педагогов | педагогический совет | 26.02.2024 г. |
|  | разработка проекта «Мы – луковчане!» | февраль 2024 |
|  | заседание рабочей группы | в течение реализации проекта |
|  | разработка интерактивных игр по теме проекта | март – апрель 2024 г. |
| формирование представлений воспитанников о посёлке «Луковецкий» | мониторинг воспитанников в рамках проекта «Мы – луковчане!» | февраль 2024 |
|  | Проведение экскурсий:  Детская школа искусств №52  Пожарная часть №84  Келдозерское лесничество  Библиотека им. Ю.Т.Мамонтова  Луковецкая средняя школа | март – апрель 2024 |
|  | Тематические прогулки по улицам посёлка | март - апрель 2024 г. |
|  | организация творческих выставок:  «Профессии наших родителей» | март – май 2024 г. |
|  | создание макета посёлка | апрель 2024 г. |
| Работа с родителями воспитанников | анкетирование родителей по теме проекта | февраль 2024 |
|  | конкурс «Герб посёлка»  проведение онлайн - голосования | апрель 2024 г. |
|  | Круглый стол «Дом, в котором я живу» | апрель 2024 г. |
|  | Творческая выставка рисунков «Достопримечательности нашего посёлка» | апрель 2024 г. |
| Оценивание результативности работы по проекту «Мы – луковчане!» | мониторинг воспитанников | май 2024 г. |
|  | анкетирование родителей | май 2024 г. |
|  | обобщение опыта работы на заседании рабочей группы | май 2024 |
| нформационная деятельность | публикация материалов по проведению мероприятий проекта в социальной сети ВК на страничке детского | в течении реализации проекта |