План действий по подготовке и проведению процедуры самообследования

в МБДОУ «ДС № 365 г. Челябинска»

за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию процедуры самообследования дошкольных образовательных организаций | 01.2025 | Участники образовательного процесса | Нормативно-правовые документы федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих процедуру самообследования |
| 2 | Определение содержания и порядка организации самообследования (цели, задачи, объектов, инструментов и процедуры оценки; развёрнутая характеристика и оценка направлений и вопросов анализа) | 01-02.2025 | Заведующий | Информационный банк показателей и индикаторов самообследования |
| 3 | Определение этапов проведения самообследования: – I этап. Ознакомление сотрудников и родителей с целями самообследования – II этап. Сбор информации о работе дошкольной организации III этап. Разработка плана и проведение необходимых улучшений в деятельности ДОО | 01.2025 | Заведующий Зам. Зав. по УВР | План проведения самообследования. Инструкции по проведению оценивания, система показателей, инструменты по оцениванию (анкеты, оценочные бланки), сводные результаты самоанализа для принятия управленческих решений |
| 4 | Разработка локальных нормативных актов по процедуре самообследования (Приказ о порядке, сроках проведения самоанализа и составе комиссии и др.) | 01.2025 | Заведующий | Пакет нормативных документов МДОУ по процедуре самообследования |
| 5 | Координация деятельности организационных структур, задействованных в процедуре самообследования | 01.2025-04.2025 | Заведующий | Порядок взаимодействия между членами Комиссии и сотрудниками дошкольной образовательной организации в ходе самообследования |
| 6 | Подготовка педагогов ДОУ и общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур | 01.2025 | Методический совет ДОУ и методические объединения педагогов | Мероприятия по работе с педагогами и общественными экспертами |
| 7 | Привлечение внешних экспертов к процедуре самообследования | 01.-04.2025 | Заведующий | Состав Комиссии (представители от других дошкольных образовательных организаций; представители совета родителей (законных представителей) воспитанников и родительской общественности; члены представительных органов работников; представители иных органов и организаций) |
| 8 | Проведение процедуры оценки качества | 11.01.2025 по 20.04.2025 | Члены комиссии по организации и проведению процедуры сомообследования | База данныхо состоянии и динамике качества образования в ДОО Мониторинговые исследования по различным аспектам образовательного процесса |
| 9 | Обобщение полученных результатов и формирование отчета самообследования | 01.04.2025-05.04.2025 | Заведующий | Отчёт по результатам самообследования |
| 10 | Предоставление информации в педсовет, общее собрание сотрудников, родительское собрание по проведению самообследования и Учредителю | 04.2025 | Заведующий члены комиссии по организации и проведению процедуры сомообследования | Предложения по выработке управленческих решений по результатам самоанализа самообследования Решение Комиссии по итогам самообследования |
| 12 | Размещение отчета на официальном сайте дошкольной организации | До 20.04.2025 | Заведующий | Информация на сайте ДОО по итогам самообследования |