## Slide 1: Педагогический проект «Познавательно-исследовательская деятельность детей старшего дошкольного возраста
Воспитатель высшей категории Шатунова Л.Ф.

## Slide 2: " Расскажи и я забуду, покажи, и я запомню, дай попробовать и я пойму".

## Slide 3: Цель проекта
Развитие познавательных способностей детей посредствам опытно-экспериментальной деятельности
Задачи проекта
-Развивать познавательные способности детей в процессе совместной исследовательской деятельности, практических опытов .
- Формировать и поддерживать интерес детей к окружающему миру, удовлетворять детскую любознательность.
-Формировать у детей умения самостоятельно делать выводы исследований, опираясь на схемы.
- Поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств материалов.
-Продолжать развивать у детей речь, словесно-логическое мышление, внимание, воображение.

## Slide 4: Этапы проекта
1 этап (подготовительный )
Сроки: октябрь, ноябрь
- изучение нормативных документов, регламентирующих выбор оборудования, учебно-методических и игровых материалов, современных научных разработок в области познавательного развития детей дошкольного возраста,
-составление перспективного плана совместной деятельности с детьми.
- создание картотеки наблюдений и опытов
2 этап (практический) - внедрение и реализация проекта.
Сроки декабрь- апрель.
- подготовка материалов и оборудования для совместной деятельности с детьми
- подбор детской и научной литературы.
- привлечение родителей к совместной деятельности
- использование спонсорской помощи при пополнения оборудования для опытно-экспериментальной деятельности
-корректировка картотек
3 этап (заключительный)
Сроки апрель-май
- анализ и оценка результативности реализации проекта.
-определение проблем, препятствующих достижению ожидаемого результата,
- осуществление комплексной рефлексии проектной деятельности.
-обобщение и распространение опыта в профессиональных сетевых ресурсах. -создание методического продукта

## Slide 5: План реализации мероприятий проекта
Задачи | Направление деятельности | Сроки проведения
1 этап | Изучение нормативных документов, регламентирующих выбор оборудования, учебно-методических и игровых материалов, современных научных разработок в области познавательного развития детей дошкольного возраста Изучение учебно-методических и игровых ресурсов. Подбор детской и научной литературы. | Октябрь
 | Беседа "Как появилась бумага" | октябрь
2 этап | Просмотр презентации "Рождение бумаги" | октябрь
 | Оригами "Жила была лисичка" | 
 | Опытно - экспериментальная деятельность "Бумага, какая она" | ноябрь

## Slide 6
 | Опыты с бумагой "Бумага рвется.","Бумага режется" Сравнение со свойствами ткани. | 
 | Опыты с бумагой "Бумага промокает", "Бумага впитывает масло"Сравнение свойств разных видов бумаги. | декабрь
 | Опыты с бумагой "Бумага издает звук","Бумага летает","Бумага горит".Сравнение с тканью. | 
 | Изготовление плакатов "Берегите бумагу" | январь
 | Беседа "Кому нужна вода" | февраль
 | Просмотр презентации "Секреты воды" | 

## Slide 7
 | Просмотр презентации "Секреты воды" | 
 | Наблюдения на прогулке "Вода в природных явлениях" "Вода в разном состоянии" | март
 | Чтение худ. литературы о воде (сказки, стихи ,загадки) | 
 | Прослушивание муз. произведений звуки воды | 

## Slide 8
 | Опытно-экспериментальная деятельность | 
 | "Вода ,какая она"."Вода нагревается, остывает, замерзает" | 
 | Опыты с водой "Вода принимает форму сосуда, в который наливают","Вода течет". | май
 | Опыты с водой "Вода изменяет окраску","Вода испаряется" | 
 | Изготовление плакатов "Берегите воду" | 
 | Опыт с водой "Растения пьют воду" | 
3 этап | Распространение и обобщение опыта в профессиональных сетевых ресурсах. Представление опыта работы на методических мероприятиях ДОУ. Создание презентаций по теме опытной деятельности. | Апрель -май

## Slide 9: Беседа "Как появилась бумага"

## Slide 10: Опыты с бумагой "Бумага промокает", "Бумага впитывает масло"Сравнение свойств разных видов бумаги.

## Slide 11: Опыты с бумагой "Бумага рвется.","Бумага режется" Сравнение со свойствами ткани.

## Slide 12: Наблюдения "Вода в природных явлениях" "Вода в разном состоянии"

## Slide 13: Методические пособия

## Slide 14: Спасибо за внимание !!!