Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №6»

План мероприятий

по реализации проекта «Школьная инициатива»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Образовательные организации |  |  |  |
| 1 | Приказ ОО | 01.12 | Копылов Е.Ю., директор МБОУ СОШ №6 |
| 2 | Презентация проекта (совещание при директоре). Выборы Школьного инициативного света. Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за: информационное сопровождение; проведение классных часов; работу со Школьным инициативным советом; проведение рейтингового голосования; куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства; подготовке презентации и видеоролика; подготовки конкурсной заявки. | 08.12 | Копылов Е.Ю., директор МБОУ СОШ №6, зам.директора по ВР, Васильева И.В. |
| 3 | Создание Школьного инициативного совета в ОО | 08.12 | Копылов Е.Ю., директор МБОУ СОШ №6 |
| 4 | Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО | 09.12 | Копылов Е.Ю., директор МБОУ СОШ №6 |
| 5 | Проведение совещания с классными руководителями | 10.02 | Васильева И.В., зам.директора по ВР |
| 6 | Создание страницы на сайте ОО | 10.12 | Программист, Андреев Д.В. |
| 7 | Проведение классных часов | 13-15.12 | Классные руководители |
| 8 | Сбор идей от классов | До 17.12 | Инициативный совет |
| 9 | Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО | 17.13 | Инициативный совет, Совет страшеклассников. |
| 10 | Информационная компания от каждого класса по своим проектам | 20.12-22.12 | Классные руководители, классные коллективы |
| 11 | Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности | 22.12-24.12 | Инициативный совет |
| 12 | Подготовка презентации проекта по каждому классу | 22-24.12 | Классные руководители |
| 13 | Рейтинговое голосование по школе | 24-27.12 | Инициативный совет, Совет страшеклассников. |
| 14 | Конкурс проектов по ОО, подведение итогов | 28.12 | Инициативный совет, Совет страшеклассников. |
| 15 | Подготовка заявки на муниципальный конкурс: Презентация Видео | 30.12-18.01 | Инициативный совет |