Утверждаю:

Директор МБОУ СОШ №6 ___________

Копылов Е.Ю.

План мероприятий

по реализации ПРОЕКТА ШКОЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение совещания в ОО | 01.12 | Копылов Е.Ю., директор МБОУ СОШ №6 |
| 2 | Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за: информационное сопровождение; проведение классных часов; работу со Школьным инициативным советом; проведение рейтингового голосования; куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства; подготовке презентации и видеоролика; подготовки конкурсной заявки; | 08.12 | Копылов Е.Ю., директор МБОУ СОШ №6, зам.директора по ВР, Васильева И.В. |
| 3 | Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО | 08.12 | Копылов Е.Ю., директор МБОУ СОШ №6 |
| 4 | Создание Школьного инициативного совета в ОО | 08.12 | Копылов Е.Ю., директор МБОУ СОШ №6 |
| 5 | Проведение совещания с классными руководителями | 11.02 | Васильева И.В., зам.директора по ВР |
| 6 | Обновление страницы на сайте УО, ОО |  | Программист, Андреев Д.В. |
| 7 | Проведение классных часов | 11-15.12 | Классные руководители |
| 8 | Сбор идей от классов | До 15.12 | Инициативный совет |
| 9 | Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО | 15.12 | Инициативный совет, Совет страшеклассников. |
| 10 | Информационная кампания от каждого класса по своим проектам | 18.12-22.12 | Классные руководители, классные коллективы |
| 11 | Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности | 18.12-22.12 | Инициативный совет |
| 12 | Подготовка презентации проекта по каждому классу | 18.12-22.12 | Классные руководители |
| 13 | Рейтинговое голосование по школе | 24-27.12 | Инициативный совет, Совет страшеклассников. |
| 14 | Конкурс проектов по ОО, подведение итогов | 28.12 | Инициативный совет, Совет страшеклассников. |
| 15 | Подготовка заявки на муниципальный конкурс: Презентация, видео | 30.12-18.01 | Инициативный совет |
| 16 | Подача заявки в МИНФИН | 01.02.2024 |  |
| 17 | Заключение контрактов | Апрель – май 2024 | Власова Е.М.-зам.директора по АХЧ МБОУ СОШ №6 |
| 18 | Ремонтные работы | Июль 2024 | Копылов Е.Ю.-директор, Власова Е.М.-зам.директора по АХЧ МБОУ СОШ №6 |
| 19 | Закупка оборудования | Июль-август 2024 | Власова Е.М.-зам.директора по АХЧ, программист- Андреев Д.В. |
| 20 | Предоставление документации для межбюджетных трансфертов | Апрель 2024 |  |
| 21 | Открытие школьного медиацентра | 28.08.2024-01.09.2024 | Копылов Е.Ю., директор МБОУ СОШ №6, зам.директора по ВР, Васильева И.В. |
| 22 | Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию проекта | Сентябрь 2024 | Копылов Е.Ю.- директор МБОУ СОШ №6 Гл.бухгалтер МБОУ СОШ №6-Бороздина Т.М. |