План мероприятий  по переводу МБОУ СОШ № 6 в более эффективный режим работы и устранение имеющихся проблем

Согласно результатам внешних оценочных процедур 2018/2019 учебного года ( результаты ВПР) и внутренних оценочных процедур (результаты пробных ОГЭ и ЕГЭ, административных контрольных срезов по математике и русскому языку во 2-8,10 классах) в МБОУ СОШ № 6 необходимо провести работу по повышению качества образования, в частности решить  следующие  вопросы:

- кадрового обеспечения,

- качества материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса,

- качества учебно-методического обеспечения образовательного процесса,

- качества управленческих решений по результатам оценочных процедур,

- качества аналитической деятельности.

ПЛАН

| № п/п | проблема | Ожидаемый результат | Мероприятия/ действия | Сроки выполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие учителей без соответствующей квалификации (22%) | Получение учителями соответствующей квалификации | Направление учителей начальных классов, работающих в 5 классах, на соответствующую профилю профпереподготовку | Июнь-август 2020 | Абросимова А.Н., зам.директора по УВР, Герасимова Н.В., зам.директора по УВР |
| 2. | Недостаточный уровень владения ИКТ | Овладение ИКТ на достаточном уровне | Прохождение учителями КПК, связанных с ИКТ и ЦОС | В течение сентября-декабря (по графику) | Абросимова А.Н., зам.директора по УВР, Герасимова Н.В., зам.директора по УВР |
| КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ОСНАЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие маркерных досок | Покупка оборудования | По мере поступления средств покупка обрудования | По мере поступления материальных средств | Иванова И.Э., директор, Румянцева Л.Р., зам.директора по АХЧ |
| КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие потребности в учебниках | Обеспеченность учебниками 100% | 1.анализ имеющейся потребности в учебниках 2. заказ учебников согласно потребности | Март 2020-август 2020 | Иванова И.Э., директор, Герасимова Н.В., зам.директора по УВР, Ильина Н.А., библиотекарь |
| КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР |  |  |  |  |  |
| 1. | Неконкретность, расплывчатость решений не позволяет решить проблему возникших низких результатов | Повышение уровня успеваемости и качества образования | 1. Проанализировать заново результаты внешних и внутренних оценочных процедур с точки зрения затруднений отдельных учителей-предметников. 2. Составить индивидуальные программы профессионального развития педагогов, имеющих затруднения и показывающих низкие результаты. 3. Составить план взаимодействия учителей-предметников с целью обмена опытом и оказания необходимой методической помощи конкретным учителям. 4. Проконтролировать выполнение запланированных мероприятий. 5. Провести новые оценочные процедуры и проанализировать их результаты в сравнении с предыдущими. | Август-май 2020 | Абросимова А.Н., зам.директора по УВР, Герасимова Н.В., зам.директора по УВР, руководители ШМО |
| КАЧЕСТВО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Противоречивость выводов о влиянии внешних факторов на деятельность ОО | Получение объективных выводов | 1. Создать рабочую группу. 2. Проанализировать влияние внешних факторов на деятельность МБОУ СОШ № 6. |  |  |