Приложение

к приказу Комитета образования

от «18» октября 2019г. № 205-од

План мероприятий по реализации регионального проекта

«Успех каждого ребенка» в сфере  образования Березовского района

(далее План мероприятий «Успех каждого ребенка»)

с 01 января 2019 по 31 декабря 2024 года

| п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |  |  | Отчетная документация | Ответствен ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обобщение опыта работы по профессиональному самоопределению детей- инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях | Май-август 2019 |  |  | информация | Отдел ДО и ВР |
| 2. | Включение в план работы классных руководителей тем классных часов профориентационной направленности | ежегодно |  |  | Планы кл.рук | Образовательные учреждения |
| 3. | Предоставление рекомендаций по построению индивидуального учебного плана обучающегося в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | Май-август 2019 |  |  | Методические рекомендации | МАУ «Образовательный центр» |
| 3.1 | Участие в реализации проекта «Билет в будущее»,онлайн-уроки | В течение года |  |  | Отчет по форме | ОУ Комитет образования |
| 3.2. | Районный Конкурс «Профессия моего будущего» | 1-30 апреля |  |  | Итоговый приказ | ОУ Комитет образования |
| 3.3. | Научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее» номинации по тематике Года с 6 по 11 классы | октябрь |  |  | Итоговый приказ | ОУ Комитет образования |
| 3.4. | Районный конкурс «Мудрый совенок» среди ДОУ и СОШ с 5 до 11 лет | Сентябрь-апрель |  |  | Итоговый приказ | ОУ Комитет образования |
| 3.5. | Районный Конкурс, посвященный Березовскому району» | Октябрь-ноябрь |  |  | Итоговый приказ | ОУ Комитет образования |
| 3.6. | ёлка Главы района (одарённые дети в области образования, культуры, спорта) Елка Губернатора Елка Кремля | декабрь |  |  | Достижения детей за год | ОУ Комитет образования Комитет спорта и молодежной политики Комитет культуры |
| 4. | Разработка дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб | Май-август 2019 |  |  | программы | Образовательные учреждения |
| 5. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | Май-август 2019 |  |  | программы | Образовательные учреждения |
| 6. | Разработка программы психолого-педагогического сопровождения, включая блок по адаптации обучающихся на старшей ступени обучения | Сентябрь |  |  | программы | Образовательные учреждения |
| 7. | Разработка программ организации профильного обучения и предпрофильной подготовки | Сентябрь |  |  | программа | Образовательные учреждения |
| 8. | Разработка уроков по Предметам с учетом профориентации, информации о профессиях | В течение года |  |  | Сценарии уроков | Образовательные учреждения |
| 9. | Заключение договоров о сетевом взаимодействии с организациями по формированию профессионального самоопределения обучающихся |  | В течение года |  | договоры | Образовательные учреждения |
| 10. | Проведение формата «Круглый стол» в рамках совещания по организации обучения на старшей ступени обучения, профориентационной работы |  | Декабрь |  | Приказ, информация, бюллетень, план | Комитет образования |
| 11. | Мониторинговая деятельность по реализации проекта 1 раз в квартал |  | Апрель, июль, октябрь, декабрь |  | Приказ, информация, | Образовательные учреждения Комите образования |
| 10. | Анализ реализация проектов «Научи другого», «РДШ – территория самоуправления» |  |  |  |  | ШДО и ГДО |
| 11. | Анализ поступления обучающихся 9,11 классов в учреждения СПО И ВПО |  |  | сентябрь | информация | ОУ Комитет образования |
| 12. | Анкетирование «Твой выбор» среди учащихся 9,11 классов и их родителей |  |  | февраль | Письмо, информация | ОУ Комитет образования |
| 13. | Организация внеурочной деятельности, дополнительного образования |  |  | В течение года | информация |  |
|  | по вопросам профессионального самоопределения с вовлечением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов |  |  |  |  | ОУ |
| 14. | Работа со СМИ |  |  | В течение года | Статьи, репортажи | ОУ Комитет образования |
| 15. | Районный конкурс «Ученик года» |  |  | Февраль | Приказ, положение, критерии; Приказ по итогам | ОУ Комитет образования |
| 16. | Участие во Всероссийском конкурсе сочинений |  |  | октябрь | приказ | Комитет образования |
| 17. | Участие обучающихся в конкурсе профессионального мастерства в формате Juniorskills |  |  | В течение года | информация | Образователь ные организации Комитет образования |
| 18. | Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию |  |  | В течение года | Отчет об участии | ОО |
| 19. | Участие в мероприятиях «Финансовая грамотность» |  |  | В течение года | Отчет об участии | ОО Комитет образования |
| 20. | Организация консультаций родителей и педагогов по вопросам профессионального самоопределения в том числе при работе с детьми- инвалидами, и детьми с ОВЗ | В течение года |  |  | Запись в журнале | Общеобразов ательные организации, |
| 21. | Организация информационного освещения на сайтах ОУ и в СМИ | В течение года |  |  | статьи | Образователь ные организации Комитет образования |
| 22. | Обеспечение информационного сопровождения реализации основных мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории Березовского района | В течение года |  |  |  | Комитет образования |
| 23. | Мониторинги - Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Билет в будущее» - повышения осознанности выбора профиля, вуза и будущей профессии -повышения уровня мотивации обучения по выбранному профилю | Ежемесячно по указанным датам |  |  | Результаты мониторинга | ОУ |

Количественные показатели:

| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 2019 - 50 2020 - 55 2021 - 65 2022 - 70 2023 - 75 2024 - 80 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом | 2019 - 500 2020 - 500 2021 - 560 2022 - 623 2023 - 721 2024 - 820 |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек, нарастающим итогом | 2019 - 400 2020 - 450 2021 - 500 2022 - 550 2023 - 600 2024 - 650 |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек | 2019 - 170 2020 - 520 2021 - 580 2022 - 790 2023 - 920 2024 - 1050 |