## инвалиды
«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других категорий маломобильных граждан на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2016 – 2018 годы»
СРм |  | 100
Количество мероприятий, выполненные в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Мв | 1
Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | М | 1
Ссуз |  | 0.7619
Для каждого основного мероприятия
основное 1 |  | 0.7619
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 160
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 210
основное 2 |  | #DIV/0!
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 0
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 0
Эис |  | 131.25
степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета | СРм | 100
степень соотвествия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения | Ссуз | 0.7619
СДп/ппз |  | 0
значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода | ЗПп/пф
плановое значение целевого показателя основного мероприятия | ЗПп/пп
СРп/п
Эр п/п
СДгппз |  | 1
значение целевого показателя фактически достигнутое на конец отчетного периода | ЗПГПф | 1
плановое значение целевого показателя основного мероприятия | ЗПГПП | 1
СРгп |  | 1
Эргп эффективность программы |  | 1.3125
Кj |  | 0
объем фактических расходов из бюджета на реализацию j-го основного мероприятия | Фj | 0
объем фактических расходовиз бюджета поселения на реализацию муниципальной программы | Ф | 0

## Лист3
Оценка эффективности реализации муниципальной программы Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Формирование комфортной городской среды Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018 – 2024 годы
за 2020 год
№ п/п | Формулировка критерия | Условные обозначения | Результат
1 этап - Оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы
1 | Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), % | СРм | 100
2 | Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям) | Ссуз | 0.7619
3 | Эффективность использования средств бюджета поселения, % | Эис | 131.25
4 | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основных мероприятий) | СДп/ппз | 0
5 | Степень реализации подпрограммы (основных мероприятий) | СР п/п | 0
6 | Эффективность реализации подпрограммы (основных мероприятий) | ЭРп/п | 0
7 | Коэффициент значимости подпрограммы (основных мероприятий) | Кj | -
2 этап - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
1 | Степень достижения плановых целевых показателей | СДгппз | 1
2 | Степень реализации программы | СРгп | 1
3 | Оценка эффективности реализации программы | ЭРгп | 1
| Выводы | высокая эффективность
За 2020 год достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городского среды Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018 – 2024 годы за счет выполнения всех намеченных мероприятий и использования бюджетных ассигнований в полном объеме.
Начальник отдела экономики и
прогнозирования администрации
Тимашевского городского поселения
Тимашевского района |  | Е.А. Проценко