## коммунальная инфраструктура
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы»
СРм |  | 80
Количество мероприятий, выполненные в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Мв | 4
Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | М | 5
Ссуз |  | 0.857
Для каждого основного мероприятия
основное 1 |  | 0.68858
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 10033.4
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 14571.1
основное 2 |  | 0.81905
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 1451.2
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 1771.8
основное 3 |  | 0.84551
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 20211.2
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 23904.2
основное 4 |  | 0.97619
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 2820.9
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 2889.7
основное 5 |  | 0.95565
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 5753.1
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 6020.1
Эис |  | 93.3492
степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета | СРм | 80
степень соотвествия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения | Ссуз | 0.857
СДп/ппз
значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода | ЗПп/пф
плановое значение целевого показателя основного мероприятия | ЗПп/пп
СРп/п
Эр п/п
СДгппз |  | 0.875
значение целевого показателя фактически достигнутое на конец отчетного периода | ЗПГПф | 21
плановое значение целевого показателя основного мероприятия | ЗПГПП | 24
СРгп |  | 0.875
Эргп эффективность программы |  | 0.81681
Кj
объем фактических расходов из бюджета на реализацию j-го основного мероприятия | Фj
объем фактических расходовиз бюджета поселения на реализацию муниципальной программы | Ф

## Лист3
Оценка эффективности реализации муниципальной программы Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018-2027 годы
за 2020 год
№ п/п | Формулировка критерия | Условные обозначения | Результат
1 этап - Оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы
1 | Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), % | СРм | 80
2 | Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям) | Ссуз | 0.857
3 | Эффективность использования средств бюджета поселения, % | Эис | 93.3492
4 | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основных мероприятий) | СДп/ппз | 0
5 | Степень реализации подпрограммы (основных мероприятий) | СР п/п | 0
6 | Эффективность реализации подпрограммы (основных мероприятий) | ЭРп/п | 0
7 | Коэффициент значимости подпрограммы (основных мероприятий) | Кj | ─
2 этап - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
1 | Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы | СДгппз | 0.828
2 | Степень реализации Программы | СРгп | 0.875
3 | Оценка эффективности реализации программы | ЭРгп | 0.81681
| Выводы | средняя эффективность
За 2020 год достигнута средняя эффективность реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018-2027 годы в связи с тем, что не все мероприятия выполнены в полном объеме и неизрасходованы бюджетные ассигнования.
Начальник отдела экономики и
прогнозирования администрации
Тимашевского городского поселения
Тимашевского района |  | Е.А. Проценко