## Благоустройство
«Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы»
СРм |  | 80
Количество мероприятий, выполненные в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Мв | 4
Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | М | 5
Ссуз |  | 0.93001
Для каждого основного мероприятия
основное мероприятие 1 |  | 0.99971
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 6568.1
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 6570
основное мероприятие 2 |  | 1
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 196.4
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 196.4
основное мероприятие 3 |  | 0.80177
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 28208.6
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 35183.1
основное мероприятие 4 |  | 0.918
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 91.8
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 100
основное мероприятие 5 |  | 0.93057
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 25217
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 27098.5
Эис |  | 86.0207
степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета | СРм | 80
степень соотвествия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения | Ссуз | 0.93001
СДп/ппз
значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода | ЗПп/пф
плановое значение целевого показателя основного мероприятия | ЗПп/пп
СРп/п
Эр п/п
СДгппз |  | 0.88
значение целевого показателя фактически достигнутое на конец отчетного периода | ЗПГПф | 22
плановое значение целевого показателя основного мероприятия | ЗПГПП | 25
СРгп |  | 0.88
Эргп эффективность программы |  | 0.76
Кj
объем фактических расходов из бюджета на реализацию j-го основного мероприятия | Фj
объем фактических расходовиз бюджета поселения на реализацию муниципальной программы | Ф

## Лист3
Оценка эффективности реализации муниципальной программы Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018-2020 годы
за 2020 год
№ п/п | Формулировка критерия | Условные обозначения | Результат
1 этап - Оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы
1 | Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), % | СРм | 80
2 | Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям) | Ссуз | 0.93001
3 | Эффективность использования средств бюджета поселения, % | Эис | 86.0207
4 | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основных мероприятий) | СДп/ппз | 0
5 | Степень реализации подпрограммы (основных мероприятий) | СР п/п | 0
6 | Эффективность реализации подпрограммы (основных мероприятий) | ЭРп/п | 0
7 | Коэффициент значимости подпрограммы (основных мероприятий) | Кj | ─
2 этап - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
1 | Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы | СДгппз | 0.88
2 | Степень реализации Программы | СРгп | 0.88
3 | Оценка эффективности реализации программы | ЭРгп | 0.76
| Выводы | удовлетворительная эффективность
За 2020 год достигнута удовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018-2020 годы в связи с тем, что не все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме.
Начальник отдела экономики и
прогнозирования администрации
Тимашевского городского поселения
Тимашевского района |  | Е.А. Проценко