СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района

за 2020 год

г. Тимашевск

2021 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района за 2020 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденным постановлением администрации  Тимашевского  городского  поселения Тимашевского района  от 11 июня 2014 года № 436 (далее – Порядок), на основании сводной информации о ходе реализации муниципальных программ и докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных разработчиками муниципальных программ по итогам 2020 года.

В Тимашевском городском поселении Тимашевского района в 2020 году в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 28.03.2018 года № 126 «О внесении изменений в постановление администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 31 июля 2017 года № 671 «Об утверждении перечня муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района» мероприятия реализовывались в рамках 15 муниципальных программ, в состав которых входят 2 подпрограммы. Перечисленные программы направленны на развитие коммунального и дорожного хозяйств,  формирование комфортной городской среды, информационное обеспечение населения, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, развитие физической культуры и молодежной политики, развитие культуры, обеспечение безопасности населения и территории города, социальную поддержку граждан и другое.

В 2020 году в рамках муниципальных программ освоено 281 776,6 тыс. руб. или 85 % от утвержденных бюджетных ассигнований. На условиях софинансирования за счет средств краевого и местного бюджета реализовано  5 муниципальных  программам, 2 муниципальные программы за счет средств местного бюджета и  бюджета муниципального образования Тимашевский район.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году проводилась индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методик оценки эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района. По итогам проведенной оценки показатель «высокая эффективность» достигли 10 муниципальных программ, «средняя эффективность» - 1 программа, «удовлетворительная эффективность» - 4 программы. Ранжированный перечень муниципальных программ прилагается.

По муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения и территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района»

В 2020 году в рамках муниципальной программы было предусмотрено финансирование в размере 23 187,8 тыс. руб., в том числе из районного бюджета - 6 135,0 тыс. руб. Освоено 22 056,5 тыс. руб. или 95,1 % соответственно из районного бюджета – 6 099,6 тыс. руб.

В рамках реализации программных мероприятий приобретен и установлен вагон-бытовка для участковых, приобретены, отремонтированы и обслужены  камеры видеонаблюдения, за счет экономии средств приобретен и смонтирован видео-сервер для хранения данных. Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разработан план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и паспорт безопасности, застраховано и декларировано 6 гидротехнических сооружений. Также Тимашевскому городскому казачьему обществу были предоставлены субсидии в размере 291,0 тыс. руб. - вознаграждение за участие в охране общественного порядка.

В полном объеме выполнены все запланированные мероприятия.

Основными целями и задачами реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Тимашевского городского поселения Тимашевского района» является поддержание функционального состояния муниципального имущества, рациональное использование муниципального имущества, повышение экономической эффективности использования муниципального недвижимого имущества и земельных участков под ним и другие. В рамках реализации этих целей и задач проведены кадастровые работы 11 зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства, выполнены 332 оценки рыночной стоимости годовой арендной платы за использование муниципального имущества, также было отремонтировано 19 объектов муниципальной собственности.

Общий объем финансирование муниципальной программы в 2020 году составил 5270,2 тыс. руб. освоено 4 802,5 тыс. руб. или 91,1% соответственно.

По запланированным мероприятиям достигнуты все плановые целевые показатели, соответственно, мероприятия выполнены в полном объеме. Эффективность реализации программы признана высокой.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Тимашевского городского поселения Тимашевского района основной целью которой является, обеспечение социальной поддержки и защищенности отдельных категорий граждан г. Тимашевска, в том числе находящихся  в трудной жизненной  ситуации.

Для достижения поставленных целей было предусмотрено финансирование в размере 5 930,3 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 1 685,0 тыс. руб., освоено – 5 850,0 тыс. руб., (исполнение 98,6 %) в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 1 684,9 тыс. руб.

В рамках мероприятий муниципальной программы 4 человека получили пенсию за выслугу лет, социальную поддержку получили 18 почетных граждан Тимашевского городского поселения Тимашевского района и была оказана единовременная материальная помощь 5 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, получили поддержку 2 социально-ориентированные некоммерческие организации, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации».

В состав муниципальной программы входит подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», которая направлена на поддержку  решений жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Объем финансирования подпрограммы предусмотрен в сумме              3 901,8 тыс. руб. из местного бюджета, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 1 685,0. От предусмотренного лимита израсходовано     3 901,5 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме   1 684,9 тыс. руб. Общий процент исполнения подпрограммы составил 100%.

В рамках реализации подпрограммы 4 молодых семей, из запланированных 4, получили муниципальную поддержку и улучшили свои жилищные условия.

Эффективность реализации программы – высокая.

В 2020 году были введены ограничения на организацию и проведение массовых мероприятий, в связи с возможностью распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не все запланированные основные мероприятия муниципальной программы «Молодежь Тимашевского городского поселения Тимашевского района» выполнены в полном объеме.

Общий объем финансирование муниципальной программы в 2020 году составил 10 537,5 тыс. руб. освоено 9 729,0 тыс. руб. или 92,3% соответственно.

В рамках мероприятия «Организация работы на дворовых площадках Тимашевского городского поселения Тимашевского района» были вовлечены в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок 3 350 человек, трудоустроено 66 граждан, 825 человек участвовало в спортивных мероприятиях. Также в 2020 году приобретены 2 детские игровые площадки и 12 площадок были оснащены игровыми спортивными элементами.

Муниципальная программа «Комплексное развитие в сфере архитектуры и градостроительства Тимашевского городского поселения Тимашевского района», основной целью которой является обеспечение градостроительной деятельности, территориальное развитие городского поселения, в 2020 году выполнена практически в полном объеме. Из                            6 плановых целевых показателей выполнено 5. В рамках основных мероприятий внесено изменение в Генеральный план Тимашевского городского поселения, подготовлено 2 проекта проектировки территории, 8 проектов межевания территории, также были проведены 75 инженерно-геодезических изысканий.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил               11 283,6 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета                 5 271,9 тыс. руб. Исполнение составило 8 655,2 тыс. руб. или 76,7% соответственно, в том числе за счет средств краевого бюджета 2 801,2 тыс. руб., экономия средств произошла по результатам проведения торгов. За 2020 год эффективность реализации программы оценивается как высокая.

В 2020 году бюджетное финансирование муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Тимашевском городском поселении Тимашевского района» не предусмотрено.  Основные мероприятия выполнены в полном объеме, соответственно, степень реализации мероприятий составила 100%. В рамках реализации основных мероприятий проведено 50 консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства, 1 человек принял участие в краевой сельскохозяйственной ярмарке, также оказана имущественная поддержка субъекту малого и среднего предпринимательства в виде муниципальной преференции по передаче в аренду муниципального имущества без проведения торгов по льготным ставкам арендной платы. В целом эффективность реализации программы считается высокой.

В рамках муниципальной программой «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района», основной целью которой является повышение качества обслуживания населения городского поселения, выполнено 80% запланированных мероприятий в полном объеме.

Для достижения поставленных целей предусмотрено финансирование в размере 61 659,7 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 12 502,8 тыс. руб., освоено – 50 711,9 тыс. руб., (исполнение 82,2 %) в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 10 033,4 тыс. руб.

В 2020 году в ходе реализации муниципальной программы отремонтировано 3,801 км действующих сетей водоснабжения и водоотведения, построен 1 водозабор в мкр. Южный г. Тимашевска, установлен 1 щит КНС, также отремонтировано 602,2 кв. м действующих сетей теплоснабжения, проведено 2 технологических присоединения для электроснабжения объектов, протяженность построенных газопроводов составила 577,1 км. Оценка эффективности реализации программы средняя, так как выполнение части мероприятий оценивается по фактически выполненным работам, результат которых  отличается от плановых показателей. Также не поступали ценовые предложения на электронной площадке от потенциальных клиентов на строительство газопроводов высокого и низкого давления, из запланированных 1739,68 м. было построено 577,1 м. Отменен ремонт сетей теплоснабжения по ул. Мельничной в виду неактуальности, денежные средства были перераспределены. Не поставлены на кадастровый учет водозаборные сооружения в ЗСО.

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» в 2020 году приобретено 50 контейнеров для ТКО, 80 бункеров для КГМ, высажено 144 070 шт. цветов, отремонтирован поливочный водопровод, очищено 4,235 км ливневых канализаций, приобретено 40 скамеек, отремонтирован фонтан.

Бюджетные ассигнования были выделены в размере 69 148,0 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 100,0 тыс. руб. Освоено  60 281,9 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета 91,8 тыс. руб., общее исполнение муниципальной программы – 87,2%.

Для реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» выделены бюджетные ассигнования в размере 63 797,9 тыс. руб., в том числе 28 241,3 тыс. руб. из краевого бюджета. Освоено  42 320,4 тыс. руб., в том числе 19 777,2 тыс. руб. из краевого бюджета, общее исполнение муниципальной программы 66,3 %.

Полученные средства израсходованы на ремонт 15498,91 кв. м асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт 2231,85 кв. м тротуаров, строительство нового тротуара по    ул. Приречной и ул. Гагарина, выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог, приобретены 4 новых остановочных павильона и отремонтированы 7, проведены работы по ресурсообеспечению 14 светофорных объектов, приобретен 1 экскаватор-погрузчик.

Оценка реализации муниципальной программы в 2020 году – удовлетворительная в виду того, что не выполнены мероприятия в полном объеме: согласно заключенному муниципальному контракту в 2021 году будет проведена проектировка 9075 кв.м тротуара; из-за отсутствия ценовых предложений на электронной площадке от потенциальных исполнителей не обустроено 4 заездных кармана; в 2020 году не возникло необходимости в объекте для хранения ПГС, так как поступавшие небольшие объемы смеси сразу же рассыпали; не приобретена комбинированная дорожная  машина с навесным оборудованием на базе шасси из-за отсутствия ценовых предложений от потенциальных поставщиков; по соглашению сторон расторгнут муниципальный контракт на перевозку специализированным транспортом утилизированных трупов кошек и собак к месту утилизации; не поступало ценовых предложений на портале поставщиков от потенциальных исполнителей отлова безнадзорных животных.

Муниципальная программа «Развитие культуры» в 2020 году получила бюджетное финансирование в сумме 54 281,7 тыс. руб. Выделенные средства из краевого бюджета в размере 888,5 тыс. рублей направлены на реализацию мероприятия по сохранению (содержанию) памятников истории и культуры, находящихся в собственности Тимашевского городского поселения Тимашевского района: отремонтированы 11 объектов культурного наследия, 6 объектов поставлены на кадастровый учет. Освоено  52 106,2 тыс. руб., в том числе 888,5 тыс. руб. из краевого бюджета, общее исполнение муниципальной программы 96 %.

В рамках реализации мероприятий было проведено 90  онлайн мероприятий, благоустроена территория городского парка, приобретен аттракцион «Хип-Хоп», 2 уличных светодиодных светильника и   2 фигуры топиари, также проведен ремонт 3 кабинетов в здании кинотеатра «Заря», библиотечный фонд увеличился на 2 562 книги.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тимашевском городском поселении Тимашевского района» в 2020 году приобретено устройство системы трансляционного антитеррористического оповещения, заключен договор аренды здания приспособленного под раздевалку, также разработана проектная документация по объекту: «Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. им. Сергея Есенина, 7» и проведены инженерно-геологические изыскания земельного участка по объекту: «Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. им. Сергея Есенина, 7». В связи с ограничительными мерами по проведению спортивно-массовых мероприятий из-за возможности распространения новой коронавирусной инфекции некоторые плановые целевые показатели не были достигнуты в полном объеме.

Муниципальная программа финансируется за счет средств местного бюджета, в 2020 году выделены ассигнования в размере 11 793,4 тыс. руб. Исполнено 11 487,5 тыс. руб.  или 97,4%.

Основной целью муниципальной программы «Информационное обеспечение населения Тимашевского городского поселения Тимашевского района» является информационное освещение деятельности администрации  Тимашевского городского поселения Тимашевского района. Для достижения этой цели из местного бюджета выделено 2 597,0 тыс. руб. Исполнено      2 244,0 тыс. руб. или 86,4%.

В рамках реализации мероприятий отремонтированы и установлены 26 информационных стендов, размещено 70 410 кв. см информации о деятельности органов местного самоуправления в периодическом печатном издании, также информация размещалась в радиоэфирах (на радиостанциях).

В состав муниципальной программы входит подпрограмма, которая направлена на создание в Тимашевском городском поселении Тимашевского района необходимой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, совершенствование работы в администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района системы электронного документооборота, обеспечение муниципальных служащих новой компьютерной и цифровой техникой и расширение возможности доступа к  нормативно-правовой информационной системе, обеспечение информационной безопасности в администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем финансирования подпрограммы предусмотрен в сумме              214,9 тыс. руб. из местного бюджета. От предусмотренного лимита израсходовано 213,6 тыс. руб. В рамках реализации подпрограммы приобретено 6 единиц компьютерной техники, техническая поддержка 1 программы ЕСУОНД для обеспечения бесперебойной работы администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района с населением.  Эффективность реализации программы – высокая.

Муниципальная программа «Организация и обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения», основными целями которой являются создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципальных учреждений и создание полноценных условий для эффективного функционирования органов территориального общественного самоуправления, в 2020 году полностью реализована. Финансирование производилось из местного бюджета в размере 11 746,4 тыс. руб. Исполнение бюджетных средств составило 11 303,2 тыс. руб. или 86,4%. Эффективность реализации программы – высокая.

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в Тимашевском городском поселении Тимашевского района» приобретены 2 металлических архивных шкафа и                  3 стеллажа, также осуществлено 45  прошивок документов для передачи в ведомственный архив. Из местного бюджета были выделены ассигнования в размере 70,0 тыс. руб., израсходовано – 68,3 тыс. руб., или 97,5 %.

Для реализации Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Тимашевского городского поселения Тимашевского района» выделены бюджетные ассигнования из бюджета Тимашевского городского поселения Тимашевского района - 210 тыс. руб.,  израсходовано – 160,0 тыс. руб., или 76,2 % которые направлены на разработку сметной документации и проверку сметной стоимости по объектам: «Благоустройство территории городского пляжа, расположенного по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Кузнечная, 127» и «Благоустройство территории сквера, расположенного                                         по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск,                   ул. Дзержинского, 20 А». В связи с отсутствием потенциального исполнителя муниципального контракта на оказание услуг по разработке сметной документации по объекту: «Наружное освещение территории сквера, расположенного по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район,                       г. Тимашевск, ул. Дзержинского, 20 А», не израсходована сумма в размере              50 тыс. руб.

Оценка эффективности муниципальной программы признана высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, делаем вывод, что основная часть мероприятий выполнена в полном объеме. В связи с эпидемиологической обстановкой и ряда введенных ограничений, по некоторым муниципальным программам целевые плановые показатели не достигнуты. 11 программ признаны высокоэффективными (73% от всех муниципальных программ), это говорит о том, что разработчиками были грамотно определены плановые целевые показатели с помощью которых достигнуты поставленные цели и задачи муниципальной программы. Также своевременно вносились изменения по расходованию денежных средств.

Заместитель главы Тимашевского

городского поселения Тимашевского района                                  Е.В. Туринцева