СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района

за 2019 год

г. Тимашевск

2020 год

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района за 2019 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденным постановлением администрации  Тимашевского  городского  поселения Тимашевского района от 11 июня 2014 года № 436 (далее – Порядок), на основе отчетных данных, представленных  координаторами муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

1. Общие сведения о муниципальных программах Тимашевского городского поселения Тимашевского района

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района подготовлен на основе докладов, предоставленных координаторами муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утверждённым постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 11.07.2014 № 436.

Доклады о ходе реализации муниципальной программ содержат:

сведения о фактических объёмах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию муниципальной программы, подпрограмм, включённых в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы, подпрограмм, включенных в муниципальную программу, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм, плановым показателям, установленным муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится отделом экономики и прогнозирования администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района согласно утверждённой методике.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, отдельных мероприятий, включённых в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, отдельных мероприятий, входящих в муниципальной программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой в случае, если значение составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся средней в случае, если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признаётся неудовлетворительной.

В 2019 году в Тимашевском городском поселении осуществлялась реализация 15 муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района (далее – муниципальная программа).

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2019 год, согласно утвержденным паспортам по состоянию на 31 декабря 2019 года, был предусмотрен в сумме 390 776,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 105 017,1 тыс. руб.;

районного бюджета – 6 235,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 279 524,4 тыс. руб.

В соответствии с решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 19.12.2018 г. № 353 «О бюджете Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2019 год» (в редакции от 25.12.2019 г., далее – Решение о местном бюджете), объем финансирования на 2019 год из средств краевого, районного и местного бюджетов по всем 15 муниципальным программам был предусмотрен в сумме 390 776,5  тыс. руб., что на 100% соответствует утвержденным паспортам муниципальных программ.

Доля расходов,  предусмотренных  Решением о местном бюджете и осуществляемых в рамках реализации 15 муниципальных программ, в общей структуре расходов бюджета на 2019 год составила 86,8 % .

Выполнение бюджетных назначений по муниципальным программам в 2019 году составило 368 705,7 тыс. руб., или 94,3 % от предусмотренного Решением о местном бюджете бюджетных ассигнований, в том числе:

краевого бюджета – 95 774,3 тыс. руб.  (исполнено 91,2%);

районного бюджета – 6 132,9 тыс. руб. (исполнено 98,3%);

местного бюджета – 266 798,5 тыс. руб. (исполнено 95,4%).

По данным анализа отчетов, представленных координаторами программ, причинами неполного использования средств местного бюджета (12 725,9 тыс. руб.), явились:

- кредиторская задолженность – 999,9 тыс. руб. (7,8%);

- оплата муниципальных контрактов, по которым срок приемки товара, выполненных работ, оказанных услуг будет осуществляться  в 2020 году  - 3 872,2 тыс. руб. (30,4%);

Причиной неполного использования средств краевого бюджета      (9 242,8 тыс. руб. соответственно) явилась экономия средств в результате проведенных торгов.

2. Об оценке эффективности муниципальных программ

Тимашевского городского поселения Тимашевского района

Оценка эффективности по каждой муниципальной программы проводится ежегодно отделом экономики и прогнозирования администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района (далее – отдел экономики).

В соответствии с утвержденными муниципальными программами методика оценки эффективности реализации большинства муниципальных  программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

В целях проведения ранжирования муниципальных  программ по значению их эффективности отделом экономики рассчитан показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям или степень достижения целевых показателей.

Признаётся высокой эффективность реализации 12 муниципальных программ:

- Обеспечение безопасности населения в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на 2018-2020 годы.

- Управление муниципальным имуществом Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы.

- Социальная поддержка граждан Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы.

- Молодёжь Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы.

- Комплексное развитие в сфере архитектуры и градостроительства Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы.

- Поддержка малого  и среднего предпринимательства в Тимашевском городском поселении Тимашевского района.

- Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района  на 2018-2020 годы.

- Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района  на 2018-2020 годы.

- Развитие культуры на 2018-2020 годы.

- Развитие физической культуры и спорта в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на 2018-2020 годы.

- Развитие архивного дела в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на 2018-2020 годы.

- Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других категорий маломобильных граждан на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2019-2021 годы.

Среднюю  эффективность реализации достигла одна муниципальная  программа:

- Организация и обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения на 2018-2020 годы.

Удовлетворительной признана эффективность реализация двух  муниципальных  программ:

1. Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района  на 2018-2020 годы.

2. Информационное обеспечение населения Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы.

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ

Тимашевского городского поселения Тимашевского района в 2019 году

3.1. О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2019 год»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Обеспечение безопасности населения и территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 26 сентября 2017 года № 834. В 2019 году внесено 4 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района в лице заместителя главы курирующего данное направление и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в       2019 году был предусмотрен в сумме 21 325,5 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета  6 135,0 тыс. руб. (межбюджетные трансферты на передачу полномочий администрации муниципального образования Тимашевский район на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории сельских поселений Тимашевского городского поселения Тимашевского района);

за счет средств местного бюджета 15 190,5 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 20 906,0 тыс. руб., или 98% от предусмотренного лимита, в том числе:

за счет средств районного бюджета 6032,9 тыс. руб. (98,3% соответственно);

за счет средств местного бюджета 14 873,1 тыс. руб. (98% соответственно).

Фактически в отчетном периоде из 7 запланированных к реализации мероприятий  в полном объеме выполнены 6.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 85,7%.

В рамках основного мероприятия 01 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, экстремистских, террористических проявлений на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» достигнуты  следующие  показатели:

приобретен наглядно-методический материал: плакаты - 600шт., листовки – 2250 шт., баннеры – 2 шт., буклеты – 750 шт.;

приобретено и установлено камер видеонаблюдения -–  8 шт., обслужено и отремонтировано –  32 шт.;

установлено узлов учета электроэнергии – 2 шт., потреблено электроэнергии камерами видеонаблюдения – 884 кВТ.;

приобретено вагонов-бытовок для участковых – 1 шт.;

участие в охране общественного порядка на территории Тимашевского городского поселения – 100%.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 02 «Гражданская оборона, подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время» достигнуты  следующие  показатели:

приобретен наглядно-методический материал: листовки – 1500 шт., баннеры – 1 шт.;

приобретено и установлено систем оповещения на территории города – 4шт.;

отремонтировано и обслужено систем оповещения населения – 14 шт.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 03 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» достигнуты  следующие  показатели:

приобретен наглядно-методический материал: плакаты - 600шт., листовки – 2250 шт., баннеры – 2 шт., буклеты – 750 шт.;

застраховано гидротехнических сооружений (дамб) – 6 шт., задекларировано – 4 шт.

передача полномочий Единой дежурно-диспечерской службе – 100%

Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 04 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тимашевского городского поселения Тимашевского района» достигнуты  следующие  показатели:

приобретен наглядно-методический материал: плакаты - 600шт., листовки – 2250 шт., баннеры – 2 шт., буклеты – 750 шт.;

площадь опаханной территории  в противопожарных целях  – 18,4 га;

приобретен противопожарный инвентарь: огнетушители – 6 шт., хлопушки пожарные резиновые с черенком – 4 шт., рукав пожарный – 10шт.

Планировалось отремонтировать 2 пожарных гидранта, а также обустроить 3 подъездных площадки для пожарных машин, данные показатели не выполнены по вине подрядчика ООО «Агат» (не приступил к работам своевременно).

Мероприятие выполнено частично.

В рамках основного мероприятия 05 «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» Тимашевского городского поселения Тимашевского района» достигнуты  следующие  показатели:

обеспечено 100% финансирование муниципального казённого учреждения  «Управление по делам ГО и ЧС» Тимашевского городского поселения Тимашевского района и муниципального казённого учреждения «Аварийно-спасательный отряд Тимашевского городского поселения Тимашевского района».

Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 06 «Безопасность людей на водных объектах» достигнуты  следующие  показатели:

приобретен наглядно-методический материал: плакаты – 100 шт., листовки – 750 шт., баннеры – 1 шт., буклеты – 750 шт., таблички на оцинкованном металле – 10шт., информационные стойки – 10 шт.

Выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья людей на водных объектах – 99,8%.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 07 «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Аварийно - спасательный отряд Тимашевского городского поселения Тимашевского района» достигнуты  следующие  показатели:

выполнение мероприятий по обеспечению деятельности учреждения, в том числе своевременное реагирование на вызов (обращение) по ЧС и происшествиям – 99,13%.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы в 2019 году составила 0,91 (высокая).

3.2. О ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Тимашевского

городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Управление муниципальным имуществом Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 22 сентября 2017 года № 831. В 2019 году внесено 4 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в       2019 году был предусмотрен в сумме 2 061,1 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1 748,0 тыс. руб., или 84,8 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий  в полном объеме выполнено 1.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 50%.

Не выполнено мероприятие 01 «Выполнение кадастровых работ в отношении зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства» (по плану – 28,  факт – 0) данное мероприятие не было выполнено в связи с тем, что выделено не достаточное количество денежных средств, для заключения муниципального контракта.

В рамках основного мероприятия 02 «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и имуществом находящегося в аренде (субаренде)» в полном объеме выполнены следующие показатели:

количество отремонтированных объектов (аренда, безвозмездное пользование) и объектов муниципальной собственности, находящихся в ведении управляющих компаний, а также объекты, при эксплуатации которых используются и оплачиваются коммунальные услуги - 9шт.;

количество установленных СКУД (система контроля и управления доступом) - 1шт.;

количество управляющих компаний, содержащих объекты муниципального имущества – 3шт.;

количество заключенных договоров аренды, субаренды земельных участков, частей земельных участков, иного имущества – 2шт.;

количество оценок рыночной стоимости годовой арендной платы  за использование муниципального имущества – 18шт.;

количество транспортных средств – объектов муниципальной казны Тимашевского городского поселения Тимашевского района, за которые оплачен транспортный налог -57 шт.;

количество – объектов муниципальной казны Тимашевского городского поселения Тимашевского района, за которые оплачен  налог на имущество –     4 шт.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы в 2019 году составила 0,97 (высокая).

3.3. О ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан Тимашевского городского

поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Социальная поддержка граждан Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 8 августа 2017 года № 693. В 2019 году внесено           4 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в      2019 году был предусмотрен в сумме 7 319,7 тыс. руб., в том числе, за счет средств:

краевого бюджета – 2 570,6 тыс. руб. (субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках государственной программы  Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»);

местного бюджета  - 4 749,1 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 7 224,1 тыс. руб., или 98,7 % от предусмотренного лимита в том числе:

краевого бюджета – 2 570,5 тыс. руб. или 100%;

местного бюджета  - 4 653,6 тыс. руб. или 97,8%.

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 100%.

В рамках основного мероприятия 01 «Пенсия за выслугу лет (дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям лицам, замещавшим муниципальную должность и должности муниципальной службы)» четыре человека получили пенсию за выслугу лет.

В рамках основного мероприятия 02 «Денежные выплаты отдельным категориям граждан» социальную поддержку получили 18 почетных граждан Тимашевского городского поселения Тимашевского района и была оказана единовременная материальная помощь трём гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках основного мероприятия 03 «Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации» получила поддержку одна социально-ориентированная некоммерческая ветеранская организация.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется также в рамках реализации входящей в ее состав подпрограммы.

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы в 2019 году составила 1,01 (высокая).

3.3.1. О ходе реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей»

Координатор муниципальной подпрограммы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы         в 2019 году был предусмотрен в сумме 5 884,3 тыс. руб. в том числе, за счет средств:

краевого бюджета – 2 570,6 тыс. руб. (субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках государственной программы  Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»);

местного бюджета  - 3 313,7  тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 5 808,8 тыс. руб., или 98,7 % от предусмотренного лимита в том числе:

краевого бюджета – 2 570,5 тыс. руб. или 100%;

местного бюджета  - 3 238,3  тыс. руб. или 97,7 %.

По предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках государственной программы  Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2019 году 6 молодых семей, из запланированных 6, получили муниципальную поддержку и улучшили свои жилищные условия.

Оценка эффективности реализации подпрограммы в 2019 году составила 1,0 (высокая).

3.4. О ходе реализации муниципальной программы

«Молодежь Тимашевского городского поселения

Тимашевского района на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Молодежь Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского   района от 5 октября 2017 года № 865. В 2019 году внесено 3 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в       2019 году был предусмотрен в сумме 9 898,8 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 9 594,6 тыс. руб. или 96,9 % от предусмотренного лимита.

Распределены и направлены на финансирование расходных обязательств муниципального казённого учреждения «Молодёжный комплексный центр» Тимашевского городского поселения Тимашевского района для организации и осуществлению мероприятий по работе с молодежью в сумме 8 192,6 тыс. руб. или 100 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде из 6 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 6.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 100%.

В рамках основного мероприятия 01 «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Молодёжный комплексный центр» Тимашевского городского поселения Тимашевского района в полном объеме выполнены  следующие целевые показатели:

число специалистов, реализующих молодежную политику на территории города  - 21чел.;

укреплена материально-техническая база – приобретено два пеногенератора для проведения массовых мероприятий.

В рамках основного мероприятия 02 «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» Тимашевского городского поселения Тимашевского района организован и проведен ряд мероприятий, направленных на развитие и реализацию потенциала молодежи, среди которых наиболее масштабными и массовыми были:

мероприятия,  направленные на формирование здорового образа жизни, в которых приняли участие  3090 человек;

мероприятия, направленные на профилактику наркомании и алкоголизма, в которых приняли участие  1870 человек;

социальные акции с участием 2690 человек.

В рамках основного мероприятия 03 «Организация работы на дворовых площадках Тимашевского городского поселения Тимашевского района» в полном объеме выполнены следующие  целевые показатели:

число молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства -13200 человек;

число трудоустроенных молодых граждан – 80 человек;

число молодых людей, участвующих в спортивных мероприятиях –     3200 человек.

В рамках основного мероприятия 04 «Организация и проведение мероприятий в области молодёжной политики» в полном объеме выполнены  следующие целевые показатели:

число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание – 2700 человек;

число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях – 6480 человек;

число молодых людей, вовлеченных в Молодежный совет при главе Тимашевского городского поселения Тимашевский район – 22 человека;

число молодых людей, участвующих в спортивно-технических мероприятиях – 5900 человек;

число молодых людей, участвующих в досуговых мероприятиях –          3600 человек.

В рамках основного мероприятия 05 «Приобретение и установка детских игровых площадок»  приобретены и установлены две игровые площадки.

В рамках основного мероприятия 06 «Ремонт детских игровых площадок»  были отремонтированы16 игровых площадок.

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы в 2019 году составила 0,98 (высокая).

3.5. О ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие в сфере архитектуры

и градостроительства Тимашевского городского поселения

Тимашевского района на 2018 - 2020 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Комплексное развитие в сфере архитектуры и градостроительства Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018 - 2020 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 27 ноября             2017 года № 1012. В 2019 году внесено 1 изменение в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в             2019 году был предусмотрен в сумме 5 563,8 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 5 563,8 тыс. руб. или 100 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде 1 запланированное к реализации мероприятие выполнено в полном объеме.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 100%.

В рамках мероприятия в полном объеме выполнены следующие целевые показатели:

количество подготовленных инженерно-геодезических изысканий  – 147шт.;

количество разработанной проектно-сметной документации объектов недвижимости – 70 шт.

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы в 2019 году составила 1,0 (высокая).

3.6. О ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в

Тимашевском городском поселении

Тимашевского района на  2018-2020 годы

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на  2018-2020 годы утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 9 октября 2017 года № 406. В 2019 году внесения изменений в муниципальную программу не было.

Координатор муниципальной программы – отдел экономики и прогнозирования администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в       2019 году не предусмотрен.

Фактически в отчетном периоде из 5 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 5.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 100%.

В рамках основного мероприятия 01 «Подготовка публикаций в прессе, информационных материалов в печатных СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» в полном объеме выполнены следующие  целевые показатели:

опубликованы информационные материалы по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства  в периодических печатных изданиях и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 3 шт.;

проинформированы субъекты малого и среднего предпринимательства Тимашевского городского поселения Тимашевского района о проведении семинаров, форумов, выставок в научно-технической сфере – 3 кол.инфор.

В рамках основного мероприятия 02 «Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, гражданам по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности» оказано содействие в получении информационно-консультационных услуг                            50 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках основного мероприятия 03 «Участие в организации обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства» в полном объеме выполнены следующие  целевые показатели:

проведен ряд мероприятий, направленных на оказание информационной поддержки, 30 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в «круглых столах», конференциях и семинарах по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

организовано участие одного субъекта малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности (в том числе участие в сельскохозяйственных ярмарках).

В рамках основного мероприятия 04 «Участие в деятельности Совета по предпринимательству при главе МО Тимашевский район» приняло 4 человека. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 05 «Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде муниципальной преференции по передаче в аренду муниципального имущества по льготным ставкам арендной платы без проведения торгов» оказана поддержка одному предпринимателю.

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы в 2019 году составила 1,0 (высокая).

3.7. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры

Тимашевского городского поселения Тимашевского района

на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 29 сентября 2017 года № 848. В 2019 году внесено 8 изменений в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района в лице заместителя главы курирующего данное направление и МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 45 860,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 44 492,8 тыс. руб. или 97 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде из 5 запланированного к реализации мероприятия в полном объеме выполнены 5.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 100%.

В рамках основного мероприятия 01 «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района, включая мероприятия по модернизации, реконструкции, строительству, ремонту, обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения и проектно – изыскательские работы» в полном объеме выполнены следующие  целевые показатели:

отремонтированы действующие сети водоснабжения и водоотведения протяженностью 2,971 км (работы выполнены по фактическому замеру);

проект по объекту «Водозабор в мкр. Южный, г. Тимашевска» прошел государственную экспертизу.

В рамках основного мероприятия 02 «Капитальный ремонт, ремонт муниципальных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения и котельных, включая проектно-изыскательские работы» отремонтированы действующие сети теплоснабжения протяженностью 3570,8 км (работы выполнены по фактическому замеру).

В рамках основного мероприятия 03 «Уличное освещение Тимашевского городского поселения Тимашевского района»  выполнены следующие показатели:

отремонтированы действующие воздушные линии электропередач протяженностью 149,8 км;

потреблено электроэнергии – 2005,164 тыс. кВт (по фактическим показаниям приборов учета);

прошли техническое обслуживание 5 трансформаторных подстанций.

В рамках основного мероприятия 04 «Газификация Тимашевского городского поселения Тимашевского района, включая    проектно – изыскательские работы»  протяженность обслуживаемых газопроводов на территории ТГП составила 11 558,45 м.

В рамках основного мероприятия 05 «Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, ремонту, обслуживанию объектов коммунального хозяйства Тимашевского городского поселения и других значимых мероприятий»  в полном объеме выполнены следующие показатели:

количество отработанных часов транспортом – 2100 м/часов;

отремонтирован 1 котел;

заключен 1 договор по аренде насосной станции водонапорной башни;

государственную экспертизу прошел 1 проект по техническому перевооружению трансформаторной подстанции.

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы в 2019 году составила 0,99 (высокая).

3.8. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности

дорожного движения на территории Тимашевского городского

поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 29 сентября 2017 года № 847. В 2019 году внесено       6 изменений в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района в лице главы курирующего данное направление и МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в              2019 году был предусмотрен в сумме 116 751,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 68 234,1 тыс. руб. (субсидия на софинансирование  расходных  обязательств муниципальных образований Краснодарского края в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»);

местного бюджета – 48 517,4 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 103 739,2 тыс. руб., или 88,8 %,  в том числе за счет средств:

краевого бюджета 60 699,2 тыс. руб., или 88,9% от предусмотренного лимита;

местного бюджета 43 040,0 тыс. руб. или  88,7% от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены  2.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 66,7%.

В рамках основного мероприятия 01 «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, ремонт тротуаров, включая проектно-изыскательские работы», выполнены следующие  показатели:

отремонтировано асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 28085,2 кв. м (работы выполнены по фактическому замеру);

отремонтировано гравийных дорог - 2240 кв. м;

проведен ремонт тротуаров - 8145,0 кв. м (работы выполнены по фактическому замеру);

выполнен ямочный ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения  - 4276 кв. м;

приобретено инертных материалов (щебень, гравий, песок) - 3530 м. куб.;

отремонтирована дорога по объекту «Ремонт автомобильной дороги Северный обход  г. Тимашевска», общей площадью 17987 кв. м.

В рамках основного мероприятия 02 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района», выполнены следующие  показатели:

нанесено 19063  кв. м дорожной разметки на автомобильные дороги общего пользования местного значения;

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по текущему обслуживанию и ремонту установлены  14 светофоров;

отремонтировано 143 дорожных знаков;

установлено 70 новых дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

выполнены работы по текущему обслуживанию, установке, ремонту и демонтажу защитных  118 м.п. дорожных ограждений (работы выполнены по фактическому замеру).

Невыполненные показатели:

работы по текущему обслуживанию и ремонту остановочных павильонов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  не были выполнены по причине того, что не удалось отыграть  электронный аукцион;

В рамках основного мероприятия 03 «Другие мероприятия по содержанию автомобильных дорог», выполнены следующие  показатели:

приобретено112,7 т. пескосоляной смеси;

обеспечена подача электроэнергии к 14 светофорным объектам;

разработана 1 комплексная схема дорожного движения.

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы в 2019 году составила 0,78 (удовлетворительная).

3.9. О ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района

на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 29 сентября 2017 года № 849. В 2019 году внесено 4 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района в лице заместителя главы курирующего данное направление и МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы                в 2019 году был предусмотрен в сумме 66 849,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

районного бюджета 100,0 тыс. руб. (межбюджетные трансферты на передачу полномочий администрации муниципального образования Тимашевский район на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе  раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Тимашевский район);

местного бюджета 66 749,9 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 64 405,3 тыс. руб. или 96,3% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

районного бюджета 100,0 тыс. руб. или 100%;

местного бюджета 64 305,3 тыс. руб. или 96,3%.

Фактически в отчетном периоде из 5 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 5.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 100%.

В рамках основного мероприятия 01 «Озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» в полном объеме выполнены следующие показатели:

обработано 13558,7 кв.м.  клумб;

приобретено 1829 саженцев.

В рамках основного мероприятия 02 «Организация содержания мест захоронения» в полном объеме выполнены следующие показатели:

площадь убранной территории составила 45400  кв. м;

исправлен профиль 23069 кв. м гравийной дороги.

В рамках основного мероприятия 03 «Наведение санитарного порядка улучшение внешнего вида территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» выполнены следующие  показатели:

площадь убранной территории составила 73037648 кв. м;

вывезено 7372,32 куб. м. крупногабаритного мусора на полигон;

площадь скошенной территории составила 10585850 кв. м;

в Мемориальном сквере осуществляется бесперебойная подача газа к вечному огню, объем поданного газа составил 58353 куб. м.;

проведены работы по ресурсообеспечению 1 фонтана;

отремонтировано 0,1447 км ливневых канализаций;

очищено 2,525 км ливневых канализаций;

произведен отлов 294 шт. бродячих животных;

приобретен 1 мусоровоз;

приобретено 105 контейнеров для ТБО;

приобретено 105 контейнеров для ГКМ;

В рамках основного мероприятия 04 «Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Муниципального образования Тимашевский район» обустроена 1 площадка на полигоне ТБО.

В рамках основного мероприятия 05 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района» обеспечено 97,84% финансирования деятельности МКУ ЖКХ СТ и С ТГП (экономия по результатам проведения аукциона).

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы в 2019 году составила 1,0 (высокая).

3.10. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Развитие культуры на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 12 декабря 2017 года № 1058. В 2019 году внесено       5 изменений в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в                 2019 году был предусмотрен в сумме 42 028,6 тыс. руб. в том числе, за счет средств:

краевого бюджета – 318,7 тыс. руб. (дотация из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на поощрение муниципальных образований Краснодарского края, органы территориального общественного самоуправления которых являются победителями краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»);

местного бюджета – 41 709,9  тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 41 175,8 тыс. руб., или 97,9 % от предусмотренного лимита в том числе:

краевого бюджета – 316,0 тыс. руб. или 99,1%;

местного бюджета  - 40 859,8  тыс. руб. или 97,9%.

Фактически в отчетном периоде из 12 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 12.

Степень реализации основных мероприятий составила 100%.

В рамках основного мероприятия 01 «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры «Городской Дом культуры имени Владимира Ивановича Безобразова» Тимашевского городского поселения Тимашевского района» в полном объеме выполнены следующие показатели:

проведено 625 мероприятий, на которых присутствовало 44 500 человек;

отремонтирована 1 площадка для проведения мероприятий;

для проведения мероприятий было закуплено 28 костюмов и приобретено 76 м. ткани.

В рамках основного мероприятия 02 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха» Тимашевского городского поселения Тимашевского района» в полном объеме выполнены следующие показатели:

проведено 160 мероприятий;

благоустроена территория парка площадью 64396 кв.м.;

приобретено 5 аттракционов малых форм «веломобиль»;

приобретено 2  совмещенных модульных блока для туалета;

приобретена и смонтирована 1 мини-рампа и 1 фанбокс скейтбордический для скейт парка;

обустроен септик для модульного туалета.

В рамках основного мероприятия 03 «Совершенствование системы оплаты труда работников  учреждений культуры  МКУК «ГДК» рост среднемесячной заработной платы был достигнут в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 04 «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения культуры «Городская централизованная библиотечная система» выполнены следующие показатели:

число читателей абонемента составило 4590 человек;

число молодежи состоящей в клубах по интересу 38 человек.

В рамках основного мероприятия 05 «Формирование книжного фонда» пополнен книжный фонд на 2 562 шт.

В рамках основного мероприятия 06 «Совершенствование систем оплаты труда работников культуры МКУК «ГЦБС» рост среднемесячной заработной платы был достигнут в полном объеме

В рамках основного мероприятия 07 «Содержание имущества находящегося в аренде» количество посещений абонемента 37 687 человек или 100% от плана.

В рамках основного мероприятия 08 «Сохранение (содержание) памятников истории и культуры, находящихся в собственности городского поселения» отремонтировано 11 объектов культурного наследия.

В рамках основного мероприятия 09 «Мероприятия для старшего поколения»» присутствовало на мероприятиях, посвященных юбилейным и знаменательным датам 1 000 участников старшего поколения.

В рамках основного мероприятия 10  «Мероприятия,  посвящённые юбилейным и знаменательным датам» и мероприятия, направленные на укрепление и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Тимашевского городского поселения, укрепление межэтнического сотрудничества» на мероприятиях присутствовало 1 000 человек, в том числе представителей национальных диаспор.

В рамках основного мероприятия 11 «Мероприятия по организации, подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий» в полном объеме выполнены следующие показатели:

выполнены на 100% монтаж и демонтаж новогодней ели с украшениями на новогодние праздники;

выполнен  1монтаж и демонтаж куреня на День города Тимашевска;

выполнены 4 раза  в течение года монтаж и демонтаж сценического комплекса в рамках праздничных мероприятий.

В рамках основного мероприятия 12 «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения кинематографии Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Экран» в полном объеме выполнены следующие показатели:

число зрителей на закрытой площадке кинотеатра составило               65902 человека;

число зрителей на открытой площадке кинотеатра составило                1236 человек;

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы в 2019 году составила 1,01 (высокая).

3.11. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Тимашевском

городском поселении Тимашевского района на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Развитие физической культуры и спорта в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 14 сентября 2017 года № 805. В 2019 году внесено 5 изменений в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в       2019 году был предусмотрен в сумме 55 657,3 тыс. руб. в том числе, за счет средств:

краевого бюджета – 33 893,7 тыс. руб. (субсидия на софинансирование расходных обязательств  муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению условий  для развития физической культуры и массового спорта путем совершенствования спортивной инфраструктуры и укрепления материально-технической базы в рамках  реализации государственной программы  Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»);

местного бюджета – 21 763,6  тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 53 416,1 тыс. руб. или 96 % от предусмотренного лимита в том числе:

краевого бюджета – 32 188,6 тыс. руб. или 95%;

местного бюджета  - 21 227,5 тыс. руб. или 97,5%.

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий  в полном объеме выполнены 2.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 100%.

В рамках основного мероприятия 01 «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения спортивного типа «Стадион «Колос» в полном объеме выполнены следующие показатели:

приняли участие в турнирах по футболу  17850 человек;

приняли участие в соревнованиях по жиму штанги лёжа 45 человек;

приняли участие в соревнованиях по русской лапте среди дворовых команд 200 человек;

приняли участие в проведение кроссов1500 человек;

приняли участие в мероприятиях 4500 жителей;

принимали участие в тренировках футбольных команд 11700 человек;

количество участников,  занимающихся физической подготовкой составило 1600 человек;

выполнен капитальный ремонт стадиона «Колос»;

выполнен  ремонт 953 кв. м  трибун стадиона «Колос»;

выполнены работы по демонтажу 369,2 м.п. забора стадиона «Колос»;

приобретена и установлена 1 система «Стрелец мониторинг»;

приобретено 76 комплектов  постельного белья;

приобретено 10 телевизоров;

приобретено 14 радиаторных решёток.

В рамках основного мероприятия 02 «Развитие массового спорта в  Тимашевском городском поселении Тимашевского района» в полном объеме выполнены следующие показатели:

количество жителей принявших участие в спортивных праздниках -    1000 человек;

количество участников, принимающих участие в Спартакиаде -           1500 человек;

количество спортсменов, принимающих участие в соревнованиях по мини-футболу - 2000 человек;

количество спортсменов, принимающих участие в соревнованиях по стритболу - 2000 человек;

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы в 2019 году составила 1,0 (высокая).

3.12. О ходе реализации муниципальной программы

«Информационное обеспечение населения Тимашевского

городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Информационное обеспечение населения Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 22 августа 2017 года № 730. В 2019 году внесено 1 изменение в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в       2019 году был предусмотрен в сумме 2 284,9 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2 133,4 тыс. руб. или 93,3% от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены  3.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 75%.

В рамках основного мероприятия 01 «Организация работы по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением через средства массовой информации (телевидение и радиовещание)» размещалась информация  о жизнедеятельности органов местного самоуправления, о проведении культурно–массовых мероприятиях в количестве  183005 секунд эфирного времени (запланировано 218360 секунд), мероприятие выполнено не в полном объеме исходя из фактически необходимого эфирного времени.

В рамках реализации основного мероприятия 02 «Организация работы по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением через средства массовой информации (периодическая печать и издательства)» в 2019 году  размещено 54 360 кв.см. информации о деятельности органов местного самоуправления городского поселения в иных периодических печатных  изданиях.

В рамках реализации основного  мероприятия 03 «Организация работы по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением через размещение информации на информационных стендах, расположенных на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» отремонтировано и установлено 52 стенда.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется также в рамках реализации входящей в ее состав подпрограммы.

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы в 2019 году составила 0,74 (удовлетворительная).

3.12.1. О ходе реализации подпрограммы «Информатизация администрации Тимашевского городского поселения

Тимашевского района на 2018-2020годы»

Координатор муниципальной подпрограммы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 260,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной подпрограмме составили 253,2 тыс. руб., или 97,3 % от предусмотренного лимита.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы приобретено                   12 единиц компьютерной техники, 1 программа ЕСУОНД для обеспечения бесперебойной работы органов местного самоуправления с населением. Так же выполнено 100% заявок на размещение информации на официальном сайте

Оценка эффективности реализации подпрограммы в 2019 году составила 1,0 (высокая).

3.13. О ходе реализации муниципальной программы

«Организация и обеспечение органов местного самоуправления

в решении вопросов местного значения на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Организация и обеспечение органов местного самоуправления  в решении вопросов местного значения на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 21 сентября 2017 года № 830. В 2019 году внесено 4 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в       2019 году был предусмотрен в сумме 13 994,7 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 13 350,7 тыс. руб. или 95,3% от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде из 5 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 80%.

В рамках основного мероприятия 01 «Обеспечение деятельности   муниципального казенного учреждения «Учетно-расчетное управление» Тимашевского городского поселения Тимашевского района» осуществляется обслуживание 12 муниципальных учреждений и Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района. Показатели мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 02 «Прочие обязательства муниципального образования в части выплат денежного вознаграждения органам территориального общественного самоуправления» достигнуто 100% участие в мероприятиях по содействию в решении вопросов местного значения.

В рамках основного мероприятия 03 «Обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок» Тимашевского городского поселения Тимашевского района» осуществляется  обслуживание 11 муниципальных учреждений в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В рамках основного мероприятия 04 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления» профессиональную переподготовку прошли 5 человек, мероприятие выполнено не в полном объеме, обучение перенесено на следующий год.

В рамках основного мероприятия 05 «Мероприятия по реализации полномочий при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» осуществляется  обслуживание 12 муниципальных учреждений в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы                в 2019 году составила 0,82 (средняя).

3.14. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие архивного дела в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Развитие архивного дела в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 18 сентября 2017 года № 813. В 2019 году внесено 2 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – общий отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 69,3 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 69,1 тыс. руб. или 99,7 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде 1 запланированное к реализации мероприятие выполнено в полном объеме.

Степень реализации основного  мероприятия  составила 100%.

В 2019 году в целях обеспечения нормативных условий хранения документов и укрепления материально-технической базы муниципальных архивов приобретены короба архивные в количестве 166 штук,  прошито 72 единицы документов.

В результате проводимых мероприятий документы хранятся в нормативных условиях,  что соответствует плановому значению.

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы в 2019 году составила 1,0 (высокая).

3.15. О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности

инвалидов и других категорий маломобильных граждан

на территории  Тимашевского городского поселения

Тимашевского района на 2019-2021 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других категорий маломобильных граждан на территории  Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2019-2021 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 19 июля 2018 года № 779. В 2019 году внесено 1 изменение в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в       2019 году был предусмотрен в сумме 1 111,4 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 886,8 тыс. руб. или 79,8 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде 1 запланированное к реализации мероприятие выполнено в полном объеме.

Степень реализации основного  мероприятия  составила 100%.

В рамках реализации основного мероприятия «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры»  обеспечена доступность 3 зданий муниципальных учреждений культуры  Тимашевского городского поселения Тимашевского района – здание ГДК в мкр.Индустриальный и двух филиалов городской библиотеки в мкр. Сахарного завода и мкр. Садовод.

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы                в 2019 году составила 1,0 (высокая).

Заместитель главы Тимашевского

городского поселения Тимашевского района                                  Е.В. Туринцева

Василевская Оксана Анатольевна

4-34-41

Босая Людмила Александровна

4-38-26