СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района

за 2018-2020 годы

г. Тимашевск

2021 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района за 2018-2020 годы (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденным постановлением администрации  Тимашевского  городского  поселения Тимашевского района  от 11 июня 2014 года № 436 (далее – Порядок), на основании сводной информации о ходе реализации муниципальных программ и докладов, представленных разработчиками муниципальных программ по итогам всего периода действия муниципальных программ.

В Тимашевском городском поселении Тимашевского района                               в 2018-2020 годы в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 28 марта 2018 года № 126 «О внесении изменений в постановление администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 31 июля 2017 года № 671 «Об утверждении перечня муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района» мероприятия реализовывались в рамках                                    13 муниципальных программ, в состав которых входят 2 подпрограммы. Перечисленные программы направленны на развитие коммунального и дорожного хозяйств,  формирование комфортной городской среды, информационное обеспечение населения, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, развитие физической культуры и молодежной политики, развитие культуры, обеспечение безопасности населения и территории города, социальную поддержку граждан и другое.

За  2018-2020 годы в рамках муниципальных программ освоено               281 776,6 тыс. руб. или 85 % от утвержденных бюджетных ассигнований. На условиях софинансирования за счет средств краевого и местного бюджетов реализовано  5 муниципальных  программам, 2 муниципальные программы за счет средств местного бюджета и  бюджета муниципального образования Тимашевский район.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методик оценки эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района. По итогам проведенной оценки показатель «высокая эффективность» достигли               11 муниципальных программ, «удовлетворительная эффективность» -                        2 программы. Ранжированный перечень муниципальных программ прилагается.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» в 2018-2020 годах предусмотрено финансирование в размере                23 187,8 тыс. руб., в том числе из районного бюджета - 6 135,0 тыс. руб. Освоено 22 056,5 тыс. руб. или 95,1 %, из районного                                         бюджета – 6 099,6 тыс. руб.

В рамках реализации программных мероприятий приобретены и установлены 2 вагона-бытовки для участковых, приобретены, отремонтированы и обслужены  камеры видеонаблюдения, за счет экономии средств приобретен и смонтирован видео-сервер для хранения данных. Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разработан план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и паспорт безопасности, застрахованы и декларированы  гидротехнические сооружения, обустроено 5 пожарных пирсов, установлены 2 новых и отремонтировано 23 пожарных гидранта, за счет экономии средств приобретены и установлены 22 камеры видеонаблюдения. Также Тимашевскому городскому казачьему обществу предоставлены субсидии в размере 291,0 тыс. руб. - вознаграждение за участие в охране общественного порядка.

В полном объеме выполнены все запланированные мероприятия.

Основными целями и задачами реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Тимашевского городского поселения Тимашевского района» является поддержание функционального состояния муниципального имущества, рациональное использование муниципального имущества, повышение экономической эффективности использования муниципального недвижимого имущества и земельных участков под ним и другие. В рамках реализации этих целей и задач проведены кадастровые работы 11 зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства, выполнены 355 оценок рыночной стоимости годовой арендной платы за использование муниципального имущества, также отремонтировано 33 объекта муниципальной собственности, установлена система контроля и управления доступом.

Общий объем финансирования муниципальной программы                         в 2018-2020 годах составил 5270,2 тыс. руб.,  освоено 4 802,5 тыс. руб. или 91,1%.

По запланированным мероприятиям достигнуты все плановые целевые показатели, соответственно, мероприятия выполнены в полном объеме. Эффективность реализации программы признана высокой.

Для  реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Тимашевского городского поселения Тимашевского района» основной целью которой является обеспечение социальной поддержки и защищенности отдельных категорий граждан г. Тимашевска, в 2018-2020 годах выделено финансирование в размере 5 930,3 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 1 685,0 тыс. руб., освоено – 5 850,0 тыс. руб., (исполнение 98,6 %) в том числе из краевого бюджета 1 684,9 тыс. руб.

В рамках мероприятий муниципальной программы выплачивалась пенсия за выслугу лет, поддержку получили 52 почетных гражданина Тимашевского городского поселения Тимашевского района, единовременная материальная помощь оказана 5 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, перечислены субсидии 4 социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации, также оказана единовременная адресная материальная помощь 5 участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и другим, приравненным к ним гражданам, проживающим на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района, нуждающимся в проведении ремонта жилого помещения.

В состав муниципальной программы входит подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», которая направлена на поддержку  решений жилищных проблем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Объем финансирования подпрограммы предусмотрен в сумме              3 901,8 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 1 685,0 тыс. рублей. От предусмотренного лимита израсходовано 3 901,5 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 1 684,9 тыс. руб. Исполнение подпрограммы 100%.

В рамках реализации подпрограммы 13 молодых семей получили муниципальную поддержку и улучшили свои жилищные условия.

Эффективность реализации программы – высокая.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Молодежь Тимашевского городского поселения Тимашевского района»                                за 2018-2020 годы составил 10 537,5 тыс. руб., освоено 9 729,0 тыс. руб. или 92,3%.

В рамках мероприятий вовлечены в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок 29 550 человек, трудоустроено 225 граждан,        7 725 человек участвовали в спортивных мероприятиях, 14 505 человек участвовали в культурно-досуговых мероприятиях, приобретено 30 комплектов парадной формы для почетного караула, 67 человек вовлечены в Молодежный Совет при главе Тимашевского городского поселения Тимашевского района, также приобретено и установлено 7 детских игровых площадок, 12 площадок оснащены игровыми спортивными элементами, 32 площадки отремонтированы.

В 2020 году введены ограничения на организацию и проведение массовых мероприятий в связи с возможностью распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не все запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации программы - удовлетворительная.

Муниципальная программа «Комплексное развитие в сфере архитектуры и градостроительства Тимашевского городского поселения Тимашевского района» основной целью которой является обеспечение градостроительной деятельности, территориальное развитие городского поселения, в 2018-2020 годах оценивается как высокоэффективная, так как запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках основных мероприятий внесено изменение в Генеральный план Тимашевского городского поселения Тимашевского района, подготовлено 15 проектов проектировки территории, 21 проект межевания территории, также проведено 421 инженерно-геодезическое изыскание, разработана 221 проектно-сметная документация объектов недвижимости.

Общий объем финансирования муниципальной программы составил               11 283,6 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета                 5 271,9 тыс. руб. Исполнение составило 8 655,2 тыс. руб. или 76,7%, в том числе за счет средств краевого бюджета 2 801,2 тыс. руб., экономия средств произошла по результатам проведения торгов. Эффективность реализации программы оценивается как высокая.

В 2018-2020 годах бюджетное финансирование муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Тимашевском городском поселении Тимашевского района» не предусмотрено. Основные мероприятия выполнены в полном объеме, соответственно, степень реализации мероприятий составила 100%. В рамках реализации основных мероприятий проведено 150 консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства, 3 человека приняли участие в краевой сельскохозяйственной ярмарке, также оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в виде муниципальной преференции по передаче в аренду муниципального имущества без проведения торгов по льготным ставкам арендной платы. В целом эффективность реализации программы считается высокой.

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» за 2018-2020 годы приобретены и высажены 2735 саженцев деревьев и кустарников, отремонтировано 765 метров поливочного водопровода, вывезено 77 207,1 кв.м крупногабаритного мусора, приобретено 155 контейнеров для ТКО, 84 бункера для КГМ, высажено 144 070 шт. цветов, очищено 5,4337 км ливневых канализаций, приобретено 68 скамеек, отремонтирован фонтан, благоустроено 2 объекта, приобретен мусоровоз, обустроено 4 площадки на полигоне ТБО.

Бюджетные ассигнования выделены в размере 69 148,0 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 100,0 тыс. руб. Освоено  60 281,9 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета 91,8 тыс. руб., общее исполнение муниципальной программы – 87,2%.

Эффективность реализации программы - высокая.

Для реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» выделены бюджетные ассигнования в размере 63 797,9 тыс. руб., в том числе 28 241,3 тыс. руб. из краевого бюджета. Освоено  42 320,4 тыс. руб., в том числе 19 777,2 тыс. руб. из краевого бюджета, общее исполнение муниципальной программы 66,3 %.

Полученные средства израсходованы на ремонт 64 132,11 кв. м асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт 17 165,90 кв. м тротуаров, строительство нового тротуара по    ул. Приречной и ул. Гагарина, выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог, отремонтированы обочины, установлена 1 искусственная неровность, нанесено 58051 кв.м дорожной разметки на автомобильной дороге общего пользования местного значения,   разработана комплексная схема дорожного движения,  отремонтировано 598 кв.м дорожного покрытия парковок, установлено 42 светофорных объекта, установлены и отремонтированы дорожные знаки, приобретен 1 экскаватор-погрузчик.

Оценка реализации муниципальной программы в 2018-2020 годы – удовлетворительная.

Муниципальная программа «Развитие культуры» в период                      с 2018 по 2020 год получила бюджетное финансирование в сумме 54 281,7 тыс. руб. Выделенные средства из краевого бюджета в размере 888,5 тыс. руб. направлены на реализацию мероприятия по сохранению (содержанию) памятников истории и культуры, находящихся в собственности Тимашевского городского поселения Тимашевского района: отремонтированы 35 объектов культурного наследия, 6 объектов поставлены на кадастровый учет.

В рамках реализации основных мероприятий благоустроена территория городского парка, отремонтирована площадка для проведения концертов и выступлений, проведены ремонтные работы фонтана «Шутиха», построен туалет, установлено оборудование для скейт-парка, приобретен аттракцион «Хип-Хоп», 2 уличных светодиодных светильника и  2 фигуры топиари, библиотечный фонд увеличился на 7 686 книг, изготовлен курень, проведено 1 414 культурно-массовых мероприятий (из них 90 в режиме онлайн).

В рамках реализации мероприятия «Кинемотография» в здании кинотеатра «Заря» отремонтировано 3 кабинета и малый кинозал, выполнены работы по улучшению внешнего вида фасада.

Эффективность реализации программы - удовлетворительная.

В период реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тимашевском городском поселении Тимашевского района» приобретено устройство системы трансляционного антитеррористического оповещения, заключен договор аренды здания приспособленного под раздевалку, также разработана проектная документация и проведены инженерно-геологические изыскания земельного участка по объекту: «Малобюджетный спортивный комплекс по адресу: г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. им. Сергея Есенина, 7», выполнен капитальный ремонт стадиона «Колос», установлена система пожарной безопасности «Стрелец мониторинг. В 2020 году в связи с ограничительными мерами по проведению спортивно-массовых мероприятий из-за возможности распространения новой коронавирусной инфекции некоторые плановые целевые показатели не достигнуты в полном объеме.

Муниципальная программа финансируется за счет средств местного бюджета, в 2020 году выделены ассигнования в размере 11 793,4 тыс. руб. Исполнено 11 487,5 тыс. руб.  или 97,4%.

Эффективность реализации программы - высокая.

Основной целью муниципальной программы «Информационное обеспечение населения Тимашевского городского поселения Тимашевского района» является освещение деятельности администрации  Тимашевского городского поселения Тимашевского района. Для достижения этой цели из местного бюджета выделено 2 597,0 тыс. руб. Исполнено      2 244,0 тыс. руб. или 86,4%.

В рамках реализации мероприятий отремонтированы и установлены                   110 информационных стендов, размещено 165 995 кв. см информации о деятельности органов местного самоуправления в периодическом печатном издании, также информация размещалась в радиоэфирах (на радиостанциях).

В состав муниципальной программы входит подпрограмма, которая направлена на создание в Тимашевском городском поселении Тимашевского района необходимой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, совершенствование работы системы электронного документооборота в администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района, обеспечение муниципальных служащих новой компьютерной и цифровой техникой и расширение возможности доступа к  нормативно-правовой информационной системе, обеспечение информационной безопасности в администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем финансирования подпрограммы предусмотрен в сумме              214,9 тыс. руб. из местного бюджета. От предусмотренного лимита израсходовано 213,6 тыс. руб. В рамках реализации подпрограммы приобретено 32 единицы компьютерной техники, осуществлена техническая поддержка  программы ЕСУОНД для обеспечения бесперебойной работы администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района с населением.  Эффективность реализации программы – высокая.

Муниципальная программа «Организация и обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения» основными целями которой являются создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципальных учреждений и создание полноценных условий для эффективного функционирования органов территориального общественного самоуправления, в 2018-2020 годы полностью реализована. Финансирование производилось из местного бюджета в размере 11 746,4 тыс. руб. Исполнение бюджетных средств составило 11 303,2 тыс. руб. или 86,4%. Эффективность реализации программы – высокая.

В 2018-2020 годы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в Тимашевском городском поселении Тимашевского района» приобретены 3 металлических архивных шкафа и                  5 стеллажей, также осуществлено 172  прошивки документов для передачи в ведомственный архив. Из местного бюджета выделены ассигнования в размере 70,0 тыс. руб., израсходовано – 68,3 тыс. руб. или 97,5 %.

Эффективность реализации программы – высокая.

В целом за трёхлетний период разработчиками грамотно определялись плановые целевые показатели с помощью которых достигались поставленные цели и задачи муниципальных программ, а также своевременно вносились изменения по расходованию денежных средств. И проведенная оценка эффективности реализации муниципальных программ показывает, что 85% от всех муниципальных программ признаны высокоэффективными, основная часть мероприятий выполнена в полном объёме. Но в связи с  эпидемиологической обстановкой  и введенными ограничениями в 2020 году, по некоторым муниципальным программам целевые плановые показатели не достигнуты, и, как следствие, учтены при составлении муниципальных программ на следующий период.

Заместитель главы Тимашевского

городского поселения Тимашевского района                                  Е.В. Туринцева