Пояснительная записка

к отчету за 2019 год по реализации муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства

в Тимашевском городском поселении Тимашевского района

на  2018-2020 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 9 октября 2017 г. № 406. В 2019 году внесения изменений в муниципальную программу не было.

Координатор муниципальной программы – отдел экономики и прогнозирования администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году не предусмотрен.

Фактически в отчетном периоде из 5 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 5.

Степень реализации основных  мероприятий составила 100%.

В рамках основного мероприятия 01 «Подготовка публикаций в прессе, информационных материалов в печатных СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» в полном объеме выполнены следующие целевые показатели:

Опубликовано информационных материалов по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства  в периодических печатных изданиях и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 3 шт.;

Проинформировано 3 субъекта малого и среднего предпринимательства Тимашевского городского поселения Тимашевского района о проведении семинаров, форумов, выставок в научно-технической сфере.

В рамках основного мероприятия 02 «Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, гражданам по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности» оказано содействие в получении информационно-консультационных услуг 50 субъектов малого и среднего предпринимательства

В рамках основного мероприятия 03 «Участие в организации обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства» в полном объеме выполнены следующие  целевые показатели:

Проведен ряд мероприятий, направленных на оказание информационной поддержки 30 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в «круглых столах», конференции и семинары по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности (в том числе участие в сельскохозяйственных ярмарках) – 1 чел.

В рамках основного мероприятия 04 «Участие в деятельности Совета по предпринимательству при главе МО Тимашевский район» участие в деятельности Совета по предпринимательству при главе МО Тимашевский район приняло 4 участника. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 05 «Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде муниципальной преференции по передаче в аренду муниципального имущества по льготным ставкам арендной платы без проведения торгов» оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в виде муниципальной преференции по передаче в аренду муниципального имущества без проведения торгов по льготным ставкам арендной платы одному предпринимателю.

| Главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района | М.С. Рыкова |
| --- | --- |