## коммунальная инфраструктура
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы»
СРм |  | 100
Количество мероприятий, выполненные в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Мв | 5
Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | М | 5
Ссуз |  | 0.98487
Для каждого основного мероприятия
основное 1 |  | 0.9806
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 15173.6
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 15473.8
основное 2 |  | 0.99986
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 1416.6
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 1416.8
основное 3 |  | 0.95693
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 22077.9
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 23071.7
основное 4 |  | 1
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 300
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 300
основное 5 |  | 0.98696
Фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году | Зф | 5524.7
Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в бюджете | Зп | 5597.7
Эис |  | 101.5364
степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета | СРм | 100
степень соотвествия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения | Ссуз | 0.98487
СДп/ппз
значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода | ЗПп/пф
плановое значение целевого показателя основного мероприятия | ЗПп/пп
СРп/п
Эр п/п
СДгппз |  | 0.97019
значение целевого показателя фактически достигнутое на конец отчетного периода | ЗПГПф | 44492.8
плановое значение целевого показателя основного мероприятия | ЗПГПП | 45860
СРгп |  | 0.97019
Эргп эффективность программы |  | 0.98509
Кj
объем фактических расходов из бюджета на реализацию j-го основного мероприятия | Фj
объем фактических расходовиз бюджета поселения на реализацию муниципальной программы | Ф

## Лист2
Согласовано:
Начальник финансового отдела администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района
__________________ Е.С. Панкова
ОПЕРАТИВНЫЙ (4 квартал) ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МКУ ЖКХ СТ и С ТГП
(наименование отдела, структурного подразделения)
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2019 г., тыс .руб. |  |  |  | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.12.2019 г, тыс .руб. |  |  |  | Получено, тыс .руб. |  |  |  | Израсходовано, тыс .руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой |  |  | СРп/п | СДгппз
|  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | Наименование показателя (индикатора) | план | факт
|  |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы»
01 | Итого по мероприятию «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района, включая мероприятия по модернизации, реконструкции, строительству, ремонту, обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения и проектно – изыскательские работы» | 15473.8 | 0 | 0 | 0 | 15473.8 | 0 | 0 | 0 | 15473.8 | 0 | 0 | 0 | 15173.6 | 0 | 0 | 0 | Протяженность отремонтированных действующих сетей водоснабжения и водоотведения: | 3.045 | 2.971 | 1.0249 | 0.9757
[18 empty] | Количество проектов прошедших государственную экспертизу: | 1 | 1 | 1 | 1
02 | Итого по мероприятию "Капитальный ремонт, ремонт муниципальных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения и котельных, включая проектно-изыскательские работы" | 1416.8 | 0 | 0 | 0 | 1416.8 | 0 | 0 | 0 | 1416.8 | 0 | 0 | 0 | 1416.6 | 0 | 0 | 0 | Протяженность, отремонтированных, действующих сетей теплоснабжения | 3571 | 3570.8 | 1.0001 | 0.99994
03 | Итого по мероприятию «Уличное освещение Тимашевского городского поселения Тимашевского района» | 23071.7 | 0 | 0 | 0 | 23071.7 | 0 | 0 | 0 | 23071.7 | 0 | 0 | 0 | 22077.9 | 0 | 0 | 0 | Протяженность отремонтированных действующих воздушных линий: | 149.8 | 149.8 | 1 | 1
[18 empty] | Количество потребления электроснабжения: | 2136.875 | 2005.164 | 1.0657 | 0.93836
[18 empty] | Количество ТП прошедших техническое обслуживание | 5 | 5 | 1 | 1
04 | Итого по мероприятию «Газификация Тимашевского городского поселения Тимашевского района, включая проектно – изыскательские работы» | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | Протяженность обслуживаемых газопроводов на территории ТГП | 11558.45 | 11558.45 | 1 | 1
[21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Итого по мероприятию: "Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, ремонту, обслуживанию объектов коммунального хозяйства | 5597.7 | 0 | 0 | 0 | 5597.7 | 0 | 0 | 0 | 5597.7 | 0 | 0 | 0 | 5524.7 | 0 | 0 | 0 | Количество отработанных часов: | 2100 | 2100 | 1 | 1
[18 empty] | Количество приобретенных и отремонтированных котлов: | 1 | 1 | 1 | 1
[18 empty] | Количество заключенных договоров по аренде насосной станции, водонапорной башни: | 1 | 1 | 1 | 1
ИТОГО |  | 45860 | 0 | 0 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 44492.8 | 0 | 0 | 0
Начальник МКУ ЖКХ СТ и С ТГП
Д.С. Ермоленко 4-14-43

## Лист3
Оценка эффективности реализации муниципальной программы Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы» за 2019 год
№ п/п | Формулировка критерия | Условные обозначения | Результат
1 этап - Оценка эффективности реализации основных мероприятий Программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы»
1 | Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), % | СРм | 100
2 | Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям) | Ссуз | 0.98487
3 | Эффективность использования средств бюджета поселения, % | Эис | 101.5364
4 | Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основных мероприятий) | СДп/ппз | 0
5 | Степень реализации подпрограммы (основных мероприятий) | СР п/п | 0
6 | Эффективность реализации подпрограммы (основных мероприятий) | ЭРп/п | 0
7 | Коэффициент значимости подпрограммы (основных мероприятий) | Кj | ─
2 этап - Оценка степени достижения целей и решения задач программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы»
1 | Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы | СДгппз | 0.97019
2 | Степень реализации Программы | СРгп | 0.97019
3 | Оценка эффективности реализации Программы: | ЭРгп | 0.98509
Высокая эффективность (если> 0,90)
Средняя эффективность (если>или = 0,80)
Удовлетворительная эффективность (если> или = 0,70)
Неудовлетворительная эффективность (если< 0,69)
| ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  | высокая эффективность
За 2019 год достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы» в связи с тем, что значение ЭРгп составляет более 0,90.
Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района |  |  | Е.А. Проценко