Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района

от _________________ № _______

ГРАФИК

проведения работ при осуществлении деятельности,

для обеспечения которой устанавливается публичный

сервитут, в случае установления публичного

сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности и не предоставленных гражданам

или юридическим лицам

| Этапы строительства Наименование работ | Срок строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |
| Подготовительные работы (Переустройство сетей связи, контактная сеть РЖД, демонтаж, снятие почвенно-растительного слоя валка леса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство временного уширения для проезда на период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные полотно по основной дороге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные полотно по развязке №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные полотно по площадке отдыха и развязке №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Искусственные сооружения по основной дороге (водопропускные трубы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Путепровод транспортной развязки №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Путепроводы через железную дорогу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения для проезда сельскохозяйственной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожная одежда на основной дороге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожная одежда на транспортной развязке №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожная одежда на транспортной развязке №2 и площадке отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по обустройству основной дороги и установке средств ОДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по обустройству транспортной развязки №1 и установке средств ОДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая рекультивация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

При составлении графика принято: 3 месяца - подготовительный период и     19,7 месяца (591 день) - основной период строительства 5 этапа, из них:

434 - рабочие дни (число смен);

157 - выходные и праздничные дни, нерабочие дни (простой) по климатическим условиям (дожди и т.п.).

Начальник отдела архитектуры,

градостроительства, земельных и

имущественных отношений

администрации Тимашевского

городского поселения

Тимашевского района                                                                              С.В. Панюта