СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района

за 2017 год

г. Тимашевск

2018 год

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района за 2017 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденным постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района 11 июня 2014 года № 436 (далее – Порядок № 436), на основе отчетных данных, представленных  координаторами муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

1. Общие сведения о муниципальных программах Тимашевского городского поселения Тимашевского района

В 2017 году в Тимашевском городском поселении осуществлялась реализация 15 муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района (далее – муниципальная программа).

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2017 год,

согласно утвержденным паспортам по состоянию на 31 декабря 2017 года, был предусмотрен в сумме 318 284,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 47 428,9 тыс. руб.;

местного бюджета – 268 241,9 тыс. руб.;

районного бюджета – 2 614,0 тыс. руб.

В соответствии с решением Совета Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 14 декабря 2016 года № 104 «О бюджете Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2017 год» (в редакции от 20 декабря 2017 года, далее – Решение о местном бюджете), объем финансирования на 2017 год из средств федерального, краевого районного и местного бюджетов по всем 15 муниципальным программам был предусмотрен в сумме 318 284,8  тыс. руб., что на 100 % соответствует утвержденным паспортам муниципальных программ.

Доля расходов,  предусмотренных  Решением о местном бюджете и осуществляемых в рамках реализации 15 муниципальных программ, в общей структуре расходов бюджета на 2017 год составила 85,9 % .

Выполнение бюджетных назначений по муниципальным программам в 2017 году составило 292 847,5 тыс. руб., или 92 % от предусмотренного Решением о местном бюджете бюджетных ассигнований, в том числе:

краевого бюджета – 39 117,4 тыс. руб.  (исполнено 82,5%);

местного бюджета – 251 161,0 тыс. руб. (исполнено 93,6%);

районного бюджета – 2 569,1 тыс. руб. (исполнено 98,3%).

Причинами неполного использования средств местного бюджета (17 080,9 тыс. руб. соответственно) по данным анализа отчетов, представленных координаторами программ, явились:

кредиторская задолженность – 728,9 тыс. руб. (4,2%);

оплата муниципальных контрактов, по которым срок приемки товара, выполненных работ, оказанных услуг будет осуществляться  в 2018 году  - 1 907,6 тыс. руб. (11,2%);

экономия средств в результате проведенных торгов.

2. Об оценке эффективности муниципальных программ

Тимашевского городского поселения Тимашевского района

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе проводится ежегодно отделом экономики и прогнозирования администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района (далее – отдел экономики).

В соответствии с утвержденными муниципальными программами методика оценки эффективности реализации большинства муниципальных  программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

В целях проведения ранжирования муниципальных  программ по значению их эффективности отделом экономики рассчитан показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям или степень достижения целевых показателей.

По 6 муниципальным программам плановые значения всех целевых показателей выполнены в полном объеме («Социальная поддержка граждан», «Молодежь ТГПТР», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры»,   «Организация и обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения», «Развитие архивного дела»)

Значительное недостижение целевых показателей сложилось по следующим муниципальным программам:

«Управление муниципальным имуществом» (степень реализации основных мероприятий программы  54,6%);

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ

Тимашевского городского поселения Тимашевского района в 2017 году

3.1. О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Обеспечение безопасности населения и территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 19 декабря 2014 года № 890. В 2017 году внесено 4 изменений в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района в лице заместителя главы курирующего данное направление и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в       2017 году был предусмотрен в сумме 10 864,8 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета  2 514,0 тыс. руб. (межбюджетные трансферты на передачу полномочий администрации муниципального образования Тимашевский район на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории сельских поселений Тимашевского городского поселения Тимашевского района);

за счет средств местного бюджета 8 350,8 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 10 012,5 тыс. руб., или 92,1% от предусмотренного лимита, в том числе:

за счет средств районного бюджета 2 469,1тыс. руб. (98,2% соответственно);

за счет средств местного бюджета 7 543,4 тыс. руб. (90,3% соответственно).

Фактически в отчетном периоде из 6 запланированных к реализации мероприятий  не в полном объеме выполнено 1 мероприятие.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 95%.

Не достигнуто в полном объеме выполнение следующих  мероприятий:

«Обеспечение деятельности МКУ «Аварийно-спасательный отряд ТГПТР»

Мероприятия, выполненные в полном объеме:

Обеспечено 100% финансирование муниципального казённого учреждения  «Управление по делам ГО и ЧС» Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Разработан план действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

3.2. О ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Управление муниципальным имуществом Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 15 декабря 2014 года № 874. В 2017 году внесено 5 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 2 945,1 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1 539,1 тыс. руб., или 52,2 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде из 13 запланированных к реализации мероприятий  в полном объеме выполнено 2.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 54,6%.

Не выполнены   мероприятия:

«Получение справок (заключений о невозможности выполнения отдельных видов работ по обеспечению доступной среду маломобильным гражданам) на объекты недвижимости»  по плану - 2 шт. факт – 0;

«Выполнение кадастровых работ по подготовке актов обследования»  по плану 5шт., по факту 0;

«Осуществление муниципального земельного контроля», по плану 2 шт., по факту 0.

Не достигнуто в полном объеме выполнение следующих  мероприятий:

«Выполнение кадастровых работ в отношении зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства» (план 86 шт.по факту  4 шт.);

Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков  (план 60 земельных участка по факту  отмежевано 26 участка).

Содержание муниципального имущества и имущества находящегося в аренде (субаренде), исполнение составило 73%.

3.3. О ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Социальная поддержка граждан Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 12 декабря 2014 года № 870. В 2017 году внесено 4 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 4 835,8 тыс. руб., в том числе, за счет средств:

краевого бюджета – 1 230,2 тыс. руб. (субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей»  федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 4 760,7 тыс. руб., или 98,4 % от предусмотренного лимита в том числе:

краевого бюджета – 1 230,2 тыс. руб. или 100% соответственно.

Фактически в отчетном периоде из 5 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 5.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 100%.

В рамках программы была оказана единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (10 человек или 100% от плана);

Социальная поддержка почетных граждан Тимашевского городского поселения Тимашевского района (17 человек  или 100% от плана);

Пенсия за выслугу лет, дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям лицам, замещавшим муниципальную должность и должности муниципальной службы, (получателей 4 человека или 100% исполнение плана);

Перечислена субсидия на поддержку социально-ориентированных некоммерческих ветеранских организаций в полном объеме;

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется также в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмме.

3.3.1. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

Координатор муниципальной подпрограммы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 3 207,1 тыс. руб. в том числе, за счет средств:

краевого бюджета – 1 230,2 тыс. руб. (субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей»  федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 3 207,1 тыс. руб., или 100 % от предусмотренного лимита в том числе:

краевого бюджета – 1230,2 тыс. руб.

По предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы. В 2017 году 3 молодые семьи, из запланированных 3 получили муниципальную поддержку и улучшили свои жилищные условия.

3.4. О ходе реализации муниципальной программы

«Молодежь Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Молодежь Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 17 декабря 2014 года № 878.

Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 9 223,6 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 8 691,3 тыс. руб., или 94,2 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде из 5 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 5.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 100%.

Распределены и направлены на финансирование расходных обязательств муниципального казённого учреждения «Молодёжный комплексный центр» Тимашевского городского поселения Тимашевского района» для организации и осуществлению мероприятий по работе с молодежью в сумме 8 299,9 тыс. руб., или 100 % от предусмотренного лимита.

Организован и проведен ряд мероприятий, направленных на развитие и реализацию потенциала молодежи, среди которых наиболее масштабными и массовыми были:

мероприятия  направленные на формирование здорового образа жизни в которых приняли участие  3 190 человек;

мероприятия направленные на профилактику наркомании и алкоголизма 1970 человек;

мероприятия культурно досуговые  6 580 человек.

Создан Молодежный Совет при главе Тимашевского городского поселения Тимашевского района, в который вовлечено 21 человека молодежного актива.

Организована работа на дворовых площадках, количество трудоустроенных детей 81 человек и молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково - молодежных дворовых площадок по месту жительства 13400 человек.

3.5. О ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие в сфере архитектуры и градостроительства Тимашевского городского поселения Тимашевского района

на 2015 - 2017 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Комплексное развитие в сфере архитектуры и градостроительства Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015 - 2017 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 16 декабря     2014 года № 875.

Координатор муниципальной программы – отдел архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в             2017 году был предусмотрен в сумме 4 876,1 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 4 000,0 тыс. руб. или 100 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 1.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 75%.

В рамках мероприятий в полном объеме выполнено:

Обеспечение деятельности  муниципального бюджетного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства Тимашевского городского поселения Тимашевского района», выполнено 100% муниципальное задание, направленное на подготовку инженерно-геодезических изысканий (топографические съемки) в количестве 170 шт, выполнено на 100%; подготовлено схем  10 шт. или 100% выполнение плана; разработано проектной документации (проекты межевания, планировок) 50 шт. или 100% выполнение плана.

Планировалось внесение изменений в правила землепользования и застройки Тимашевского городского поселения Тимашевского района, мероприятие не выполнено в связи с длительностью согласования и утверждения.

3.6. О ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Тимашевском городском поселении Тимашевского района

на  2015-2017 годы

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на  2015-2017 годы утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 17 декабря 2014 года № 877.

Координатор муниципальной программы – отдел экономики и прогнозирования администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 138,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 138,0 тыс. руб., или 100 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде из 6 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 5.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 90%.

Согласно данной муниципальной программе ежегодно была выделена субсидия Тимашевской Торгово-промышленной палате на возмещение затрат в связи с оказание консультационных и иных услуг на безвозмездной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. Количество предпринимателей получивших консультацию составило  более 2230 человек.

Проведен ряд мероприятий, направленных на оказание информационной поддержки почти 300 субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в: «круглые столы», конференции и семинары по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в виде муниципальной преференции по передаче в аренду муниципального имущества без проведения торгов по льготным ставкам арендной платы одному предпринимателю.

5 участий в деятельности Совета по предпринимательству при главе МО Тимашевский район.

3.7. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 15 декабря 2014 года № 873.

Координатор муниципальной программы – администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района в лице заместителя главы курирующего данное направление и МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 50 320,1 тыс. руб. в том числе:

за счет средств краевого бюджета 14 032,1 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 43 782,8 тыс. руб. или 87 % от предусмотренного лимита в том числе:

за счет средств краевого бюджета 14 032,1 тыс. руб. или 100% от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде из 17 запланированного к реализации мероприятия в полном объеме выполнены 13.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 74%.

В рамках основного мероприятия «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района, включая мероприятия по модернизации, реконструкции, строительству, ремонту, обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения и проектно – изыскательские работы», в том числе:

- отремонтировано сетей водоснабжения и водоотведения 583 п.м. при плане 583 п.м. или 100 %. Выполнены работы по объектам: ул. Шияна, ул.50 лет Октября и ул. Шевченко;

- реконструкция объекта «водозабор г. Тимашевск ул. Приречная»;

- капитальный ремонт водозабора в мкр. Южный, мкр. Садовод;

- проектирование водозаборов по  ул. Колхозная, мкр. Южный, ул. Цеховая,  ул. Приречная, мкр. Садовод- контракт на проектные работы был расторгнут в одностороннем порядке в связи с требованием подрядной организации.;

- оказание услуг по проведению государственной экспертизы проекта «Реконструкция водозабора и водопровода» по ул. Приречная, ул. Колхозная, ул. Цеховая, мкр. Южный, мкр. Садовод, СОТ Строитель. В связи с расторжением контракта на проектирование водозабора по ул. Цеховой проводить государственную экспертизу не представилось возможным. Также планировалось проведения государственной экспертизы по объекту «Проектирование зон санитарной охраны водозаборов» данные мероприятия не были выполнены по причине изменения требований министерства охраны природных ресурсов Краснодарского края. Ранее для согласования проекта ЗСО в министерстве требовалось проведение экологической государственной экспертизы. В настоящий момент для согласования в министерстве достаточно заключения СЭС;

-  ремонт колодцев с заменой пожарных гидрантов;

-  проведено проектирование зон санитарной охраны водозаборов;

- реконструкция канализационных насосных станций СКЖД                      г. Тимашевска производительностью 4800 м3/сут. и КНС – 15 г. Тимашевска производительностью 2000 м3/сут.;

- проведение лабораторных испытаний трансформаторной подстанции очистных сооружений в мкр. Садовод;

В рамках основного мероприятия «Уличное освещение Тимашевского городского поселения Тимашевского района» выполнено:

- техническое обслуживание сетей уличного освещения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района 3,5 км., 1560 ламп, 50 светильников;

В рамках основного мероприятия «Газификация Тимашевского городского поселения Тимашевского района, включая проектно – изыскательские работы» выполнено:

- строительство газопроводов высокого  и низкого давления: СОТ «Энергетик», ул. Пионерская, ул. Мичурина, ул. Поселковая, ул. Трудящихся (к 2-х квартирным жилым домам эконом класса), СТФ-3,5;

- техническое обслуживание газопроводов на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района 10,288;

- ремонт газопровода на центральной площади в г. Тимашевске 35 п.м.;

В рамках основного мероприятия "Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, ремонту, обслуживанию объектов коммунального хозяйства»  выполнено:

- доставка питьевой воды гражданам городского поселения в случае непредвиденных ситуаций выполнение мероприятия, согласно объему выполненных работ.

3.8. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 15 декабря 2014 года № 871.

Координатор муниципальной программы – администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района в лице главы курирующего данное направление и МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 58 650,0 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 22 551,1 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 48 615,4 тыс. руб.,  в том числе за счет средств краевого бюджета 14 288,9 тыс. руб., или 82,9 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде из 40 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме  выполнены 39.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 99%.

В рамках основного мероприятия «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, ремонт тротуаров, включая проектно-изыскательские работы», выполнены следующие  мероприятия:

отремонтировано асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения 44090,4 м2 или 100% от запланированного объема;

проведен ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 1639,5 м2 или 100% от запланированного объема;

выполнено профилирование гравийных дорог 26774 м2 или 100% от запланированного объема;

проведен ремонт тротуаров  2529 м2 или 100% от запланированного объема;

ямочный ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения 2430 м2 или 100% от запланированного объема;

ремонт дорожного покрытия парковок выполнено 217 м2 или 100% от запланированного объема;

обустроено 9 остановочных пунктов;

приобретение инертных материалов (щебень, гравий, песок) 1713 м. куб. или 100% от запланированного объема.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района», выполнены следующие  мероприятия:

Обустроен 1 пешеходный переход; нанесено 51300 м2 дорожной разметки; обеспечена бесперебойная работа 22 светофоров; приобретено и установлено 65 дорожных знаков, а также отремонтировано 1566 дорожных знака; отремонтировано 115 остановочных павильона; обустроено 54 защитных ограждений; установлена 1 искусственная неровность; 78 м.п. ограждений;  отремонтировано 2 светофора;

В рамках основного мероприятия «Другие мероприятия по содержанию автомобильных дорог», выполнены следующие  мероприятия:

Обеспечена подача электроэнергии к 14 светофорным объектам, отработано 809 часов специализированной техникой;  обеспечено в зимний период времени содержание автомобильных дорог 100%;

3.9. О ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 15 декабря 2014 года № 872. Координатор муниципальной программы – администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района в лице заместителя главы курирующего данное направление и МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 121 617,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

местного бюджета 121482,6 тыс. руб.;

краевого бюджета 35,0 тыс. руб.;

районного бюджета 100,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 118 654,8 тыс. руб. или 97,5% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

местного бюджета 118 519,8 тыс. руб.;

краевого бюджета 35,0 тыс. руб.;

районного бюджета 100,0 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде из 26 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме не выполнены 25,9.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 99%.

В рамках основного мероприятия «Озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района», обработано 43770 м2 клумб, приобретено 500 саженцев.

В рамках основного мероприятия «Организация содержания мест захоронения» площадь убранной территории составила 467600 м2.

В рамках основного мероприятия «Наведение санитарного порядка улучшение внешнего вида территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» выполнены следующие  мероприятия:

Объем утилизированных отходов  6140 м3 мусора на полигон; спилены и убраны аварийно опасные деревья 342,87 м3; в мемориальном сквере осуществляется бесперебойная подача газа к вечному огню; обеспечена бесперебойная работа фонтанов «Звезда» и «Шутиха»; установлено 2 детские площадки, отремонтировано 16 шт.;  произведен отлов 297 шт. бродячих животных; выполнено благоустройство городской площади по ул. Красной;  приобретено спецтехники 2 ед., благоустроена территория вечного огня и городского пляжа, городского парка культуры и отдыха, приобретено 10 шт. световых коробов.

В рамках основного мероприятия связанного с охраной окружающей среды и обеспечение экологической среды переданы полномочия администрацией МО Тимашевский район в части организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в сумме 100,0 тыс. руб., освоены 100%.

Выделено на финансирование расходных обязательств муниципального казённого учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района» 21 058,3 тыс. руб., освоено 20 646,2 тыс. руб. или 98 % от предусмотренного лимита.

3.10. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Развитие культуры на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 17 декабря 2014 года № 879. Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 31 214,30 тыс. руб. в том числе, за счет средств:

местного бюджета – 21 945,3  тыс. руб.

краевого бюджета – 9 269,0 тыс. руб. (субсидия на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до уровня средней заработной платы по Краснодарскому краю в рамках государственной программы «Развитие культуры».

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 29 410,4 тыс. руб., или 94,2 % от предусмотренного лимита в том числе:

местного бюджета  - 20 190,7  тыс. руб.

краевого бюджета – 9 219,7 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде из 17 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 16,97.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 100%.

В рамках реализации мероприятий программы осуществлялось финансовое обеспечение деятельности муниципальных  бюджетных и автономных учреждений культуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района, в том числе выполнения ими показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

В результате оказания муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» Тимашевского городского поселения Тимашевского района число посетителей парка составило 71 600 человек или 100% от плана;

Муниципальное автономное учреждение кинематографии Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Экран»  количество сеансов составило 2275 шт. или 100 % от плана; количество посетителей киносеансов 62218  человек или 100% от плана.

В результате деятельности муниципальными казенными учреждениями культуры Тимашевского городского поселения Тимашевского района:

Муниципального казённого  учреждения культуры «Городской Дом культуры имени Владимира Ивановича Безобразова» Тимашевского городского поселения Тимашевского района количество проведенных мероприятий составило 625 шт. или 100 % от плана; количество присутствующих на мероприятиях 44 500 человек или 100% от плана;

Муниципального казенного учреждения культуры "Городская централизованная библиотечная система" Тимашевского городского поселения Тимашевского района" число читателей абонемента составило 1530 человек или 100% от плана; число посещений абонемента 11600 человек или 100 % от плана; число молодежи состоящей в клубах по интересу 200 человек или  100% от плана; пополнен книжный фонд  на 2562 шт.

В рамках отдельных мероприятий в области культуры отремонтированы памятники истории культуры 100%; проведены мероприятия для старшего поколения и мероприятия посвященные юбилейным и знаменательным датам количество участников мероприятия составило 2 000,0 человек или 100% от плана.

3.11. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Развитие физической культуры и спорта в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на 2015-2017 годы»» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 17 декабря 2014 года № 880. Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 9 780,3 тыс. руб. в том числе, за счет средств:

местного бюджета – 9 468,8  тыс. руб.

краевого бюджета – 311,5 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 9 639,6 тыс. руб. или 98,5 % от предусмотренного лимита в том числе:

местного бюджета  - 9 328,1  тыс. руб.

краевого бюджета – 311,5 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий  в полном объеме выполнены 2.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 100%.

В рамках реализации мероприятий программы осуществлялось финансовое обеспечение деятельности муниципального  казенного учреждения спортивного типа «стадион «Колос» Тимашевского городского поселения Тимашевского района, проведены турниры по футболу, соревнования по жиму штанги, русская лапта среди дворовых команд, проведение кроссов, тренировки футбольных команд, занятия физической подготовкой количество участников данных мероприятий составило 37445 человек или 100% от плана.

В рамках реализации мероприятия  «Организация работы на дворовых площадках Тимашевского городского поселения Тимашевского района» проведены спортивные праздники, спартакиады, мини футбол, стрит бол количество участников данных мероприятий составило 6 500 человек или 100% от плана.

3.12. О ходе реализации муниципальной программы

«Информационное обеспечение населения Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Информационное обеспечение населения Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 17 декабря 2014 года № 881. Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 2 412,9 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2 245,2 тыс. руб., или 93% от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде из 6 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 5,84.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 97%.

В рамках реализации мероприятия «Организация работы по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением через средства массовой информации (телевидение и радиовещание)» размещалась информация  о жизнедеятельности органов местного самоуправления, о проведении культурно – массовых мероприятиях в количестве  147392 секунд эфирного времени.

В рамках реализации мероприятия «Организация работы по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением через средства массовой информации (периодическая печать и издательства)»  вышло 23 тиража газеты «Мой Тимашевск», а так же размещалась информация в иных печатных  изданиях в количестве 18212 кв. см.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется также в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмме.

3.12.1. О ходе реализации подпрограммы «Информатизация администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2016-2017годы»

Координатор муниципальной подпрограммы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 547,7 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной подпрограмме составили 538,5 тыс. руб., или 98,3 % от предусмотренного лимита.

В рамках реализации подпрограммы приобретёно 18 ед. компьютерной техники и необходимые электронно-цифровые подписи для обеспечения бесперебойной работы органов местного самоуправления с населением.

3.13. О ходе реализации муниципальной программы

«Организация и обеспечение органов местного самоуправления  в решении вопросов местного значения на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Организация и обеспечение органов местного самоуправления  в решении вопросов местного значения на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 17 декабря 2014 года № 883. Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 11 228,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 11 179,4 тыс. руб., или 99,5% от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 3.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 100%.

В рамках реализации мероприятий программы осуществлялось финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений Тимашевского городского поселения Тимашевского района, в том числе:

муниципальное казенное учреждение «Учетно-расчетное управление» Тимашевского городского поселения Тимашевского района, обслуживает 11 муниципальных учреждений и Совет Тимашевского городского поселения Тимашевского района;

муниципальное  казенное учреждение «Центр муниципальных закупок» Тимашевского городского поселения Тимашевского района, 11 обслуживаемых муниципальных учреждений в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В рамках программы осуществляются выплаты органам территориального общественного самоуправления (далее – ТОС).  ТОС одна из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, способствует воспитанию гражданской активности населения, организации сотрудничества власти и народа. Органы ТОС представляю интересы населения, проживающего на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района,  обеспечивают исполнение решений принятых на собраниях (конференциях) граждан.

3.14. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие архивного дела в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Развитие архивного дела в Тимашевском городском поселении Тимашевского района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 03 декабря 2014 года № 837. Координатор муниципальной программы – общий отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 36,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 36 тыс. руб., или 100 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 3.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 100%.

В целях обеспечения нормативных условий хранения документов и укрепления материально-технической базы муниципальных архивов:

приобретены короба архивные – 50 штук, металлический архивный шкаф –1 штука, прошито 55 документов.

В результате проводимых мероприятий документы хранятся в нормативных условиях,  что соответствует плановому значению.

3.15. О ходе реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и других, приравненных к ним граждан, проживающих на территории  Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа Тимашевского городского поселения Тимашевского района «Социальная поддержка участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и других, приравненных к ним граждан, проживающих на территории  Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 02 марта 2015 года № 118. Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 142,2 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 142,2 тыс. руб., или 100 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде из 1 запланированных к реализации мероприятий выполнено 1.

Степень реализации основных  мероприятий  составила 100%.

В рамках реализации мероприятия «Оказание единовременной адресной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны (далее – ВОВ), труженикам тыла и другим, приравненным к ним гражданам, проживающим на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района, нуждающимся в проведении ремонта жилого помещения»  из запланированных 2/2 участникам  ВОВ оказали помощь.

Заместитель главы

Тимашевского городского поселения

Тимашевского района                                                                            Е.М. Мишина