ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку принятия решения

о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ    Тимашевского городского поселения Тимашевского района

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

Тимашевского городского поселения Тимашевского района

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района (далее – Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района (далее – Программ), позволяющие определить степень достижения целей и задач в зависимости от конечных результатов.

1.2. Оценка Программ проводится отделом экономики и прогнозирования администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. По результатам оценки разработчику Программы  направляются предложения о корректировке программных мероприятий.

1.3. По результатам указанной оценки администрацией Тимашевского городского поселения Тимашевского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

1.4.  Оценка   эффективности   реализации  Программы проводится по критериям, установленным пунктом 2  настоящего  Порядка. .

1.5. По результатам  оценки   эффективности   реализации  Программы присваивается рейтинг  эффективности  Программы (R) в отчетном году:

1) высокая  эффективность  Программы – при 9,0 >=R = 10;

2) достаточная  эффективность  Программы - при 8,9 >= R >= 6;

3) низкая  эффективность  Программы - при 5,9 >= R >= 4;

4) неэффективная реализация Программы при R < 3,9.

1.6. Рейтинг  эффективности  Программы рассчитывается на основе балльных  оценок  по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = SUM (Yi х Bi),

где: Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная  оценка , присвоенная  Программе  по i-му критерию.

2. Система критериев, применяемая для оценки

эффективности Программ

| № п/п | Обозначение критерия (Х) | Весовой коэффициент (Y) | Формулировка критерия | Градация | Бальная оценка (В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | X1 | Y1 = 0,2 | Достижение целевых показателей | 1. Все показатели целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 10 |
|  |  |  |  | 2. Более 80% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 6 |
|  |  |  |  | 3. От 50 до 79% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 3 |
|  |  |  |  | 4.Менее 50% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 0 |
| 2 | X2 | Y2 = 0,2 | Качество годового отчета о реализации программы | 1.Отчет полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
|  |  |  |  | 2.Отчет содержит существенные отступления от установленных требований | 4 |
|  |  |  |  | 3. Отчет не соответствует установленным требованиям и возвращен на переработку | 0 |
| 3 | X3 | Y3 = 0,1 | Освоение средств бюджета поселения (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  |  | 2. Средства освоены от 85 до 100% | 6 |
|  |  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 85% | 0 |
| 4 | X4 | Y4 = 0,3 | Освоение средств, предусмотренных бюджетами всех уровней (отношение кассовых расходов к объему ассигнований на реализацию Программы, предусмотренному бюджетами) | 1. Освоение 100% | 10 |
|  |  |  |  | 2. Освоение от 75 до 100% | 8 |
|  |  |  |  | 3. Освоение от 50 до 75% | 5 |
|  |  |  |  | 4. Освоение менее 50% | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | X6 | Y6 = 0,1 | Выполнение мероприятий, предусмотренных в Программе | 1. Выполнены 100% мероприятий | 10 |
|  |  |  |  | 2. Выполнены от 80 до 99% мероприятий | 6 |
|  |  |  |  | 3. Выполнены от 65 до 79% мероприятий | 3 |
|  |  |  |  | 4. Выполнены менее 65% предусмотренных в Программе мероприятий | 0 |
| 6 | X7 | Y7 = 0,1 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики Программы) | 1. Достигнуты 100% показателей эффективности | 10 |
|  |  |  |  | 2. Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |
|  |  |  |  | 3. Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |
|  |  |  |  | 4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной Программе | 3 |
|  |  |  |  | 5. Достигнуты менее 50% показа- телей эффективности либо показа-тели эффективности не представлены | 0 |

Заместитель главы

Тимашевского городского поселения

Тимашевского района                                                                       Т.А.Куриева