Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности населения и          территории Тимашевского городского поселения

Тимашевского района» на 2021 – 2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территории Тимашевского

городского поселения Тимашевского района»

на 2021 – 2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, экстремистских, террористических проявлений на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района в том числе: | всего | 5127,8 | 4469,8 | 329,0 | 329,0 | Приобретение (изготовление) плакатов – 300 шт.; листовок – 3000 шт.; баннеров – 3 шт.; буклетов – 3000 шт. | Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района в лице заместителя главы, курирующего соответствующие направления (далее -Администрация), Муниципальное казенное учреждение «Аварийно- спасательная служба» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | местный бюджет | 5127,8 | 4469,8 | 329,0 | 329,0 | Потребляемая электроэнергия – 4407 кВт. Системы -1 шт. Камеры видеонаблюдения в местах массового пребывания людей в г. Тимашевске-24 шт. Вагон-бытовка -3 шт. Проведение ремонта и технического обслуживания камер видеонаблюдения -52 шт. | Тимашевского городского поселения Тимашевского района (далее – МКУ «Аварийно- спасательная служба») |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерал ьный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 01.1 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность по участию в охране общественного порядка | всего | 873,0 | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 100% выполнение мероприятий по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, получающих поддержку из бюджета городского поселения | Администрация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | местный бюджет | 873,0 | 291,0 | 291,0 | 291,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Гражданская оборона, подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время | всего | 700,0 | 277,2 | 211,4 | 211,4 | Приобретение (изготовление) плакатов – 300 шт.; листовок – 3000 шт.; баннеров – 3 шт.; буклетов – 3000 шт. Проведение ремонта и технического обслуживания системы оповещения населения: 2021 – 18 шт., 2022 – 18 шт., 2023 – 18 шт.; Разработка | Администрация, МКУ «Аварийно- спасательная служба» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | местный бюджет | 700,0 | 277,2 | 211,4 | 211,4 | плана гражданской обороны и защиты населения – 1шт; |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе | всего | 4179,3 | 3393,1 | 393,1 | 393,1 | Приобретение (изготовление) плакатов – 300 шт.; листовок – 3000 шт.; баннеров – 3 шт.; буклетов – 3000 шт. Количество застрахованных гидротехнических сооружений (дамбы): 2021 – 6 шт., 2022 – 6 шт., 2023 – 6 шт.; | Администрация, МКУ «Аварийно- спасательная служба» |
|  |  | местный бюджет | 4179,3 | 3393,1 | 393,1 | 393,1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  | Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера -1 шт. Разработка документации по безопасности комплекса гидротехнических сооружений - 4 шт. |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 03.1 | Передача полномочий на осуществление части полномочий администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района по решению вопросов местного значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части создания и функционирования органа повседневного | всего | 331,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 100% выполнение мероприятий по переданным полномочиям по Единой дежурно-диспетчерской службе | Администрация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | управления Тимашевского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края – Единой дежурно-диспетчерской службы Тимашевского городского поселения Тимашевского района | местный бюджет | 331,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тимашевского городского поселения | всего | 237,7 | 190,9 | 23,4 | 23,4 | Приобретение (изготовление) плакатов – 300 шт.; листовок – 3000 шт.; баннеров – 3 шт.; буклетов – 3000 шт. Ремонт пожарных гидрантов-13 шт. | Администрация, МКУ «Аварийно- спасательная служба» |
|  |  | местный бюджет | 237,7 | 190,9 | 23,4 | 23,4 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 05 | Основное мероприятие утратило силу в связи с прекращением деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения (выписка из ЕГРЮЛ от 25.02. 2021 г. № ЮЭ9965-21-66703199) | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Безопасность людей на водных объектах | всего | 1314,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 | Лабораторные исследования воды, почвы, гигиеническая оценка результатов – 3 шт.; Водолазное обследование и очистка дна акватории и прилегающей территории го- родского пляжа и пляжа мкр. Садовод–3 шт.; Приобретение (изготовление) | МКУ «Аварийно- спасательная служба» |
|  |  | местный бюджет | 1314,0 | 438,0 | 438,0 | 438,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | буклетов-3000 шт.; листовок -3000 шт.; плакатов – 300 шт.; баннеров – 3 шт. |  |
| 07 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Аварийно-спасательная служба Тимашевского городского поселения Тимашевского района» | всего | 59601,2 | 19885,8 | 19857,7 | 19857,7 | 100% выполнение мероприятий по обеспечению деятельности МКУ «Аварийно- спасательная служба Тимашевского городского поселения Тимашевского района», в том числе своевременное реагирование на вызов (обращение) по ЧС и происшествиям | МКУ «Аварийно- спасательная служба» |
|  |  | местный бюджет | 40944,5 | 13499,1 | 13722,7 | 13722,7 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 18656,7 | 6386,7 | 6135,0 | 6135,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | всего | 71160,0 | 28654,8 | 21252,6 | 21252,6 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 52503,3 | 22268,1 | 15117,6 | 15117,6 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 18656,7 | 6386,7 | 6135,0 | 6135,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

».

Заместитель главы

Тимашевского городского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                                     Н.В. Крячко