Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности населения и территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» на 2018 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности населения и  территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района»

на 2018 – 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник му ниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, экстремистских, террористических проявлений на территории Тимашевского городского поселения Тимашевско- | всего | 4262,8 | 970,2 | 1740,1 | 1552,5 | Приобретение (изготовление) плакатов – 1500 шт.; листовок – 4500 шт.; баннеров – 3 шт.; световых информационных коробов – 8 шт.; информационных стендов – 8 шт. Приобретение и | Администрация Тимашевского городского поселения Тимашевского района в лице заместителя главы, курирующего соответствующие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | го района, в том числе | районный бюджет |  |  |  |  | монтаж камер видеонаблюдения-11 шт. Проведение технического обслуживания и ремонта камер видеонаблюдения: 2018-34 шт. 2019-32 шт. 2020-32 шт. Установка узлов учета – 6 шт. Потребляемая электроэнергия – 3536 кВт Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями | направления (далее -Администрация) Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС» Тимашевского городского поселения Тимашевского района (далее МКУ «ГО и ЧС») |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 01.1 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни- | всего | 873,0 | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 100% выполнение мероприятий по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являю- | Администрация МКУ «ГО и ЧС» |
|  |  | местный бюджет | 873,0 | 291,0 | 291,0 | 291,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность по участию в охране общественного порядка | федеральный бюджет |  |  |  |  | щимся государственными (муниципальными) учреждениями, получающих поддержку из бюджета Тимашевского городского поселения Тимашевского района |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Гражданская оборона, подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время | всего | 2387,6 | 282,9 | 958,0 | 1146,7 | Приобретение (изготовление) листовок – 4500 шт.; баннеров – 3 шт; Приобретение и монтаж систем оповещения – 7 шт. Проведение ремонта и обслуживания систем оповещения населения: 2018 – 10 2019 – 14 2020 – 14 | Администрация МКУ «ГО и ЧС» |
|  |  | местный бюджет | 2387,6 | 282,9 | 958,0 | 1146,7 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного | всего | 924,1 | 338,1 | 444,2 | 141,8 | Приобретение (изготовление) плакатов – 1500 шт.; листовок – 4500 шт.; баннеров – 3 шт.; | Администрация МКУ «ГО и ЧС» |
|  |  | местный бюджет | 924,1 | 338,1 | 444,2 | 141,8 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | характера, в том числе | федеральный бюджет |  |  |  |  | Приобретение оборудования для улучшения технического оснащения дежурной диспетчерской службы – 3 шт. Страхование ГТС (дамб) – 18 шт.; декларирование ГТС (дамб) – 6 шт. |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 03.1 | Передача полномочий по Единой дежурно-диспетчерской службе | всего | 106,4 | 0,0 | 106,4 | 0,0 | 100% выполнение мероприятий по переданным полномочиям по Единой дежурно-диспетчерской службе | Администрация МКУ «ГО и ЧС» |
|  |  | местный бюджет | 106,4 | 0,0 | 106,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 04 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тимашевского городского поселения 2 | всего | 837,2 | 537,0 | 150,1 | 150,1 | Приобретение (изготовление) плакатов – 1500 шт.; листовок – 4500 шт.; баннеров – 3 шт; Опашка территорий Тимашевского 8 | Администрация МКУ «ГО и ЧС» 9 |
|  |  | местный бюджет | 837,2 | 537,0 | 150,1 | 150,1 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  | бюджет |  |  |  |  | городского поселения Тимашевского района – 55,5 га. Приобретение противопожарного инвентаря: ранцы переносные – 6 шт. огнетушители – 18 шт. хлопушки пожарные резиновые с черенком – 16 шт. рукава пожарные – 30 шт. Обучение членов добровольной пожарной дружины пожарно-техническому минимуму – 6 человек Ремонт пожарных гидрантов – 9 шт.; замена пожарных гидрантов – 14 шт.; устройство пожарных пирсов – 3 шт. |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 05 1 | Обеспечение деятельности 2 | всего | 13035,8 | 4186,2 | 4532,3 | 4317,3 | 100% выполнение мероприятий по 8 | Администрация 9 |
|  |  | местный 3 | 13035,8 4 | 4186,2 5 | 4532,3 6 | 4317,3 7 |  |  |
|  | муниципального казённого учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» Тимашев-ского городского поселения Тимашевского района | бюджет |  |  |  |  | обеспечению деятельности МКУ «ГО и ЧС»; | МКУ «ГО и ЧС» |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Безопасность людей на водных объектах | всего | 691,3 | 229,7 | 230,8 | 230,8 | Лабораторные исследования воды, почвы, гигиеническая оценка результатов, водолазное обследование и очистка дна акватории и прилегающей территории городского пляжа и пляжа мкр.Садовод. Приобретение (изготовление) табличек на оцинкованном металле – 30 шт.; информационных стоек – 30 шт. | Администрация МКУ «ГО и ЧС» |
|  |  | местный бюджет | 691,3 | 229,7 | 230,8 | 230,8 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 07 1 | Обеспечение деятельности 2 | всего | 32226,3 | 7897,7 | 11593,1 | 12735,5 | 100% выполнение мероприятий по 8 | Администрация 9 |
|  |  | местный бюд | 15178,3 | 3724,3 | 5458,1 | 5995,9 |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | муниципального казённого учреждения «Аварийно-спасательный отряд Тимашевского городского по-селения Тимашевского района» | жет |  |  |  |  | обеспечению деятельности МКУ «Аварийно-спасательный отряд Тимашевского городского поселения Тимашевского района», в том числе своевременное реагирование на вызов (обращение) по ЧС и происшествиям | МКУ «Аварийно-спасательный отряд Тимашевского городского по-селения Тимашевского района» |
|  |  | районный бюджет | 17048,0 | 4173,4 | 6135,0 | 6739,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | всего | 54365,1 | 14441,8 | 19648,6 | 20274,7 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 37317,1 | 10268,4 | 13513,6 | 13535,1 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 17048,0 | 4173,4 | 6135,0 | 6739,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

».

Заместитель главы

Тимашевского городского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                                 А.С. Самарин