**«Дорожная карта» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования МАОУ МО Динской район СОШ №29 имени Броварца В.Т.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направления деятельности** | **Сроки** | **Ответственные**  **лица** |
|  | **1. Меры по повышения качества преподавания учебных предметов** |  |  |
|  | Организация работы межшкольных консультаций и дополнительных занятий:   1. для обучающихся 9-х, 11(12)-x классов, имеющий низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку 2. для обучающихся 11х классов по учебным предметам по выбору, планирующих поступать в образовательные организации высшего образования | ноябрь 2023 года  — май 2024года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Участие учителей математики и русского языка, преподающих в 9-х и 11(12)-x классах школ, показавших низкие результаты при проведении оценочных процедур и ГИА-9, ГИА- 11 в 2022-2023 учебном году, в семинарах, проводимых кафедрами ГБОУ ИРО KK | Февраль-март 2024 года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Повторное участие в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образование в основной период ГИA-2024 | Июль — сентябрь 2024 года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Прохождение на региональном уровне курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам (по графику ИРО) | по плану ГБОУ ИРО KK | Мамась Е.В. Титаренко М.П. Шумейко С.Н. |
|  | Прохождение на региональном уровне курсов муниципальных тьюторов ГИА-9 и ГИА-11 по дополнительные профессиональная программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА (по графику ИРО) | по плану ГБОУ ИРО KK | Мамась Е.В. Титаренко М.П.  Шумейко С.Н. |
|  | Участие в проведении обучающих мероприятий для учителей русского языка, литературы, иностранных языков по вопросам обучения написанию сочинения и доклада для учителей обществознания | в течение года | Мамась Е.В. Титаренко М.П.  Шумейко С.Н. |
|  | Применение навигационных карт педагогами-предметниками и обучающимися при использовании информационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА в 2024 году | в течение года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Организация и проведение тренировочных мероприятий в форме ОГЭ в онлайн-режиме для обучающихся 9-х классов | Март 2024 года | Титаренко М.П. |
|  | Организация участия в пробном итоговом собеседовании по русскому языку обучающихся 9-х классов МО Динской район | декабрь 2023 года  — январь 2024 года | Титаренко М.П. |
|  | **2. Нормативно—правовое обеспечение ГИА** |  |  |
|  | Ознакомление ОО с нормативными, инструктивными и методическими материалами по организации и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 в 2024 году:   1. с планом информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; 2. об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2024 году;   о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2024 году;   1. об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в 2024 году; 2. о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году, в т.ч.: 3. О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период, основной и дополнительный периоды в 2024 году; 4. О проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ОГЭ | ноябрь 2023 года  декабрь 2023 года  февраль апрель 2024 года  февраль 2024 года  апрель 2024 года  июль-август 2004 г.  Июль-октябрь 2024 г. | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Ознакомление ОО с нормативными, инструктивными и методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 в 2024 году:   1. о местах регистрации участников ЕГЭ; 2. об ознакомлении с Положением о работе апелляционной комиссии при проведении ГИА-11; 3. об утверждении сроков проведения ГВЭ в УИНах; 4. о проведении ГВЭ в УИНах; 5. о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным   программам среднего общего образования в 2024 году, в т.ч. утверждение ППЭ и распределение между ними участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11;   1. об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; 2. о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ. | октябрь 2023 года  ноябрь 2023 года  февраль 2024 года  февраль 2024 года  март-май 2024 года  Июль-декабрь 2024г | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Ознакомление с нормативно-правовыми документами регионального уровня по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах:   1. о проведении итогового собеседования; 2. о перепроверке отдельных результатов итогового собеседования. | январь, март, апрель 2024 года  март 2024 года | Титаренко М.П. |
|  | Обновление методических рекомендаций по подготовке к итоговому собеседованию на информационных школьных и предметных стендах образовательных организаций района | ноябрь 2023 года | Титаренко М.П. |
|  | Ознакомление ОО с нормативными, инструктивными и методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.п. ознакомление с рекомендациями по проведению классных пасов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии». | октябрь — ноябрь 2023 гола | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Информирование педагогической общественности района обучающихся выпускных классов и их родителей об особенностях государственной итоговой аттестации выпускников ОО района 2023-2024 учебного года. | постоянно | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Информирование участников ГИА-9 и ГИА-11 через:   * информационно-методические семинары с различными категориями педагогических работников; * встречи, беседы с обучающимися выпускные классов | октябрь 2023 -  май 2024 года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Проведение собеседований с учащимися с ограниченными возможностями здоровья и их родителями (законными представителями) об особенностях прохождения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ | ноябрь 2023 -  январь 2024 года | Титаренко М.П. |
|  | Обновление методических рекомендаций и инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2024 году на информационных школьных и предметных стендах образовательных организаций района | ноябрь 2023 года  — май 2024 года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Участие в тренировочных мероприятиях в онлайн-режиме в форме ОГЭ для обучающихся 9-х классов | Март-май 2024 года | Титаренко М.П. |
|  | **3. Финансовое обеспечение ГИА** |  |  |
|  | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами,  привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | Февраль — май  2024 года | Кунаковская М.А. |
|  | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по подготовке и проведению ГИА (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.):   1. приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.; 2. приобретение сервисных услуг по обеспечению интернет-графика для осуществления трансляция видеоизображения из ППЭ; 3. приобретение ремонтных комплектов для ППЭ; 4. приобретение техники для ППЭ; 5. оказание транспортных услуг по доставке экспертов ПK и экзаменационных материалов в места проверки экзаменационных работ; 6. оказание услуг доставки специальной корреспонденции организации | январь — ноябрь  2024 года | Кунаковская М.А.  Дунаева Н.И. |
|  | **4. подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |  |  |
|  | Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях по оценке качества образования | октябрь 2023 года  — сентябрь 2024 года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Участие в обучающих семинарах, вебинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором), ФИПИ, федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (ФЦТ), федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» (ФИОКО) | октябрь 2023 года  — июль 2024 года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Участие в проведении региональных тренировочных мероприятиях без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 | По региональному плану: Февраль-май  2024 года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в  образовательных организациях с педагогическими работниками и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | Октябрь-ноябрь  2023 года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА,  распространение методических материалов (видеороликов, презентаций, буклетов, инфографических материалов и т.п.) при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 | Январь-апрель  2024 года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Изучение региональных учебных программ по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2024 году» | ноябрь—декабрь  2023 года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Участие в обучающем семинаре по теме о правилах и порядке внесения сведений в  региональную информационную систему ГИА-9 и РИС ГИА-11 | Ноябрь 2023 г | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Участие в вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО МО Динской район | Ноябрь 2023 года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Участие в вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового  собеседования по русскому языку в ОО МО Динской район | январь 2024 года | Титаренко М.П. |
|  | Участие в обучающих мероприятиях технических специалистов ППЭ ГИА-9:   1. участие обучающих вебинарах по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9; 2. проведение практической тренировки получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов ГИА-9; 3. проведение тренировки заполнения электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ ГИА-9 к ГИА | март — апрель  2024 года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Участие в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ FИA-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ | Март — июль 2024  года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Участие в обучающих вебинарах экзаменаторов-собеседников и ассистентов участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов по оцениванию лабораторных работ, ассистентов участников ГИА-9. | май 2024 года | Руководители ШМО |
|  | **5. Организационное сопровождение ГИА** |  |  |
|  | Организация проведения в МО Динской район итогового собеседования по русскому  языку в 9-х классах | 8 февраля 2024 г  13 марта 2024 г  15 апреля 2024 г | ТитаренкоМ.П. |
|  | Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику, направленному письмом Рособрнадзора и/или ФЦТ | По графику ФЦТ | Мамась Е.В. ТитаренкоМ.П. |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями ПAO «Ростелеком», филиалом AO «НЭСК-электросети», обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11 и бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ГИA-11, MУП «Водоканал» | октябрь 2023 года  — сентябрь 2024 года | Мамась Е.В. ТитаренкоМ.П. |
|  | Организация проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-llк проведению ГИА членами соответствующих ГЭК | Не позднее чем за  2 недели до начала экзаменов | Мамась Е.В. ТитаренкоМ.П. |
|  | Участие в региональных тренировочных мероприятиях при подготовке к ГИА-9:   * по русскому зыку без обучающихся по математике с обучающимися | февраль 2024 г.,  март 2024 г. | ТитаренкоМ.П. |
|  | **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |  |  |
|  | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2024 | по графику  Рособрнадзора и медиа-плану | Мамась Е.В. ТитаренкоМ.П. |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех  участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов министерства, УO, MKУ ЦПО, ОО:  1) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения);  z) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ);   1. о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 2. о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 3. о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); 4. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); 5. о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 6. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (основной период); 7. о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11(дополнительный период) 8. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (дополнительный период) | до 6 ноября 2023 года  до 6 ноября 2023 года  до 6 ноября 2023 года  до 29 декабря  2023 года  до 16 февраля  2024 года  до16 февраля2024 до 19 апреля 2024  до 19 апреля 2024  до 19 апреля 2024  до 2 августа 2024 года  до 2 августа 2024 года | Мамась Е.В. |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех  участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов министерства, YO, MKY ЦПО, ОО:   1. о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2. о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании; 3. о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам 4. о сроках проведения ГИА-9; 5. о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 6. о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 7. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 8. о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 9. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 10. о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период; 11. о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 12. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период) | До 25 декабря202З  до 30 декабря202З  до l февраля2024г  до 8 января 2024 г  до 1 февраля 2024 года  до 20 марта 2024r  до 20 марта 2024г  до 20 апреля 2024  до 20 апреля 2024  до 30 июля 2024r  до 30 августа 2024 года  до 30 августа 2024 года | ТитаренкоМ.П. |
|  | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в контрольных измерительных материалах (КИМ) ГИА-9 и ГИА-11 2024 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ | Ноябрь-декабрь 2023 года | Мамась Е.В. ТитаренкоМ.П. |
|  | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2024 году:  1) ГИА-11  2) ГИА-9 | 24 ноября 2023 г,  26 января 2024 г.,  17 мая 2024 года  15 декабря 2023г  2 февраля 2024 г  19 апреля 2024 г | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | **ПOGTOЯHHO** | КудряшоваН.Д. |
|  | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законные представителей) по вопросам проведения ГИА в 2024 году:   1. о выборе предметов для сдачи ГИА; 2. о психологической готовности к ГИА; 3. об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 4. о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 5. о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;   о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март — апрель 2024  года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Организация информирования участников ГИА на сайтах УO, MKУ ЦПО МО Динской район, сайтах образовательных организаций района | постоянно | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Участие в краевых видеоконференциях с руководителями MOУO, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам подготовки к FИA в 2024 году | по плану МОН и  Мн КК | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |
|  | Организация просмотров видеороликов для обучающихся и их родителей (законных  представителей) о процедуре экзамена в пункте проведения | Ноябрь-декабрь  2023 года | Мамась Е.В. ТитаренкоМ.П. |
|  | Организация просмотров видео консультаций по учебным предметам председателями ПK для участников ЕГЭ-2024 | Ноябрь-декабрь 2023 года | Мамась Е.В. Титаренко М.П. |