УТВЕРЖДЕН

распоряжением Контрольно-счётной палаты муниципального образования

Кущевский район

от 26 декабря 2022 года № 31-р

ПЛАН

работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кущевский район на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание | Проверяемый период | Основание для включения в план | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. Экспертно-аналитическая деятельность | | | | | |
| 1.1 | Подготовка и представление в Совет муниципального образования Кущёвский район отчёта о работе Контрольно-счётной палаты муниципального образования Кущёвский район за 2022 год |  | Положение | 1 квартал | Прядкин Р.В. |
| 1.2 | Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования Кущевский район за 2022 год и подготовка заключения |  | Устав, Положение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н.  Манжелеевская Е.И. |
| 1.3 | Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета Глебовского сельского поселения муниципального образования Кущевский район за 2022 год и подготовка заключения |  | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.4 | Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета Ильинского сельского поселения муниципального образования Кущевский район за 2022 год и подготовка заключения |  | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.5 | Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета Кисляковского сельского поселения муниципального образования Кущевский район за 2022 год и подготовка заключения |  | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.6 | Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета Красносельского сельского поселения муниципального образования Кущевский район за 2022 год и подготовка заключения |  | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.7 | Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета Краснополянского сельского поселения муниципального образования Кущевский район за 2022 год и подготовка заключения |  | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.8 | Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета Кущевского сельского поселения муниципального образования Кущевский район за 2022 год и подготовка заключения |  | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.9 | Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета Новомихайловского сельского поселения муниципального образования Кущевский район за 2022 год и подготовка заключения |  | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.10 | Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета Первомайского сельского поселения муниципального образования Кущевский район за 2022 год и подготовка заключения |  | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.11 | Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета Полтавченского сельского поселения муниципального образования Кущевский район за 2022 год и подготовка заключения |  | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.12 | Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета Раздольненского сельского поселения муниципального образования Кущевский район за 2022 год и подготовка заключения |  | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.13 | Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета Среднечубуркского сельского поселения муниципального образования Кущевский район за 2022 год и подготовка заключения |  | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.14 | Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета Шкуринского сельского поселения муниципального образования Кущевский район за 2022 год и подготовка заключения |  | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.15 | Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета муниципального образования Кущевский район в текущем финансовом году |  | Устав, Положение | ежеквартально | Манжелеевская Е.И. |
| 1.16 | Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета Глебовского сельского поселения муниципального образования Кущевский район в текущем финансовом году |  | Соглашение | ежеквартально | Манжелеевская Е.И. |
| 1.17 | Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета Ильинского сельского поселения муниципального образования Кущевский район в текущем финансовом году |  | Соглашение | ежеквартально | Манжелеевская Е.И. |
| 1.18 | Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета Кисляковского сельского поселения муниципального образования Кущевский район в текущем финансовом году |  | Соглашение | ежеквартально | Манжелеевская Е.И. |
| 1.19 | Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета Красносельского сельского поселения муниципального образования Кущевский район в текущем финансовом году |  | Соглашение | ежеквартально | Манжелеевская Е.И. |
| 1.20 | Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета Краснополянского сельского поселения муниципального образования Кущевский район в текущем финансовом году |  | Соглашение | ежеквартально | Манжелеевская Е.И. |
| 1.21 | Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета Кущевского сельского поселения муниципального образования Кущевский район в текущем финансовом году |  | Соглашение | ежеквартально | Манжелеевская Е.И. |
| 1.22 | Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета Новомихайловского сельского поселения муниципального образования Кущевский район в текущем финансовом году |  | Соглашение | ежеквартально | Манжелеевская Е.И. |
| 1.23 | Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета Первомайского сельского поселения муниципального образования Кущевский район в текущем финансовом году |  | Соглашение | ежеквартально | Манжелеевская Е.И. |
| 1.24 | Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета Полтавченского сельского поселения муниципального образования Кущевский район в текущем финансовом году |  | Соглашение | ежеквартально | Манжелеевская Е.И. |
| 1.25 | Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета Раздольненского сельского поселения муниципального образования Кущевский район в текущем финансовом году |  | Соглашение | ежеквартально | Манжелеевская Е.И. |
| 1.26 | Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета Среднечубуркского сельского поселения муниципального образования Кущевский район в текущем финансовом году |  | Соглашение | ежеквартально | Манжелеевская Е.И. |
| 1.27 | Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета Шкуринского сельского поселения муниципального образования Кущевский район в текущем финансовом году |  | Соглашение | ежеквартально | Манжелеевская Е.И. |
| 1.28 | Подготовка заключений и ответов на запросы органов местного самоуправления муниципального образования Кущевский район и администраций сельских поселений муниципального образования Кущевский район |  | Положение, Соглашение | по мере поступления | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.29 | Экспертиза проекта решения о бюджете муниципального образования Кущевский район на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, проверка и анализ обоснованности его показателей и подготовка заключения |  | Устав, Положение | в течение 25 дней с момента поступления проекта | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.30 | Экспертиза проекта решения о бюджете Глебовского сельского поселения муниципального образования Кущевский район на 2024 год, проверка и анализ обоснованности его показателей и подготовка заключения |  | Соглашение | в течение 10 дней с момента поступления проекта | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.31 | Экспертиза проекта решения о бюджете Ильинского сельского поселения муниципального образования Кущевский район на 2024 год, проверка и анализ обоснованности его показателей и подготовка заключения |  | Соглашение | в течение 10 дней с момента поступления проекта | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.32 | Экспертиза проекта решения о бюджете Кисляковского сельского поселения муниципального образования Кущевский район на 2024 год, проверка и анализ обоснованности его показателей и подготовка заключения |  | Соглашение | в течение 10 дней с момента поступления проекта | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.33 | Экспертиза проекта решения о бюджете Красносельского сельского поселения муниципального образования Кущевский район на 2024 год, проверка и анализ обоснованности его показателей и подготовка заключения |  | Соглашение | в течение 10 дней с момента поступления проекта | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.34 | Экспертиза проекта решения о бюджете Краснополянского сельского поселения муниципального образования Кущевский район на 2024 год, проверка и анализ обоснованности его показателей и подготовка заключения |  | Соглашение | в течение 10 дней с момента поступления проекта | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.35 | Экспертиза проекта решения о бюджете Кущевского сельского поселения муниципального образования Кущевский район на 2024 год, проверка и анализ обоснованности его показателей и подготовка заключения |  | Соглашение | в течение 10 дней с момента поступления проекта | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.36 | Экспертиза проекта решения о бюджете Новомихайловского сельского поселения муниципального образования Кущевский район на 2024 год, проверка и анализ обоснованности его показателей и подготовка заключения |  | Соглашение | в течение 10 дней с момента поступления проекта | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.37 | Экспертиза проекта решения о бюджете Первомайского сельского поселения муниципального образования Кущевский район на 2024 год, проверка и анализ обоснованности его показателей и подготовка заключения |  | Соглашение | в течение 10 дней с момента поступления проекта | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.38 | Экспертиза проекта решения о бюджете Полтавченского сельского поселения муниципального образования Кущевский район на 2024 год, проверка и анализ обоснованности его показателей и подготовка заключения |  | Соглашение | в течение 10 дней с момента поступления проекта | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.39 | Экспертиза проекта решения о бюджете Раздольненского сельского поселения муниципального образования Кущевский район на 2024 год, проверка и анализ обоснованности его показателей и подготовка заключения |  | Соглашение | в течение 10 дней с момента поступления проекта | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.40 | Экспертиза проекта решения о бюджете Среднечубуркского сельского поселения муниципального образования Кущевский район на 2024 год, проверка и анализ обоснованности его показателей и подготовка заключения |  | Соглашение | в течение 10 дней с момента поступления проекта | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.41 | Экспертиза проекта решения о бюджете Шкуринского сельского поселения муниципального образования Кущевский район на 2024 год, проверка и анализ обоснованности его показателей и подготовка заключения |  | Соглашение | в течение 10 дней с момента поступления проекта | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.42 | Экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования Кущевский район, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ) |  | Устав, Положение | по мере поступления | Манжелеевская Е.И. |
| 1.43 | Анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании Кущевский район, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства |  | Устав, Положение | 2023 год | Манжелеевская Е.И. |
| 1.44 | Проведение экспертно-аналитических мероприятий на основании обращений (поручений) прокуратуры Кущевского района, депутатских запросов, обращений из органов власти, граждан и организаций |  | Положение | по мере поступления | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 1.45 | Осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга |  | Положение | ежеквартально | Манжелеевская Е.И. |
| 2. Контрольные мероприятия | | | | | |
| 2.1 | Проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета муниципального образования Кущевский район за 2022 год | 2022 год | Устав, Положение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 2.2 | Проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Глебовского сельского поселения за 2022 год | 2022 год | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 2.3 | Проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Ильинского сельского поселения за 2022 год | 2022 год | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 2.4 | Проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Кисляковского сельского поселения за 2022 год | 2022 год | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 2.5 | Проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Красносельского сельского поселения за 2022 год | 2022 год | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 2.6 | Проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Краснополянского сельского поселения за 2022 год | 2022 год | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 2.7 | Проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Кущевского сельского поселения за 2022 год | 2022 год | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 2.8 | Проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Новомихайловского сельского поселения за 2022 год | 2022 год | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 2.9 | Проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Первомайского сельского поселения за 2022 год | 2022 год | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 2.10 | Проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Полтавченского сельского поселения за 2022 год | 2022 год | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 2.11 | Проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Раздольненского сельского поселения за 2022 год | 2022 год | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 2.12 | Проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Среднечубуркского сельского поселения за 2022 год | 2022 год | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 2.13 | Проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Шкуринского сельского поселения за 2022 год | 2022 год | Соглашение | 1-2 кварталы | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 2.14 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения культуры «Районный исторический музей», в т.ч. аудит в сфере закупок | 2022 год (при необходимости иные периоды) | Положение | 1 квартал | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 2.15 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5, в т.ч. аудит в сфере закупок | 2022 год (при необходимости иные периоды) | Положение | 1 квартал | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 2.16 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9, в т.ч. аудит в сфере закупок | 2022 год (при необходимости иные периоды) | Положение | 2 квартал | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н.  Манжелеевская Е.И. |
| 2.17 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 13, в т.ч. аудит в сфере закупок | 2022 год (при необходимости иные периоды) | Положение | 2 квартал | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н.  Манжелеевская Е.И. |
| 2.18 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации муниципального образования Кущевский район, в т.ч. аудит в сфере закупок | 2022 год (при необходимости иные периоды) | Положение | 3 квартал | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н.  Манжелеевская Е.И. |
| 2.19 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 имени Адаменко И.Д., в т.ч. аудит в сфере закупок | 2022 год (при необходимости иные периоды) | Положение | 3 квартал | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н.  Манжелеевская Е.И. |
| 2.20 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юниор», в т.ч. аудит в сфере закупок | 2022 год (при необходимости иные периоды) | Положение | 3 квартал | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н.  Манжелеевская Е.И. |
| 2.21 | Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения «Архив муниципального образования Кущевский район», в т.ч. аудит в сфере закупок | 2022 год (при необходимости иные периоды) | Положение | 4 квартал | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 2.22 | Проведение контрольных мероприятий на основании обращений (поручений) прокуратуры Кущевского района, депутатских запросов, обращений из органов власти, граждан и организаций |  | Положение | по мере поступления |  |
| 3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | | | | | |
| 3.1 | Проведение рабочего совещания с объектами муниципального финансового контроля по результатам проведенных мероприятий |  | Положение | 2023 год | Прядкин Р.В. |
| 3.2 | Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и его совершенствование в ходе поведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий |  | Положение | 2023 год | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 3.3 | Направление уполномоченным органам уведомлений о применении бюджетных мер принуждения |  | Положение | 2023 год | Прядкин Р.В. |
| 3.4 | Внесение представлений, направление предписаний по результатам проведения контрольных мероприятий |  | Положение | 2023 год | Прядкин Р.В. |
| 3.5 | Контроль за принятием мер по устранению выявленных контрольно-счетной палатой нарушений и недостатков, за исполнением уведомлений, представлений и предписаний |  | Положение | 2023 год | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 3.6 | Взаимодействие с прокуратурой Кущевского района по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной сфере; предоставление сведений о проведенных контрольных мероприятиях в рамках соглашения о взаимодействии |  | Положение, соглашение о взаимодействии | в соответствии с соглашением | Прядкин Р.В. |
| 4. Правовая и кадровая деятельность | | | | | |
| 4.1 | Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего муниципального финансового контроля |  | Положение | 2023 год | Прядкин Р.В. |
| 4.2 | Изучение практического опыта работы контрольно-счетных органов Российской Федерации, Краснодарского края и внедрение его в работу Контрольно-счетной палаты |  | Положение | 2023 год | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 4.3 | Подготовка и заключение соглашений о взаимодействии с контролирующими, надзорными органами, органами местного самоуправления |  | Положение | 2023 год | Прядкин Р.В. |
| 4.4 | Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего законодательства |  | Положение, ТК РФ | 2023 год | Прядкин Р.В. |
| 4.5 | Ведение реестра муниципальных служащих и представление информации о муниципальных служащих в муниципальное образование Кущевский район |  | Положение | до 20.01.2023,  до 20.07.2023 | Прядкин Р.В. |
| 4.6 | Мероприятия по обновлению знаний работников по актуальным вопросам в установленной сфере профессиональной служебной деятельности для решения соответствующих профессиональных задач |  | Положение | 2023 год | Прядкин Р.В. |
| 4.7 | Проведение комплекса мер по охране труда и технике безопасности в Контрольно-счетной палате |  | ТК РФ | 2023 год | Прядкин Р.В. |
| 5. Организационная и информационная деятельность | | | | | |
| 5.1 | Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты на 2024 год |  | Положение | Декабрь 2023 года | Прядкин Р.В. |
| 5.2 | Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты в представительный орган Кущевского района |  | Положение | 1-2 квартал | Прядкин Р.В. |
| 5.3 | Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты |  | Положение | 2023 год | Прядкин Р.В. |
| 5.4 | Разработка номенклатуры дел Контрольно-счетной палаты на 2024 год и ведение архива |  | Приказ Минкультуры РФ о 25.08.2010 № 558 | Декабрь 2023 года | Манжелеевская Е.И. |
| 5.5 | Ведение делопроизводства в Контрольно-счетной палате |  | Положение, Приказ Минкультуры РФ о 25.08.2010 № 558, ФЗ от 22.10.2004 № 125-ФЗ | 2023 год | Букштын О.Н. |
| 5.6 | Подготовка и размещение информации о деятельности Контрольно-счетной палаты на официальном сайте муниципального образования Кущевский район в разделе «Контрольно-счетная палата» |  | Положение,  ФЗ- от 09.02.2009 № 8-ФЗ | 2023 год | Прядкин Р.В.  Манжелеевская Е.И. |
| 5.7 | Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в представительный орган Кущевского района и главе муниципального образования Кущевский район |  | Устав, Положение | 2023 год | Прядкин Р.В. |
| 5.8 | Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра расходных обязательств Контрольно-счетной палаты |  | Положение | 2023 год | Прядкин Р.В. |
| 5.9 | Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд Контрольно-счетной палаты |  | Положение, ФЗ № 44-ФЗ | 2023 год | Прядкин Р.В. |
| 5.10 | Проведение инвентаризации |  | ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» | 2023 год | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 5.11 | Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции |  | Положение | 2023 год | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 6. Взаимодействие с другими органами | | | | | |
| 6.1 | Взаимодействие с контрольно-счетными органами Краснодарского края, налоговыми органами, надзорными и контрольными органами Краснодарского края и Кущевского района |  | Положение | 2023 год | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |
| 6.2 | Участие в работе Совета Контрольно-счетных органов Краснодарского края |  | Положение | 2022 год | Прядкин Р.В. |
| 6.3 | Участие в планерных совещаниях и заседаниях Совета депутатов муниципального образования Кущевский район |  | Положение | 2022 год | Прядкин Р.В. |
| 6.4 | Участие в планерных совещаниях администрации муниципального образования Кущевский район |  | Положение | 2023 год | Прядкин Р.В. |
| 6.5 | Участие в работе временных и постоянно действующих совместных координационных, консультационных, совещательных и других рабочих органах в целях координации деятельности контрольно-счетных и муниципальных органов |  | Положение | 2023 год | Прядкин Р.В. |
| 6.6 | Участие в обучающих семинарах, проводимых Контрольно-счетной палатой Краснодарского края |  | Положение | 2023 год | Прядкин Р.В.  Букштын О.Н. Манжелеевская Е.И. |

Председатель Р.В.Прядкин