МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА   21

П Р И К А З

01.10.2018г                                                                                    №

станица Бжедуховская

Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в МБОУ СОШ 21 муниципального образования Белореченский район в 2019 году

На основании приказа управления образования от 25 сентября 2018 года № 1229 «Об   утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой     аттестации по образовательным программам   основного    общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Белореченский район в 2019 году»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки    и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ 21 муниципального образования Белореченский район в 2019 году (приложения № 1).

2.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ 21                                           М.Л. Халилов

Проект внесён:

Зам директор по УВР                                                           В.В. Касьянов.

|  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНА Директор МБОУ СОШ 21 М.Л. Халилов |
|  |  | приказ МБОУ СОШ 21 |
|  |  | от 01.10 2018 года № __ |

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ 21 муниципального образования Белореченский район в 2019 году

| № п\п |  | Направление деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 в 2019 году |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2019 году | июль-август 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 1.2 |  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2019 году | июль-август 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 1.3 |  | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2019 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | август 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 1.4 |  | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на педсоветах: - учителей предметников. | август - декабрь 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. Учителя- предметники |
| 1.5 |  | Размещение электронных аналитических отчетов с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями – предметниками при подготовке обучающихся к ГИА на сайте МБОУ СОШ 21 | сентябрь 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 1.6 |  | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2019 году | август - сентябрь 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. Учителя- предметники |
| 1.7 |  | Проведение анализа результатов работы МБОУ СОШ 21 по подготовке и проведению ГИА в 2019 году | август- октябрь 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 1.8 |  | Проведение совещания о проблемах, стоящих перед МБОУ СОШ 21 в текущий период | октябрь 2018, январь, март 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. Учителя- предметники |
| 1.9 |  | Проведение методического анализа результатов краевых, муниципальных диагностических работ | по отдельному плану | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 1.10 |  | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2018 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании | октябрь 2018, февраль 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. Учителя- предметники |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2019 году, к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам | август-сентябрь 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов |
| 2.2 |  | Использование методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2018-2019 учебном году | сентябрь – октябрь 2018 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 2.3 |  | Организация повышения квалификации специалистов, задействованных в проведении ГИА, по дополнительным профессиональным программам по учебным предметам, по которым проводятся ГИА (по темам «Использование результатов оценочных процедур (КДР, НИКО, ВПР, ГИА) при подготовке обучающихся к ГИА (по всем предметам)», «Подготовка к ГИА (по всем предметам) с учетом потребностей обучающихся (высокий уровень)» | ноябрь 2018- январь 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. Учителя- предметники |
| 2.4 |  | Организация и проведение краевой диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования | по отдельному плану | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 2.5 |  | Реализация регионального проекта («Сдать ЕГЭ про100!») | по отдельному плану | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 2.6 |  | Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | октябрь 2018 – май 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. Учителя- предметники |
| 2.7 |  | Участие в проведение пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн-режиме 9 и 11 классов СДО Кубани | по отдельному графику | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. Учителя- предметники |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Использование нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2019 году в Краснодарском крае, разработка региональных организационных схем: ГИА-11: - проведение ГИА-11 в форме ГВЭ; - проведение ГИА-11 в форме ЕГЭ; - доставки и хранения экзаменационных материалов ГИА-11 в ППЭ и РЦОИ; - сбора и хранения видеозаписи при проведении ГИА-11 в ППЭ И РЦОИ; - упаковка экзаменационных материалов в ППЭ; ГИА-9: - проведение ГИА-9; - сбора и хранения видеозаписи при проведении ОГЭ и ГВЭ; - обработки экзаменационных материалов ОГЭ; - учета экзаменационных материалов ОГЭ; - упаковки экзаменационных материалов в ППЭ ОГЭ; - упаковки экзаменационных материалов в ППЭ ГВЭ; - схема подготовки и функционировании ППЭ при проведении ГИА-9; - работы ПК и территориальных предметных подкомиссий ГИА-9 | январь 2019 февраль – март 2019 февраль – март 2019 февраль – март 2019 февраль – март 2019 февраль – март 2019 декабрь 2018 декабрь 2018 декабрь 2018 январь 2019 январь 2019 январь 2019 январь 2019 февраль 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. Учителя- предметники |
| 3.2 |  | Подготовка распорядительных документов (приказов) по подготовке и проведению ГИА в 2019 году: - об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; - о работе телефонов «горячей линии»; - о местах регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования; - о проведении ГИА; - об организации формирования и ведения информационных систем обеспечения проведения ГИА; - об обеспечении защиты информации при проведении ГИА»; - об обеспечении информационной безопасности при обработке персональных данных в информационной системе во время подготовки и проведения ГИА; - об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11; - об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; - о кандидатах составов ГЭК, конфликтной комиссии, предметной комиссий, территориальной конфликтной подкомиссии, территориальной предметной подкомиссии по образовательным программам среднего общего образования в ППЭ; - о кандидатах составов ГЭК, конфликтной комиссии, предметных комиссий, по образовательным программам среднего общего образования; - о кандидатах составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-11; - об использовании и хранении вариантов КИМ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ в 2019 году; - об уничтожении материалов ГИА с истекшим сроком хранения; - об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, и об определении мест хранения экзаменационных материалов и лиц, имеющих к ним доступ; - об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9; - об использовании минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам в форме ОГЭ; | сентябрь 2018 октябрь 2018 октябрь 2018 октябрь 2018 ноябрь 2018 ноябрь 2018 ноябрь 2018 ноябрь 2018 декабрь 2018 январь-май 2019 февраль-май 2019 февраль-май 2019 февраль 2019 февраль 2019 март 2019 март 2019 март-апрель 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 3.3 |  | Подготовка распорядительных документов (приказов ) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения): - о проведении итогового сочинения (изложения); - о местах регистрации на участие в сочинении (изложении); - о местах, порядке и сроках хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) | октябрь 2018 октябрь 2018 октябрь 2018 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 3.4 |  | Подготовка нормативных и распорядительных документов (приказов) по подготовке и проведению итогового собеседования: - об участии вапробации итогового собеседования по русскому языку ; - О проведении итогового собеседования по русскому языку | ноябрь 2018 февраль 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 3.5 |  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2019 году | По мере опубликования региональных документов | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 3.6 |  | Использование методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению); | октябрь-ноябрь 2018 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 3.7 |  | Использование «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам | октябрь-ноябрь 2018 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 3.8 |  | Обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов предметных комиссий. | сентябрь 2018 – май 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 3.9 |  | Направление на подготовку экспертов ПК в соответствии с утвержденным графиком ИРО и УО | декабрь 2018 – январь 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Использование учебных программ подготовленных на региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году» | ноябрь 2018 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 4.2 |  | Направление на обучение экспертов предметных подкомиссий, на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства РФ в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности | декабрь 2018-январь 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 4.3 |  | Вебинар по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей | февраль – март 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 4.4 |  | Дистанционное обучение для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей | февраль-март 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 4.5 |  | Направление на обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль – март 2018 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 4.6 |  | Организация и проведение подготовки с последующим тестированием на школьном уровне: - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; | февраль- апрель 2019 по отдельному графику | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 5. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году» | По графику Рособрнадзора | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 5.2 |  | Организация и проведение ГИА в сентябре 2019 года | август-сентябрь 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 5.3 |  | Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | 5 декабря 2018 года, 6 февраля 2019 года, 8 мая 2019 года | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 5.4 |  | Организация и проведение ГИА в муниципальном образовании Белореченский район в досрочный период, основные и дополнительные сроки | по единому федеральному расписанию | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 5.5 |  | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2019 году | сентябрь2018-май 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 5.6 |  | Принятие участия в видеоконференциях по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2019 году | Ежемесячно (по отдельному плану) | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 5.7 |  | Проведение семинаров, совещаний, собеседований учителя- предметниками | Октябрь 2018 – май 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 5.8 |  | Участие в вебинаре для общественных наблюдателей | май 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 5.9 |  | Участие в семинаре представителей конфликтных комиссий, территориальных конфликтных подкомиссий | май 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 5.10 |  | Участие в вебинаре ФГБУ ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссий по 14 предметам перед проведением основного периода ЕГЭ | май-июнь 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 5.11 |  | Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь 2018-январь 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 5.12 |  | Привлечение граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | февраль – август 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 5.13 |  | Участие в апробации технологий печати КИМ в аудиториях ППЭ и технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» | по графику ФЦТ февраль – март 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 5.14 |  | Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах | 13 февраля 2019 года 13 марта 2019 года 6 мая 2019 года | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в мероприятиях информационной кампании ГИА-2019 |  | По графику Рособрнадзора и медиа плану | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 6.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта школы, в т.ч.: ГИА-11: - объявление о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); - объявление о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - объявление о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный, основной период); - объявление о сроках проведения ГИА; - объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период); - объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период); - объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период) ГИА-9: - объявление о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; - объявление о сроках и местах подачи заявлений на сдачуГИА-9 по учебным предметам; - объявление о сроках проведения ГИА-9; - объявление о сроках и местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - объявление о сроках и местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - объявление о сроках и местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций ГИА-9 (досрочный период); - объявление о сроках и местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - объявление о сроках и местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); - объявление о сроках и местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - объявление о сроках и местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период) |  | до 5 октября 2018 года до 19 октября 2018 года до 5 ноября 2018 года до 30 ноября 2018 года до 28 декабря 2018 года до 18 февраля 2019 года до 18 февраля 2019 года до 26 апреля 2019 года до 26 апреля 2019 года до 3 августа 2019 года до 3 августа 2019 года до 30 декабря 2019 года до 31 декабря 2019 года до 1 января 2019 года до 13 января 2019 года до 20 марта 2019 года до 20 марта 2019 года до 25 апреля 2019 года до 25 апреля 2019 года до 3 августа 2019 года до 3 августа 2019 года | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 6.3 | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференции об особенностях проведения ГИА в 2019 году: ГИА-11 ГИА-9 |  | 16 ноября, 18 января,17 мая 2019 1 февраля 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 6.4 | Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам |  | постоянно | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 6.5 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2019 года |  | ноябрь – декабрь 2018 года | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 6.6 | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2019 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА |  | март – апрель 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 6.7 | Организация работа «горячей линии» по вопросам ГИА |  | С 1 ноября 2018 - сентябрь 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 6.8 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 году, с размещением соответствующей информации на сайте школы |  | по отдельному плану | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | октябрь 2018 - апрель 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 8.2 |  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: - реализация в МБОУ СОШ 21 плана подготовки к проведению ГИА; - соблюдение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА 11 в ППЭ | март – июнь 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 8.4 |  | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль - апрель 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 8.6 |  | Осуществление контроля за проведение итогового сочинения (изложения) | 5 декабря 2018, 6 февраля, 8 мая 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 8.7 |  | Контроль допуска обучающихся досрочный периоде ГИА | март 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |
| 8.10 |  | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА на сайте школы | октябрь 2018- июль 2019 | М.Л. Халилов В.В. Касьянов. |

Обозначения:

- Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования  и среднего общего образования – ГИА-9 и ГИА-11 или ГИА;

- Основной государственный экзамен - ОГЭ;

- Единый государственный экзамен – ЕГЭ;

- Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;

- Министерство образования и науки Российской Федерации - МОН РФ;

- Федеральный центр тестирования - ФЦТ;

- Федеральный институт педагогических измерений - ФИПИ;

- Министерство образования и науки Краснодарского края - министерство;

- Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки	качества

образования - ГКУ КК ЦОКО;

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского	края - ГБОУ ИРО КК;

- Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;

- Региональный центр обработки информации - РЦОИ;

- Муниципальный орган управления образованием - МОУО;

- Пункт проведения экзаменов – ППЭ;

- Общеобразовательные организации – ОО;

- Предметная комиссия – ПК;

- Территориальная предметная подкомиссия – ТПП;

- Территориальная конфликтная подкомиссия – ТКП;

- Контрольные измерительные материалы  - КИМ;

- Ограниченные возможности здоровья – ОВЗ;

- Региональная информационная  система – РИС;

- Средства массовой информации – СМИ.

Директор МБОУ СОШ 21                                                                                                                       М.Л. Халилов

Приложение № 1

к Дорожной карте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в муниципальном образовании Белореченский район в 2019 году

ГРАФИК

направления специалистов, привлекаемых к ГИА, на курсы повышения квалификации учителей по учебным предметам ГИА – 11

| Тема | Категория слушателей | Сроки проведения | Общий объем, час. |
| --- | --- | --- | --- |
| Курсы повышения квалификации учителей предметников по дополнительным профессиональным программам с модулем от 8 до 16 час. по подготовке к ГИА |  |  |  |
| Теория и методика обучения математике в ходе внедрения ФГОС СОО | Учителя математики | 24.09.2018-13.10.2018 | 108 |
|  |  | Март, июнь 2019 | 108 |
| Особенности методики решения задач по информатике и ИКТ в условиях ФГОС ООО | Учителя информатики и ИКТ | 10.10.2018-25.10.2018 | 108 |
|  |  | Август 2019 | 108 |
| Технология и методика преподавания информатики и ИКТ с учетом требований ФГОС СОО | Учителя информатики и ИКТ | Январь – апрель 2019 | 108 |
| Совершенствование педагогического профессионализма учителей биологии в соответствии с требованиями ФГОС ОО | Учителя биологии | 15.10.208-01.11.2018 | 108 |
|  |  | Апрель – май 2019 | 108 |
| Методологические особенности преподавания химии в условиях ФГОС СОО | Учителя химии | 01.10.2018-18.10.2018 | 108 |
|  |  | 29.10.2018-16.11.2018 | 108 |
|  |  | 19.11.2018-06.12.2018 | 108 |
|  |  | Январь, июль 2019 | 108 |
| Методические принципы обновления химического образования в условиях внедрения ФГОС ООО | Учителя химии | Март 2019 | 108 |
| Совершенствование педагогического профессионализма учителей географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Учителя географии | 17.09.2018-04.10.2018 | 108 |
|  |  | Март 2019 | 108 |
| Совершенствование педагогического профессионализма учителей географии в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Учителя географии | Июнь 2019 | 108 |
| Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО по физике | Учителя физики | Январь, август 2019 | 108 |
| Организационно-методическое сопровождение ФГОС СОО в предметной области «Русский язык и литература» | Учителя русского языка и литературы | 27.10.2018-14.11.2018 | 108 |
|  |  | 05.12.2018-20.12.2018 | 108 |
|  |  | Январь, май, июнь 2019 | 108 |
| Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ОО | Учителя иностранных языков | 16.10.2018-02.11.2018 | 108 |
|  |  | 06.11.2018-23.11.2018 | 108 |
|  |  | 20.11.2018-07.12.2018 | 108 |
|  |  | Январь, март, апрель, май, июль 2019 | 108 |
| Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО | Учителя иностранных языков | Июль 2019 | 108 |
| Преподавание истории в условиях ФГОС СОО: культурно-антропологический и системно-деятельностный подходы | Учителя истории | 12.09.2018-29.11.2018 | 108 |
|  |  | 14.11.2018-29.11.2018 | 108 |
| Преподавание обществоведения в условиях ФГОС СОО: системно-деятельностный подходы | Учителя обществознания | 26.09.2018-11.10.2018 | 108 |
|  |  | 17.10.2018-01.11.2018 | 108 |

Начальник управления образованием

администрации муниципального образования

Белореченский район                                                                                                                                                   М.Б. Омаров

Приложение № 2

к Дорожной карте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в муниципальном образовании Белореченский район в 2019 году

ГРАФИК

направления на курсы повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам в муниципальном образовании Белореченский район

| Тема | Категория слушателей | Сроки проведения | Общий объем, час. |
| --- | --- | --- | --- |
| Методика работы тьюторов ЕГЭ и ГИА-9 с учителями русского языка и литературы | Учителя русского языка и литературы – муниципальные тьюторы ГИА | 20.11.2018-26.11.2018 | 48 |
| Актуальные проблемы деятельности тьюторов с учителями географии в период перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке к ГИА | Учителя географии – муниципальные тьюторы ЕГЭ | 15.10.2018-17.10.2018 | 16 |
|  |  | Апрель 2019 | 24 |
| Совершенствование деятельности тьюторов по повышению качества подготовки выпускников к ГИА по иностранному языку | Учителя иностранных языков - муниципальные тьюторы ЕГЭ | Апрель 2019 | 24 |
| Актуальные проблемы деятельности тьюторов с учителями биологии в период перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке итоговой аттестации | Учителя биологии – муниципальные тьюторы ЕГЭ | 19.11.2018-21.11.2018 | 16 |
|  |  | Март 2019 | 24 |
| Совершенствование деятельности тьюторов по повышению качества подготовки выпускников к ГИА по физике | Учителя физики – муниципальные тьюторы ЕГЭ | 05.09.2018-07.09.2018 | 16 |
|  |  | Март 2019 | 24 |
| Тьюторское сопровождение работы методического объединения учителей математики при подготовке учащихся к ЕГЭ | Учителя математики – муниципальные тьюторы ЕГЭ | 17.09.2018-22.09.2018 | 36 |
|  |  | Февраль 2019 | 36 |
| Тьюторское сопровождение работы методического объединения учителей математики при подготовке учащихся к ГИА-9 | Учителя математики – муниципальные тьюторы ГИА-9 | 17.09.2018-22.09.2018 | 36 |
|  |  | Февраль 2019 | 36 |
| Актуальные проблемы деятельности тьюторов с учителями химии в период перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке к итоговой аттестации | Учителя химии – муниципальные тьюторы ГИА-9 | 12.11.2018-14.11.2018 | 16 |
|  |  | Апрель 2019 | 24 |
| Мероприятие 3.21. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов посредством участия в обеспечении дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций» государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» |  |  |  |
| «Актуальные вопросы повышения качества математического образования в школах с низкими результатами обучения» | Учителя математики ОО с низкими образовательными результатами (50 чел.) | По отдельному графику | 36 |
| «Повышение качества образования по информатики и ИКТ в функционирования» | Учителя информатики ОО с низкими образовательными результатами (25 чел.) |  | 36 |
| Повышение качества образования по предмету «История» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования | Учителя истории ОО с низкими образовательными результатами (25 чел.) |  | 36 |
| Повышение качества образования по предмету «Обществознание» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования | Учителя обществознания ОО с низкими образовательными результатами (75 чел.) |  | 36 |
| Повышение качества образования по предмету «Иностранные языки» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования | Учителя по иностранным языкам ОО с низкими образовательными результатами (25 чел.) |  | 36 |
| Повышение качества образования по предмету «Биология» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования | Учителя биологии ОО с низкими образовательными результатами (50 чел.) |  | 36 |
| Повышение качества образования по предмету «Химии» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования | Учителя химии ОО с низкими образовательными результатами (25 чел.) |  | 36 |
| Повышение качества образования по предмету «Физика» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования | Учителя физики ОО с низкими образовательными результатами (50 чел.) |  | 36 |
| «Системный подход в управлении школой по повышению качества образования» | Учителя ОО с низкими образовательными результатами (100 чел.) |  | 36 |
|  | Учителя ОО с низкими образовательными результатами (100 чел.) |  | 36 |
|  | Учителя ОО с низкими образовательными результатами (75 чел.) |  | 36 |

Начальник управления образованием

администрации муниципального образования

Белореченский район                                                                                                                                                   М.Б. Омаров

Приложение № 3

к Дорожной карте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в муниципальном образовании Белореченский район в 2019 году

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в вебинаре по подготовке к апробации технологии передачи ЭМ по сети "Интернет" | октябрь 2018 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 2 | Участие в вебинаре по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2019 года | сентябрь-октябрь 2018 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 3 | Участие в семинаре по итогам апробации технологии передачи ЭМ по сети "Интернет" | ноябрь 2018 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 4 | Участие в вебинаре для координаторов работы ПК | 13 ноября 2018 года | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 5 | Участие в совещании с руководителями ОО | 14 ноября 2018 года | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 6 | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку | ноябрь 2018 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 7 | Участие в вебинаре по подготовке и проведению тренировочного мероприятия по применения актуальных технологий по проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов. Апробация доработанной технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и технология передачи ЭМ по сети "Интернет" | февраль – март 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 8 | Участие в тренировочном мероприятии по применению актуальных технология для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов | февраль – март 2020 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 9 | Участие в дистанционном обучении (учебная платформа) специалистов, привлекаемых к проведению ГИА: - в досрочный период; - в основной период | март – апрель 2019 апрель – май 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 10 | Участие в вебинаре по оцениванию устных ответов на задание итогового собеседования | март 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 11 | Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | март 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 12 | Участие в режиме видеоконференцсвязи с техническими специалистами о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | март 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 13 | Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи по результатам начала проведения досрочного периода ЕГЭ | март 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 14 | Участие в совещании по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2019 году | март – апрель 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 15 | Совещание с руководителями ОО | апрель 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 16 | Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | май 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 17 | Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи с техническими специалистами о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | май 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 18 | Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи с общественными наблюдателями (в т.ч. онлайн-наблюдателями) | май 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 19 | Участие в вебинарах для ПК по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2019 году | май – июнь 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 20 | Участие в вебинаре по подготовке и проведению тренировочных мероприятий по применению актуальных технологий для провидения ЕГЭ. Участие в апробации технологии печати ЭМ в аудиториях ППЭ с участием обучающихся 11-х классов. Участие в апробации технологии провидения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11-х классов | май 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 21 | Участие в тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий печати ЭМ в аудитории ППЭ с участием обучающихся 11-х классов | май 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 22 | Участие в тренировочных мероприятиях по применению технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11-х классов | май 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 23 | Участие в вебинаре по итогам проведения тренировочных мероприятиях | май 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 24 | Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи по результатам начала проведения основного периода ЕГЭ | июнь 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 25 | Участие в вебинаре по итогам проведения основного периода ЕГЭ | июль 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 26 | Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи по итогам проведения основного периода ЕГЭ | июль 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |
| 27 | Участие в вебинаре по итогам проведения ЕГЭ в 2019 году | сентябрь - октябрь 2019 | М.Б. Омаров Л.И. Найда |

Начальник управления образованием

администрации муниципального образования

Белореченский район                                                                                                                                                   М.Б. Омаров