[image: image1.jpg]



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от  ___________ 

                                                                                           № _____   
город Белореченск
Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
 в муниципальном образовании Белореченский район в 2018 году

На основании приказа  министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  от 9 октября 2017 года № 4190  «Об   утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой     аттестации по образовательным программам   основного    общего и среднего общего  образования в Краснодарском крае в 2018 году»  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки    и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Белореченский район в 2018 году в новой редакции (приложения № 1).

2.  Контроль за выполнением настоящего  приказа  оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника

управления образованием

администрации муниципального

образования Белореченский район                                              М.Б.Омаров
Проект внесён:

главным  специалистом

управления образованием                                                                      Л.И. Найда
	
	
	Приложение № 1 



	
	
	УТВЕРЖДЕНА

	
	
	приказом управления образованием администрации муниципального образования Белореченский район 

	
	
	от ______  2016 года № ___________


Дорожная карта

 организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Белореченский район в 2017 году

	№ п\п
	Направление деятельности 
	Сроки 
	Ответственные лица

	1. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 в 2016 году

	1
	Проведение статистического  анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
	     июль-август 

2017
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	2
	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
	     июль-август 

2017
	Л.И. Найда И.В.Письменная
Н.Н. Сидорова

	3
	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем  и постановкой задач на августовской конференции, совещаниях:

-руководителей общеобразовательных организаций;
- специалистов муниципальных методических служб;

- заместителей директоров по УВР;

- учителей предметников. 
	август - декабрь 
2017
	Л.И. Найда

И.В.Письменная Н.Н. Сидорова

	4
	Подготовка аналитических отчетов ПК Краснодарского края по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
	июль-август
 2017 
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	5
	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2017 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» 
	сентябрь 2017
	Л.И. Найда

И.В.Письменная


	6
	Размещение электронных сборников аналитических отчетов ПК Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями –предметниками при подготовке обучающихся к ГИА 
	сентябрь 2017
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	7
	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2017 году
	август - сентябрь 2017
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	8
	Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2017 году
	август- октябрь 2017
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	9
	Проведение пленарного заседания с руководителями ОО по подготовке и проведению ГИА в 2017 году
	октябрь 2017,январь, март 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	10
	Проведение анализа результатов ЕГЭ в ОО с профильным обучением
	сентябрь-ноябрь 2017
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	11
	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ
	по отдельному плану  
	Н.Н.Сидорова

Методисты МКУ «ЦРО»

	12
	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2017 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании
	октябрь 2017, 

февраль 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

	1. 
	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам
	август-сентябрь 2017
	Л.И. Найда

О.А. Мальцева



	2. 
	Корректировка модулей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводятся ГИА (по темам «Использование результатов оценочных процедур (КДР, НИКО, ВПР, ГИА) при подготовке обучающихся к ГИА (по всем предметам)», «Подготовка к ГИА ( по всем предметам) с учетом потребностей обучающихся (высокий уровень)»
	ноябрь 2017- январь 2018
	Н.Н. Сидорова



	3. 
	Организация и проведение краевых диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся начального и основного общего образования
	В соответствии с графиком мероприятий по оценке качества достижений обучающихся 
	Л.И. Найда

И.В.Письменная Н.Н. Сидорова

	4. 
	Организация и проведение обучающих семинаров (выездных и в дистанционном режиме) для участников проекта «Сдать ЕГЭ про100!»
	По отдельному плану
	И.В.Письменная

	5. 
	Оказание методической помощи муниципальных тьюторов по предметам 
	Ноябрь 2017 – апрель 2018 
	Н.Н. Сидорова



	6. 
	Прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам ГИА-11
	По отдельному графику ИРО КК 
	Н.Н. Сидорова

	7. 
	Реализация плана мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях («Сдать ЕГЭ про100») – по мероприятию 2.2 ФЦПРО
	По отдельному плану МКУ 
	Л.И. Найда

И.В.Письменная Н.Н. Сидорова

	8. 
	Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам (приложение 2)
	по отдельному графику
	Н.Н. Сидорова



	9. 
	Участие в краевых обучающих семинарах с региональными и муниципальными тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов ГИА-9 и ГИА-11
	октябрь 2017 –

 апрель 2018, по отдельному плану
	Н.Н. Сидорова

	10. 
	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ
	октябрь 2017 – 

май 2018
	Н.Н. Сидорова

	11. 
	Участие в семинаре-совещании для руководителей, учителей математике и русского языка профессиональных образовательных организаций, малокомплектных и вечерних школ
	февраль – март 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная
Н.Н. Сидорова

	12. 
	Организация работы межшкольных факультативов:

- для обучающихся 9,11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку;

- для обучающихся, планирующих поступать в ВУЗы
	октябрь 2017 – 

май 2018
	Н.Н. Сидорова

	13. 
	Оказание методической (консультативной ) помощи муниципальным образованиям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11
	сентябрь 2017 - май 2018
	Н.Н.Сидорова

ОО

	14. 
	Оказание методической  (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке  к сдаче устной части по иностранным языкам, математике и русского языка на двух уровнях (по заявкам ОО)
	октябрь 2017 – 

май 2018
	Н.Н. Сидорова

	3. Нормативно-правовое обеспечение  ГИА – 9,11

	1
	Использование нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Краснодарском крае, региональных организационных схем:

- проведение ГИА-9 и ГИА-11;

- сбора и хранения видеозаписи при проведении ЕГЭ и ОГЭ;

- доставка экзаменационных материалов ГИА-11 в ППЭ и РЦОИ;

-  упаковка экзаменационных материалов в ППЭ;

- хранение материалов ГИА-9 и ГИА-11;

- межведомственного взаимодействия при проведении ГИА;

- проведение итогового сочинения (изложения);

- работы предметных комиссий ГИА-9 и  ГИА-11
	декабрь 2016

январь 2017

февраль 2017

март 2017

март 2017

февраль 2017

октябрь 2016-12-19 февраль 2017
	Л.И. Найда

И.В.Письменная
Н.Н. Сидорова

	2
	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению ГИА:

«Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в муниципальном образовании Белореченский район в 2018 году»;

« О работе телефонов «горячей линии»;

«О местах регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в муниципальном образовании Белореченский район»;

«О проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Белореченский район в 2018 году»;
«Об организации формирования и ведения информационных систем обеспечения проведения ГИА»;

«Об обеспечении защиты информации при проведении ГИА»;

«Об утверждении составов ГЭК, предметных и конфликтной комиссии, организаторов ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования в ППЭ в муниципальном образовании Белореченский район в 2018 году»;

«Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Белореченский район в 2018 году»;

«Об утверждении составов уполномоченных представителей ГЭК, конфликтной комиссии, предметных комиссий, территориальных конфликтных подкомиссий, организаторов ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования в ППЭ в муниципальном образовании Белореченский район в 2018 году»;

«Об обеспечении информационной безопасности при организации работы предметной комиссии»;

«Об утверждении списка обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, ассистентов для сдачи ГИА в пунктах проведения экзаменов»;

«Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей»;

«Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА»;
«Об утверждении ППЭ и распределении между ними участников ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Белореченский район в 2018 году»
	сентябрь 2017

октябрь 2017

октябрь 2017
октябрь 2017
ноябрь 2017

ноябрь 2017

февраль-май 2018

март 2018

апрель-май 2018

март 2018

март-май 2018

февраль-август 2018

февраль 2018

март 2018 (досрочный период)

май 2018 (основной период)
	Л.И. Найда

И.В.Письменная


	3
	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения):
«Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальном образовании Белореченский район в 2017-2018 учебном году»;

«Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении сочинения (изложения) в муниципальном образовании Белореченский район»;

«О местах регистрации на участие в сочинении (изложении)»;

«О проведении сочинения (изложения) в муниципальном образовании Белореченский район в 2017-2018 учебном году»
	октябрь 2017

октябрь 2017

октябрь 2017

октябрь 2017
	И.В. Письменная

	4
	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году
	По мере опубликования региональных документов
	Л.И. Найда

И.В.Письменная
Н.Н. Сидорова

	5
	Использование методических рекомендаций по подготовке к  итоговому сочинению (изложению);


	октябрь-ноябрь 2017
	Л.И. Найда

И.В.Письменная
Н.Н. Сидорова

	6
	Использование «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам

	октябрь-ноябрь 2017
	Л.И. Найда

И.В.Письменная
Н.Н. Сидорова

	6
	Обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11:

- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов;

- рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем);

- рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках;

- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;

- рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий. 

	сентябрь 2017 – май 2018 
	Л.И. Найда

И.В.Письменная
Н.Н. Сидорова

	7
	Подготовка списка экспертов 
	декабрь 2017 – январь 2018
	Н.Н. Сидорова 

	4. Финансовое обеспечение ГИА-9,11

	1
	Очный мониторинг реализации субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации по мероприятию 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» ФЦПРО 2016-2020
	с 22 августа 2017 по 28 ноября 2017 (по графику Рособрнадзора)
	Л.И. Найда

И.В.Письменная
Н.Н. Сидорова

	2
	Распределение средств муниципального  бюджета на реализацию долгосрочной муниципальной  целевой программы  «Развитие образования в муниципальном образовании Белореченский район» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Белореченский район 
	сентябрь – декабрь 2017
	Е.И. Нагуманова 

	3
	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА, приобретение:

 - приобретение сканеров для реализации технологии сканирования ЭР в ППЭ;

- принтеров для реализации технологии печати КИМ в ППЭ;

- автоматизированных рабочих мест
	сентябрь – декабрь 2017
	Е.И. Нагуманова 
И.В.Письменная

	
	Заключение УО  договоров с физическими  лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
	март – август 2017
	Е.И. Нагуманова

О.А. Мальцева 

	4
	Распределение  объема средств, выделяемых МОУО из краевого бюджета в 2018 году на организацию и проведение ГИА- 9 и ГИА-11 в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования»,  в том числе на:

- оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтных и предметных комиссий);

- обеспечение видеонаблюдение;

- дооборудование  ППЭ;

- обеспечение функционирования каналов связи;

- обновление ключей шифрования 
	октябрь 2017 - 

январь 2018
	Е.И. Нагуманова
И.В.Письменная

Л.И.Найда 

	5
	Заключение управлением образования контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных  с организацией и проведением ГИА
	март 2017-август 2018
	Е.И. Нагуманова
И.В.Письменная

Л.И.Найда

	6
	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники):

 - распечатка бланков ответов;

- приобретение дискового пространства;

- приобретение сервисных услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения;

 - оказание транспортных услуг для организации доставки ЭМ
	февраль 2017- август 2018
	Е.И. Нагуманова

Л.И. Найда

И.В.Письменная


	5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

	1
	Использование учебных программ подготовленных  на региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего  образования в Краснодарском крае в 2018 году»
	ноябрь 2017
	Л.И.Найда 
И.В.Письменная

	2
	 Обучение экспертов предметных комиссий, на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства РФ в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности
	декабрь 2017-январь 2018
	Н.Н. Сидорова

	3
	Вебинар по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей 
	февраль – март 2018
	Н.Н. Сидорова

	4
	Дистанционное обучение для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей
	февраль-март  2018

	Л.И. Найда

И.В.Письменная 
Руководители ОО

	5
	 Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)
	февраль – март 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	6
	Квалификационные испытания для экспертов предметных комиссий ГИА, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)
	До 1 апреля   2018

	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	7
	Организация и проведение подготовки с последующим тестированием 

на региональном уровне:

- ответственных за организацию проведения ГИА в муниципальном образовании Белореченский район;

- руководители ППЭ;

- технических специалистов ППЭ;

- организаторов ППЭ;

- членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК

- онлайн наблюдателей;

на муниципальном уровне:
- организаторов ППЭ;

- технических специалистов ППЭ;

- общественных наблюдателей;

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике;

-ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ
	февраль- апрель 2017 по отдельному графику
	Л.И. Найда

И.В.Письменная
Н.Н.Сидорова

	8
	Проведение обучающих семинаров с членами территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9
	май 2018
	Л.И. Найда



	6. Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА-11

	1
	Организация и проведение ГИА в сентябре 2017 года
	август-сентябрь 2017
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

Н.Н.Сидорова

	2
	Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки
	ноябрь 2017-май 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

Н.Н.Сидорова

	3
	Организация и проведение ГИА в муниципальном образовании Белореченский район в досрочный период, основные и дополнительные сроки
	по единому федеральному расписанию
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

Н.Н.Сидорова

	4
	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2018 году
	сентябрь2017-май 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

Н.Н.Сидорова

	5
	Принятие участия в видеоконференциях по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2018 году

	ежемесячно
	Начальник УО

Л.И. Найда

И.В.Письменная

Н.Н.Сидорова

Руководители ОО

	6
	Проведение семинаров, совещаний, собеседований с председателями и заместителями председателей ПК
	март 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

Н.Н.Сидорова

	7
	Селекторное совещание по вопросам подготовки к досрочному периоду ЕГЭ
	март 2018
	И.В.Письменная



	8
	Вебинар с руководителями организаторами ППЭ по вопросу подготовки к проведению досрочного периода ЕГЭ
	март 2018
	И.В.Письменная



	9
	Совещание по вопросам проведения ГИА в 2018 году
	март 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

Н.Н.Сидорова

	10
	Селекторное совещание по подведению итогов досрочного периода ЕГЭ
	апрель 2018
	И.В.Письменная



	11
	Селекторное совещание по вопросу подготовки к проведению основного периода ЕГЭ
	май 2018
	И.В.Письменная

Н.Н.Сидорова

	12
	Вебинар для общественных наблюдателей
	май 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

Н.Н.Сидорова

	13
	Вебинар по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссий по 14 предметам перед проведением основного периода ЕГЭ
	май-июнь 2018
	И.В.Письменная

Н.Н.Сидорова

	14
	Планирование работы для проведения ГИА: 

-утверждение схемы организации приемки и обработки экзаменационных материалов, схемы организации хранения экзаменационных материалов;

- обучение и инструктаж сотрудников под подпись, освоение и эксплуатация ими представленных аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности и эксплуатации программных средств по  обработке бланков, а также контроль над выполнением работ , привлекаемых к обработке бланков ГИА-9;
- проверка программного обеспечения и формуляров на средства защиты информации;

- мероприятия по проверке соответствия настроек технического средств защиты от несанкционированного доступа;

- проведение профилактических работ и ремонт оборудования
	ноябрь 2017- август 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

Н.Н.Сидорова

	15
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11  в 2017 году
	до 1 декабря 2017
	Л.И. Найда

И.В.Письменная



	16
	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755
	по отдельному графику


	Л.И. Найда

И.В.Письменная



	17
	Использование ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ
	сентябрь-ноябрь 2017
	Л.И. Найда

И.В.Письменная



	18
	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ
	сентябрь 2017 –

сентябрь 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

Руководители ОО

	19
	Формирование:

- списка ППЭ;

-состава руководителей и технических специалистов ППЭ;

- состава организаторов ОГЭ;

- состава ГЭК, ПК и конфликтной подкомиссии;

- списка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, включая организацию и проведение обучения
	ноябрь 2017 – март  2018 
	Л.И. Найда

И.В.Письменная



	20 
	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ
	ноябрь 2017-январь 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	21
	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
	февраль-сентябрь 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная
руководители ОО

	22
	Организация мониторинга движения выпускников 
	ежемесячно
	И.В.Письменная

	23
	Взаимодействие с ВУЗами и ССУЗами по привлечению студентов для участия в качестве общественных наблюдателей и он-лайн наблюдателей за проведением ГИА в 2017 году
	ноябрь 2017-апрель 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	24
	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей
	февраль-сентябрь 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	25
	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 сотрудниками управления образованием 
	февраль – май 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	26
	Организация доставки экзаменационных материалов в муниципальное образование Белореченский район 
	апрель-сентябрь 2018
	Л.И. Найда 

И.В.Письменная

	27
	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА:

- разработка мер по безопасности перевозок 

- обеспечение транспортом участников ГИА

- утверждение транспортных схем
	февраль-июль 2018 
	Л.И. Найда 

И.В.Письменная

Ю.В.Фесенко

	28
	Организация работы ПК, членов ГЭК
	февраль-июнь 2018
	Л.И. Найда 

И.В.Письменная



	29
	Участие в апробации технологий печати полного комплекта ЭМ в ППЭ и передача КИМ по сети «Интернет»
	Март -апрель 2018 
	И.В.Письменная

	30
	Участие в апробации по технологиям печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканирование ЭМ в ППЭ и проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам при проведении досрочного  и основного периода ГИА
	март-май 2018
	И.В.Письменная

	31
	Тестирование систем видеонаблюдения перед основным периодом
	май 2018
	И.В.Письменная

	32
	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)
	апрель 2018
	И.В.Письменная

	7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

	1
	Участие в мероприятиях информационной кампании ГИА-2018
	Медиа-план, график Рособрнадзора
	Л.И. Найда 

И.В.Письменная

	2
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образованием, в т.ч.:

- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный, основной этап);

- объявление сроков проведения ГИА;

- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); объявление о сроках, местах и порядок информирования о результатах ГИА (досрочный этап);

- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); объявление о сроках, местах и порядок информирования о результатах ГИА (основной этап) 
	сентябрь 2017-май 2017
1 декабря 2017
до 20 января 2018
14 февраля 2018
26 апреля 2018
	Л.И. Найда 

И.В.Письменная



	3
	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференции об особенностях проведения ГИА в 2018 году:
 ГИА-11

ГИА-9
	16 ноября, 18 января,17 мая 2018
8 февраля 2018
	Л.И. Найда 

И.В.Письменная

Руководители ОО

	4
	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам
	постоянно
	Л.И. Найда 

И.В.Письменная

	5
	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2018 года по сравнению с ГИА 2017 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2018 года
	постоянно
	Л.И. Найда

И.В.Письменная
Н.Н. Сидорова

Руководители ОО

	6
	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА (Апшеронский, Тихорецкий, Новороссийский, Лабинский районы)
	сентябрь 2017-май 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	7
	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11
	с 1 ноября 2017 по сентябрь 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	8
	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2018 году:

- о выборе предметов для сдачи ГИА;

- о психологической готовности к ГИА;

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА;

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА
	март-апрель 2018 
	Л.И. Найда

И.В.Письменная Руководители ОО

	9
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9  и ГИА-11 в 2018 году
	ноябрь 2017 - июль 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	10
	Организация информирования участников ГИА на web-сайте ЦРО:

- о результатах краевых диагностических работ;

- о методической поддержке подготовке к ГИА
	По отдельному плану 
	Л.И. Найда

И.В.Письменная
Н.Н. Сидорова

	11
	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9  и ГИА-11 в 2017 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО
	октябрь 2017 - апрель 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная Руководители ОО

	8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11

	1
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению
	октябрь 2017-апрель 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная Руководители ОО

	2
	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году и размещением информации на сайтах ОО
	октябрь 2017- апрель 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная Руководители ОО

	3
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11:

- реализация в ОО плана подготовки к проведению ГИА;

- соблюдение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА 11 в ППЭ
	март-июнь, сентябрь 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	4
	Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2018 в работе при подготовке обучающихся к ГИА
	ноябрь 2017 – 

май 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная
Н.Н. Сидорова

Методисты МКУ ЦРО

	5
	Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ
	февраль – июнь 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	6
	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА
	февраль-апрель 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	7
	Осуществление контроля за проведение итогового сочинения (изложения)
	6 декабря 2017, 7 февраля , 16 мая 2018
3 мая 2017 
	И.В.Письменная

	8
	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА:

- досрочный период ГИА;

- основной период
	до 10 марта 2018
до 25 мая 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	9
	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ
	февраль-май 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	10
	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки
	декабрь 2017, май 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	11
	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 в муниципальных СМИ
	октябрь 2017-июль 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная

	12
	Проведение собеседований с руководителями ОО по выполнению планов по организации работы в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2016 году
	декабрь 2017 февраль 2018
	И.В.Письменная

	13
	Проведение собеседований с руководителями ОО и заместителями руководителей ОО по организации подготовки к ГИА-9 в 2017 году
	сентябрь 2017-май 2018
	Л.И. Найда

И.В.Письменная 


Обозначения:
1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования  и среднего общего образования – ГИА-9 и ГИА-11 или ГИА;
2. Основной государственный экзамен - ОГЭ;
3. Единый государственный экзамен – ЕГЭ;
4. Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;
5. Министерство образования и науки Российской Федерации - МОН РФ;
6. Федеральный центр тестирования - ФЦТ;
7. Федеральный институт педагогических измерений - ФИПИ;
8. Министерство образования и науки Краснодарского края - министерство;
9. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки
качества
образования - ГКУ КК ЦОКО;
10. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского
края- ГБОУ ИРО КК;
11. Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;
12. Региональный центр обработки информации - РЦОИ;
13. Муниципальный орган управления образованием - МОУО;
14. Пункт проведения экзаменов - ППЭ
15. Общеобразовательные организации – ОО
16. Предметная комиссия – ПК.
Главный специалист управления образованием                                                                                                           И.В.Письменная
                                                                                                                                                                                            Л.И. Найда 

	
	Приложение 

к Дорожной карте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в муниципальном образовании Белореченский район в 2017 году


ЦРО
Медиа-план информационного сопровождения  государственной итоговой аттестации в 2016 - 2017 учебном году 

в муниципальном образовании Белореченский район 

	№ пр\п
	Тема
	Формат 
	Дата проведения 
	Ответственные

	
	1. Брифинги, конференции, прямые эфиры

	1
	Принять участие в пресс-конференции «Сдать ЕГЭ про100!» Итоговое сочинение – первый шаг на пути к ГИА
	пресс-конференция
	30.09.2016 
	О.А. Мальцева 

	2
	Принять участие в брифинге с ректорами ВУЗов о выборе ВУЗа после 1 октября 2016 года: уточняем правила приема 
	брифинг с ректорами ВУЗов
	04.10.2016 


	О.А. Мальцева 

	3
	Принять участие в краевом родительском собрании. Что волнует родителей участников ГИА
	видеоконференция 
	14.10.2016
	О.А. Мальцева 

	4
	Принять участие в прямом эфире: ожидаются ли изменения в ГИА 2017 
	прямой эфир
	29.11.2016 
	О.А. Мальцева 

	5
	Принять участие в прямом эфире: ЕГЭ по Брайлю, ЕГЭ для всех
	прямой эфир
	27.12.2016 
	О.А. Мальцева 

	6
	Принять участие в краевом родительском собрании. Актуальные вопросы подготовки к ГИА 
	видеоконференция 
	17.01.2017
	О.А. Мальцева 

	7
	Принять участие в пресс-конференции: о завершении и результатах досрочного периода  ГИА 2017 года 
	пресс-конференция
	18.04.2017 
	О.А. Мальцева 

	8
	Принять участие в краевом родительском собрании. 
	видеоконференция 
	15.05.2017
	О.А. Мальцева 

	9
	Принять участие в пресс-конференции: стартует основной период ГИА 2017 года 
	пресс-конференция
	23.05.2017 
	О.А. Мальцева 

	
	2. Информация для участников ГИА

	10
	Кто владеет информацией, тот владеет миром: информационные ресурсы  для участников ГИА. Следите за новостями
	новость на сайте
	23.09.2016 
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда 

	11
	Готовимся к сочинению: о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) 
	новость на сайте
	27.09.2016
	О.А. Мальцева 

	12
	Об основных направлениях тем и особенностях содержания итогового сочинения (изложения) в 2017 году 
	новость на сайте
	07.10.2016 
	О.А. Мальцева 

	13
	Советы психологов и советы «бывалых» план подготовки к экзаменам
	раздел на сайте 
	14.10.2016
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда 

	14
	«Сдать ЕГЭ про100!» Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки к ГИА в муниципальном образовании 
	раздел на сайте 
	18.10.2016
	О.А. Мальцева 

	15
	Принять участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно: математика – царица наук!» (комментарии председателя предметной комиссии по математике и рекомендации по подготовке к экзамену)
	вебинар 
	21.10.2016
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда 

	16
	Советы психологов и советы «бывалых»: волноваться надо правильно!
	раздел на сайте
	08.11.2016
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда 

	17
	Куда пойти учиться и как правильно выбрать экзамены 
	новость на сайте
	11.11.2016
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда 

	18
	Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки  к ГИА в муниципальном образовании 
	раздел на сайте 
	15.11.2016
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда 

	19
	Принять участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно: почему обществознание самый массовый предмет?» (комментарии председателя предметной комиссии по обществознанию и рекомендации по подготовке к экзамену)
	вебинар 
	18.11.2016
	О.А. Мальцева 

	20
	Подай заявление на ЕГЭ вовремя: сроки подачи и места приема 
	новость на сайте
	25.11.2016 
	О.А. Мальцева 

	21
	Все ли ты знаешь о бланках ЕГЭ? Проверь себя 
	новость на сайте
	09.12.2016 
	О.А. Мальцева 

	22
	Тренируйся! Задания открытого банка в свободном доступе на сайте ФИПИ
	новость на сайте
	13.12.2016 
	О.А. Мальцева

Л.И. Найда 

	23
	«Сдать ЕГЭ про100!» Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки  к ГИА в муниципальном образовании
	раздел на сайте 
	16.12.2016
	О.А. Мальцева 

	24
	Принять участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно: кое-что об историческом эссе и не только» (комментарии председателя предметной комиссии по истории и рекомендации по подготовке к экзамену)
	вебинар 
	20.12.2016
	О.А. Мальцева 

	25
	Советы психологов и советы «бывалых»: учитесь отдыхать!
	раздел на сайте
	23.12.2016
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда 

	26
	Дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения)  - 1 февраля
	новость на сайте
	12.01.2017 
	О.А. Мальцева 

	27
	Советы психологов и советы «бывалых»: тяжело в учении – легко в бою!
	раздел на сайте
	17.01.2017
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда 

	28
	Принимай решение: 1 февраля выбор предметов заканчивается!
	новость на сайте
	20.01.2017 
	О.А. Мальцева 

	29
	Принять участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно: наш мир – физический » (комментарии председателя предметной комиссии по физике и рекомендации по подготовке к экзамену)
	вебинар 
	24.01.2017
	О.А. Мальцева 

	30
	Апелляция: как подать и стоит ли надеяться на нее?
	новость на сайте
	27.01.2017 
	О.А. Мальцева

Л.И. Найда 

	31
	Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки  к ГИА в муниципальном образовании 
	раздел на сайте 
	31.01.2017
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда 

	32
	Советы психологов и советы «бывалых»: повторение – мать учение!
	раздел на сайте
	17.02.2017
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда 

	33
	Принять участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно: кому нужна химия» (комментарии председателя предметной комиссии по химии и рекомендации по подготовке к экзамену)
	вебинар 
	21.02.2017
	О.А. Мальцева 

	34
	«Сдать ЕГЭ про100!» Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки  к ГИА в муниципальном образовании
	раздел на сайте 
	24.02.2017
	О.А. Мальцева 

	35
	Советы психологов и советы «бывалых»: тренируйся – и все получится!
	раздел на сайте
	14.03.2017
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда 

	36
	Принять участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно: как прожить без биологии?» (комментарии председателя предметной комиссии по биологии и рекомендации по подготовке к экзамену)
	вебинар 
	24.03.2017
	О.А. Мальцева 

	37
	Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки  к ГИА в муниципальном образовании 
	раздел на сайте 
	28.03.2017
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда 

	38
	Советы психологов и советы «бывалых»: не нарушай правила!
	раздел на сайте
	11.04.2017
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда 

	39
	Принять участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно: для тех, кто учит языки» (комментарии председателя предметной комиссии по иностранным языкам и рекомендации по подготовке к экзамену)
	вебинар 
	14.04.2017
	О.А. Мальцева 

	40
	Где и как узнать результаты ЕГЭ
	новость на сайте
	21.04.2017 
	О.А. Мальцева 

	41
	«Сдать ЕГЭ про100!» Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки  к ГИА в муниципальном образовании
	раздел на сайте 
	28.04.2017
	О.А. Мальцева 

	42
	Принять участие в вебинаре «О ЕГЭ предметно: о чем надо помнить при  подготовке к русскому языку?» (комментарии председателя предметной комиссии по русскому языку и рекомендации по подготовке к экзамену)
	вебинар 
	05.05.2017
	О.А. Мальцева 

	43
	Из первых уст: свежие и яркие факты о ходе подготовки  к ГИА в муниципальном образовании 
	раздел на сайте 
	12.05.2017
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда 

	44
	Советы психологов и советы «бывалых»: о чем надо помнить на старте!
	раздел на сайте
	19.0452017
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда 

	45
	Желаем удачи! О начале основного периода ГИА
	новость на сайте
	23.05.2017 
	О.А. Мальцева

Л.И. Найда 

	
	3. Информация для родителей участников ГИА

	46
	Общее дело: о начале приема вопросов для подготовки краевого родительского собрания
	анонс
	29.09.2016
	О.А. Мальцева 

	47
	Здравствуйте, слушаем Вас. О работе телефонов «горячей линии» по вопросам ЕГЭ
	новость на сайте
	30.09.2016 
	О.А. Мальцева 

	48
	Завершение приема вопросов для подготовки краевого и муниципального родительского собрания
	анонс
	10.10.2016
	О.А. Мальцева 

	49
	Краевое родительское собрание .Что волнует родителей участников ГИА
	видеоконференция
	14.10.2016
	О.А. Мальцева 

	50
	ЕГЭ – не проблема! Советы психологов для родителей выпускников
	новость на сайте
	18.10.2016 
	О.А. Мальцева 

	51
	Как стать общественным наблюдателем со стажем: комментарии наблюдателей со стажем
	новость на сайте
	18.10.2016 
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда

	52
	О выборе уровня сдачи математики, военном ВУЗе и не только… Как перепроверить выбор ВУЗа своего ребенка
	новость на сайте
	15.11.2016
	О.А. Мальцева 

	53
	Родителям будущих выпускников будет предложено написать сочинение 
	новость на сайте
	22.11.2016
	О.А. Мальцева 

	54
	По ту сторону экрана: приглашаем познакомиться с онлайн-наблюдением 
	новость на сайте
	16.12.2016
	О.А. Мальцева

Л.И. Найда 

	55
	Исторический квест на каникулах
	новость на сайте
	23.12.2016
	О.А. Мальцева 

	56
	О начале подготовки к краевому родительскому собранию
	анонс
	29.12.2016
	О.А. Мальцева 

	57
	Что нужно знать родителю о защите прав ребенка: особенности экзаменов для детей с ОВЗ
	горячая линия 
	11.01.2017
	О.А. Мальцева

Л.И. Найда 

	58
	Завершается подготовка к краевому родительскому собранию
	анонс
	13.01.2017
	О.А. Мальцева 

	59
	Участие в краевом родительском собрании. Актуальные вопросы подготовки к ГИА
	видеоконференция
	17.01.2017
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда

	60
	ЕГЭ всей семьей
	новость на сайте
	10.02.2017
	О.А. Мальцева 

	61
	Я видел это: о впечатлениях родителей-общественных наблюдателей
	новость на сайте
	17.02.2017
	О.А. Мальцева 

	62
	Кто боится ЕГЭ на самом деле? (из материалов исследований)
	новость на сайте
	03.03.2017
	О.А. Мальцева 

	63
	Советы психологов для родителей краевому родительскому собранию
	новость на сайте
	07.04.2017
	О.А. Мальцева 

	64
	Начата подготовка  к краевому родительскому собранию
	анонс
	28.04.2017
	О.А. Мальцева 

	65
	Завершается подготовка к краевому родительскому собранию
	анонс
	11.05.2017
	О.А. Мальцева 

	66
	Участие в краевом родительском собрании.
	видеоконференция
	15.05.2017
	О.А. Мальцева 

	67
	Мы это сделали!!! О завершении основного этапа ЕГЭ-2017 и что нужно знать о дополнительных сроках сдачи ЕГЭ
	новость на сайте
	26.06..2017
	О.А. Мальцева 

	
	4. Информация для общественности

	68
	Кто владеет информацией, тот владеет миром: актуальные информационные ресурсы. Следите за новостями!  
	новость на сайте
	23.09.2016 
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда

	69
	Скоро состоится брифинг с ректорами ВУЗов
	анонс
	30.09.2016
	О.А. Мальцева 

	70
	Об организации регионального конкурса на тему: «Новые подходы к организации информационно-разъяснительной работы в муниципальном образовании Белореченский район (новые направления и формы»
	материалы в СМИ
	04.10.2016
	О.А. Мальцева 

	71
	Информационная открытость образовательной организации – миф или реальность?
	материалы в СМИ
	21.10.2016
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда

	72
	Как стать общественным наблюдателем со стажем: комментарии наблюдателей со стажем
	новость на сайте
	28.10.2016 
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда

	73
	Скоро прямой эфир по теме «Ожидаются ли изменения в ГИА 2017 года»
	анонс
	18.11.2016
	О.А. Мальцева 

	74
	Состоялся разговор: об итогах прямого эфира
	новость на сайте
	30.11.2016 
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда

	75
	Сочинение в декабре: какие темы выбрали участники?
	новость на сайте
	08.12.2016 
	О.А. Мальцева 

	76
	Скоро прямой эфир по теме «ЕГЭ по Брайлю, ЕГЭ для всех…»
	анонс
	20.12.2016
	О.А. Мальцева 

	77
	Состоялся  разговор: об итогах прямого эфира «ЕГЭ по Брайлю, ЕГЭ для всех…»
	новость на сайте
	27.12.2016 
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда

	78
	Готовы ли учителя сдать ЕГЭ? (материалы исследования)
	новость на сайте
	18.01.2016 
	О.А. Мальцева 

Л.И. Найда

	79
	Завершена регистрация на ЕГЭ. Выбор предметов школьников в 2017 году
	новость на сайте
	07.02.2017 
	О.А. Мальцева 

	80
	Как поступить в ВУЗ с результатами экзаменов прошлых лет?
	новость на сайте
	14.02.2017 
	О.А. Мальцева 

	81
	Технологичный ППЭ скоро распахнет двери и представит условия для демонстрации знаний участников ЕГЭ
	репортаж 
	03.03.2017 
	А.Л. Будеер

Н.Г. Макарова 

	82
	ЕГЭ взял старт: о начале досрочного периода ГИА-2017 
	новость на сайте
	10.03.2017 
	О.А. Мальцева 

	83
	Вести с «полей» досрочного этапа ЕГЭ: итоги первые, вторые…
	новость на сайте
	в соответствии с расписанием экзаменов 
	О.А. Мальцева 

	84
	О консультациях для выпускников прошлых лет и выпускников профессиональных образовательных организаций
	материалы в СМИ
	07.04.2017
	О.А. Мальцева 

	85
	Скоро состоится пресс-конференция по итогам досрочного периода ЕГЭ-2017
	анонс
	10.04.2017
	О.А. Мальцева 

	86
	Журналистам предложат написать базовый ЕГЭ по математике 
	новость на сайте
	10.04.2017
	О.А. Мальцева 

	87
	Скоро состоится пресс-конференция о «готовности № 1» к старту основного периода итоговой аттестации 2017 года
	анонс
	23.05.2017
	О.А. Мальцева 

	88
	Вести с «полей» основного этапа ЕГЭ: итоги первые, вторые…
	новость на сайте
	в соответствии с расписанием экзаменов 
	О.А. Мальцева 


	Главный специалист УО
	О.А. Мальцева 



	
	Л.И. Найда


PAGE  
17

