Приложение №1

**Комплекс организационно-управленческих мероприятий/**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО

в **МАОУ Омутинская СОШ №2**

**Цель:** управление процессом подготовки МАОУ Омутинская СОШ №2 к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО
2. Создать (внести необходимые изменения) в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные** |
| **1.Организационное обеспечение:** |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Январь 2023 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО  | Комарова А.Б., Корепанова Н.Н. |
| Разработка и утверждение Дорожной карты введения обновленного ФГОССОО | март 2023 | Система мероприятий,обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Яковлева Е.Н., Гетало С.И.. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение классныхРодительских собраний в 9классах для родителей учащихся, планирующих продолжитьобучение в 10 классе | Май- июнь (ежегодно) 2023года | Протоколы классных родительских собраний в 10-х классах, посвященныхОбучению по обновленномуФГОС СОО (определение через анкетирование выбора профиля) | Яковлева Е.Н., классные руководители 9-х классов. |
| Анализ имеющихся условий и ресурсногоОбеспечения реализацииобразовательных программ СОО в соответствии с требованиямиобновленного ФГОС СОО | Январь– март2023 года | Аналитическая записка об оценке условийобразовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО | Комарова А.Б. |
| Анализ соответствияматериально- технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО,действующим санитарным ипротивопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь–июнь 2023года | Аналитическая записка  | Комарова А.Б. |
| Комплектование библиотечного фонда УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО всоответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до15 июля 2023–2028 годов | Наличие утвержденного и обоснованного спискаучебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечениешколы учебниками в соответствии с Федеральным перечнемучебников | Токарева И.А. |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов)Обучающихся и родителей(законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемойучастниками образовательных отношений, и планов внеурочнойдеятельности СОО | Май-июнь 2023 года | Наличие результатов анкетирования образовательных интересов обучающихся и их родителей в части,формируемой участниками образовательных отношений. | Яковлева Е.Н. |

|  |
| --- |
| **2.Нормативное обеспечение:** |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОССОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документовфедерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализациюФГОС СОО | Администрация школы |
| Изучение документовфедерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | План проведения методических семинаторв, заседаний методического совета. | Администрация школы |
| Внесение изменений в программу развития школы | Июль 2023 | Приказ о внесении изменений в программу развития школы | Яковлева Е.Н.,Гетало С.И. |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующихВведение ФГОС СОО | Январь– июнь 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС СОО | Комарова А.Б. |
| Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкцийработников образовательнойорганизации | До 01.09.2023 | Должностные инструкции | Комарова А.Б., Корепанова Н.Н. |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО | До 01.08.2023 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыСОО. | Рабочая группа |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |  | Основная образовательная программа СОО(ФООП) |  |
| Утверждение основной образовательной программы СОО в том числе рабочей программы воспитания,календарных планов воспитательной работы на заседании педагогическогосовета | До 01.09.2023 | Протокол заседанияпедагогического совета. Приказ об утвержденииобразовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания,календарных планов воспитательной работы. | Комарова А.Б. |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 класса по обновленному ФГОС СОО2023/24учебныйгод | До 01 08 2023 года | Учебный план СОО.План внеурочной деятельности СОО. | Яковлева Е.Н.,гетало С.И. |
| Утверждение списка УМК для уровня СОО | Ежегодно | Оформление заказа на покупку УМК | Токарева И.А. |
| Внесение изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, | До 1 сентября 2023года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в«Положение о формах,периодичности, | Яковлева Е.Н. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО |  | Порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»вчасти введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО.Приказ об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»вчасти введения комплексного подхода к оценке результатов образования:предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО |  |
| Корректировка единых рабочих программ по учебным предметам. |  До 1.09.2023  | Скорректированные единые рабочие программы по предметам с помощью конструктора рабочих программ. |  Руководители ШМО. |
| **3.Методическое обеспечение:**  |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение пообновленному ФГОС СОО | До1.05 2023 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | Яковлева Е.Н. |
| Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на актуальность проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | Июнь-август 2023 | график повышения квалификациипедагогических работников  | Яковлева Е.Н. |
| Изучение нормативныхдокументов по переходу на | По мере обновления | Планы работы ШМО. Заседания методического совета | Яковлева Е.Н., руководители ШМО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| обновленный ФГОС СОО  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по вопросамРеализации ООП СОО поОбновленному ФГОС СОО | По мере необходимости | План работы методического совета Планы работы ШМО. | Яковлева Е.Н., руководители ШМО |
| Формирование пакетаметодических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с2023по 2028 годы | Пакет методическихматериалов по теме реализации ООП СОО по обновленномуФГОС СОО | Яковлева Е.Н. |
| Формирование плана ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО поОбновленному ФГОС СОО | До1 сентябряежегодно с 2023по2028 годы | План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по итогам ВСОКО | Яковлева Е.Н. |
| **4.Кадровое обеспечение:**  |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода наОбучение по обновленному ФГОССОО | Январь 2023 года | Аналитическая справка | Комарова А.Б. |
| Диагностика образовательных потребностей ипрофессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного переход на обучение по обновленномуФГОС СОО | Январь 2023 года, ежегодно впериодс2023 по2028 годы | Аналитическая справка | Яковлева Е.Н. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников,Реализующих ООП СОО |  Ежегодно, по запросу оо и потребности ОУ |  План курсовой подготовки |  Яковлева Е.Н. |
| Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Предварительная-до 1.01; основная –до 1.09. | Приказ об утвержденииУчебной нагрузки на новый учебныйгод | Комарова А.Б. |
| **5.Информационное обеспечение:** |
| Размещение на сайте школыинформационных материалов о переходе на обучение пообновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023по 2028 годы | Сайт школы..Пакетинформационно-методических материалов | Администрация школы, технический специалист. |
| Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОССОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2023по2028 годы | Сайт образовательнойорганизации, страницы школы в социальных сетях | Администрация школы, технический специалист |
| Изучение и формированиемнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представлениерезультатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2023по2028 годы | Сайт образовательнойорганизации, страницы школы в социальных сетях | Администрация школы, технический специалист, классные руководители. |
| Информирование о нормативно-правовом, программном,кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленномуФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по2028 годы | Сайт образовательнойорганизации, страницы школы в социальных сетях | Комарова А.Б.,Коновалов Д.В. |