Приложение №1

**Комплекс организационно-управленческих мероприятий/**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО

в **МАОУ Омутинская СОШ №2**

**Цель:** управление процессом подготовки МАОУ Омутинская СОШ №2 к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО
2. Создать (внести необходимые изменения) в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные** |
| **1.Организационное обеспечение:** | | | |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Январь 2023 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО | Комарова А.Б., Корепанова Н.Н. |
| Разработка и утверждение Дорожной карты введения обновленного ФГОССОО | март 2023 | Система мероприятий,  обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Яковлева Е.Н., Гетало С.И.. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение классных  Родительских собраний в 9классах для родителей учащихся, планирующих продолжить  обучение в 10 классе | Май- июнь (ежегодно) 2023года | Протоколы классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных  Обучению по обновленному  ФГОС СОО (определение через анкетирование выбора профиля) | Яковлева Е.Н., классные руководители 9-х классов. |
| Анализ имеющихся условий и ресурсного  Обеспечения реализации  образовательных программ СОО в соответствии с требованиями  обновленного ФГОС СОО | Январь– март2023 года | Аналитическая записка об оценке условий  образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО | Комарова А.Б. |
| Анализ соответствия  материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО,  действующим санитарным и  противопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь–июнь 2023года | Аналитическая записка | Комарова А.Б. |
| Комплектование библиотечного фонда УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в  соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до15 июля 2023–  2028 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка  учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение  школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем  учебников | Токарева И.А. |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов)  Обучающихся и родителей  (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой  участниками образовательных отношений, и планов внеурочной  деятельности СОО | Май-июнь 2023 года | Наличие результатов анкетирования образовательных интересов обучающихся и их родителей в части,  формируемой участниками образовательных отношений. | Яковлева Е.Н. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.Нормативное обеспечение:** | | | |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,  муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС  СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов  федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию  ФГОС СОО | Администрация школы |
| Изучение документов  федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | План проведения методических семинаторв, заседаний методического совета. | Администрация школы |
| Внесение изменений в программу развития школы | Июль 2023 | Приказ о внесении изменений в программу развития школы | Яковлева Е.Н.,Гетало С.И. |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих  Введение ФГОС СОО | Январь– июнь 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС СОО | Комарова А.Б. |
| Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций  работников образовательной  организации | До 01.09.2023 | Должностные инструкции | Комарова А.Б.,  Корепанова Н.Н. |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО | До 01.08.2023 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы  СОО. | Рабочая группа |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |  | Основная образовательная программа СОО(ФООП) |  |
| Утверждение основной образовательной программы СОО в том числе рабочей программы воспитания,  календарных планов воспитательной работы на заседании педагогического  совета | До 01.09.2023 | Протокол заседания  педагогического совета. Приказ об утверждении  образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания,  календарных планов воспитательной работы. | Комарова А.Б. |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 класса по обновленному ФГОС СОО  2023/24учебныйгод | До 01 08 2023 года | Учебный план СОО.  План внеурочной деятельности СОО. | Яковлева Е.Н.,гетало С.И. |
| Утверждение списка УМК для уровня СОО | Ежегодно | Оформление заказа на покупку УМК | Токарева И.А. |
| Внесение изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, | До 1 сентября 2023года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в  «Положение о формах,  периодичности, | Яковлева Е.Н. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО |  | Порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»в  части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,  метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО.  Приказ об утверждении изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»в  части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:  предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО |  |
| Корректировка единых рабочих программ по учебным предметам. | До 1.09.2023 | Скорректированные единые рабочие программы по предметам с помощью конструктора рабочих программ. | Руководители ШМО. |
| **3.Методическое обеспечение:** | | | |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по  обновленному ФГОС СОО | До1.05 2023 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | Яковлева Е.Н. |
| Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на актуальность проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО | Июнь-август 2023 | график повышения квалификации  педагогических работников | Яковлева Е.Н. |
| Изучение нормативных  документов по переходу на | По мере обновления | Планы работы ШМО. Заседания методического совета | Яковлева Е.Н., руководители ШМО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| обновленный ФГОС СОО |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам  Реализации ООП СОО по  Обновленному ФГОС СОО | По мере необходимости | План работы методического совета  Планы работы ШМО. | Яковлева Е.Н., руководители ШМО |
| Формирование пакета  методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с2023по 2028 годы | Пакет методических  материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному  ФГОС СОО | Яковлева Е.Н. |
| Формирование плана ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по  Обновленному ФГОС СОО | До1 сентября  ежегодно с 2023по2028 годы | План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по итогам ВСОКО | Яковлева Е.Н. |
| **4.Кадровое обеспечение:** | | | |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на  Обучение по обновленному ФГОС  СОО | Январь 2023 года | Аналитическая справка | Комарова А.Б. |
| Диагностика образовательных потребностей и  профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного переход на обучение по обновленному  ФГОС СОО | Январь 2023 года, ежегодно впериодс2023 по2028 годы | Аналитическая справка | Яковлева Е.Н. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников,  Реализующих ООП СОО | Ежегодно, по запросу оо и потребности ОУ | План курсовой подготовки | Яковлева Е.Н. |
| Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Предварительная-до 1.01; основная –до 1.09. | Приказ об утверждении  Учебной нагрузки на новый учебный  год | Комарова А.Б. |
| **5.Информационное обеспечение:** | | | |
| Размещение на сайте школы  информационных материалов о переходе на обучение по  обновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023по 2028 годы | Сайт школы..Пакет  информационно-методических материалов | Администрация школы, технический специалист. |
| Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОССОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2023по2028 годы | Сайт образовательной  организации, страницы школы в социальных сетях | Администрация школы, технический специалист |
| Изучение и формирование  мнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представление  результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2023по2028 годы | Сайт образовательной  организации, страницы школы в социальных сетях | Администрация школы, технический специалист, классные руководители. |
| Информирование о нормативно-правовом, программном,  кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному  ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по2028 годы | Сайт образовательной  организации, страницы школы в социальных сетях | Комарова А.Б.,Коновалов Д.В. |