# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

# ПРИКАЗ

| 10 января 2025 года | № 2-од |
| --- | --- |

с. Омутинское

Об организации работы по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области от 25.12.2024 г. № 1207/ОД «Об организации  работы по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами»; Положения об отделе образования администрации Омутинского муниципального района, утвержденного распоряжением главы Омутинского муниципального района № 416-р от 23 июля 2018 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить куратором Проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами Герасимову С.М., заведующего методическим отделом отдела образования администрации Омутинского муниципального района.

2. Утвердить список школ-партнеров, согласно приложению № 1.

3. Утвердить План мероприятий (дорожную карту)  оказания адресной методической помощи школам, имеющим низкие образовательные  результаты обучающихся на 2025 год, согласно приложению № 2.

4. Утвердить график посещения  школ – участников Проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами, согласно приложению № 3.

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на Герасимову С.М., заведующего методическим кабинетом отдела образования администрации Омутинского муниципального района.

Начальник  отдела образования                                                   Н.В.Риффель

С приказом ознакомлен:                _________ С.М.Герасимова __________

_________ Е.В.Казаринова  __________

_________ А.Б.Комарова     __________

_________ Е.В.Володин       __________

Приложение № 1 к приказу

отдела образования

от 10.01.2025 г. № 2 - од

Список школ – партнеров

для образовательных организаций – участников проекта

| № п/п | Наименование образовательной организации - ШНОР | Наименование школы-партнера |
| --- | --- | --- |
| 1 | МАОУ Омутинская СОШ № 2 | МАОУ Омутинская СОШ № 1 |
| 2 | МАОУ Вагайская СОШ | МАОУ Омутинская СОШ № 1 |

Приложение № 2

к приказу отдела образования

от 10.01.2025 года № 2-од

План мероприятий (дорожная карта)  оказания адресной методической помощи школам, имеющим низкие образовательные  результаты обучающихся на 2025 год

| № | Мероприятие | Дата |  | Наличие документа/ показатель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение организационных мероприятий: - выявление «дефицитов» школ с низкими образовательными результатами по направлениям | январь 2025 |  | Информационно-аналитическая справка | отдел образования |
| 2. Нормативное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Назначение муниципальных координаторов по сопровождению ШНОР | январь 2025 |  | Приказ отдела образования | отдел образования |
| 2.2. | Издание/ обновление нормативно-правовых документов, регулирующих реализацию проекта: - приказ о закреплении координаторов от школ-партнеров; - муниципальная дорожная карта мероприятий по сопровождению ШНОР; - школьные дорожные карты по повышению качества образования.. | январь 2025 |  | Приказ отдела образования Муниципальные планы (дорожные карты) мероприятий План мероприятий по повышению качества образования | отдел образования, ОУ |
| 2.3. | Формирование графика посещений образовательных организаций в формате «Методический десант» | январь 2025 |  | Утвержденный график | отдел образования, ОУ |
| 2.4. | Организация участия педагогических работников в стажировочных площадках | в течение года |  | Утвержденный график | отдел образования, ОУ |
| 2.5. | Организация участия педагогических работников в консультациях, проводимых ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» | в течение года |  | Утвержденный график | отдел образования, ОУ |
| 3. Информационно-аналитическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведение на сайте информационного ресурса по сопровождению ШНОР |  | в течение года | Публикация материалов проекта: информирование о мероприятиях, приказы, график посещения в формате «Методический десант» и др. | отдел образования |
| 3.2. | Диагностика профессиональных компетенций педагогов ШНОР: - учителя начальных классов; - учителя русского языка; - учителя математики; - руководители ОО.. | в течение года. | 100% учителей РЯ, математики, начальных классов, директоров прошли диагностику, разработаны ИОМ на платформе «Цифровой кабинет методиста». | ОУ |
| 3.3. | Мониторинг активности ШНОР: - участие в мероприятиях на стажировочных площадках; - участие в курсах, семинарах, консультациях для управленческих и педагогических работников ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»; -прохождение индивидуальных образовательных маршрутов педагогами, управленческими кадрами на платформе «Цифровой кабинет методистов». |  | ежеквартально | Доля образовательных организаций идущих по графику (не менее 80%) | отдел образования, ОУ |
| 3.4. | Мониторинг образовательных результатов обучающихся по результатам оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку и математике |  | до 06.10.2025 | Аналитические таблицы | ОУ, отдел образования |
| 3.5. | Мониторинг профилактики учебной не успешности в МОУО |  | до 31.09.2025 до 15.11.2025 | Доля МОУО, продемонстрировавших положительную динамику, (100%) | отдел образования |
| 3.6. | Анализ результатов Мониторинга профилактики учебной не успешности в МОУО |  | до 30.10.2025 до 15.11.2025 | Локальные акты: информационные карты МОУО, информационно –аналитические материалы и др. | отдел образования |
| 3.7. | Мониторинг реализации дорожной карты: - анализ результатов мониторинга; - проведение взаимоэкспертизы реализации муниципальных дорожных карт по организации работы ШНОР. |  | апрель, октябрь 2025 | Доля выполненных мероприятий (не менее 80%). Информационно-аналитическая справка о реализации дорожной карты | отдел образования |
| 4. Организационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение рабочих встреч по вопросам организации профилактики учебной не успешности в ОО на уровне МОУО | ежеквартально |  | Протоколы совещаний | отдел образования |
| 4.2. | Собеседование в рамках «Методического десанта» с руководителями и управленческой командой ОО по вопросам организации профилактики учебной не успешности обучающихся и антирисковых программ | по отдельному графику |  | График, протоколы | отдел образования |
| 4.3. | Презентация лучших муниципальных практик на РУМО, на мероприятиях регионального и муниципального уровня | ноябрь |  | Сборник практик | ОУ |
| 4.4. | Организация работы сетевых объединений педагогов по совершенствованию содержания и технологий преподавания учебных дисциплин | ежеквартально |  | Доля образовательных организаций (не менее 80%) | ОУ |
| 4.5. | Координация партнерства ШНОР и школы- партнера | ежеквартально |  | Количество общих мероприятий не менее 1 в четверть | отдел образования, школа-партнер |

Приложение № 3

к приказу отдела образования

от 10.01.2025 года № 2-од

ГРАФИК

Посещения школ – участников Проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами

| № п/п | Период | ШНОР | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 раз в квартал | МАОУ Омутинская СОШ № 2 | МАОУ Омутинская СОШ № 1 |
|  | 1 раз в квартал |  | отдел образования |
|  | 1 раз в квартал | МАОУ Вагайская СОШ | МАОУ Омутинская СОШ № 1 |
|  | 1 раз в квартал |  | отдел образования |