|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации Тавдинского городского округа От 13.03.2020 г.__№352________ «Об утверждении Плана организационных мероприятий («дорожной карты»), направленных на обеспечение достижения Тавдинским городским округом целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» |
| --- | --- |

ПЛАН

организационных мероприятий («дорожной карты»), направленных

на обеспечение достижения целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура»

на территории Тавдинского городского округа

## Глава 1. Общие положения

1. Настоящий план мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей муниципального компонента национального проекта «Культура» на территории Тавдинского городского округа (далее – «дорожная карта» Тавдинского городского округа) разработан в целях поэтапного достижения целевых показателей региональных проектов в сфере культуры в рамках национального проекта «Культура»: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») и «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»).

2. Цель «дорожной карты» Тавдинского городского округа – обеспечить достижение целей национального проекта «Культура» на территории Тавдинского городского округа:

1) увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры;

2) увеличение к 2024 году в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам культуры.

3. Сроки реализации «дорожной карты Тавдинского городского округа - 2019–2024 годы.

4. Организационные мероприятия по реализации «дорожной карты» Тавдинского городского округа:

| Номер строки | Наименование мероприятие | Результат выполнения мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Участие в семинарах, совещаниях, консультациях для муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), других мероприятий, направленных на информационное и организационно-методическое сопровождение исполнения «дорожной карты» Тавдинского городского округа | участие в семинарах, совещаниях, консультациях по исполнению «дорожной карты» | 2019-2024 годы, по мере необходимости | Муниципальное автономное учреждение «Управление культуры, молодёжной политики и спорта» Тавдинского городского округа |
| 2. | Утверждение, корректировка плана мероприятий («дорожная карта») в целях реализации «дорожной карты» Тавдинского городского округа | план мероприятий | 2020-2024 годы, по мере необходимости | Муниципальное автономное учреждение «Управление культуры, молодёжной политики и спорта» Тавдинского городского округа |
| 3. | Участие в конкурсных отборах, направленных на: реновацию муниципальных учреждений отрасли культуры; обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; создание (реконструкцию) культурно-досуговых учреждений в сельской местности; создание модельных муниципальных библиотек; предоставление грантов коллективам самодеятельного художественного творчества | результаты конкурсных отборов | 2019-2024 годы по мере необходимости | Муниципальное автономное учреждение «Управление культуры, молодёжной политики и спорта» Тавдинского городского округа Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» |
| 4. | Проведение мероприятий для целевых аудиторий (дети, молодёжь, лица пожилого возраста) в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, Городском парке культуры и отдыха | увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях | 2019-2024 годы | Муниципальное автономное учреждение «Управление культуры, молодёжной политики и спорта» Тавдинского городского округа |
| 5. | Повышение качества проводимых культурно-массовых мероприятий | увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях | 2019-2024 годы | Муниципальное автономное учреждение «Управление культуры, молодёжной политики и спорта» Тавдинского городского округа |
| 6. | Создание условий для творческой реализации граждан | увеличение числа участников клубных формирований | 2019-2024 годы | Муниципальное автономное учреждение «Управление культуры, молодёжной политики и спорта» Тавдинского городского округа |
| 7. | Активизация работы по продвижению услуг культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев, Городского парка культуры и отдыха в сети Интернет, в социальных сетях, в СМИ | увеличение числа посещений организаций культуры | 2019-2024 годы | Муниципальное автономное учреждение «Управление культуры, молодёжной политики и спорта» Тавдинского городского округа |
| 8. | Активное анонсирование возможностей получения цифровых ресурсов | увеличение обращений к порталу «культура-урала.рф» | 2020-2024 годы | Муниципальное автономное учреждение «Управление культуры, молодёжной политики и спорта» Тавдинского городского округа |
| 9. | Изучение досуговых предпочтений населений | увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, Городской парк культуры и отдыха | 2019-2024 годы | Муниципальное автономное учреждение «Управление культуры, молодёжной политики и спорта» Тавдинского городского округа |
| 10. | Мониторинг достижения целевых показателей «дорожной карты» Тавдинского городского округа | мониторинг | 2020-2024 годы, ежеквартально | Муниципальное автономное учреждение «Управление культуры, молодёжной политики и спорта» Тавдинского городского округа |
| 11. | Сбор отчетной информации в целях осуществления мониторинга достижения целевых показателей «дорожной карты» Тавдинского городского округа | отчеты учреждений культуры ТГО | 2020-2024 годы, ежеквартально | Муниципальное автономное учреждение «Управление культуры, молодёжной политики и спорта» Тавдинского городского округа |
| 12. | Заполнение формы мониторинга национального проекта «Культура» в АИС «Статистическая отчетность отрасли» | заполненная форма | 2019-2024 годы, ежеквартально | Муниципальное автономное учреждение «Управление культуры, молодёжной политики и спорта» Тавдинского городского округа |

Глава 2. Целевые показатели «дорожной карты»

В качестве контрольных показателей «дорожной карты» определены следующие показатели:

- Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры

- Увеличение количества посещений музеев (по сравнению с 2017 годом:

Таблица 1

| Номер строки | Наименование показателя | Базовое значение 2017 год | Год реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество посещений музеев, тыс. человек | 15,69 | 15,912 | 16,38 | 16,848 | 17,16 | 17,316 | 17,472 |
| 2. | Прирост посещений музеев, процентов | 100,0 | 102,0 | 105,0 | 108,0 | 110,0 | 111,0 | 112,0 |

2)Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (по сравнению с 2017 годом):

Таблица 2

| Номер строки | Наименование показателя | Базовое значение 2017 год | Год реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. человек | 152,65 | 154,18 | 155,71 | 157,23 | 163,34 | 167,92 | 175,55 |
| 2. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, процентов | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 107,0 | 110,0 | 115,0 |

3)Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по сравнению с 2017 годом):

Таблица 3

| Номер строки | Наименование показателя | Базовое значение 2017 год | Год реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. человек | 42,269 | 43,537 | 44,382 | 45,228 | 46,919 | 47,764 | 48,609 |
| 2. | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, процентов | 100,0 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 111,0 | 113,0 | 115,0 |

3)Увеличение количества участников клубных формирований, (по сравнению с 2017 годом):

Таблица 4

| Номер строки | Наименование показателя | Базовое значение 2017 год | Год реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество участников клубных формирований, тыс. человек | 2,059 | 2,080 | 2,100 | 2,121 | 2,121 | 2,141 | 2,162 |
| 2. | Прирост участников клубных формирований, процентов | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 |

4)Увеличение количества учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ, (по сравнению с 2017 годом):

Таблица 5

| Номер строки | Наименование показателя | Базовое значение 2017 год | Год реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ, тыс. человек | 0,581 | 0,587 | 0,593 | 0,610 | 0,616 | 0,627 | 0,639 |
| 2. | Прирост учащихся в детских школах искусств и училищах, процентов | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 105,0 | 106,0 | 108,0 | 110,0 |

5)Увеличение количества посещений парков культуры и отдыха, (по сравнению с 2017 годом):

Таблица 6

| Номер строки | Наименование показателя | Базовое значение 2017 год | Год реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. человек | 10,777 | 11,100 | 11,316 | 11,531 | 11,962 | 12,178 | 12,393 |
| 2. | Прирост посещений парков культуры и отдыха, процентов | 100,0 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 111,0 | 113,0 | 115,0 |

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры

Таблица 7

| Номер строки | Наименование показателя | Период реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Количество обращений к порталу «культура-урала.рф», единиц | 110 | 190 | 255 | 390 | 470 | 550 |

3. Показатели муниципального компонента регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область)»

Таблица 8

| Номер строки | Наименование результата/показателя | Период реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Реновация муниципальных учреждений отрасли культуры, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами, единиц | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, единиц | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Создание модельных муниципальных библиотек, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение оборудованием кинозалов, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение оборудованием с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием, единиц | 0 |  |  |  |  |  |

4. Показатели муниципального компонента регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская область)»

Таблица 9

| Номер строки | Наименование результата/показателя | Период реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 2. | Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры, человек | 0 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 3. | Предоставление грантов коллективам самодеятельного художественного творчества, постоянно действующим на территории Свердловской области, единиц | 0 |  |  |  |  |  |

5. Показатели муниципального компонента регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Свердловская область)»

Таблица 10

| Номер строки | Наименование результата/показателя | Период реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Создание виртуальных концертных залов, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, единиц | 0 |  |  |  |  |  |