Приложение № 2

к муниципальной программе

Поселкового сельского поселения

Тимашевского района

«Развитие культуры

Поселкового сельского

поселения Тимашевского района»  на 2021-2023 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Поселкового сельского поселения Тимашевского района» на 2021-2023 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов | Всего | 100,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | Пополнение библиотечного фонда библиотек, приобретение 462 экз. за три года, рост библиотечного фонда с учетом списания на период программы с 19116 до 19324 экз. | МБУК «Поселковая библиотека» |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района на обеспечение деятельности (оказания муниципальных услуг) | Всего | 16 118,3 | 5 887,9 | 4 577,4 | 5 653,0 | Выполнение муниципального задания, обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга жителей, библиотечного обслуживания Поселкового сельского поселения | Подведомственные муниципальные учреждения культуры Поселкового сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 16 118,3 | 5 887,9 | 4 577,4 | 5 653,0 |  |  |
| 3. | Сохранение историко-культурного наследия Поселкового сельского поселения Тимашевского района | всего | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Обеспечение ежегодного ремонта одного памятника ВОВ, находящегося на территории п. Советский | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 4. | Организация круглого стола для представителей молодежи по вопросам гармонизации международных отношений в молодежной среде | всего | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Ежегодное проведение и организация 1 мероприятия. | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |
| 5. | Проведение и организация праздников | всего | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Приобретение памятных призов (45 шт.), ценных подарков (20 шт.), открыток (240 шт.) и почетных грамот (200 шт.). | Подведомственные муниципальные учреждения культуры Поселкового сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 6. | Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | всего | 7 140,3 | - | 7 140,3 | - | Капитальный ремонт кровли, фасада и фойе здания МБУК «Поселковая СЦКС» | Администрация Поселкового сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 4 174,0 | - | 4 174,0 | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 652,6 | - | 652,6 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 313,7 |  | 2 313,7 |  |  |  |
|  | Итого по программе | Всего | 23 490,6 | 5 961,9 | 11 796,7 | 5 732,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 20 524,3 | 5 961,9 | 8 830,4 | 5 732,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 652,6 | - | 652,6 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 313,7 |  | 2 313,7 |  |  |  |

Ведущий специалист администрации

Поселкового сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                          Е.Н. Колосова